| 1 – نام كارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران |  |
| --- | --- |
| 2–نام نماينده كارفرما: آقای دکتر حمید چوبینه كد اقتصادي: شناسه ملي: | 3 - سمت نماينده كارفرما: معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منایع دانشگاه |
| 4 - آدرس: تهران، بلوار کشاورز، جنب خیابان قدس |  |
| 5- نام پیمانکار: شماره ثبت پیمانکار: شناسه ملی: کد اقتصادی: | 6- گواهینامه معتبر رتبه ‌بندی: |
| 7- نام نماینده پیمانکار: | 8- سمت نماینده پیمانکار: |
| 9 -آدرس: ........................................................................ |  |
| 10- مجوزهای قانونی: ............................................................. |  |
| 11 - موضوع قرارداد عبارتست از: موضوع پيمان عبارت است از مقاوم سازی، مرمت و بازسازی خوابگاه یاس براساس مدارك، مشخصات فني و نقشه‌های منضم به اين پيمان كه كلاً به رويت مهر و امضاي پيمانكار رسيده است و جزء لاينفك آن تلقي می‌شود و پيمانكار با اطلاع از كميت و كيفيت آن ها، مبادرت به قبول تعهد نموده است و مشتمل بر موارد زیر می‌باشد: 1. تجهیز کارگاه 2. تخریب 3.مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای 4. عملیات خاکی 5. اجرای سفت کاری 6. اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 7. اجرای نازک کاری 8. برچیدن کارگاه |  |
| 12- اسناد و مدارک: اين پيمان، شامل اسناد و مدارك زير است : الف) موافقت‌نامه. ب) شرايط عمومي. ج) شرايط خصوصي. د) فهرست ‌بها و مقادير كار بر اساس فهارس بهای منضم به پیمان واحد پایه رشته ابنیه سال 1404، رشته تأسیسات برقی و مکانیکی سال 1404 و رشته توزیع نیروی برق 1404، موارد خاص ه) مشخصات فنی (مشخصات فني عمومي، مشخصات فني خصوصی)، مشخصات فني عمومی كارهاي ساختماني - تجديد نظر دوم ( نشریه شماره 55)، دستورالعمل‌ها و استانداردهاي فني که پیوست بخشنامه شماره 1753/54-4617-105 مورخ 23/4/1380 درج گردیده و به امضاء پیمانکار رسیده است. ه)مشخصات فنی و خصوصی ابنیه، تأسیسات مکانیکی، الکتریکی و توزیع نیروی برق و) نقشه‌های اجرایی. ز) برگه پیشنهاد قیمت، جداول فهرست مقادیر و قیمت ها ژ) برنامه زمان‌بندی کلی پروژه اسـناد تكميلي كه حين اجراي كار و به‌منظور اجراي پيمان، توسط مدیریت فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه به پيمانكار ابلاغ می‌شود يا بيـن طرفين پيـمان مبادله می‌گردد نيز جز اسناد و مدارك پيمان به شمار می‌آید. اين اسناد بايد در چـارچوب اسـناد و مـدارك پيـمان تهيه شود. اين اسناد، ممكن است به‌صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كار و صورت‌مجلس باشد. در صورت دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان موافقت‌نامه پيمان بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد. هرگاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي، نقشه‌های اجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگـانگي مربـوط به بهـاي كار باشـد، فهرست‌بها بـر ديگر اسناد و مـدارك پيمان اولويت دارد. |  |
| 13 - مدت قـرارداد: الف) اين قرارداد از تاريخ انعقاد (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است. ب) مدت قرارداد 6 ماه شمسی است. اين مدت، تابع تغييرات موضوع ماده 30 شرايط عمومي پيمان است. ج) تاريخ شروع كار، تاريخ نخستين صورت‌مجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله قرارداد توسط مدیریت فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه ابلاغ می‌شود. پيمانكار متعهد است از تاريخ تعیین‌شده براي شروع كار، در مدت 30 روز نسبت به تجهيز كارگاه به‌منظور شروع عمليات موضوع پيمان، اقدام نمايد. |  |
| # 14- مبلغ قرارداد: مبلغ قرارداد برابر ................................... ريال (..................................................................... ریال ) است. مبلغ قرارداد، با توجه به اسناد و مدارك پيمان، قابل تغییر است. ضریب پیمان، برابر است .......................... و شاخص تعدیل مبنای پیمان سه ‌ماهه سوم سال 1404 می‌باشد. پیمانکار می‌تواند پس از انجام کارها بر اساس موضوع قرارداد و به استناد صورت‌جلسات کارهاي انجام ‌شده مورد تایید دستگاه نظارت صورت ‌وضعیت تهیه و تقاضای دریافت وجه نماید. بدیهی است صورت‌وضعیت قطعی پس از تایید پيمانکار و دستگاه نظارت و نماينده کارفرما بر اساس ضوابط و مقررات جاریه و کسر کلیه کسورات قانونی (اعم از بیمه، مالیات، عوارض شهرداری، حسن انجام کار ، پرداخت‌های قبلی و غیره) قابل پرداخت خواهد بود. ضمناً پس از پايان کار و ارائه گواهی رفع نواقص، (در صورت وجود نواقص) صورت‌وضعیت قطعی که به تایید کارفرما رسیده باشد، مبنای تسویه‌حساب می‌باشد. |  |
| # 15-دستگاه نظارت: نظارت بر انجام تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان بر عهده مدیریت فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد که بر اساس مواد 32 و 33 شرایط عمومی پیمان انجام می‌شود. |  |
| # 16-تضمین انجام تعهدات: به‌منظور تضمین انجام تعهدات پیمانکار یک فقره ضمانت‌نامه بانکی معادل 5 درصد مبلغ قرارداد معادل ........................ریال (ریال ) به شماره ........................... به تاریخ ........................ صادره از بانک ............................به دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه نموده است. ضمانت‌نامه مذکور پس از تحویل موقت و با تائید دستگاه نظارت آزاد می‌گردد. تبصره : چنانچه پیمانکار به تعهدات قانوني خود به هر دليلي عمل نکند و هر يك از مفاد قرارداد را به‌طور صحيح و كامل اجرا ننمايد، تضمين انجام تعهدات با ابلاغ به پیمانکار به نفع کارفرما ضبط گرديده و قرارداد فسخ می‌گردد. دستورالعمل تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/50659/ه مورخ 22/09/1394 در این قرارداد نافذ خواهد بود. |  |
| # 17 – نحوه پرداخت‌: 1- میزان، روش پرداخت ، نحوه واریز و نحوه بازپرداخت پیش‌پرداخت پیمان، طبق مصوبه شماره 123402/ت50659ه‍ مورخ 22/09/1394 هیات محترم وزیران تعیین می‌گردد و مبلغ پیش‌پرداخت به میزان 25% (بیست و پنج درصد) کل مبلغ قرارداد پس از کسر کسورات قانونی خواهد بود که در قبال ارائه ضمانت ‌نامه بانکی پرداخت خواهد شد. 2- محل تأمین اعتبار قرارداد از محل اعتبارات طرح‌های غیرعمرانی می‌باشد وکلیه کسورات نیز مطابق طرح‌های غیرعمرانی می‌باشد. تبصره1: چنانچه تمام یا بخشی از صورت‌وضعیت‌های پیمانکار از طریق اسناد خزانه اسلامی پرداخت گردد شیوه پرداخت تابع قوانین و مقررات مربوط به اسناد خزانه اسلامی در تاریخ پرداخت خواهد بود . تبصره 2: در صورت ارائه گواهی ثبت ‌نام در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده ، مالیات بر ارزش‌افزوده هر صورت‌وضعیت از سوی کارفرما محاسبه و قابل پرداخت می‌باشد. تبصره 3: پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده منوط به ثبت‌نام پیمانکار در سامانه دارایی و ارائه گواهی ثبت‌نام خواهد بود. تبصره 4 : پرداخت کلیه کسورات قانونی متعلق به این قرارداد از جمله بیمه و مالیات به عهده پیمانکار می‌باشد. |  |
| # 18- محل انجام کار: محل پروژه : تهران،جنب مجتمع بیمارستانی یاس |  |
| 19- تضمین حسن انجام کار: # مطابق دستورالعمل تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/50659/ه مورخ 22/09/1394 و ماده 35 شرایط عمومی پیمان به‌منظور تضمین حسن انجام کار از هر پرداخت به پیمانکار معادل10% به‌عنوان تضمین حسن انجام کارکسر و در حساب دانشگاه نگهداری می‌شود. نصف این مبلغ پس از تصویب صورت‌وضعیت قطعی طبق ماده 40 شرایط عمومی و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی (پایان دوره تضمین) با رعایت مواد 42 و 52 شرایط عمومی آزاد می‌گردد. |  |
| 20- روش اصلاح قرارداد: # كارفرما مجاز خواهد بود که حجم قرارداد را پس از تائید دستگاه نظارت و اخذ مجوز از معاون توسعه مديريت و برنامه‌ريزي منابع دانشگاه حداکثر تا 25% (بیست و پنج درصد) كاهش يا افزايش داده و مبلغ قرارداد را نیز به همان نسبت کاهش یا افزایش خواهد یافت و پیمانکار در این خصوص حق اعتراض نخواهد داشت. |  |
| # 21- دوره تضمین : حسن‌ انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق ماده 39 شرايط عمومي تعيين می‌شود، براي دوازده (12) ماه از سوي پيمانكار، تضمين می‌گردد و طي آن به ترتيب ماده 42 شرايط عمومي عمل می‌شود. |  |
| # 22- تعهدات كارفرما: 1-کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارک قرارداد برای او معین‌شده است ، و نیز متعهد می‌شود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد ، حق‌الزحمه مربوطه را طبق اسناد و مدارک پیمان ، به پیمانکار پرداخت کند. # 2-ابلاغ دستور کارها و صورت‌جلسات |  |
| # 23-تعهدات پيمانكار: # 1-پیمانکار تعهد می‌نماید بدون وقفه و تعطیلی از روز انعقاد قرارداد عملیات موضوع قرارداد را شروع نماید و تعداد کارگران و استادکاران باید به تعدادی باشند که در تحویل به‌موقع کار تعویق حاصل نگردد ، در این مورد کارفرما حق خواهد داشت افزایش تعداد کارگران و استادکاران را از پیمانکار بخواهد. # 2- پیمانکار تعهد می‌نماید استادکاران و کارگران خبره در رابطه با موضوع قرارداد را بکار گمارده و شخصاً خود هدایت آن‌ها را به عهده گیرد و دستمزد و حقوق کامل ایشان را به‌موقع پرداخت نماید. # 3-مسئولیت اخلاقی و حفظ موازین شرعی کلیه پرسنل پیمانکار به عهده ایشان بوده و کارفرما می‌تواند در صورت مشاهده موارد ، این موضوع را به پیمانکار گزارش دهد و ایشان می‌بایست نفرات خاطی را از کارگاه اخراج نماید . # 4- پیمانکار متعهد است موضوع قرارداد را به نحو احسن در موعد مقرر به اتمام رساند و حق واگذاری آن را به‌صورت جزئی یا کلی به غیر ندارد. # 5- پیمانکار اقرار می‌نماید که کلیه مشکلات احتمالی و سختی کار و مشخصات فنی و نقشه‌های اجرائی را ملاحظه نموده و سپس نسبت به امضای این قرارداد اقدام نموده است. # 6- پیمانکار تعهد می‌نماید که کلیه عملیات موضوع قرارداد را با رعایت اصول فنی و ایمنی کامل و حفظ جان کارگران خود ( بیمه حوادث ، بیمه مسئولیت کارگران) را درنهایت دقت انجام دهد. # 7- رعايت كليه ضوابط فني در انجام كار توسط پیمانکار الزامي می‌باشد . # 8-پیمانکار متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارک پیمان ، در ازای دریافت حق‌الزحمه انجام دهد و اعلام می‌کند که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام این خدمات است. # 9-پیمانکار یک نفر به‌عنوان مدیر پروژه و رئیس کارگاه و نماينده تام‌الاختيار خود جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد كتباً به كارفرما معرفي مي‌نمايد. در صورت عدم رضایت کارفرما از نماینده پیمانکارا حداکثر ظرف 7 روز از تاریخ اعلام کارفرما، پیمانکار متعهد است نسبت به جایگزین نمودن نماینده با فرد مورد تایید کارفرما اقدام نماید. 10-پیمانکار اعلام می‌نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب سال 1337 یا اصلاحات بعدی نمی‌باشد. در صورت احرار خلاف آن علاوه بر مسئولیت قانونی و ایجاد حق فسخ برای کارفرما جبران خسارات وارده با تعیین کارفرما به عهده پیمانکار می‌باشد و کارفرما می‌تواند خسارات معین را از مطالبات یا تضامین و یا هر طریق مقتضی وصول کند و پیمانکار حق اعتراض نخواهد داشت. 11- پیمانکار متعهد است قانون کار و تأمین اجتماعی را در مورد کارکنان خود شاغل به خدمت در موضوع قرارداد رعایت کرده و کارکنان خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و لیست پرداخت حق بیمه را به‌صورت ماهیانه به‌قرارداد ارائه کند. پرداخت مبلغ قرارداد منوط به ارائه لیست مذکور خواهد بود و ضمناً پاسخگویی به شکایات و دعاوی مطروحه کارکنان در مراجع قانونی و اجرای آراء صادره از مراجع مذکور به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. |  |
| 24– موارد فسخ قرارداد: در صورت عدم انجام تعهدات موضوع قرارداد توسط پیمانکار،کارفرما می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد و تعیین خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات اقدام و خسارات معین را از مطالبات و یا تضامین و یا هر طریق مقتضی وصول کند و پیمانکار حق اعتراض نسبت به اقدامات کارفرما را از خود سلب می‌کند. |  |
| 25- حوادث قهريه و غيرمترقبه: در صورت بروز وضیعت فوق العاده مطابق ماده 43 شرایط عمومی پیمان، قرارداد منفسخ و انجام تعهدات تا زمان انفساخ به عهده طرفین خواهد بود. |  |
| # 26- نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات: نشانی طرفین مندرج در این قرارداد اقامتگاه قانونی آنان تلقی و کلیه مکاتبات و ابلاغات در نشانی مذکور به طرفین قرارداد ابلاغ می‌شود و پیمانکار متعهد است در صورت تغییر نشانی مراتب را کتباً و رسماً حداکثر ظرف ۷ روز به کارفرما اطلاع دهد در غیر این صورت مکاتبات و ابلاغات در نشانی مذکور ابلاغ قانونی محسوب و پیمانکار نمی‌تواند متعذر به عدم اطلاع شود. |  |
| # 27 -حل اختلاف: # در صورت بروز هرگونه ابهام و اختلاف در ارتباط با موضوع قرارداد وانجام وظايف محوله به هر نحو، چنانچه طرفين نتوانند آن را از طريق مسالمت‌آميز حل‌وفصل نمايند ، دراين صورت موضوع اختلاف به كميسيون ماده 94 آئین‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه به‌عنوان حكم مشترك و مرضي‌الطرفين ارجاع و رأي صادره از كميسيون حل اختلاف كه صلحاٌ صادر می‌شود قطعي و نسبت به طرفين لازم‌الاجرا خواهد بود و رأي مذكور از طريق كميسيون حضوراً و یا به نشاني طرفين كه در اين قرارداد درج گرديده است به پیوست نامه اداری ابلاغ خواهد شد. |  |
| 28-منع مداخله : پيمانكار اقرار مي‌نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب سال 1377 با اصلاحات بعدی نمي‌باشد. در صورت احراز خلاف آن علاوه بر ایجاد حق فسخ برای کارفرما جبران خسارت وارده به عهده پیمانکار می‌باشد و کارفرما می تواند خسارات معین را از مطالبات و یا تضامین و یا هر طریق مقتضی وصول نماید و پیمانکار حق اعتراض نسبت به اقدامات کارفرما را از خود سلب و ساقط می نماید. # 29 - مفاد و نسخ قرارداد: اين قرارداد در 29 ماده، در سه نسخه جهت ارائه به مراجع ذیصلاح كه همگي داراي اعتبار يكسان مي‌باشد، تهيه و تنظیم ‌شده كه پس از امضاي طرفين قرارداد كليه نسخ حكم واحد را دارد و لازم‌الاجرا خواهد بود. امضا نماینده کارفرما: امضا مالی: امضا نماینده پيمانكار: جناب آقای دکتر چوبینه معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه امضا دستگاه نظارت: مدیر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی آقای مهندس محمد محمد دوست |  |

# فصل اول

تعاريف و مفاهيم

# ماده 1 . پيمان

پيمان مجموعه اسناد و مداركي است كه در ماده 2 موافقت‌نامه پيمان درج‌شده است .

# ماده 2. موافقت‌نامه

موافقت‌نامه سندي است كه مشخصات اصلي پيمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پيمان در آن بیان‌شده است .

# ماده 3. شرايط عمومي

شرايط عمومي ، مفاد همين متن است كه شرايط عمومي حاكم بر پيمان را تعيين می‌کند .

# ماده 4. شرايط خصوصي

شرايط خصوصي، شرايط خاصي است كه به‌منظور تكميل شرايط عمومي ، براي اين پيمان ، با توجه به وضعيت و ماهيت آن ، تنظیم‌شده است . موارد درج‌شده در شرايط خصوصي ، هیچ‌گاه نمی‌تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند .

# ماده 5 . برنامه زماني اجراي كار

الف) برنامه زماني كلي : برنامه‌ای است كه در آن، زمان‌بندی كلي کارهای مورد پيمان برحسب ماه ، منعكس گشته و  در اسناد و مدارك پيمان درج‌شده است .

ب) برنامه زماني تفصيلي : برنامه‌ای است كه زمان‌بندی فعالیت‌های مختلف کارهای موضوع پيمان ، به‌تفصیل و در چارچوب برنامه زماني كلي ، در آن آمده است .

# ماده 6. كارفرما

كارفرما ، شخص حقوقي است كه یک‌سوی امضاء  كننده پيمان است و عمليات موضوع پيمان را بر اساس اسناد  و مدارك پيمان ، به پيمانكار واگذار كرده است . نمايندگان و جانشین‌های قانوني كارفرما ، در حكم كارفرما 
می‌باشد .

# ماده 7. پيمانكار

پيمانكار ، شخص حقيقي يا حقوقي است كه سوي ديگر امضاء كننده پيمان است و اجراي موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارك پيمان ، به عهده گرفته است . نمايندگان و جانشین‌های قانوني پيمانكار ، در حكم پيمانكار می‌باشد .

# ماده 8. مدير طرح

مدير طرح ، شخص حقوقي است كه به‌منظور مديريت اجراي كار ، در چارچوب اختيارات تعیین‌شده در اسناد و مدارك پيمان ، از سوي كارفرما به پيمانكار معرفي می‌شود .

# ماده 9. مهندس مشاور ، مهندس ناظر

الف) مهندس مشاور ، شخص حقيقي يا حقوقي است كه براي نظارت بر اجراي كار ، در چارچوب اختيارات تعیین‌شده در اسناد و مدارك پيمان ، از سوي كارفرما به پيمانكار معرفي می‌شود .

ب) مهندس ناظر ، نماينده مقيم مهندس مشاور در كارگاه است و در چارچوب اختيارات تعیین‌شده در اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار معرفي می‌شود .

# ماده 10. رئيس كارگاه

رئيس كارگاه، شخصي حقيقي داراي تخصص و تجربه لازم است كه پيمانكار ، او را به مهندس مشاور معرفي 
می‌کند تا اجراي موضوع پيمان در كارگاه را سرپرستي كند .

# ماده 11. پيمانكار جزء

پيمانكار جزء، شخص حقيقي يا حقوقي است كه تخصص در کارهای اجرايي دارد و پيمانكار براي اجراي بخشي از عمليات موضوع پيمان ، با او قرارداد می‌بندد.

# ماده 12. كار ، كارگاه ، تجهيز ، و برچيدن كارگاه

الف) كار ، عبارت است از مجموعه عمليات ، خدمات يا اقدامات موردنیاز ، براي آغاز كردن ، انجام و پايان دادن عمليات موضوع پيمان است و شامل كارهاي دائمی است كه باقي خواهد ماند و به‌عنوان موضوع پيمان تحويل كارفرما می‌گردد ، و کارهای موقتي است كه به‌منظور اجرا  و نگه‌داری موضوع پيمان انجام می‌شود .

ب) كارگاه ، محل يا محل‌هایی است كه عمليات موضوع پيمان در آن اجرا می‌شود يا به‌منظور اجراي پيمان ، با اجازه‌ی كارفرما از آن استفاده می‌کنند . کارگاه‌ها يا کارخانه‌های توليدي خارج از محل‌ها و زمین‌های تحويلي كارفرما ، كه به‌منظور ساخت تجهيزات يا قطعاتي كه در كار نصب خواهد شد مورداستفاده قرار می‌گیرد.

ج) تجهيز كارگاه ، عبارت از عمليات ، اقدام‌ها و تداركاتي است كه بادي به‌صورت موقت براي دوره اجرا انجام شود ، تا آغاز كردن و انجام دادن عمليات موضوع پيمان ، طبق اسناد و مدارك پيمان ، ميسر شود .

د) برچيدن كارگاه ، عبارت است از جمع‌آوری مصالح ، تجهيزات ، تأسیسات و ساختمان‌های موقت ، خارج كردن مواد زائد ، مصالح ، تجهيزات ، ماشین‌آلات و ديگر تداركات پيمانكار از كارگاه و تسطيح و تميز كردن محل‌های تحويلي كارفرما می‌باشد .

ماده 13. مصالح ، تجهيزات، مصالح و تجهيزات پای‌کار ، ماشین‌آلات و ابزار ، تأسیسات و ساختمان‌های موقت ، وسايل

الف) مصالح، عبارت است از مواد ، اجناس و کالاهایی كه در عمليات موضوع پيمان مصرف يا نصب‌شده و در كار باقي می‌ماند .

ب) تجهيزات، عبارت از دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتي است كه در عمليات موضوع پيمان و در كار باقي می‌ماند .

ج) مصالح و تجهيزات پای‌کار، عبارت از مصالح و تجهيزاتي كه پيمانكار ، با توجه به اسناد و مدارك پيمان براي اجراي موضوع پيمان ، تهیه‌کرده و در محلي يا محل‌هایی از كارگاه كه در طرح جانمايي تجهيز كارگاه به‌عنوان انبار كارگاه يا محل انباشت مصالح تعيين گرديده است ، نگه‌داری و حفاظت می‌کند . مصالح و تجهيزات موجود در محل مصرف يا نصب نيز مصالح و تجهيزات پای‌کار ناميده می‌شود .

تبصره – قطعات پیش‌ساخته و تجهيزاتي كه در اجراي موضوع پيمان ، با اجازه‌ی كارفرما و زير نظر مهندسين مشاور ، در کارگاه‌ها ويا در کارخانه‌های توليدي خارج از كارگاه ساخته شود نيز در حكم مصالح و تجهيزات پای‌کار به شمار می‌رود .

د) ماشین‌آلات و ابزار ، عبارت از دستگاه‌ها ، تجهيزات ، ماشین‌آلات  و به‌طورکلی ، ابزارهای اجراي كار است كه به‌منظور اجراي موضوع پيمان به‌صورت موقت به كار گرفته می‌شود . ماشین‌آلات و ابزار را ممكن است ماشین‌آلات نيز به نامند .

ه) تأسیسات و ساختمان‌های موقت ، عبارت از انواع ساختمان‌ها ، محوطه‌سازی‌ها ، انبارها ، تأسیسات آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، شالوده دستگاه‌ها ، و به‌طورکلی ، تمام تأسیسات و بناهايي است كه به‌صورت موقت ، براي دوره اجرا تأمین‌شده و جزء کارهای تجهيز كارگاه به شمار می‌رود .

و) وسايل ، عبارت از اثاثيه اداري ، مسكوني آشپزخانه و ديگر لوازم موردنیازي است كه براي دوره اجرا تأمین‌شده و جزو  تجهيز كارگاه منظور می‌شود .

ماده 14-برآورد هزينه اجراي كار ، مبلغ پيمان ، مبلغ اوليه پيمان ، مبلغ نهايي پيمان ، ضريب پيمان ، نرخ پيمان ، مدت پيمان ، مدت اوليه پيمان ، متوسط كاركرد فرضي ماهانه

الف ) برآورد هزينه اجراي كار، مبلغي است كه به‌عنوان هزينه اجراي موضوع پيمان ، به‌وسیله كارفرما محاسبه و اعلام‌شده است .

ب) مبلغ پيمان ، مبلغ درج‌شده در ماده 3 موافقت‌نامه يا احتساب مبلغ ناشي از تغيير مقادير كار قيمت جديد است . مبلغ پيمان هنگام مبادله پيمان ، همان مبلغ درج‌شده در ماده 3 موافقت‌نامه است كه مبلغ اوليه پيمان ناميده
 می‌شود .

ج)مبلغ نهايي پيمان ، مبلغ درج‌شده در ماده 3 موافقت‌نامه و تغييرات احتمالي است كه بر اساس اسناد و مدارك پيمان ، در آن ایجادشده می‌شود .

د) ضريب پيمان ،حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مبلغ برآورد هزينه اجراي كار است .

ه) نرخ پيمان ، در مورد هر يك از اقلام كار عبارت است از بهاي واحد آن قلم در فهرست‌بهاي منضم به پيمان با اعلام ضريب پيمان و ضریب‌های پیش‌بینی‌شده در فهرست‌بها و مقادير كار است .

در پیمان‌هایی كه مشمول تعديل آحاد بهاء هستند ، نرخ پيمان ، نرخ محاسبه‌شده به روش پیش‌گفته ، پس از اعمال تعديل آحاد بها می‌باشد .

و) متوسط كاركرد فرضي ماهانه ، عبارت است از حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مدت اوليه پيمان است .

ز) ، مدت پيمان يا مدت اجراي پيمان ، مدت درج‌شده در بند ماده 4 موافقت‌نامه و تغييرات احتمالي است كه بر اساس ماده 30 در آن ايجاد می‌شود . مدت پيمان هنگام مبادله پيمان ، همان مدت درج‌شده در ماده 4 موافقت‌نامه است كه مدت اوليه پيمان ناميده می‌شود .

# ماده 15. روز ، ماه ، تاریخ‌ها ، مفرد و جمع ، عنوان‌ها

الف) روز و ماه روز و ماه  تقويمي و شمسي است .

ب) تاريخ طبق تقويم رسمي كشور است .

ج) هر جا كه معناي عبارت ايجاب كند ، كلمه مفرد معناي جمع و كلمات جمع معناي مفرد دارد .

د) عنوان‌هاي به‌کاررفته در متون موافقت‌نامه يا شرايط عمومي و ديگر قسمت‌های اسناد و مدارك پيمان ، صرفاً به‌منظور راهنمايي و آگاهي از مفاد اسناد و مدارك است و نمی‌توان در تفسير اسناد و مدارك پيمان ، از آن‌ها استفاده كرد .

# فصل دوم

تاييدات  و تعهدات پيمانكار

# ماده 16. تاييدات پيمانكار

موارد زير را پيمانكار تعيين می‌کند :

الف ) تمام اسناد و مدارك موضوع ماده 2 موافقت‌نامه را مطالعه نموده و از مفاد آن كاملاً آگاه شده است .

ب) نسبت به تأمین نيروي انساني موردنیاز و تدارك مصالح ، تجهيزات ، ماشین‌آلات و ابزار اجراي كار طبق مشخصات در محل با از نقاط ديگر ، اطمينان يافته است .

ج) محل اجراي كار را ديده و بررسي كرده است و از وضعيت آب‌وهوا ، بارندگي و امكان اجراي كار در فصل‌های مختلف سال ، با توجه به آمار 20 سال پيش از تاريخ ارائه پيشنهاد قيمت و در نظر گرفتن مدت اجراي كار ، اطلاع يافته است .

د) از قوانين و مقررات مربوط به كار ، بیمه‌های اجتماعي، مالیات‌ها ، عوارض ، و ديگر قوانين  و مقررات ، كه تا تاريخ تسليم پيشنهاد معمول و مجرا بوده است ، كاملاً مطلع بوده و متعهد است كه همه آن‌ها را رعايت نمايد . درهرحال ، مسئوليت عدم رعايت قوانين  و مقررات یادشده ، بر عهده پيمانكار است .

ه) در تهيه پيشنهاد قيمت ، سود موردنظر خود و تمام هزینه‌های ناشي از مفاد بندهای بالا را در نظر گرفته و بعداً از هيچ بابت ، حق درخواست اضافه پرداختي ندارد .

به‌هرحال ، پيمانكار تائید می‌کند كه هنگام تسليم پيشنهاد ، مطالعات كافي انجام داده و هيچ موردي باقي نمانده است كه بعداً در مورد استناد به جهل خود نمايد .

# ماده 17. كاركنان

الف ) پيمانكار متعهد است كه عمليات موضوع پيمان را به‌وسیله افرادي كه در كار خود تخصص و تجربه كافي دارند ، انجام دهد . كساني كه در اجراي اين پيمان ، خدماتي براي پيمانكار انجام دهند ، كاركنان پيمانكار شناخته می‌شوند . اگر در اسناد و مدارك پيمان ، استفاده از متخصصان خارجي  پیش‌بینی‌شده باشد ، پيمانكار متعهد است قبلاً وضعيت استخدام مانند ميزان حقوق مزايا ، مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات آن‌ها را به‌وسیله مهندس مشاور به اطلاع كارفرما برساند و با رعايت مقررات ذی‌ربط  و تأمین هزینه‌های مربوط ، براي استخدام آن‌ها اقدام كند . كارفرما تسهيلات لازم را براي استخدام متخصصان یادشده  فراهم می‌نماید . تشخيص لزوم و حدود تسهيلات مزبور با كارفرماست و اين مساعدت از مسئوليت پيمانكار نمی‌کاهد .

ب) تأمین نيروي انساني موردنیاز و محل سكونت مناسب ، آب آشاميدني و روشنايي كافي براي آن‌ها به عهده پيمانكار است .

پيمانكار بايد براي تدارك دائمی آذوقه كارگران ، اقدامات لازم به عمل آورد، بدون آنكه اين اقدام براي وي حق انحصار ايجاد كند و به آزادي كارگران در تأمین مواد موردنیاز آن‌ها ، از هر منبعي كه مايل به تحصيل‌ آن باشد محدوديتي وارد سازد . بهاي آذوقه كه بدين ترتيب از طرف پيمانكار تهيه می‌شود ، نبايد از بهاي جنس مشابه در نزدیک‌ترین شهر يا محل گرانتر باشد و پيمانكار نمی‌تواند هزینه‌های ديگر ، مانند هزينه حمل را به قیمت‌های خريد اضافه كند .

ج) كاركنان ايراني كارگاه بايد داراي شناسنامه ، و كاركنان بيگانه بايد داراي پروانه اقامت و اجازه کار باشند .

د) پيمانكار نبايد شاغل كارفرما ، وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتي و شهرداری‌ها را بدون اجازه  مسئولان ذی‌ربط استخدام نمايد . همچنين پيمانكار بايد از به كار گماشتن اشخاصي كه استخدام آن‌ها از نظر اداره وظيفه عمومي مجاز نيست ، خودداري كند .

ه) پيمانكار موظف است كه براي كارگران كارنامه كاركرد روزانه صادر كند و در اختيار آنان قرار دهد . مهندس ناظر می‌تواند از ادامه كار كارگران بدون كارنامه جلوگيري نمايد .

و) پيمانكار متعهد است كه دستمزد كارگران خود را طبق قانون كار مرتباً پرداخت نمايد . درصورتی‌که پرداخت دستمزد كارگران تأخیری  پيش آيد ، مهندس مشاور به پيمانكار اخطار می‌کند كه طلب كارگران را پرداخت نمايد . در صورت استنكاف پيمانكار ، كارفرما می‌تواند دستمزد كارگران را براي ماه يا ماه‌هایی كه صورت‌وضعیت آن به پيمانكار پرداخت‌شده است ، طبق کارنامه‌های كارگري كه در دست كارگران و داراي امضاي رئيس كارگاه است ، با توجه به پرداخت‌های علی‌الحساب  كه به آن‌ها شده است ، با حضور نماينده مهندس مشاور و پيمانكار ، از محل مطالبات پيمانكار پرداخت كند و مبلغ پرداختي را به‌اضافه 15 درصد ، به‌حساب بدهي پيمانكار منظور كند . درصورتی‌که نماينده پيمانكار ، با وجود اخطار مهندس مشاور از حضور براي پرداخت‌ها خودداري كند ، كارفرما پرداخت مزبور را انجام می‌دهد ، بدون این‌که پيمانكار حق اعتراضي بر اين عمل و مبلغ پرداختي و تعداد كارگران و ميزان استحقاقي آنان داشته باشد . در صورت تكرار تأخیر در پرداخت دستمزد كارگران به مدت بيش از يك ماه ، براي ماهي كه صورت‌وضعیت آن پرداخت‌شده است ، كارفرما می‌تواند پيمان را فسخ نمايد .

ز)پيمانكار می‌کوشد تا حد ممكن ، كارگران موردنیاز خود را از بين ساكنان منطقه اجراي كار ، كه صلاحيت انجام کارهای موضوع پيمان را داشته باشند ، انتخاب كند و به كار گمارد.

ح) پيمانكار موظف به اجراي مقررات بیمه‌های درماني و اجتماعي ، مقررات و دستورالعمل‌های حفاظتي فني و بهداشت‌کار است .

ط) در اجراي اين پيمان ، پیمان‌کار در مقابل كارفرما مسئول اعمال كاركنان خود است ، هرگاه كاركنان و كارگران پيمانكار و پيمانكاران جزء ، صلاحيت لازم را براي انجام كار مربوط را نداشته باشد يا باعث اختلال نظم كارگاه شوند ، مهندس مشاور يا مهندس ناظر ، مراتب را براي بار اول به رئيس كارگاه تذكر می‌دهد ، و در صورت تكرار ، می‌تواند از پيمانكار بخواهد كه متخلفان را از كار بركنار كند . در اين صورت پيمانكار مكلف به اجراي اين دستور است و حق ندارد بركنار شدگان را بار ديگر در همان كارگاه به كار گمارد . اجراي اين دستور از مسئولیت‌های پيمانكار نمی‌کاهد و ايجاد حقي براي او نمی‌کند .

ماده 18-مسئوليت حسن اجراي كار ، برنامه كار ، گزارشي پيشرفت كار ، هماهنگي با پيمانكاران ديگر ، رئيس كارگاه

الف) پيمانكار مسئوليت كامل حسن اجراي کارهای موضوع پيمان  را طبق اسناد و مدارك پيمان به عهده دارد .

ب)پيمانكار متعهد است كه سازمان ، روش اجرا و برنامه زماني تفصيلي اجراي كار را طبق نظر مهندس مشاور بر اساس نقشه‌های موجود  و برنامه زماني كلي تهيه كند و ظرف مدت يك ماه از تاريخ مبادله پيمان ، يا مدت ديگري كه در اسناد و مدارك پيمان تعیین‌شده است ، تسليم مهندس مشاور نمايد  يا پس از اصلاح و تصويب كارفرما براي اجرا به پيمانكار ابلاغ شود . اگر اسناد و مدارك پيمان ، جزئياتي براي چگونگي تهيه برنامه زماني تفصيلي و به هنگام كردن آن تعیین‌شده باشد ، پيمانكار ملزم به رعايت آن می‌باشد .

ج) درصورتی‌که حين اجراي كار ، پيمانكار تشخيص دهد كه تغييراتي در برنامه زماني تفصيلي ضروري است ، موظف است پيش از رسيدن موعد انجام كارهايي كه به نظر او بايد در برنامه آن تغيير داده شود ، مراتب را با ذكر دليل ، به مهندس مشاور اطلاع دهد . مهندس مشاور ، تغييرات مورد تقاضاي پيمانكار را در قالب برنامه زماني كلي رسيدگي می‌کند و آنچه را كه موردقبول است ، پس از تصويب كارفرما ، به پيمانكار ابلاغ می‌کند . بديهي است كه اين تغييرات در حدود مندرجات پيمان ، از ميزان تعهدات و مسئولیت‌های پیمان‌کار نمی‌کاهد .

اگر تغيير برنامه زماني تفصيلي  از سوي مهندس مشاور مطرح شود ، پيمانكار با توجه به نظر مهندس تغييرات برنامه زماني تفصيلي را تهيه می‌کند و به شرح پیش‌گفته ، براي طي مراتب بررسي و تصويب ، تسليم مهندس مشاور می‌نماید .

د ) پيمانكار متعهد است كه هماهنگي لازم را با ديگر پيمانكاران يا گروهای اجرايي متعلق به كارفرما كه به نحوي با موضوع قرارداد مرتبطند به عمل آورد . برنامه‌ریزی چگونگي اين هماهنگي توسط مهندس مشاور به پيمانكار ابلاغ می‌شود.

ه ) پيمانكار مكلف است كه در پايان هر ماه ، گزارش كامل کارهای انجام‌شده در آن ماه را تهيه نمايد . شكل و چگونگي تهيه گزارش مهندس مشاور تعيين می‌کند . اين گزارش شامل مقدار و درصد فعالیت‌های انجام‌شده ، ميزان پيشرفت با تأخیر نسبت به برنامه زماني تفصيلي ، مشكلات و موانع اجرايي ، نوع و مقدار مصالح و تجهيزات واردشده به كارگاه ، تعداد و نوع ماشین‌آلات موجود و آماده‌به‌کار ، تعداد و تخصص نيروي انساني موجود و ديگر اطلاعات لازم می‌باشد . درصورتی‌که جزئيات ديگري براي چگونگي تهيه گزارش پيشرفت كار در اسناد و مدارك پيمان تعیین‌شده باشد ، پيمانكار موظف به رعايت آن می‌باشد .

ز)پيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات ، شخص واجد صلاحيتي را كه موردقبول مهندس مشاور باشد به‌عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد . رئيس كارگاه بايد در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد و عمليات اجرايي ، با مسئوليت و نظارت او انجام شود . اگر ضمن كار معلوم شود كه رئيس كارگاه قادر به انجام وظايف خود نيست ، مهندس مشاور با ذكر دليل ، درخواست تعويض او را از پيمانكار خواهد كرد و پيمانكار مكلف است ظرف يك ماه ، شخص واجد صلاحيت ديگري را كه موردقبول مهندس مشاور باشد معرفي نمايد .

پيمانكار بايد به‌منظور اجراي كار و دريافت دستور كارها و نقشه‌ها از مهندس مشاور و همچنين براي تنظيم صورت‌وضعیت‌های موقت ، اختيارات  كافي به رئيس كارگاه بدهد . هر نوع اخطار و اعلام كه مربوط به اجراي كار باشد و از طرف مهندس مشاور يا نماينده او به رئيس كارگاه ابلاغ شود ، در حكم  ابلاغ به پيمانكار است .

پيمانكار می‌تواند در صورت لزوم ، رئيس كارگاه را عوض كند ، مشروط به اينكه پيش از تعويض ، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند و صلاحيت جانشين او موردقبول نامبرده باشد.

# ماده 19-كنترل نقاط نشانه ، پياده كردن نقشه‌ها ، اندازه‌گیری

الف) پيمانكار ، پيش از آغاز عمليات موضوع پيمان ، بايد نقاط نشانه و مبدأ را از لحاظ تطبيق با نشانه‌ها كنترل نمايد و درصورتی‌که اختلافي موجود نباشد ، درستي آن‌ها را تائيد و اعلام دارد و درصورتی‌که اختلافي وجود داشته باشد، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و كارفرما صورت‌جلسه شود و ملاك شروع عمليات قرار گيرد . بديهي است كه پس از آغاز عمليات ، هیچ‌گونه اعتراضي از جانب پيمانكار در اين زمينه پذيرفته نيست .

پس از تحويل هر قسمت از كارگاه ، پيمانكار بايد بی‌درنگ ، نقاط نشانه و مبدأ و همچنين علائم مربوط به آن‌ها را با بتن يا مصالح بنايي تثبيت نمايد و در طول مدت اجراي كار تا تحويل موقت ، به هزينه خود ، حفظ و نگه‌داری كند .

ب) پيمانكار متعهد است كه نقشه‌ها ، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پياده كند و درستي آن‌ها را با مهندس مشاور صورت‌جلسه كند . درصورتی‌که هنگام پياده كردن نقشه‌ها ، امتدادها و محورها ، اختلافي در مورد تراز زمين طبيعي با تراز آن‌ها در مدارك فني مشاهده شود ، وضع موجود را پيمانكار و مهندس مشاور و كارفرما صورت‌جلسه می‌کنند .

تراز كف پي بناها و زيرسازي راه‌ها تمام عملياتي كه پس از انجام كار پوشيده می‌شوند و بعداً مرئي نيستند ، يا به هر صورت ، كنترل و اندازه‌گیری كامل آن‌ها ميسر نباشد ، بايد پيش از پوشيده شدن يا از بين يا از بين رفتن آثار آن‌ها ، صورت‌مجلس شود و به امضاي مهندس ناظر و رئيس كارگاه برسد . اين صورت‌مجلس‌ها ، ملاك اندازه‌گیری‌ها در تنظيم صورت‌وضعیت‌هاست . اگر پيمانكار عملياتي را كه بايد مورد آزمايش يا بازديد قرار گيرد و تائید شود ، پيش از اينكه اقدامات پیش‌گفته انجام شود بپوشاند ، موظف است پوشش‌های انجام‌شده را به هزينه خود بردارد و پس از انجام آزمایش‌ها و بازديدها و بازدیدهای لازم و تائيد انجام كار از سوي مهندس ناظر ، به هزينه خود ، نسبت به پوشش مجدد و اصلاح كار اقدام كند .

ج) اندازه‌گیری‌ها بر اساس نقشه‌های اجرايي ، دستور كارهاي اجراشده و صورت‌جلسه‌ها ، كه شامل کروکی‌های لازم و روشن است ، انجام می‌شود .

# ماده 20. تجهيز كارگاه ، تدارك مصالح ، تجهيزات و ماشین‌آلات

الف) پيمانكار موظف است كه پس از تحويل گرفتن كارگاه ، با توجه به مدت تعیین‌شده براي تجهيز ، طرح جانمايي تجهيز كارگاه را ت تهیه‌کرده و پس از تائيد مهندس مشاور ، آن را مبناي تجهيز كارگاه قرار دهد . تأمین آب ، برق ، سوخت  و مخابرات ، و به‌طورکلی ، تجهيز كامل كارگاه ، به‌نحوی‌که براي اجراي كار طبق اسناد و مدارك پيمان لازم است ، به عهده پيمانكار می‌باشد ، مگر آنكه در اسناد و مدارك پيمان ، ترتيب ديگري پیش‌بینی‌شده باشد .

ب) تأمین نيروي انساني ، مصالح و تجهيزات ، ماشین‌آلات و ابزار به عهده پيمانكار است ، مگر آنكه در اسناد و مدارك پيمان ، ترتيب ديگري پیش‌بینی‌شده باشد .

مصالح و تجهيزاتي كه پيمانكار براي انجام عمليات موضوع پيمان تهيه و در كارگاه نگه‌داری می‌کند ، بايد به‌قرار زير باشد :

- اگر منابع تهيه مصالح و تجهيزات در اسناد و مدارك پيمان تعیین‌شده  يا بعداً معين می‌شود ، بايد از همان منابع تهيه گردد . نمونه يا كاتالوگ فني مصالح و تجهيزات يابد از نظر تطبيق با مشخصات فني ، بيش از سفارش ، به تائيد مهندس مشاور برسد . درهرحال ، از نظر مرغوبيت بايد كاملاً طبق مشخصات فني باشد و مورد تائيد مهندس مشاور قرار بگيرد .

- ذكر منابع تهيه مصالح و تجهيزات در اسناد و مدارك پيمان يا تعيين آن‌ها ضمن اجرا ، از تعهدات پيمانكار در قبال تهيه مصالح مرغوب و كافي نمی‌کاهد . بدين روي ، پيمانكار موظف است با مطالعه كافي نسبت به امكانات محلي و كيفيت منابع تهيه مصالح و تجهيزات ، نظر و پيشنهاد خود را تسليم مهندس مشاور كند . درصورتی‌که استفاده از اين قبيل منابع مورد موافقت مهندس مشاور و كارفرما قرار بگيرد ، اقدام به تهيه و حمل آن‌ها نمايد . بديهي است كه كارفرما اين حق را دارد كه منابع تهيه مصالح را تغيير دهد و پيمانكار موظف به رعايت آن می‌باشد . اگر به مناسبت اين تغيير محل ، اضافه يا كسر هزينه اي بابت تغيير مسافت حمل يا عوامل ديگر ايجاد شود ، تفاوت بهاء ، به اقتضاي مورد ، از پيمانكار كسر يا به او پرداخت می‌شود . پيمانكار ملزم به رعايت مقررات مربوط به استخراج و بهره برداري شن و ماسه و ديگر مصالح معدني است .

- نوع ، مقدار و تاريخ ورود مصالح و تجهيزات به كارگاه بايد با مهندس ناظر صورت‌جلسه شود . مصالح بايد به‌طور مرتب به نحوي انبار شود كه تمام آن به سهولت قابل بازرسي ، شمارش يا اندازه‌گیری باشد . انبار مصالح بايد از هر لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوي و عوامل ديگر مصون باشد .

ج) هرگاه تهيه و يا توزيع مصالح و لوازمي در داخل كشور در انحصار دولت باشد ، كارفرما تسهيلات لازم را براي تهيه آن مصالح و لوازم فراهم می‌کند . اگر تهيه بعضي از مصالح و لوازم ، طبق مشخصات ذی‌ربط در داخل كشور ميسر نباشد و ورود آن‌ها هم از طرف دولت ممنوع شده يا بشود ، كارفرما يا خودش اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را براي پيمانكار تحصيل می‌کند يا مشخصات را تغيير می‌دهد .

د) در مواردي كه مصالح و تجهيزاتي  بايد به‌وسیله پيمانكار از خارج از كشور تهيه شود ، كارفرما اجازه ورود آن‌ها را از سازمان هاي ذيربط به هزينه پيمانكار تحصيل می‌نماید . هرگاه ضمن اجراي كار ، محدوديت هاي جديدي پيش آيد كه به علت آن ، پيمانكار نتواند مصالح و تجهيزات موردنیاز اجراي كار را در مدتي كه برنامه پيشرفت كار ايجاد می‌کند از خارج از كشور تهيه و وارد كند ، مراتب را با ذكر دليل و ارائه اسناد از طريق مهندس مشاور به اطلاع كارفرما مي رساند تا با توجه به برنامه زماني اجراي كار ، كارفرما در مورد چگونگي تأمین اين قبيل مصالح و تجهيزات ، تصميم گيري نمايد .

ه) درصورتی‌که در اسناد و مدارك پيمان ، مشخصاتي براي ماشین‌آلات و ابزار اجراي كار تعیین‌شده باشد ، پيمانكار بايد آن‌ها را طبق مشخصات تعیین‌شده ، تأمین كند . هرگاه ضمن اجراي كار ، مهندس مشاور تشخيص دهد كه ماشین‌آلات و ابزار موجود پيمانكار ، براي اتمام كار در مدت پيمان كافي نيست يا مشخصات آن‌ها براي اجراي كار مناسب نيست ، مراتب را به پيمانكار ابلاغ می‌کند . پيمانكار مكلف است كه ماشین‌آلات و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتي كه نامبرده تعيين می‌نماید ، تكميل و تقويت كند ، بدون اينكه براي اين كار ، ادعاي خسارت يا هزینه‌های اضافي از كارفرما داشته باشد .

و) پيمانكار نمی‌تواند ماشین‌آلات و ابزار را كه براي انجام عمليات لازم است ، از كارگاه خارج كند . در مورد بيرون بردن ماشین‌آلات كه در كارگاه موردنیاز نيست ، پيمانكار ، تقاضاي بيرون بردن ماشین‌آلات مزبور را به مهندس مشاور تسليم می‌کند . مهندس مشاور به تقاضا ي او رسيدگي می‌کند ، و درصورتی‌که موجه باشد ، اجازه خروج می‌دهد .

ز) درصورتی‌که طبق اسناد و مدارك پيمان ، تأمین اقلامي از تجهيزات كه پيمانكار بايد نصب كند و به‌طور دايم در كار باقي بماند ، در تعهد كارفرما باشد ، پيمانكار مسئول عملكرد ناقص احتمالي اين تجهيزات  نيست ، مگر آنكه ثابت شود كه نقص آن‌ها مربوط به كار پيمانكار است .

ح) اگر در اسناد و مدارك پيمان ، تكليفي براي تهيه غذا ، مسكن و دفتر كار كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه در محل كار به عهده پيمانكار گذاشته شود ، پيمانكار موظف به تأمین آن‌ها، طبق شرايط پیش‌بینی‌شده ، می‌باشد .

# ماده 21.حفاظت از كار و شخص ثالث ، بيمه كار ، مراقبت هاي لازم

الف) پيمانكار از روز تحويل كارگاه تا روز تحويل موقت عمليات موضوع پيمان ، مسئول حفظ و نگه‌داری کارهای انجام‌شده ، مصالح ، ماشین‌آلات و ابزار ، زمينه ها راه ها ، تأسیسات و بناهايي می‌باشد كه زير نظر و مراقبت او قرار دارد ، و به همين منظور ، اقدامات لازم را براي نگه‌داری و حفاظت آن‌ها در داخل كارگاه در مقابل عوامل جوي و طغيان آب رودخانه ها و سرقت و حريق و مانند اينها به عمل مي آورد .

ب) پيمانكار در چارچوب مقررات و دستورالعمل‌های حفاظت فني و بهداشت‌کار ، مسئول خسارت‌های واردشده به شخص ثالث در محوطه كارگاه است و درهرحال ، كارفرما در اين مورد هيچ نوع مسئوليتي بر عهده ندارد . كارفرما و مهندس مشاور می‌توانند در صورت مشاهده عدم رعايت دستورالعمل‌های حفاظت فني و بهداشت‌کار ، دستور توقف بخشي از كار را كه داراي ايمني لازم نيست تا برقراري ايمني طبق دستورالعمل اي یادشده صادر نمايد . در اين حالت ، پيمانكار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف كار را ندارد .

پيمانكار متعهد است كه تدابير لازم را براي جلوگيري از وارد شدن خسارت و آسيب به املاك مجاور اتخاذ نمايد ، و اگر در اثر سهل انگاري او خسارتي به املاك و تأسیسات مجاور يا محصول آن‌ها وارد آيد ، پيمانكار مسئول جبران آن می‌باشد .

ج) پيمانكار مكلف است كه پيش از شروع كار ، تمام يا آن قسمت از کارهای موضوع پيمان را كه در اسناد و مدارك پيمان تعیین‌شده است ، در مقابل مواردي از حوادث مذكور در اسناد یادشده به نفع كارفرما نزد موسسه اي كه موردقبول كارفرما باشد ، بيمه نموده و بيمه نامه ها را به كارفرما تسليم كند . بيمه نامه ها بايد تا تاريخ تحويل موقت اعتبار داشته باشد ، تا زماني كه تحويل موقت انجام‌نشده است ، پيمانكار مكلف است كه بيمه نامه ها را تمديد كند . كارفرما هزینه‌های مربوط به بيمه به شرح پیش‌گفته را در مقابل ارائه اسناد صادر شده از سوي بيمه گر ، عيناً به بيمه گر پرداخت می‌کند .

آن قسمت از هزينه بيمه كه مربوط به مدت تأخیر غیرمجاز پيمانكار باشد ، به‌حساب بدهي پيمانكار منظور می‌شود . در صورت بروز حادثه اي كه باعث از بين رفتن تمام يا قسمتي از کارهای انجام‌شده و مصالح و تجهيزات پای‌کار شود ، پيمانكار موظف است كه اولاً : مراتب را فوراً به كارفرما و مهندس مشاور و طبق مقررات بيمه به بيمه گر اطلاع دهد و ثانياً طبق دستور كارفرما يا مهندس مشاور ، كارها را به حالت اوليه بازگرداند . برنامه زماني کارهای پيش گفته توسط پيمانكار تهيه می‌گردد و پس از تائيد مهندس مشاور و كارفرما به اجرا در می‌آید . كارفرما خسارت‌های واردشده بر آنچه را كه بيمه شده است از بيمه گر وصل می‌نماید و مبلغ وصل شده از بيمه گر را براي تجديد عمليات به‌تناسب پيشرفت كار و طبق هزينه تمام شده ، اعم از هزينه مستقيم يا غير مستقيم ( بالاسري ) ، با تائيد مهندس مشاور به تدريج تا اعاده ي كار به حالت اوليه به پيمانكار پرداخت می‌کند . كارفرما بايد موضوع پیمان‌کار را به نحوي بيمه كند كه در صورت بروز حادثه ، خسارت دريافتي از بيمه گر براي اعاده كارها  به حالت اوليه كافي باشد ، درصورتی‌که تكليف بيمه كار در اسناد و مدارك پيمان تعيين نشده باشد ، پيش از شروع كار ، پيمانكار چگونگي بيمه كار را از كارفرما استعلام می‌نماید  و كارفرما در مدت 10 روز كارها و حوادث مشمول بيمه را تعيين و به پيمانكار ابلاغ می‌نماید تا پيمانكار طبق مفاد اين بند ، در مورد بيمه كار اقدام نمايد .

اگر كارفرما عمليات موضوع پيمان را بيمه نكند ، در صورت وقوع حادثه ، جبران خسارت‌های وارده شده به عهده او می‌باشد .

د) پيمانكار مكلف است كه تمام ساختمانها و تأسیسات موقت ، ماشین‌آلات و ابزار و وسايل كارگاه را ، كه متعلق به اوست و يا در اختيار اوست و براي انجام عمليات موضوع پيمان به كار گرفته ، به هزينه خود بيمه كند و رونوشت بيمه ها را به كارفرما تسليم نمايد . ماشین‌آلات و ابزاري كه كارفرما در اختيار پيمانكار قرار می‌دهد ، كارفرما بيمه می‌کند .

ه) پيمانكار موظف است كه روشنايي قسمتهايي از داخل كارگاه را كه بايد روشن باشد تأمین كند
 و همچنين تمام علائم راهنمايي و خطر و وسايل حفاظتي ، و در صورت لزوم ، حصاركشي را فراهم نمايد و تعداد كافي نگهبان و مراقب در هر جا كه لازم باشد ، بگمارد .

و) پيمانكار متعهد است كه عمليات اجرايي خود را طوري انجام دهد كه راه عبور مناسبي در پياده رو و سواره رو براي عبور و مرور رهگذران و وسائط نقليه همواره باز بماند و مصالح خود را در محل‌هایی انبار كند كه موجب ناراحتي يا زحمت ساكنان اطراف ، يا رهگذران نشود . استفاده از ماشین‌آلات و ابزار در ساعات عادي كار ، و در نتيجه ، صداي آن‌ها و همچنين استفاده از راه هاي معين به‌منظور انجام عمليات ، مزاحمت تلقي نمی‌شود .

در مواردي كه اجراي كار ايجاب كند كه قسمتي از سواره رو و يا پياده رو براي مدت موقت و با اطلاع مهندس مشاور يا مهندس ناظر  به كلي مسدود شود ، پيمانكار با كسب مجوز لازم از مقامات محلي ، عبور و مرور را با راه هاي انحرافي كه مسير آن‌ها بايد به تائيد مهندس مشاور برسد تأمین كند . كارفرما نيز مساعدت لازم را براي تحصيل مجوز هاي موردنیاز به عمل مي آورد .

اگر ترتيب احتساب و پرداخت هزينه ايجاد و نگه‌داری راه هاي انحرافي در اسناد و مدارك پيمان معين نشده باشد اين هزينه ها به عهده پيمانكار است . همچنين پيمانكار متعهد است كه در حمل مصالح و ماشین‌آلات و عبور آن‌ها از راه‌ها ، پلها و تونلها ، رعايت قوانين ، مقررات و استانداردها را بكند و اگر عبور ماشين يا مصالحي ترتيب خاصي را ايجاد كند ، با نظر كارفرما يا مهندس مشاور اقدام نمايد . هرگاه پيمانكار بر خلاف مفاد اين بند ، رفتار نمايد مسئول جبران خسارت‌های واردشده می‌باشد .

ز) پيمانكار متعهد است كه انتظامات كارگاه را تأمین نمايد و از ورود اشخاص غیرمجاز و كساني كه باعث اختلال نظم كارگاه می‌شود خود يا توسط مقامات انتظامي جلوگيري كند .

ح) هرگاه پيمانكار در اجراي تمام يا قسمتي  از موارد درج‌شده در اين ماده سهل انگاري يا كوتاهي كند و از انجام تعهداتي كه طبق آن به عهده گرفته است خودداري نمايد ، كارفرما حق دارد آن تعهدات را به جاي پيمانكار انجام دهد و هزینه‌های انجام‌شده و خسارت وارده را به‌اضافه 15 درصد به‌حساب بدهي پيمانكار منظور كرده و از مطالبات وي كسر نمايد . در اين صورت ، هرگونه ادعاي پيمانكار نسبت به اين قبيل پرداخت‌ها و همچنين نسبت به تشخيص كارفرما ، خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختي ، بي اثر می‌باشد .

# ماده 22. ترتيب گردش مدارك ، نقشه‌ها و ابلاغ دستور كارها

الف ) تمام نقشه‌ها ، مشخصات ، دستورالعمل‌ها و استاندارهاي فني كه داراي مهر و امضاي مهندس مشاور است ، به تعداد نسخه هاي درج‌شده در اسناد و مدارك پيمان و درصورتی‌که در اسناد و مدارك پيمان تعداد نسخه معين نشده باشد ، در دو نسخه ، بدون دريافت هزينه ، در اختيار پيمانكار قرار می‌گیرد . در صورت نياز پيمانكار ، نسخه هاي اضافي به هزينه او تكثير می‌شود .

پيمانكار بايد يك نسخه از نقشه‌ها و مشخصات ، با آخرين تغييرات آن‌ها را هميشه در كارگاه نگه‌داری كند ، تا در صورت لزوم ، به‌منظور بازرسي كارها در اختيار مهندسين مشاور ، كارفرما يا نمايندگان آن‌ها قرار گيرد. نسخه اصل نقشه‌ها و مدارك ، تا پايان كار نزد مهندس مشاور باقي می‌ماند .

ب) پيمانكار موظف است كه پيش از آغاز هر قسمت از كار ، تمام نقشه‌ها ، دستورالعمل‌ها و ديگر اسناد و مدارك فني مربوط به آن قسمت با دقت مطالعه  كند و اندازه درج‌شده در نقشه‌ها را كنترل نمايد ، به‌نحوی‌که هیچ‌گونه ابهامي ز نظر چگونگي اجراي كار براي خود و كاركنانش باقي نماند . به‌طورکلی ، كمبود نقشه براي هر قسمت از كار هرگز از تعهدات پيمانكار مبني بر اجراي كامل كار نمی‌کاهد . در صورت مشاهده اشتباه در اندازه ها يا هرگونه ابهام يا كسري در مدارك ، نقشه‌ها و دستورالعمل‌ها ، پيمانكار بايد به‌موقع رفع نقض آن‌ها را از مهندس مشاور درخواست كند . مهندس مشاور موظف است كه با توجه به برنامه زماني اجراي كار ، براي تكميل نقشه‌ها و ابلاغ به پيمانكار اقدام كند.

ج) هرگاه پيمانكار در مورد درستي نقشه‌ها و محاسبات يا دستور كارها ، يا مشخصات مصالح و تجهيزاتي كه بنا به دستور كارفرما از منابع معيني تحصيل می‌شود ايرادي داشته باشد ، بايد با توجه به برنامه زماني تفصيلي ، مراتب را با ذكر دليل به اطلاع مهندس مشاور برساند . درصورتی‌که مشاور ، درستي مدارك پیش‌گفته را تائيد كند ، ولي پيمانكار همچنان نسبت به آن‌ها ايراد داشته باشد ، پيمانكار بايد موضوع را به كارفرما منعكس كند و پس از دريافت نظر كارفرما ، طبق نظر انجام دهد .در چنين حالتي ، پيمانكار فقط مسئول اجراي درست كار است . و در مورد صحت نقشه‌ها ، مشخصات ، محاسبات و دستور کارهای مربوط ، مسئوليتي ندارد . هزينه رفع عيب و نقص در چنين مواردي به عهده پيمانكار نمی‌باشد .

د) پيمانكار ، نقشه‌های كارگاهي را كه نقشه‌های جزئيات ساخت قطعات و قسمت‌های از كار است ، در صورت  نياز ضمن اجراي كار ، بر اساس نقشه‌های اجرايي ، مشخصات فني و دستورالعمل سازندگان ، تهيه می‌کند ، و در سه نسخه ، كه يك نسخه آن قابل تكثير باشد ،‌تسليم مهندس مشاور می‌نماید . مهندس مشاور ، نقشه‌های یادشده را پس از بررسي و اصلاح لازم ، تائيد و در يك نسخه به پيمانكار ابلاغ می‌کند . نسخه قابل تكثير اين مدارك نزد مهندس مشاور نگهداري می‌شود .

ه) نقشه‌هایي چون ساخت ، نقشه‌های کارهای انجام‌شده به‌نحوی‌که اجراشده اند ، مي باشند و شامل تمام نقشه‌های اجرايي ، اعم از تغيير يافته يا بدون تغيير است . پيمانكار بايد نقشه‌های چون ساخت را به تدريج و طبق نظر مهندس مشاور در سه نسخه كه يك نسخه آن قابل تكثير باشد تهيه كند و براي بررسي  و تائید ، به مهندس مشاور بدهد . مهندس مشاور يك نسخه از نقشه‌های چون ساخت تائيد شده را در اختيار پيمانكار قرار دهد .

و) پيمانكار بايد مشخصات فني ، نقشه‌ها و دستورالعمل‌های نصب ، راه اندازي  و بهره برداري  تجهيزاتي را كه تأمین آن‌ها به عهده اوست ، از سازنده آن‌ها بگيرد و در دو نسخه ، به مهندس مشاور بدهد . مهندس مشاور ، بر اساس مدارك سازنده ،‌نقشه‌های اجرايي محل استقرار تجهيزات یادشده را تهيه و براي اجرا به پيمانكار ابلاغ می‌کند .

ز) مهندس مشاور ، تمام موافقت ها ، معرفي ها ، تصويبها ، اخطارها ، و دستور كارها را به‌صورت كتبي ، به پيمانكار ابلاغ می‌کند ، و در مورد لزوم ، به نحوه پیش‌بینی‌شده در اسناد و مدارك پيمان ، به تائيد كارفرما نيز 
مي رساند و سپس به پيمانكار ابلاغ می‌کند . پيمانكار ، پس از وصول دستور كارها ، می‌تواند براي اصلاح آن‌ها اظهار نظر كند . اما درهرحال ، موظف به اجراي چين دستور كارهايي است .

در موارد دستور كار شفاهي از سوي مهندس مشاور ، پيمانكار می‌تواند درخواست ابلاغ كتبي آن‌ها را بنمايد و مهندس مشاور نيز مكلف است كه دستور كارها را كتبي به پيمانكار ابلاغ نمايد . در غير اين صورت ، اين دستور كارها براي پيمانكار معتبر نيست .

مهندس مشاور يك نسخه رو نوشت از تمام نامه هاي ابلاغي ، همراه با نقشه‌ها ، دستور كارها و صورت‌جلسه‌ها را براي كارفرما ارسال می‌کند .

ح) پيش از تحويل موقت كار طبق ماده 39 ، پيمانكار دستورالعمل‌های راه اندازي ، راهبري ، تعمير و نگه‌داری را همراه با نقشه‌های چون ساخت در نسخه ، كه يك نسخه آن قابل تكثيرباشد ، به مهندس مشاور می‌دهد . مدارك یادشده بايد به نحوي باشد كه راهبري ، تعمير و نگه‌داری تمام قسمت‌های موضوع پيمان به سهولت انجام شود  درصورتی‌که در اسناد و مدارك پيمان ، تعداد نسخه يا مشخصات ويژه اي براي مدارك موضوع اين بند تعیین‌شده باشد ، طبق آن عمل نمايد .

# ماده 23. حفاظت تأسیسات زير بنايي و تغيير وضع آن‌ها

پيمانكار بايد عمليات موضوع پيمان را به نحوي اجرا كند كه به تأسیسات زير بنايي موجود در كارگاه ، مانند خطوط آب ، برق ، گاز ، مخابرات و مانند اينها ، آسيبي وارد نشود . هرگاه در اثر عمل پيمانكار ، به تأسیسات یادشده صدماتي وارد شود، پيمانكار متعهد است كه هزينه ترميم و برقراري مجدد آن‌ها را بپردازد . هرگاه پيمانكار نسبت به جبران خسارت واردشده اقدام لازم و فوري به عمل نياورد ، كارفرما می‌تواند به هر طريق كه مصلحت بداند ، براي رفع نقص و خسارت اقدام كند و هزينه آن را به‌اضافه 15 درصد به‌حساب بدهي پيمانكار منظور نمايد . پيمانكار ، از اين بابت ، حق هيچگونه اعتراضي ندارد.

درصورتی‌که موقعيت تأسیسات زيرزميني در اسناد و مدارك پيمان مشخص نشده باشد ، پيمانكار بايد با توجه به برنامه زماني اجراي كار ، تعيين وضعيت آن‌ها را از مهندس مشاور استعلام كند و بعد از اعلام نظر مهندس مشاور ، براي عمليات حفاري اقدام نمايد . بدين ترتيب ، مسئوليت پيمانكار در مورد بروز هر نوع حادثه و پرداخت خسارت و هزینه‌های پیش‌گفته در مورد تأسیسات زيرزميني ، منوط به آن است كه نوع ، محل يا مسير تأسیسات مزبور به اطلاع پيمانكار رسيده يا در اسناد و مدارك پيمان مشخص شده باشد .

هرگاه انجام عمليات موضوع پيمان ، تغيير وضع تأسیسات یادشده را ايجاب نمايد ، پيمانكار به كارفرما اطلاع می‌دهد تا سازمان هاي ذيربط  براي تغيير وضع اقدام نمايند . هزینه‌های مربوط به عمليات یادشده ،به عهده كارفرماست .

# ماده 24. واگذاري ، پيمانكاران جزء

الف) پيمانكار حق واگذاري پيمان به ديگري را ندارد .

ب) پيمانكار می‌تواند به‌منظور تسهيل و تسريع در اجراي قسمت يا قسمتهايي از عمليات موضوع پيمان ، پیمان‌هایی با پيمانكاران جزء ببند ، مشروط به آنكه آنان را از واگذاري كار به ديگران ممنوع كند . درصورتی‌که در اسناد و مدارك پيمان ، كارفرما، لزوم تائيد صلاحيت پيمانكاران جزء را پيش بيني كرده باشد ، پيمانكار موظف است كه تائيد كارفرما را در اين مورد تحصيل نمايد . اين واگذاري نبايد از پيشرفت كار طبق برنامه زماني اجراي كار بكاهد ، و به‌هرحال به هيچ روي از مسئوليت و تعهدات پيمانكار نمی‌کاهد . پيمانكار مسئول تمام عملياتي است كه توسط پيمانكاران جزء يا كاركنان آن‌ها انجام می‌شود .در پيمان هاي بين پيمانكار و پيمانكار جزء بايد نوشته شود كه در صورت بروز اختلاف بين آن‌ها ، كارفرما حق دارد ، درصورتی‌که مقتضي بداند ، به مورد اختلاف رسيدگي كند . پيمانكار و پيمانكار جز نيز مي پذيرند كه نظر كارفرما در اين مورد قطعي است و تعهد می‌کنند كه الزاماً آن را اجرا نمايند .

هرگاه در پرداخت مطالبات پيمانكاران جز ء با توجه به شرايط درج‌شده در پيمان آن‌ها ، تأخیری روي دهد ، درصورتی‌که پيمانكار جز ، تعهدات خود را بر اساس پيمان تنظيمي خود با پيمانكار كاملاً انجام داده و كار او موردقبول و تائيد مهندس مشاور باشد ، كارفرما می‌تواند بنا بر تقاضاي پيمانكار جز با حضور نماينده پيمانكار به كار او رسيدگي كند . اگر در اثر اين رسيدگي ، پيمانكار جز طلبكار باشد و از پرداخت آن خودداري كند كارفرما حق دارد طلب پيمانكار جز را براي كارهايي كه صورت‌وضعیت آن به پيمانكار پرداخت‌شده است ، از محل مطالبات پيمانكار بپردازد . درصورتی‌که با اخطار كارفرما ، پيمانكار يا نماينده او براي رسيدگي حاضر نشوند كارفرما رسيدگي می‌کند و به شرح پیش‌گفته عمل می‌کند و اين عمل قطعي و غير قابل اعتراض است . هرگاه پس از فسخ پيمان ، پيمانكاران جز مطالباتي از پيمانكار داشته باشند ، مهندس مشاور و كارفرما، به شرح پیش‌گفته موضوع را رسيدگي می‌کنند . اگر پس از رسيدگي و تهيه صورت‌حساب نهايي ، پيمانكار مطالباتي داشته باشد ، كارفرما می‌تواند طلب پيمانكار جز را از محل مطالبات پيمانكار بپردازد.

# ماده 25.اجراي كار در شب

اجراي كار در شب ، در موارد زير مجاز است :

الف) در برنامه زماني تفصيلي پیش‌بینی‌شده است .

ب) هرگاه به سبب بروز تاخيرهاي از سوي پيمانكار ، انجام كار طبق تشخيص پيمانكار در مدت پيمان امكان پذير نباشد ، پيمانكار می‌تواند بدون آنكه حق دريافت اضافه هزينه كار را داشته باشد با تائيد مهندس مشاور و موافقت كارفرما ، قسمتي از كار را در شب اجرا كند .

ج) هرگاه مهندس مشاور تشخيص دهد كه پيشرفت كار پيمانكار به نحوي نيست كه همه عمليات در مدت پيمان پايان يابد ، می‌تواند  پس از موافقت كارفرما ، به پيمانكار دستور دهد كه قسمتي از كار را در شب اجرا كند . در اين حالت ، پيمانكار مكلف به اجراي اين دستور است و حق ادعا و يا مطالبه هیچ‌گونه خسارت و اضافه بها را ندارد .

د) اگر به تشخيص مهندس مشاور و تائيد كارفرما براي جبران تاخيرهايي كه ناشي از قصور پيمانكار نيست ، كار در شب نيز انجام شود ، اضافه هزینه‌های مربوط به مار در شب ، با تائيد مهندس مشاور و تصويب كارفرما ، پرداخت می‌شود . در محاسبه اين هزينه ها ، به‌منظور تعيين اين هزینه‌های اضافي دستمزد نيروي انساني براي كار در شب ، بايد مقررات قانون كار و امور اجتماعي ملاك قرار گيرد .

پيمانكار متعهد است كه ترتيب كار را طوري دهد كه تا حد امكان ، اجراي كار در شب براي ساكنان مجاور مزاحمتي ايجاد نكند .

# ماده 26.آثار تاريخي و اشياي عتيقه

هرگاه ضمن اجراي كار ، اشياي عتيقه يا آثار تاريخي و مسكوكات قديمي و مانند آن در محل كار پيدا شود ، پيمانكار متعهد است كه بی‌درنگ مراتب را از طريق مهندس مشاور به اطلاع كارفرما و طبق قوانين به اطلاع دستگاه‌هاي انتظامي برساند . كارفرما براي حفظ و نگه‌داری يا انتقال اشياي عتيقه ،اقدام فوري به عمل مي آورد .

پيمانكار يابد تا زمان اقدام به حفاظت از سوي كارفرما يا مقامات ذيربط ، براي حفظ و نگه‌داری اشياء و آثار مزبور مراقبت لازم را به عمل آورد .

هرگاه اجراي اين ماده ، موجب توقف يا تعطيل عمليات موضوع پيمان گردد ، طبق ماده 49 رفتار می‌شود.

# ماده 27.اقامتگاه قانوني

اقامتگاه قانوني كارفرما و پيمانكار همان است كه در موافقت‌نامه پيمان نوشته‌شده است . درصورتی‌که يكي از طرفين ، محل قانوني خود را تغيير دهد ، بايد نشاني جديد خود را دست كم 15 روز پيش از تاريخ تغيير ، به طرف ديگر اطلاع دهد ، تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، مكاتبات به نشاني قبلي ارسال می‌شود و دريافت تلقي می‌گردد .

# فصل سوم

تعهدات و اختيارات كارفرما

# ماده 28. تحويل كارگاه

الف ) كارفرما متعهد است كه كارگاه را بي عوض و بدون معارض تحويل پيمانكار دهد .

اجراي كار در زمينها و محل‌های تحويلي ، مستلزم اخذ پروانه يا پرداخت حقوقي از قبيل عوارض شهرداري ، حق ريشه و مستحدثات و مانند اينها باشد ، كارفرما متعهد است به تحصيل پروانه ساختمان و پرداخت وجوه مزبور است .

تبصره 1.اگر در اسناد و مدارك پيمان ، تأمین تمام يا قسمتي از زمين موردنیاز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكار گذاشته شده باشد ، طبق شرايط پیش‌بینی‌شده در پيمان عمل می‌شود .

تبصره 2. درصورتی‌که محل تحويل شده به پيمانكار معارض پيدا كند و موجب توقف اجراي تمام يا قسمتي از كار شود ، آن قسمت از كار كه متوقف شده است ، مشمول تعليق می‌گردد و طبق ماده 49 رفتار می‌شود .

ب) كارفرما بعد از مبادله پيمان ، تاريخ تحويل كارگاه را كه نبايد بيشتر از 30 روز از تاريخ مبادله  پيمان باشد ، به پيمانكار اعلام می‌کند . پيمانكار بايد در تاريخ تعیین‌شده در محل كار حاضر شود و طي صورت‌جلسه‌هايي ، اقدام به تحويل گرفتن كارگاه بنمايد . درصورتی‌که حداكثر 30 روز از تاريخ تعیین‌شده براي تحويل گرفتن كارگاه حاضر نشود ، كارفرما حق دارد كه طبق ماده 46 ، پيمان را فسخ كند .

در صورت‌جلسه‌هاي تحويل كارگاه بايد حدود و موقعيت زمينها و محل‌هایی كه در آن‌ها موضوع پيمان اجرا 
می‌شود و نقاط نشانه با مشخصات آن‌ها ، محور عمليات و محل منابع تهيه مصالحي كه بايد در كارگاه توليد گردد ، درج شود .

اگر تحويل كارگاه به‌طور يكجا ميسر نباشد كارفرما بايد كارگاه را به ترتيبي تحويل دهد كه پيمانكار بتواند عمليات موضوع پيمان را طبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد . در اين حالت نيز مهلت كارفرما براي تحويل دست كم اولين قسمت كارگاه كه براي تجهيز كارگاه و شروع عمليات موضوع پيمان لازم است حداكثر 30 روز است .

ج) هرگاه كارفرما نتواند كارگاه را به ترتيبي تحويل دهد كه پيمانكار بتواند كار را طبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد ، و مدت تأخیر در تحويل كارگاه بيش از يك ماه شود ، كارفرما به‌منظور جبران خسارت تأخیر در تحويل كارگاه ، هزینه‌های اضافي ایجادشده براي پيمانكار را كه طبق رابطه زير محاسبه می‌شود پرداخت می‌کند ، مشروط بر اينكه با تائيد مهندس مشاور ، پيمانكار در محل‌های تحويل شده تأخیر غیرمجاز نداشته باشد .

اگر در مدت تأخیر از 30 درصد مدت پيمان يا 6 ماه ، هر كدام كه كمتر است بيشتر شود ، حقوقي به پيمانكار تعلق می‌گیرد ، بدين ترتيب كه اگر مبلغ كارهاي پیش‌بینی‌شده در محل‌های تحويل نشده تا 25 درصد مبلغ اوليه پيمان باشد ، پيمانكار می‌تواند با اطلاع قبلي 15 روزه آن قسمت از كار را از تعهدات خود حذف كند ولي اگر اين مبلغ بيشتر از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان باشد ، در صورت اعلام خاتمه پيمان از سوي پيمانكار ، پيمان خاتمه و طبق ماده 48 عمل می‌شود . هرگاه پيمانكار در محل‌هایی كه در تحويل آن‌ها بيش از مدت پیش‌گفته تأخیر شده است ، كار اجرايي را شروع نمايد ، حق حذف تعهدات در آن قسمت از كار را از خود سلب می‌نماید .

تبصره : اگر كارفرما نتواند هيچ قسمت از كارگاه را به پيمانكار تحويل دهد ، براي تأخیر بيش از يك ماه تا 30 درصد تا مدت پيمان يا 6 ماه ، هر كدام كه كمتر است ، نسبت به تاريخ مبادله پيمان ، ماهانه معادل مبلغ 5/2 درصد متوسط كاركرد فرضي ماهانه را به پيمانكار پرداخت می‌کند . اگر پيمانكار پس از انقضاي 30 درصد مدت پيمان يا 6 ماه ، هر كدام كه كمتر است ، مايل به ادامه يا اجراي كار نباشد ، با اعلام او ، قرارداد طبق ماده 48 خاتمه مي يابد و پيمانكار و هیچ‌گونه دعاوي ديگري نمی‌تواند مطرح نمايد .

خسارت تأخیر در تحويل تمام يا قسمتي از كارگاه ، براي مدت مازاد بر يك ماه ، حداكثر تا 30 درصد مدت پيمان يا 6 ماه ، هر كدام كه متر است ، قابل پرداخت است .

د) در مواردي كه به استناد اين ماده ، قسمتي از تعهدات پيمانكار حذف شود ، تضمين انجام تعهدات پيمانكار نيز به‌تناسب كاهش داده می‌شود .

ه) پيمانكار نمی‌تواند جز آنچه طبق نقشها و دستور كارهاست ، در زمينها و محل‌های متعلق به كارفرما يا ملك غير كه از طرف كارفرما به پيمانكار تحويل شده است ، اقدام به احداث بنا يا ساختمان كند . اگر در اثر اجراي كار در ملك غير كه از طرف كارفرما تحويل شده است ، صاحب ملك اقامه دعوا و درخواست خسارت و جلوگيري و توقف كار نمايد ، طرف ادعا كارفرماست و پيمانكار هیچ‌گونه مسئوليت و تعهدي در اين مورد ندارد .

و) درصورتی‌که طبق اسناد و مدارك پيمان ، تأمین تمام يا قسمتي از زمين موردنیاز تجهيز كارگاه به عهده پيمانكار باشد يا پيمانكار بخواهد طبق صلاحديد خود از محل‌هایی خارج از محل‌های تحويلي كارفرما براي تجهيز كارگاه استفاده كند ، بايد موقعيت آن‌ها را به تائيد كارفرما برساند . در اين حالت ، مسئوليت هر نوع ادعا و طلب خسارت از سوي صاحب ملك به عهده پيمانكار است و كارفرما در اين موارد مسئوليتي ندارد .

هرگاه پيمانكار محل‌های موردنیاز تجهيز كارگاه را به‌صورت اجاره اي در اختيار بگيرد ، بايد اجاره نامه آن‌ها ، امكان انتقال مورد اجاره را به كارفرما پيش بيني كند .

# ماده 29. تغيير مقادير كار، قیمت‌های جديد ، تعديل نرخ پيمان

الف)در ضمن اجراي كار، ممكن است مقادير درج‌شده در فهرست‌بها و مقادير منضم به پيمان تغيير كند . تغير مقادير به‌وسیله مهندس مشاور محاسبه می‌شود و پس از تصويب كارفرما به پيمانكار ابلاغ می‌شود . پيمانكار با دريافت ابلاغ تغيير مقادير كار ، موظف به انجام با نرخ پيمان است ، به شرط آنكه مبلغ ناشي از تغيير مقادير كار ، از حدود تعیین‌شده در زير بيشتر نشود .

- افزايش مقادير بايد در چارچوب موضوع پيمان به پيمانكار ابلاغ شود . جمع مبلغ مربوط به افزايش مقادير و مبلغ کارهای با قيمت جديد ( موضوع بند ج ) نبايد از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود .

تبصره : اگر نرخ پيمان مشمول تعديل آحاد بها باشد ، براي محاسبه افزايش مبلغ پيمان به سبب قیمت‌های جديد ، ابتدا قیمت‌های جديد به مبناي نرخ پيمان تبديل می‌شود و سپس ملاك محاسبه‌قرار می‌گیرد .

- جمع مبلغ مربوط  به كاهش مقادير و حذف آن‌ها نبايد از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود. اگر اين مبلغ ، از حد تعیین‌شده بيشتر شود و پيمانكار با اتمام كار با نرخ پيمان موافق باشد ، عمليات موضوع پيمان در چارچوب پيمان انجام می‌شود . ولي درصورتی‌که پيمانكار مايل به اتمام كار نباشد ، پيمان طبق ماده 48 خاتمه داده می‌شود .

تبصره 1- در صورت حذف قسمتهايي از كار به استناد بند ج ماده 28 ، براي تعيين حد افزايش يا كاهش مقادير طبق بندهای 1و2 ، به جاي مبلغ اوليه پيمان ، مبلغ اوليه پيمان پس از كسر مبلغ کارهای حذف شده به‌وسیله پيمانكار ، ملاك قرار می‌گیرد .

تبصره 2. اضافه يا كاهش مقادير كار طبق مفاد بندهای (الف-1) و (الف-2) اين ماده تا 10 درصد با دستور مهندس مشاور عمل می‌شود ، ولي اضافه بر آن با تصويب كارفرما قابل اجرا است .

ب)درصورتی‌که پس از تكميل كار و تصويب صورت و وضعيت قطعي مشخص شود ، مقادير كار بدون آنكه از سوي كارفرما كم شده باشد ، نسبت به مقادير منضم به پيمان كاهشي بيش از حد تعیین‌شده در بند ( الف-2) داشته باشد ، در اين حالت نيز نرخ پيمان ملاك عمل است .

ج) اگر در چارچوب موضوع پيمان ، كارهايي به پيمانكار ابلاغ كارهايي به پيمانكار ابلاغ شود  كه براي آن‌ها قيمت و مقدار در فهرست‌بها و مقادير منضم به پيمان پيش بيني نشده است ، پيمانكار بايد بی‌درنگ پس از دريافت ابلاغ مهندس مشاور ، قيمت پيشنهادي خود را براي اجراي کارهای یادشده ، همراه با تجزيه قيمت ، به مهندس مشاور تسليم نمايد . قيمتي كه با توافق پيمانكار و مهندس مشاور تعيين می‌شود و به تصويب كارفرما  برسد ، ملاك پرداخت است . قیمت‌های جديدي كه به اين صورت تعيين می‌شود بايد برحسب هزينه اجراي كار در محل اجرا محاسبه گردد . از اين رو ، تنها ضريب هزينه بالا سري پيمان به قيمتهاي جديد اعمال می‌شود .

تبصره – درصورتی‌که پيمان با استفاده از فهرست هاي بهاي واحد پايه منعقد شده باشد ، چگونگي تعيين قيمت جديد ، علاوه بر مفاد اين بند ،‌تابع دستورالعمل  نحوه استفاده از قیمت‌های پايه در تعيين قيمت جديد با اولويت یادشده است .

د) جمع بهاي قیمت‌های جديد ، علاوه بر آنكه تابع سقف تعیین‌شده در بند الف  است ، نبايد از 10 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود.

# ه) تعديل نرخ پيمان طبق شرايط پیش‌بینی‌شده در شرايط خصوصي است .

# ماده 30. تغيير مدت پيمان

الف) در صورت وقوع هر يك از موارد زير كه موجب افزايش مدت اجراي كار شود ، پيمانكار
می‌تواند درخواست تمديد مدت پيمان را بنمايد . پيمانكار درخواست تمديد مدت پيمان را با ارائه محاسبات و دلايل توجيهي ، به مهندس مشاور تسليم می‌کند و مهندس مشاور پس از بررسي و تائيد ، مراتب را براي اتخاذ تصميم به كارفرما گزارش می‌کند و سپس نتيجه تصميم كارفرما را به پيمانكار ابلاغ می‌نماید .

- درصورتی‌که بندهای الف و ج ماده 29 ، مبلغ پيمان تغيير می‌کند .

- هرگاه به دستور كارفرما يا مهندس مشاور نقشه‌های اجرايي يا مشخصات فني تغيير اساسي كند .

- هرگاه كارفرما در تحويل كارگاه ، ابلاغ دستور كارها يا نقشه و تحويل مصالحي كه تهيه آن‌ها به عهده اوست تأخیر كند . تأخیر ابلاغ دستور كارها و نقشه‌ها به شرطي مشمول اين بند است كه پيمانكار با توجه به برنامه زماني تفصيلي ، آن‌ها را از مهندس مشاور درخواست كرده باشد .

- اگر در تحويل مصالحي كه فروش آن‌ها لزوماً بايد با حواله كارفرما صورت گيرد تأخیر ايجاد شود به شرطي كه پيمانكار با توجه به برنامه زماني تفصيلي براي تهيه آن‌ها به‌موقع اقدام كرده باشد .

- در موارد حوادث قهري و همچنين در موارد مربوط به كشف اشياي عتيقه و آثار تاريخي به در مواد 26 و 43 پیش‌بینی‌شده است .

- هرگاه محدوديت براي ورود مصالح و تجهيزات طبق بند (د) ماده 20 پيش آيد .

- درصورتی‌که طبق ماده 49 به حالت تعليق درآيد .

- درصورتی‌که قوانين و مقررات جديدي وضع شود كه در تغيير مدت اجراي كار موثر باشد .

- هرگاه كارفرما نتواند تعهدات مالي خود را در موعد هاي درج‌شده در اسناد و مدارك پيمان انجام دهد .

10-موارد ديگري كه به تشخيص كارفرما خارج از قصور پيمانكار باشد .

ب) اگر وقوع برخي از موارد درج‌شده در بند الف موجب كاهش مدت پيمان شود ، مهندس مشاور با كسب نظر پيمانكار ، كاهش مدت پيمان را تعيين می‌کند . و مراتب را براي اتخاذ تصميم به كارفرما گزارش می‌نماید و سپس نتيجه تصميم كارفرما را به پيمانكار ابلاغ می‌کند .

ج) در پايان مدت اوليه پيمان يا هر تمديد مدت پيمان ، اگر كار به اتمام نرسيده باشد ، مهندس مشاور با كسب نظر پيمانكار و با توجه به موارد تعیین‌شده در بند الف علل تأخیر كار را بررسي می‌کند و ميزان مدت مجاز و غیرمجاز آن را با توافق پيمانكار تعيين می‌نماید و نتيجه كار را به كارفرما گزارش می‌دهد و سپس نظر كارفرما را در مورد ميزان مجاز يا غیرمجاز تأخیر كار به پيمانكار اعلام می‌کند و معادل مدت تأخیر مجاز ، مدت پيمان را تمديد می‌نماید .

د)در اجراي مفاد اين ماده براي تمديد مدت پيمان ، تأخیر هاي هم زمان ناشي از عوامل مختلف درج‌شده در بند الف ، فقط يك بار محاسبه می‌شود .

ه) در اجراي مفاد اين ماده ، اگر پيمانكار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد يا نسبت به تصميم كارفرما معترض باشد ، طبق نظر كارفرما عمل می‌شود و پيمانكار می‌تواند بر اساس ماده 53 براي حل مسئله اقدام نمايد .

# ماده 31.مديرت اجرا

كارفرما می‌تواند قسمتي از اختيارات خود را به شخص حقوقي ، كه مدير طرح ناميده می‌شود ، واگذار نمايد . كارفرما مدير طرح را با تعيين حدود اختيارات واگذار شده به پيمانكار معرفي می‌نماید . تمام تصميم گيري هاي مدير طرح در چارچوب اختيارات واگذار شده ، در حكم تصميم كارفرما می‌باشد .

# ماده 32. نظارت بر اجراي كار

الف ) عمليات اجراي پيمانكار ، هميشه بايد زير نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام شود ، نظارتي كه طرف كارفرما و مهندس مشاور در اجراي كارها به عمل می‌آید . به هيچ روي ، از ميزان مسئوليت پيمانكار نمی‌کاهد .

نظارت مستقيم در كار پيمانكار ، در محدوده كارگاه و در موارد خاص ( براي ساخت قطعات و تجهيزات ) در خارج از كارگاه انجام می‌شود .  درهرحال ، پيمانكار بايد گزارش پيشرفت اقدامهايي را كه در خارج از كارگاه به‌منظور انجام تعهدات پيمان انجام می‌دهد ، به مهندس مشاور تسليم نمايد .

ب) مهندس مشاور ، تنها مرجع فني پيمانكار براي اجراي موضوع پيمان از سوي كارفرماست .

هرگاه تغييرات ، اظهار نظر هاي فني و اصلاحات موردنظر پيمانكاران ، سازندگان و بازرسان فني ،‌پس از هماهنگي با مهندس مشاور انجام می‌گیرد . توسط وي به پيمانكار ابلاغ می‌شود . مواردي كه مهندس مشاور ، موظف به كسب مجوز از كارفرما ، براي انجام وظايف نظارت است ، در اسناد و مدارك پيمان تعیین‌شده است .

ج) مهندس مشاور به‌منظور اطمينان از صحت اجراي كار ، اقدام آزمايش مصالح يا كارهاي انجام‌یافته می‌کند . هزينه انجام آزمایش‌ها بر عهده كارفرماست ، مگر آنكه در اسناد و مدارك پيمان ترتيب ديگري هم پیش‌بینی‌شده باشد . هرگاه نتايج اين آزمایش‌ها با آنچه كه در مدارك فني تعیین‌شده است تطبيق نكند ، پيمانكار متعهد است كه مصالح و كارها را طبق دستور مهندس مشاور اصلاح كند . هزينه انجام اين اصلاحات به عهده پيمانكار است ، مگر آنكه نقص موجود مربوط به مدارك فني باشد .

پيمانكار موظف است كه براي نمونه برداري از مصالح يا انجام هر نوع آزمايشي ، تعداد لازم كارگر به‌صورت موردي و موقت ، به‌طور رايگان در اختيار مهندس مشاور بگذارد .

د) درصورتی‌که مهندس مشاور مواردي از عدم رعايت مشخصات فني ، نقشه‌ها و مدارك ديگر فني پيمان را در اجراي كارها مشاهده كند ، با ارسال اخطاريه اي اصلاح کارهای معيوب را در مدت مناسبي كه با توجه به حجم و نوع كار تعيين می‌نماید از پيمانكار مي خواهد . اگر پس از مهلت تعیین‌شده پيمانكار نسبت به اصلاح ، كارها اقدام نكند ، كارفرما می‌تواند خودش كارهاي معيوب را اصلاح نمايد و هزینه‌های مربوط را به‌اضافه 15 درصد از مطالبات پيمانكار كسر نمايد . درصورتی‌که عدم توجه به اخطار مهندس مشاور براي اصلاح هر كار معيوب از سوي پيمانكار تكرار شود ، كارفرما می‌تواند پيمان را طبق ماده 46 فسخ نمايد .

ه) كارفرما در مدت اجراي پيمان ، هر موقع كه لازم بداند ، توسط نمايندگان خود عمليات پيمانكار را بازرسي می‌کند .  پيمانكار موظف است كه هر نوع اطلاعات و مداركي را كه موردنیاز باشد ، در اختيار نمايندگان كارفرما بگذارد و تسهيلات لازم را براي انجام اين بازرسي ها فراهم سازد .

و)اگر كارفرما در طول مدت پيمان ، تصميم به تغيير مهندس مشاور بگيرد ، اين تصميم بايد دست كم يك ماه پيشتر به اطلاع پيمانكار برساند . پيمانكار و مهندس مشاور ، موظف هستند كه تكليف آزمايش هايي نا تمام ، صورت‌جلسه‌هاي در دست اقدام و صورت كاركرد هاي در حال رسيدگي را روشن كنند . درصورتی‌که مهندس مشاور به شرح پیش‌گفته عمل نكند ، كارفرما مستقيماً به جاي مهندس مشاور تكليف کارهای ناتمام را روشن می‌کند و هزینه‌های مربوط به اين اقدام را به‌حساب بدهي مهندس مشاور منظور می‌نماید .

اگر در زمان اعلام كارفرما مبني بر تغيير مهندس مشاور ، بخشهايي از كار توسط پيمانكار در حال اجرا باشد كه اتمام آن بخش منجر به صدور تائيديه هاي مهندس مشاور شده و اين امر موكول به زمان پس از تغيير مهندس مشاور شود ، اين گونه موارد ، بايد در طول يك هفته از تاريخ اعلام كارفرما ، از سوي پيمانكار به كارفرما منعكس شود ، تا كارفرما ترتيب لازم را براي عدم انقطاع آن بخش از كار پيمانكار و صدور به‌موقع تائيديه  بدهد .

كارفرما مهندس مشاور جديد را به پيمانكار معرفي می‌کند و اختيارات او را طبق آنچه كه براي مهندس مشاور قبلي تعیین‌شده بود ، تنفيذ يا تغييرات مربوط را به پيمانكار ابلاغ می‌کند و از آن پس ، تصميم ها ، و دستورهاي مهندس مشاور جديد در چارچوب پيمان براي پيمانكار لازم الاجراست .

# ماده 33.مهندس ناظر

الف) مهندس ناظر كه نماينده مهندس مشاور در كارگاه است وظيفه دارد كه با توجه به اسناد و مدارك پيمان ، در اجراي كار ، نظارت و مراقبت دقيق به عمل آورد و مصالح و تجهيزاتي را كه بايد به مصرف برساند ، بر اساس نقشه‌ها و مشخصات فني مورد رسيدگي و آزمايش قرار دهد و هرگاه عيب و نقصي در آن‌ها يا در نحوه مهارت كاركنان يا چگونگي كار مشاهده كند ، دستور رفع آن‌ها را به پيمانكار بدهد . همچنين هرگاه بعضي از ماشین‌آلات معيوب باشد به‌طوری‌که نتوان با آن‌ها كار كرد ، مهندس ناظر تعمير يا تعويض و يا تغيير آن‌ها را از پيمانكار مي خواهد . با رعايت مفاد بند ب ، هرگونه دستوري كه از طرف مهندس ناظر به پيمانكار داده می‌شود ، به مثابه دستور هاي داده‌شده توسط مهندس مشاور است . پيمانكار ملزم به اجراي آنهاست .

ب)مهندس ناظر ، به هيچ روي ،حق ندارد كه از تعهدات پيمانكار بكاهد يا موجب تمديد مدت پيمان يا پرداخت اضافي به پيمانكار شود يا هر نوع دستور تغيير كاري را صادر كند .

ج) پيمانكار مكلف است كه دستور هاي مهندس ناظر را در حدود مفاد اين ماده اجرا نمايد ، مگر در مواردي كه آن‌ها را بر خلاف اسناد و مدارك پيمان تشخيص دهد ، كه در اين صورت ، موظف است كه موضوع را به مهندس مشاور بنويسد و كسب تكليف كند . هرگاه مهندس مشاور موضوع را فيصله ندهد ، نظر كارفرما در آن مورد قاطع می‌شود .

د)با وجود نظارتي كه از طرف مهندس ناظر در اجراي كارها به عمل می‌آید ، كارفرما و مهندس مشاور حق دارد مصالح مصرفي و كارهاي انجام‌یافته را مورد رسيدگي قرار دهند . و اگر مشخصات آن‌ها را مغاير نقشه‌ها و مشخصات فني تشخيص دهند ، پيمانكار متعهد است مصالح و كارهاي معيوب را به هزينه خود تعويض نمايد . به‌هرحال ، نظارت مهندس ناظر از مسئولیت‌های پيمانكار نمی‌کاهد و سلب حق از كارفرما و مهندس مشاور نمی‌کند .

# فصل چهارم

تضمين ، پرداخت ، تحويل كار

# ماده 34. تضمين انجام تعهدات

موقع امضاي پيمان ،براي تضمين انجام تعهدات ناشي از آن ، پيمانكار بايد ضمانت نامه اي معادل 5 درصد مبلغ اوليه پيمان صادر شده از طرف بانك موردقبول كارفرما و طبق نمونه اي كه ضميمه اسناد مناقصه بوده است ، تسليم كارفرما كند . ضمانت‌نامه یادشده بايد تا يك ماه پس از تاريخ تحويل موقت موضوع پيمان معتبر باشد . تا هنگامي كه تحويل موقت انجام‌نشده است ، پيمانكار مكلف است براي تمديد ضمانت نامه یادشده اقدام نمايد . و اگر تا 15 روز پيش از انقضای مدت اعتبار ضمانت‌نامه پيمانكار موجبات تمديد آن را فراهم نكرده است كارفرما حق دارد كه مبلغ ضمانت‌نامه را از بانك ضامن دريافت كند و وجه آن را به جاي ضمانت‌نامه ، به رسم وثيقه نزد خود نگه دارد . كارفرما تضمين انجام تعهدات را پس از تصويب صورت‌مجلس تحويل موقت ، با توجه به تبصره 1 اين ماده آزاد است .

تبصره 1.حداكثر تا يك ماه بعد از تحويل موقت ، آخرين صورت‌وضعیت موقت طبق ماده 37، بدون منظور داشتن مصالح پای‌کار تنظيم می‌شود . هرگاه بر اساس اين صورت‌وضعیت ، پيمانكار بدهكار نباشد يا جمع بدهي او نصف كسور تضمين حسن انجام كار كمتر باشد ضمانت نامه  انجام تعهدات بی‌درنگ آزاد می‌شود. ولي هرگاه ميزان بدهي پيمانكار ، از نصف كسور تضمين حسن انجام كار بيشتر باشد ، ضمانت نامه انجام تعهدات برحسب مورد طبق شرايط تعیین‌شده در ماده 40 يا 52 آزاد می‌شود .

تبصره 2. درصورتی‌که تمام يا قسمتي از تضمين انجام تعهدات ، به‌صورت نقد نزد كارفرما باشد ، با رعايت مقررات ، به جاي ضمانت نامه بانكي از انواع ديگر اوراق بهادار استفاده شود ، چگونگي گرفتن تضمين و استرداد آن در هر مورد ، طبق شرايطي است كه در اين پيمان براي ضمانت‌نامه بانكي تعیین‌شده است .

# ماده 35. تضمين حسن انجام كار

از مبلغ هر پرداخت به پيمانكار ،معادل 10 درصد به‌عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و در حساب سپرده نزد كارفرما نگاهداري می‌شود . نصف اين مبلغ پس از تصويب صورت‌وضعیت قطعي طبق ماده 40 و نصف ديگر پس از تحويل قطعي ، با رعايت مواد 42 و 52 ، مسترد می‌گردد.

تبصره – پيمانكار می‌تواند ،وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار را طبق دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع كار كه شماره و تاريخ آن در اسناد و مدارك پيمان درج‌شده است ،دريافت كند .

# ماده 36. پيش پرداخت

كارفرما موافقت دارد كه به‌منظور تقويت بنيه مالي پيمانكار ، مبلغي به‌عنوان پيش پرداخت به پيمانكار پرداخت نمايد . ميزان ، روش پرداخت و چگونگي واريز پيش پرداخت و ديگر ضوابط آن ، بر اساس دستورالعمل مربوط است كه در زمان ارجاع كار نافذ بوده و شماره و تاريخ آن در اسناد و مدارك پيمان درج‌شده است .

پيمانكار در موعد هاي مقرر در دستورالعمل پیش‌گفته ، براي دريافت هر يك از اقساط پيش پرداخت ، درخواست خود را به مهندس مشاور مي نويسد . كارفرما پس از تائيد مهندس مشاور ، هر قسط پيش پرداخت را در مقابل تضمين تعیین‌شده در دستورالعمل ، بدون اينكه وجوهي از آن كسر شود ، پرداخت می‌نماید . مهلت پرداخت هر قسط پيش پرداخت 20 روز از تاريخ درخواست پيمانكار كه به تائيد مهندس مشاور رسيده است ، يا 10 روز از تاريخ ارائه تضمين از سوي پيمانكار ، هر كدام كه بيشتر است ، می‌باشد .

# ماده 37. پرداخت‌ها

الف)در آخر هر ماه ، پيمانكار ، وضعيت کارهای انجام‌شده از شروع كار تا آن تاريخ را طبق نقشه‌های اجرايي ، دستور كارها و صورت‌جلسه‌هاست اندازه‌گیری می‌نماید و مقدار مصالح و تجهيزات پای‌کار را تعيين می‌کند ، سپس بر اساس فهرست‌بهاي منضم به پيمان ، مبلغ صورت‌وضعیت را محاسبه كرده و آنرا در آخر ماه تسليم مهندس ناظر می‌نماید . مهندس مشاور ، صورت‌وضعیت پيمانكار را از نظر تطبيق با اسناد و مدارك پيمان كنترل كرده و در صورت لزوم با تعيين دليل اصلاح می‌نماید و آن را در مدت حداكثر 10 روز از تاريخ دريافت از سوي مهندس ناظر براي كارفرما ارسال می‌نماید و مراتب را نيز به اطلاع پيمانكار مي رساند . كارفرما صورت‌وضعیت كنترل شده از سوي مهندس ناظر ، براي كارفرما ارسال می‌نماید و مراتب را نيز به اطلاع پيمانكار مي رساند . كارفرما صورت‌وضعیت كنترل شده از سوي مهندس مشاور را رسيدگي كرده و بعد از كسر وجوهي كه بابت صورت‌وضعیت‌های موقت قبلي پرداخت‌شده است و همچنين اعمال كسور قانوني و كسور متعلقه طبق پيمان ، باقيمانده مبلغ قابل پرداخت به پيمانكار را حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ وصول صورت‌وضعیت ، با صدور چك به نام پيمانكار ، پرداخت می‌کند . با پرداخت صورت‌وضعیت موقت ، تمام كارها و مصالح و تجهيزاتي كه در صورت‌وضعیت مزبور درج گرديده است متعلق به كارفرماست ، ليكن به‌منظور اجراي بقيه کارهای موضوع پيمان ، به رسم امانت ، تا موقع تحويل موقت ، در اختيار پيمانكار قرار می‌گیرد .

مقادير درج‌شده در صورت‌وضعیت‌های موقت و پرداخت‌هایي كه بابت آن‌ها به عمل می‌آید جنبه موقت و علی‌الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه‌گیری و محاسباتي و جز اينها ، در صورت‌وضعیت‌های بعدي يا در صورت‌وضعیت قطعي ،اصلاح و رفع می‌شود . به‌منظور ايجاد امكان براي تهيه ، رسيدگي و تصويب صورت‌وضعیت قطعي در مهلت هاي تعیین‌شده در ماده 40 پيمانكار بايد ضمن اجراي كار و پس از اتمام هر يك از اجزاي آن ، نسبت به تهيه متره هاي قطعي و ارائه آن‌ها به مهندس مشاور براي رسيدگي همراه با صورت‌جلسه‌ها و مدارك مربوط اقدام نمايد ، اين اسناد بايد در تهيه صورت‌وضعیت‌های موقت نيز مورداستفاده قرار می‌گیرد .

تبصره 1.هرگاه به عللي صورت‌وضعیت ارسالي از طرف مهندس مشاور مورد تائيد كارفرما پس از وضع كسور تعیین‌شده در اين ماده ، تا 70 درصد مبلغ صورت‌وضعیتي را كه مهندس مشاور ارسال نموده است ، به‌عنوان علی‌الحساب و در مدت مقرر در اين ماده در وجه پيمانكار پرداخت می‌کند و صورت‌وضعیت را همراه با دلايل رد آن ، براي تصحيح به مهندس مشاور بر ميگرداند ، تا پس از اعمال اصلاحات لازم در مدت حداكثر 5 روز ، دوباره به شرح یادشده براي كارفرما اصلاح  ارسال شود و بقيه مبلغ به ترتيبي كه گفته شد به پيمانكار پرداخت گردد . در اين صورت ، مهلت پرداخت مبلغ صورت‌وضعیت از تاريخي شروع می‌شود كه صورت‌وضعیت تصحيح شده تسليم كارفرماشود .

تبصره 2.هرگاه پيمانكار نسبت به‌صورت‌وضعیتي كه به شرح پیش‌گفته اصلاح شده است معترض باشد ، اعتراض خود را با ذكر دليل ، حداكثر ظرف يك ماه ، به كارفرما اعلام می‌کند تا مورد رسيدگي  قرار گيرد .

تبصره 3. اگر پيمانكار در موعد مقرر صورت‌وضعیت موقت را تهيه و تسليم مهندس ناظر نكند ، مهندس مشاور با تائيد كارفرما و به هزينه پيمانكار اقدام به تهيه آن می‌کند و اقدامات بعدي براي رسيدگي و پرداخت آن را به ترتيب اين ماده به عمل مي آورد . در اين حالت ، هیچ‌گونه مسئوليتي از نظر تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت مربوط متوجه كارفرما نيست .

ب)در پیمان‌هایی كه مشمول تعديل آحاد بها هستند ، پس از تائيد هر صورت‌وضعیت موقت از سوي كارفرما ، پيمانكار صورت‌وضعیت تعديل آحاد بهاي آن صورت‌وضعیت را بر اساس آخرين شاخص هاي اعلام‌شده محاسبه می‌نماید و به‌منظور بررسي و پرداخت به‌نحوی‌که در بند الف تعیین‌شده است ، براي مهندس مشاور ارسال می‌کند .

تبصره – اگر به هر دليل و غير از قصور پيمانكار ، تعديل كاركرد هاي هر نيمه از سال (سه‌ماهه اول و دوم و سوم و چهارم )پس از سپري شدن سه ماه از آن نيمه سال ، با شاخص هاي قطعي ، پرداخت نشود ، طبق بند 9 ماده 30 عمل خواهد شد .

ج)براي پرداخت وجوه ديگري كه به وجب اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار تعلق می‌گیرد ، مهندس مشاور ، ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت صورت‌حساب پيمانكار ، آن را رسيدگي می‌کند و به كارفرما تسليم می‌نماید تا طبق بند الف براي رسيدگي و پرداخت آن اقدام شود.

# ماده 38. پرداخت‌های ارزي

هرگاه طبق اسناد و مدارك پيمان پيمانكار براي بعضي از هزینه‌های اجرايي موضوع پيمان ،احتياج به ارز داشته باشد ، بدين ترتيب رفتار می‌شود .

الف) اگر در اجراي بند الف ماده 17 براي استخدام متخصصان خارجي در اسناد و مدارك پيمان ، پرداخت ارز از سوي كارفرما تعهد شده باشد، كارفرما ارز موردنیاز را در مقابل پرداخت معادل ريالي آن از سوي پيمانكار، به نرخ رسمي فروش بانك مركزي ايران در تاريخ پرداخت، در اختيار پيمانكار قرار می‌دهد ، به شرط آنكه قرارداد آن‌ها ، قسمتي از حقوق كه هیچ‌گاه نبايد از 50 درصد بيشتر باشد ، به ارز پیش‌بینی‌شده باشد .

ب)براي تهيه مصالح و تجهيزاتي كه در اسناد و مدارك پيمان ،پرداخت ارز از سوي كارفرما تعهد شده است و بايد از خارج كشور وارد شود و در عمليات موضوع پيمان مصرف گرديده و در كار باقي بماند ، پيمانكار بايد طبق مشخصات تعیین‌شده در اسناد و مدارك پيمان و با توجه به برنامه زماني تفصيلي ، براي تهيه پروفرماي خريد مصالح و تجهيزات مورد بحث ، به‌طوري دست كم داراي 90 روز اعتبار باشد ، اقدام نمايد . پيمانكار بايد با مسئوليت خود ، اسناد فروشنده را از لحاظ انطباق مقادير و مشخصات آن‌ها با اسناد و مدارك پيمان ، كنترل نمايد ،و پس از تائيد ، ظرف مدت 20 روز از تاريخ وصول آن‌ها ، نظر كارفرما را به پيمانكار ابلاغ نمايد . اسناد مربوط به خريد مصالح و تجهيزات پیش‌گفته بايد به نام كارفرما صادر شود . كارفرما صادر شود . كارفرما بر اساس اسناد تائيد شده به‌حساب پيمانكار اقدام به گشايش اعتبار می‌نماید . پيمانكار با نظارت كارفرما ، نسبت به ترخيص مصالح و تجهيزات سفارش شده از گمرك ، به هزينه خود ، اقدام می‌نماید . پس از آنكه مصالح و تجهيزات یادشده وارد كارگاه شد و بهاي آن به‌صورت كار يا مصالح و تجهيزات پای‌کار در صورت‌وضعیتها منظور گرديد ، پرداخت‌های قبلي كه به‌صورت اعتبار از طرف كارفرما انجام‌شده است ، از طلب پيمانكار كسر می‌شود .

ج) اگر در اجراي بندهای (الف) و (ب) نرخ تسعير ارز نسبت به نرخ آن در تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت پيمانكار تغيير كند ، در صورت افزايش نرخ ارز ، تفاوت نرخ تسعير ارز به‌حساب بستانكاري پيمانكار منظور می‌شود . و در صورت كاهش نرخ ارز به‌حساب بدهي پيمانكار منظور می‌گردد.

د) تعديل نرخ كارهاي موضع بند (ب) در صورت شمول تعديل به اين پيمان، تابع مقررات تعديل خاص طبق دستورالعمل آحاد بها كه در مورد اين پيمان نافذ است ، می‌باشد .

ه) اگر براي خريد ماشین‌آلات و ابزار خاصي كه براي اجراي كار موردنیاز است و امكان تهيه آن‌ها در داخل نيست و بايد خارج از كشور وارد شود ،از سوي كارفرما تسهيلات ارزي در اسناد و مدارك پيمان پیش‌بینی‌شده باشد ، در اين مورد ، به ترتيب پیش‌بینی‌شده عمل می‌شود . پرداخت هزينه تأمین ماشین‌آلات و ابزار موضوع اين بند ، به عهده پيمانكار ، و مالكيت آن‌ها ، متعلق به پيمانكار است .

# ماده 39.تحويل موقت

الف)پس از آنكه عمليات موضوع پيمان تكميل گرديد و كار آماده بهره برداري شد ، پيمانكار از مهندس مشاور تقاضاي تحويل موقت می‌کند و نماينده خود را براي عضويت در هيات تحويل معرفي می‌نماید . مهندس مشاور ، به درخواست پيمانكار رسيدگي می‌کند و در صورت تائيد ، ضمن تعيين تاريخ آمادگي كار براي تحويل موقت ، تقاضاي تشكيل هيات تحويل موقت را از كارفرما می‌نماید. كارفرما به گونه اي ترتيب كار را فراهم می‌کند كه هيات تحويل ، حداكثر در مدت 20 روز از تاريخ آمادگي كار كه به تائيد مهندس مشاور رسيده است ، در محل كار حاضر شود و براي تحويل موقت اقدام نمايد . اگر به نظر مهندس مشاور عمليات موضوع پيمان آماده بهره برداري نباشد ، ظرف مدت 7 روز از دريافت تقاضاي پيمانكار ، نواقص و كارهايي را كه بايد پيش از تحويل موقت تكميل شود به اطلاع پيمانكار مي رساند .

هيات تحويل موقت متشكل است از :

نماينده كارفرما

نمانده مهندس مشاور

نماينده پيمانكار

كارفرما تاريخ و محل تشكيل هيات را به اطلاع مهندس مشاور و پيمانكار مي رساند و تا 
تشكيل هيات ، مهندس مشاور ، برنامه زمان هاي آزمايشهايي را كه براي تحويل كار لازم است تهيه و به پيمانكار ابلاغ می‌کند تا آن قسمت از وسايل را كه تدارك آن‌ها طبق اسناد و مدارك پيمان به عهده اوست ، براي روز تشكيل هيات در محل كار آماده كند . پيمانكار موظف است كه تسهيلات لازم را براي هيات تحويل ، فراهم نمايد .

آزمايش هاي لازم به تشخيص و با نظر اعضاي هيئت در محل انجام می‌شود و نتايج آن در صورت‌مجلس تحويل موقت درج می‌گردد . به جز آزمايشهايي كه طبق اسناد و مدارك پيمان هزينه آن‌ها به عهده پيمانكار است ، هزينه آزمایش‌ها را كارفرما پرداخت می‌کند .

هرگاه هيئت تحويل عيب و نقصي در كارها مشاهده نكنند اقدام تنظيم صورت‌جلسه تحويل موقت 
می‌نماید . صورت‌جلسه تحويل موقت را به همراه نتيجه آزمايش هاي انجام‌شده ، براي كارفرما ارسال می‌کنند و نسخه اي از آن را نيز تا ابلاغ از سوي كارفرما در اختيار پيمانكار قرار می‌دهد كارفرما بعد از تائيد ، تحويل موقت عمليات موضوع پيمان را به پيمانكار ابلاغ می‌نماید.

هرگاه هيئت تحويل عيب و نقصي دركارها مشاهده نمايند ، اقدام به تشكيل صورت‌جلسه تحويل موقت با تعيين مهلتي براي رفع نقص می‌کند و فهرستي از نقايص و معايب كارها و عمليات ناتمام و آزمايش هايي كه نتيجه آن بعداً معلوم می‌شود را تنظيم و ضميمه صورت‌جلسه تحويل موقت می‌نماید و نسخه اي از آن‌ها را به پيمانكار می‌دهد . پس از اعلام رفع نقص از جانب پيمانكار ، مهندس مشاور به اتفاق نماينده كارفرما ، دوباره عمليات را بازديد می‌کند و اگر بر اساس فهرست نقايص تعیین‌شده ، هیچ‌گونه عيب و ايرادي باقي نمانده باشد ، مهندس مشاور ، صورت‌جلسه تحويل موقت و گواهي رفع نقايص و معايب را به امضا ي نماينده كارفرما ، مهندس مشاور و پيمانكار رسيده است ، همراه نتايج آزمايش هاي خواسته شده براي كارفرما ارسال می‌کند تا پس از تائيد كارفرما ، به پيمانكار ابلاغ می‌شود . اگر به تشخيص كارفرما حضور نماينده او در بازديد از كار و گواهي رفع نقص ضروري نباشد ، به مهندس مشاور نمايندگي می‌دهد تا به جاي نماينده كارفرما اقدام كند .

تاريخ تحويل موقت ، تاريخ تشكيل هيات در محل و تحويل كار به كارفرماست . كه در صورت‌مجلس تحويل موقت درج می‌شود . تاريخ شروع دوره تضمين ، تاريخ تحويل موقت است . به شرط آنكه هيات تحويل ، هیچ‌گونه نقصي در كار مشاهده نكند يا نقايص در مهلتي كه از طرف هيات تعیین‌شده است رفع می‌شود . اگر زماني كه پيمانكار صرف ، رفع نقايص می‌کند ، بيش از مهلت تعیین‌شده باشد ، تاريخ تحويل موقت ، همان تاريخ تشكيل هيات و تحويل كار به كارفرماست ، ولي تاريخ شروع دوره تضمين ، تاريخ رفع نقص است كه به تائيد مهندس مشاور رسيده باشد .

اگر هيات تحويل موقت ، ديرتر از موعد مقرر ( 20 روز از تاريخ اعلام  آمادگي كار از سوي پيمانكار كه به تائيد مهندس مشاور رسيده است )در محل حاضر شود و براي تحويل موقت اقدام نمايد ، تاريخ تحويل موقت ، تاريخ تشكيل هيات در محل و تحويل كار به كارفرماست . در اين حالت ،‌اگر هيات نقصي در كار مشاهده نكند يا نقايصي در مهلتي كه از سوي هيئت تعیین‌شده است رفع شود ، تاريخ شروع تضمين 20 روز بعد از تاريخ اعلام آمادگي كار از سوي پيمانكار كه به تائيد مهندس مشاور رسيده است می‌باشد ، مگر آنكه زماني كه پيمانكار صرف رفع نقص می‌کند بيش از مهلت تعیین‌شده باشد كه در اين صورت ، تاريخ شروع دوره تضمين ، برابر تاريخ رفع نقص كه به تائيد مهندس مشاور رسيده است منهاي مدت تأخیر تشكيل هيات در محل ( نسبت به مهلت 20 روز ) می‌باشد . كارفرما بايد هزینه‌های حفظ و نگه‌داری از كار براي مدت تأخیر در تحويل موقت (نسبت به مهلت 20 روز ) به پيمانكار پرداخت كند .

ب) درصورتی‌که در اسناد و مدارك پيمان ، براي تكميل و تحويل موقت قسمت‌های مستقلي از كار ، زمان هاي مجزايي پیش‌بینی‌شده باشد ، يا به نظر كارفرما ، بهره برداري از قسمت‌های مستقلي از كار پيش از تكميل كل كار موردنیاز باشد ، كارفرما با رعايت اين ماده ، قسمت‌های پيش گفته را تحويل موقت گرفته و اقدام‌هاي پس از تحويل موقت مانند آزاد نمودن تضمين انجام تعهدات ، شروع دوره تضمين ، تحويل قطعي ، استرداد كسور تضمين حسن انجام كار ، را به‌تناسب آن قسمت از كار كه تحويل موقت گرديده است ، طبق اسناد و مدارك  پيمان ، به‌صورت مستقل انجام می‌دهد .

ج) اگر با توجه به بند ( الف ) ماده 29 ، عمليات موضوع پيمان تا حد 125 درصد مبلغ اوليه پيمان انجام شود ، ولي کارهای اجراشده قابل بهره برداري نباشد و پيمانكار براي ادامه كار موافقت نكند ، كارفرما طبق ماده 48 به پيمان خاتمه می‌دهد .

د) درصورتی‌که عمليات موضوع پيمان طبق اين ماده آماده تحويل موقت شود ، ولي پيمانكار تقاضاي تحويل كار نكند ، مهندس مشاور آماده بودن كار براي تحويل موقت را به كارفرما اعلام می‌نماید تا كارفرما طبق اين ماده براي تشكيل هيات و تحويل كار اقدام كند .اگر بعد از 10 روز از تاريخ ابلاغ كارفرما ، پيمانكار نماينده خود را براي تحويل موقت معرفي نكند ، كارفرما با تأمین دليل به‌وسیله دادگاه محل ، نسبت به تحويل موقت موضوع پيمان ، طبق اين ماده  اقدام می‌نماید . در اين حالت ، پيمانكار حق هیچ‌گونه اعتراضي را در اين مورد ندارد.

ه) پس از تقاضاي پيمانكار براي تحويل موقت ، درصورتی‌که آماده بودن كار براي تحويل موقت مورد تائيد مهندس مشاور باشد ولي تداركات لازم براي راه اندازي و انجام آزمايش هاي موردنیاز مانند آب و برق كه بايد از سوي كارفرما تأمین شود فراهم نباشد ، نحوه تحويل موقت و تحويل قطعي و آزاد كردن تضمین‌های پيمانكار با رعايت حقوق طرفين پيمان طبق نظر هياتي متشكل از نماينده سازمان برنامه‌وبودجه ، نماينده كارفرما و نماينده پيمانكار می‌باشد . نظر اين هيات قطعي و لازم الاجرا است .

و ) پيمانكار موظف است كه پس از تحويل موقت ، وسايل ، ماشین‌آلات و ابزار و مصالح اضافي متعلق به خود در محل‌های تحويلي كارفرما را ظرف مدت مناسبي كه موردقبول مهندس مشاور باشد ، از محل‌های یادشده خارج كند . به‌علاوه پيمانكار ، بايد ظرف مدت معيني كه توسط مهندس مشاور تعيين می‌شود ساختمانها و تأسیسات موقتي را كه براي اجراي كار در محل‌های تحويلي كارفرما ساخته است تخريب يا پياده كند و مصالح و مواد زائد آن را از محل كار خارج و كارگاه را به هزينه خود تميز كند . در غير اين صورت كارفرما می‌تواند براي خارج نمودن آن‌ها به هر نحوي كه مقتضي بداند عمل نمايد و هزینه‌های آن را به‌حساب بدهكاري پيمانكار منظور نمايد . در اين صورت پيمانكار حق اعتراضي نسبت به اقدام كارفرما و ادعاي ضرر و زيان به اموال و دارايي هاي خود را ندارد .

با توجه به این‌که مالكيت هاي ساختمان‌های پیش‌ساخته و مصالح بازيافتي و قطعات پیش‌ساخته ساختمانها و تأسیسات تجهيز كارگاه كه به‌وسیله پيمانكار در محل‌های تحويلي كارفرما نصب يا احداث نموده است ، متعلق به پيمانكار است ، هرگاه تمام يا قسمتي از اين ساختمان‌ها و تأسیسات موقت پيمانكار مورد احتياج كارفرما باشد ، با توجه به اينكه در اين حالت نبايد وجهي بابت برچيدن ساختمانها و تأسیسات یادشده به پيمانكار پرداخت شود ، قيمت آن با رضایت طرفين تعيين و به كارفرما فروخته و تحويل می‌شود .

# ماده 40.صورت‌وضعیت قطعي

پيمانكار بايد حداكثر تا يك ماه از تاريخ تحويل موقت ، صورت‌وضعیت قطعي کارهای انجام‌شده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان ، بدون منظور نمودن مصالح و تجهيزات پای‌کار تهيه كند و براي رسيدگي به مهندس مشاور تسليم نمايد . مهندس مشاور صورت‌وضعیت دريافت شده را رسيدگي نموده و ظرف مدت سه ماه براي تصويب كارفرما ارسال می‌نماید .

كارفرما صورت‌وضعیت دريافت شده را ظرف مدت 2 ماه از تاريخ وصول رسيدگي می‌کند و نظر نهايي خود را ضمن ارسال يك نسخه از آن به پيمانكار ، اعلام مي دارد .

درصورتی‌که پيمانكار ، ظرف مهلت تعیین‌شده ، براي تهيه صورت‌وضعیت قطعي اقدام نكند ، با تائید كارفرما ، مهندس مشاور به هزينه پيمانكار ، اقدام به تهيه آن می‌کند و بعد از امضاي پيمانكار براي تصويب كارفرما ارسال مي دارد . درصورتی‌که پيمانكار از امضاي صورت‌وضعیت خودداري كند ، مهندس مشاور بدون امضاي پيمانكار ، صورت‌وضعیت را براي كارفرما مي فرستد .

در حالتي كه پيمانكار ، صورت‌وضعیت را قبلاً امضا نموده است اگر اعتراضي نسبت به نظر كارفرما داشته باشد يا در حالتي كه صورت‌وضعیت را قبلاً امضا نكرده است و نسبت به نظر كارفرما اعتراض دارد ، اعتراض خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول وضعيت ، با ارائه دليل و مدرك ، يكجا به اطلاع كارفرما مي رساند . كارفرما حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول نظر پيمانكار ، به موارد اعتراض رسيدگي می‌کند و قبول يا رد آن‌ها را اعلام می‌نماید .

پيمانكار می‌تواند براي تعيين تكليف آن قسمت از اعتراض خود كه موردقبول كارفرما واقع نمی‌شود ، طبق ماده 53 اقدام نمايد .

درصورتی‌که پيمانكار ظرف مدت تعیین‌شده به‌صورت‌وضعیت اعتراض نكند ، صورت‌وضعیت قطعي از طرف پيمانكار قبول شده تلقي می‌شود .

مقادير كارها به ترتيب بالا در صورت‌وضعیت قطعي منظور می‌شود ، به تنهايي قاطع است و ماخذ تسویه‌حساب قرار می‌گیرد ، هرچند كه بين آن‌ها و مقاديري كه در صورت‌وضعیت‌های موقت منظور گرديده است ، اختلاف باشد .

هرگاه با توجه به‌صورت‌وضعیت قطعي تصويب شده و ساير حساب هاي پيمانكار ، پيمانكار بدهكار نباشد ، نصف تضمين حسن انجام كار آزاد می‌شود .

تبصره . در مواردي كه طبق مواد 47 يا 48 پس از فسخ يا خاتمه پيمان ، اقدام به تهيه صورت‌وضعیت قطعي می‌شود ، مهلت تهيه صورت‌وضعیت قطعي ، به ترتيب از تاريخ صورت برداري يا تاريخ تحويل كارهاي انجام‌شده می‌باشد .

# ماده 41. تحويل قطعي

در پايان دوره تضمين تعیین‌شده در ماده 5 موافقت‌نامه ، كارفرما بنا به تقاضاي پيمانكار و تائيد مهندس مشاور ، اعضاي هيات تحويل قطعي و تاريخ تشكيل هيات را ، به همان گونه كه در ماده 39 براي تحويل موقت پیش‌بینی‌شده است ، معين و به پيمانكار ابلاغ می‌کند . هيات تحويل قطعي ، پس از بازديد كارها ، هرگاه عيب و نقصي كه ناشي از كار پيمانكار باشد مشاهده ننمايد موضوع پيمان را تحويل قطعي می‌گیرد . و بی‌درنگ صورت‌جلسه آن را تنظيم و براي كارفرما ارسال می‌کند و نسخه اي از آن را تا ابلاغ از سوي كارفرما، به پيمانكار می‌دهد ، و سپس كارفرما با تصويب تحويل قطعي كار را به پيمانكار ابلاغ می‌نماید .

تبصره 1. هرگاه هيات تحويل قطعي ، عيب و نقصي ناشي از كار پيمانكار مشاهده  كند ، براي رفع آن‌ها طبق ماده 42 رفتار می‌شود .

تبصره 2 . اگر پيمانكار در  پايان دوره تضمين تعیین‌شده در ماده 5 موافقت‌نامه ، تقاضاي تحويل قطعي كار را ننمايد ، مكلف به رفع نواقص ناشي از كار خود كه تا تاريخ تقاضاي تحويل قطعي بروز كرده است می‌باشد و تاريخ تقاضاي پيمانكار ملاك اقدامات مربوط به تحويل قطعي است .

تبصره 3. اگر كارفرما با وجود تقاضاي پيمانكار ، اقدام به اعزام هيات تحويل نكند و اين تأخیر بيش از دو ماه به طول انجامد و پس از درخواست مجدد پيمانكار و انقضاي يك ماه از تاريخ تقاضاي مجدد كارفرما در اين زمينه اقدامي نكند ، عمليات موضوع پيمان تحويل قطعي شده تلقي می‌گردد و بايد اقدامات پس از تحويل قطعي در مورد آن انجام شود .

# ماده 42.مسئولیت‌های دوره تضمين

اگر در دوره تضمين ، معايب و نواقصي در كار ببيند كه ناشي از كار پيمانكار باشد ، پيمانكار مكلف است كه آن معايب و نواقص را به هزينه خود رفع كند . براي اين منظور ، كارفرما مراتب را با ذكر معايب و نواقص و محل آن‌ها به پيمانكار ابلاغ می‌کند و پيمانكار بايد حداكثر 15 روز پس از ابلاغ كارفرما ، شروع به رفع معايب و نواقص می‌کند و آن‌ها را طي مدتي كه مرد قبول كارفرماست ، رفع نمايد .

هرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد قصور ورزد يا مسامحه كند ، كارفرما حق دارد آن معايب را خودش يا به ترتيبي كه مقتضي بداند رفع نمايد و هزينه آن را به‌اضافه 15 درصد ، از محل تضمين پيمانكار يا هر نوع مطالبات و سپرده اي كه پيمانكار نزد او دارد ، برداشت نمايد .

هزینه‌های حفاظت ، نگه‌داری و بهره برداري كارهاي تحويل موقت شده در دوره تضمين به عهده كارفرماست .

# فصل پنجم

حوادث قهري ، فسخ ، ختم ، تعليق ، هزينه تسريع ، خسارت تأخیر ، تسویه‌حساب ، حل اختلاف

# ماده 43. بروز حوادث قهري

جنگ ، اعم از اعلام‌شده يا نشده ،انقلاب ها و اعتصاب هاي عمومي ، شيوع بيماري هاي واگير دار ، زلزله ، سيل ، و طغيان هاي غير عادي‌ ،‌آتش سوزي هاي دامنه دار و مهار نشدني ، طوفان ، و حوادث مشابه خارج از كنترل دو طرف پيمان كه در منطقه اجراي كار وقوع يابد و ادامه كار را براي پيمانكار ناممكن سازد جزء حوادث قهري به شمار می‌آید و در صورت بروز آن‌ها ، به ترتيب زير عمل می‌شود . در بروز حوادث قهري، هيچ يك از دو طرف مسئول خسارت‌های وارده به طرف ديگر در اثر اين حوادث نيست .

الف) پيمانكار موظف است ، كه حداكثر كوشش خود را براي حفاظت از كارهاي اجراشده كه در وضعيت قهري رها كردن آن‌ها منجر به زيان جدي می‌شود و انتقال مصالح و تجهيزات پای‌کار به محل‌های مطمئن و ايمن ، به كار برد . كارفرما نيز بايد تمام امكانات موجود خود را در محل ، در حد امكان ، براي تسريع در اين امر ، در اختيار پيمانكار قرار دهد .

ب) در مورد خسارت‌های واردشده به کارهای موضوع پيمان ، تأسیسات و ساختمان‌های موقت ، ماشین‌آلات و ابزار و وسائل پيمانكار به شرح زير عمل می‌شود .

1. هرگاه خسارت‌های واردشده به كارهاي موضوع پيمان ، مشمول بيمه موضوع بند (ج) ماده 21 باشد براي جبران آن ، طبق همان ماده اقدام می‌شود .

2. اگر خسارت‌های واردشده به كارهاي موضوع پيمان ، مشمول بيمه موضوع بند (ج) ماده 21 نيست يا ميزان آن‌ها براي جبران خسارتها كافي نباشد جبران خسارت به عهده كارفرماست .

3. جبران خسارت‌های واردشده به ساختمانها و تأسیسات موقت ، ماشین‌آلات و ابزار و وسايل پيمانكار ، با توجه به بند (د) ماده 21 ، به عهده پيمانكار است .

منظور از جبران خسارت‌های یادشده ، در بندهای ( ب-1)و (ب-2) ، اعاده كارها به‌صورت پيش از وقوع حادثه است . پس از رفع وضعيت قهري ، اگر كارفرما اعاده كارها را به حالت پيش از وقوع حادثه لازم و ميسر بداند ، پيمانكار مكلف است  كه اجراي كارها را بی‌درنگ آغاز نمايد . در اين صورت ، تمديد مدت مناسبي براي اعاده كارها به وضع اول ، از سوي پيمانكار پيشنهاد می‌شود كه پس از رسيدگي و تائيد مهندس مشاور و تصويب كارفرما ، به پيمانكار ابلاغ می‌گردد .

ج) اگر كارفرما ادامه كارها به وضع اوليه را ضروري تشخيص ندهد ، يا اگر وضعيت قهري بيش از شش ماه ادامه يابد ، بدون رعايت بند (د) ماده 48 طبق ماده 48 ، به پيمان خاتمه می‌دهد .

كارفرما هزينه توقف  كار پيمانكار را براي مدت مازاد بر يك ماه ،طبق بندهای (ب) و (ج) ماده 49 پرداخت می‌کند .

# ماده 44. ممنوعيت قانوني

پيمانكار اعلام می‌کند كه در موقع عقد پيمان ، مشمول قانون منع مداخله ، مصوب بيست و دوم دي ماه هزار و سيصد و هفت نيست و درصورتی‌که خلاف آن براي كارفرما محرز شود ، پيمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار می‌شود .

هرگاه ضمن انجام كار تحويل موقت ، پيمانكار ، به علل زير مشمول قانون پیش‌گفته می‌شود :

الف ) تغييراتي كه در صاحبان سهام ، مدير يا بازرسان شركت پيمانكار پيش آيد .

ب) تغييراتي كه در دستگاه‌هاي دولت يا كارفرما پيش آيد .

در حالت الف پيمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار می‌شود . در حالت ب به محض وقوع منع قانوني ، پيمانكار مكلف است كه مراتب را به كارفرما اعلام كند و درصورتی‌که منع قانوني رفع نشود كارفرما به پيمان خاتمه می‌دهد و طبق ماده 48 با پيمانكار عمل می‌شود . اگر پيمانكار مراتب را به‌موقع به كارفرما اعلام نكند پيمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار می‌شود .

# ماده 45. حقوق انحصاري ثبت شده

الف) پيمانكار ، كارفرما را در مقابل تمام دعاوي ، خسارتها و مطالبات مربوط به نقض احتمالي حقوق ثبت شده ، تاليفات ، علائم يا نام هاي تجاري و ديگر حقوق حمايت شده كه در اجراي موضوع پيمان ايجاد شود ، مصون مي دارد .

ب) كارفرما تائيد می‌کند كه مفاد اسناد و مدارك پيمان به گونه اي نيست كه موجب نقض حقوق حمايت شده شود . درصورتی‌که براي پيمانكار معلوم شود كه رعايت اسناد و مدارك پيمان ناگزير در مواردي موجب نقض حقوق حمايت شده می‌گردد ، بايد پيش از هر نوع اقدام در مورد آن‌ها، مراتب را به مهندس مشاور اعلام نمايد تا كارفرما نسبت به ايجاد تغييرات لازم ، به گونه اي كه نقص حقوق حمايت شده برطرف شود ، اقدام نمايد  و نتيجه را به پيمانكار ابلاغ نمايد .

# ماده 46. موارد فسخ پيمان

الف ) كارفرما می‌تواند در صورت تحقق هر يك از موارد زير پيمان را طبق ماده 47 فسخ نمايد :

- تأخیر در تحويل گرفتن كارگاه براي شروع عمليات موضوع پيمان ، بيش از نصف مدت تعیین‌شده در بند (ب) ماده 28.

- تأخیر در ارائه برنامه زماني تفصيلي به مدت بيش از نصف مهلت تعیین‌شده براي تسليم آن .

- تأخیر در تجهيز كارگاه براي شروع عمليات موضوع پيمان ، بيش از نصف مدت تعیین‌شده در بند (ج) ماده 4 موافقت‌نامه . فسخ پيمان در اين حالت ، در صورتي مجاز است كه كارفرما قسمتي از پيش پرداخت را كه بايد بعد از تحويل كارگاه پرداخت نمايد ، پرداخت گرده باشد .

- تأخیر در شروع عمليات موضوع پيمان، بيش از یک‌دهم مدت اوليه پيمان يا دو ماه ، هر كدام كه كمتر است .

- تأخیر در اتمام هر يك از کارهای پیش‌بینی‌شده در برنامه تفصيلي ، بيش از نصف مدت تعیین‌شده براي آن كار با توجه به ماده 30 .

- تأخیر در اتمام به مدت بيش از یک‌چهارم مدت پيمان با توجه به  ماده 30.

- عدم شروع كار پس از رفع وضعيت قهري موضوع ماده 43 و ابلاغ شروع كار از سوي كارفرما .

- بدون سرپرست گذاشتن كارگاه يا تعطيل كردن كار ، بدون اجازه كارفرما ، بيش از 15 روز

- عدم انجام دستور مهندس مشاور براي اصلاح كارهاي انجام‌شده معيوب ، طبق بند (د) ماده 32.

- انحلال شركت پيمانكار

- ورشكستگي پيمانكار يا توقيف ماشین‌آلات و اموال پيمانكار از سوي محاكم قضايي ، به گونه اي كه موجب توقف يا كندي پيشرفت كار شود .

- تأخیر بيش از يك ماه در پرداخت دستمزد كارگران ، طبق بند (و ) ماده 17.

- هرگاه ثابت شود كه پيمانكار براي تحصيل پيمان يا اجراي آن به عوامل كارفرما حق العمل ، پاداش يا هدايايي داده است ، يا آن‌ها را واسطه هاي آن‌ها را در منافع خود سهيم كرده است .

ب)در صورت احراز موارد زير ، كارفرما پيمان را فسخ می‌کند :

1- واگذاري پيمان به شخص ثالث

2- پيمانكار مشمول ممنوعيت قانوني ماده 44 گردد ، به استثناي حالت پیش‌بینی‌شده در بند (ب) آن ، براي شمول ماده 48.

# ماده 47 . اقدامات فسخ پيمان

الف ) درصورتی‌که به علت بروز يك يا چند مورد  از حالت هاي درج‌شده در ماده 46 ، كارفرما پيمان را مشمول فسخ تشخيص دهد ، نظر خود را با ذكر مواردي كه به استناد آنه پيمانكار را مشمول فسخ مي داند ، به پيمانكار ابلاغ می‌کند .

پيمانكار مكلف است كه در مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ كارفرما ، درصورتی‌که دلايلي حاكي از عدم انطباق نظر كارفرما با موارد اعلام‌شده داشته باشد ، مراتب را به اطلاع كارفرما برساند . اگر ظرف مدت تعیین‌شده ، پاسخي از سوي پيمانكار نرسد يا كارفرما دلايل اقامه شده را مردود بداند ، كارفرما فسخ پيمان را به پيمانكار ابلاغ می‌کند و بدون احتياج به انجام دادن تشريفات قضايي ، به ترتيب مفاد اين ماده ، عمل می‌نماید .

درصورتی‌که تصميم كارفرما براي فسخ پيمان به استناد موارد درج‌شده در بند الف ماده 46 باشد ، موضوع فسخ پيمان بايد بدواً به‌وسیله هياتي متشكل از سه نفر به انتخاب وزير يا بالاترين مقام سازمان كارفرما ( در مورد سازمانهايي كه تابع هيچ يك از وزارت خانه ها نيستند ) بررسي و تائيد شود و مورد موافقت وزير يا بالاترين مقام سازمان كارفرما قرار گيرد و سپس به پيمانكاران ابلاغ شود .

ب) كارفرما تضمين انجام تعهدات و تضمين حسن انجام كار كسر شده را ضبط و به‌حساب خزانه واريز می‌کند و بی‌درنگ كارگاه و تأسیسات و ساختمان‌های وقت ، مصالح و تجهيزات ، ماشین‌آلات و ابزار و تمام تداركات موجود در آن در اختيار می‌گیرد و براي حفاظت آن اقدام لازم را معمول مي دارد . سپس بی‌درنگ از پيمانكار دعوت می‌کند كه ظرف يك هفته نماينده اي براي صورت برداري و صورت‌مجلس کارهای انجام‌شده و تمام مصالح و تجهيزات ، ماشین‌آلات و ابزار و تداركات ديگري كه در كارگاه موجود است معرفي نمايد . هرگاه پيمانكار از معرفي نماينده ظرف مدت تعیین‌شده خودداري نمايد يا نماينده معرفي شده از جانب او در موعد مقرر براي صورت برداري حاضر نشود ، كارفرما به‌منظور تأمین دليل با حضور نماينده دادگاه محل ، براي صورت برداري اقدام می‌نماید و پيمانكار حق هیچ‌گونه اعتراضي در اين مورد ندارد . پس از صورت برداري ، پيمانكار بی‌درنگ ، طبق ماده 40 اقدام به تهيه صورت‌وضعیت قطعي از كارهاي انجام‌شده می‌کند .

ج)كارفرما تأسیسات و ساختمان‌های موقت را كه در كارگاه احداث شده و براي ادامه كار موردنیاز است ، در اختيار می‌گیرد و بهاي آن را برابر ارزش مصالح و تجهيزات بازيافتي كه با توافق دو طرف تعيين می‌شود با توجه به اينكه در اين موارد نبايد وجهي بابت برچيدن كارگاه به پيمانكار پرداخت شود ، به‌حساب طلب پيمانكار منظور می‌کند . اگر تأسیسات و ساختمان‌های پیش‌گفته در خارج از محل‌های تحويلي كارفرما ایجادشده باشد ، كارفرما بهاي اجاره آن‌ها را با توافق دو طرف تعيين می‌شود ، براي مدتي كه به‌منظور تكميل كار در اختيار خواهد داشت به پيمانكار پرداخت می‌کند .

د) كارفرما می‌تواند ماشین‌آلات و ابزار و وسايل متعلق به پيمانكار را كه در كارگاه كه موجود است و به تشخيص خود براي اتمام كار موردنیاز بداند ، براي مدت مناسبي كه براي جايگزين كردن آن‌ها با ماشین‌آلات ديگر لازم است در اختيار بگيرد و هزينه اجاره آن‌ها را كه با توافق دو طرف  تعيين می‌شود ، به‌حساب طلب پيمانكار منظور نمايد . كارفرما نمی‌تواند بدون موافقت پيمانكار ماشین‌آلات او را بيش از مدت‌های تعیین‌شده در زير اجاره خود بگيرد .

1- در مورد ماشین‌آلات ثابت مانند دستگاه مركزي بتن ، كارخانه آسفالت و ماشین‌آلات خاصي كه نام آن‌ها در شرايط خصوصي پيمان پیش‌بینی‌شده است ، برابر مدتي كه از رابطه زير به دست می‌آید .

2- در مورد ساير ماشین‌آلات ، برابر ده ماه .

اگر پيمانكار به كارفرما بدهكار باشد ، كارفرما به ميزان طلب خود ، اقلامي از ماشین‌آلات و ابزار و وسائل پيمانكار را كه توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب طرفين ارزيابي می‌شود در اختيار می‌گیرد و با رعايت قوانين جاري كشور ، به تملك قطعي خود در مي آورد .

ه) كارفرما از مصالح و تجهيزات پای‌کار آنچه طبق مشخصات بوده و براي اجراي پيمان تهیه‌شده است قبول می‌کند و بهاي آن را بر اساس نرخ متعارف روز در تاريخ خريد كه مورد توافق دو طرف باشد به‌حساب طلب پيمانكار منظور می‌نماید .

و) پيمانكار با دريافت ابلاغ فسخ پيمان ، بی‌درنگ فهرست مصالح سفارش شده براي اجراي كار را همراه با شرايط خريد آن‌ها براي كارفرما ارسال  می‌نماید . كارفرما تا 10 روز از دريافت فهرست پیش‌گفته اقلامي از مصالح و تجهيزات سفارش شده را كه موردنیاز تشخيص می‌دهد به پيمانكار اعلام می‌نماید تا پيمانكار قرارداد خريد آن‌ها را به كارفرما منتقل نمايد . مبالغي كه بابت خريد اين مصالح و تجهيزات از سوي پيمانكار تاديه شده است ، در مقابل تسليم اسناد و مدارك آن به‌حساب طلب پيمانكار منظور می‌گردد و تاديه بقيه بهاي خريد و هر نوع تعهد مربوط به آن‌ها به عهده كارفرما خواهد بود .

ز)هرگاه پيمانكار ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ كارفرما ، به‌منظور توافق در اجراي بندهای (ج)و (د) و (ه) حاضر نشود يا توافق بين طرفين حاصل نگردد ، كارفرما يك يا چند كارشناس رسمي دادگستري انتخاب می‌نماید . نظر اين كارشناس يا كارشناسان براي طرفين قطعي است و حق‌الزحمه آنان را كارفرما مي پردازد و به‌حساب بدهي پيمانكار منظور می‌کند .

ح) پيمانكار مكلف است كه مازاد مصالح و تجهيزات و ديگر تداركات خود را كه در محل‌های تحويلي كارفرما باقی‌مانده است ، حداكثر ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ كارفرما ، از محل‌های یادشده خارج كند . در غير این صورت كارفرما می‌تواند براي خارج كردن آن‌ها به هر نحو كه مقتضي بداند عمل نمايد و هزینه‌های آن را به‌حساب بدهكاري هاي پيمانكار منظور دارد .

ط) از تاريخ ابلاغ فسخ پيمان تا تاريخي كه صورت برداري ها و ارزيابي طبق اين ماده پايان مي يابد ، نصف هزینه‌های مربوط به نگه‌داری و حفاظت كارگاه به عهده كارفرما و نصف ديگر به عهده پيمانكار است . اين مدت نبايد از سه ماه بيشتر شود ، در غير اين صورت هزینه‌های مربوط به نگه‌داری و حفاظت كارگاه براي ايام بيش از سه ماه به عهده كارفرماست .

ماده 48. خاتمه پيمان

هرگاه پيش از اتمام كارهاي موضوع پيمان ، كارفرما بدون آنكه تقصيري متوجه پيمانكار باشد ،‌بنا به مصلحت خود يا علل ديگر ، تصميم به خاتمه دادن پيمان بگيرد ، خاتمه پيمان را با تعيين تاريخ آماده كردن كارگاه براي تحويل ، كه نبايد بيشتر از 15 رز باشد به پيمانكار ابلاغ می‌کند . كارفرما كارهايي را كه ناتمام ماندن آن‌ها موجب بروز خطر يا زيان مسلم است در اين ابلاغ تعيين می‌کند و مهلت بيشتري به پيمانكار می‌دهد تا پيمانكار بتواند در آن مهلت ، اين گونه كارها را تكميل كند و كارگاه را آماده تحويل نمايد .

اقدامات بعد از خاتمه دادن پيمان به شرح زير است :

الف ) كارفرما آن قسمت از كارها را كه ناتمام است ، طبق مقررات درج‌شده در ماده 41 تحويل قطعي و آن قسمت را كه پايان يافته است طبق مقررات تعیین‌شده در ماده 39 تحويل موقت می‌گیرد . اگر معايبي در مورد كارهاي ناتمام مشاهده شود ، پيمانكار مكلف است ، به هزينه خود ، در مدت مناسبي كه با توافق كارفرما تعيين می‌شود ف رفع عيب نمايد و سپس تحويل قطعي دهد . درصورتی‌که پيمانكار در مهلت مقرر رفع نقص نكند ، كارفرما طبق بد (د) ماده 32 اقدام به رفع نقص می‌نماید . تا حدي كه مورد لزوم و درخواست كارفرماست ،پيمانكار بايد نقشه‌ها ، کاتالوگ ها ، قرارداد هاي با پيمانكاران جزء و ساير مدارك اجراي كار را تحويل كارفرما دهد .

ب) صورت‌وضعیت كارهاي انجام‌شده ، طبق ماده 40 تهيه می‌شود .

ج) در مورد مصالح و تجهيزات موجود و سفارش شده ، به شرح زير اقدام می‌شود :

1- مصالح و تجهيزات موجود در كارگاه كه طبق مشخصات فني بوده و براي اجراي موضوع پيمان تهیه‌شده است ، اندازه‌گیری بهاي آنرا بر اساس نرخ متعارف روز در تاريخ خريد ، كه مورد توافق دو طرف باشد ، در صورت‌وضعیت قطعي منظور می‌شود .

2- پيمانكار با دريافت ابلاغ خاتمه پيمان ، بی‌درنگ فهرست مصالح و تجهيزات سفارش شده براي اجراي كار را همراه با شرايط خريد آن براي كارفرما ارسال می‌نماید . كارفرما تا 10 روز از دريافت فهرست پیش‌گفته ، اقلامي از مصالح و تجهيزات سفارش شده را كه موردنیاز تشخيص می‌دهد به پيمانكار اعلام می‌کند تا پيمانكار قرارداد خريد آن‌ها را به كارفرما منتقل  نمايد . مبالغي كه بابت خريد اين مصالح و تجهيزات از سوي پيمانكار تاديه شده است ، در مقابل تسليم اسناد و مدارك آن به‌حساب طلب پيمانكار منظور می‌گردد و تاديه بقيه ي بهاي خريد و هر نوع تعهد مربوط به آن‌ها به عهده كارفرما خواهد بود .

3-پيمانكار بايد بی‌درنگ پس از دريافت ابلاغ خاتمه پيمان ، تمام قرارداد هاي خود را با پيمانكاران جزء و اشخاص ثالث را خاتمه دهد . خاتمه قرارداد هاي خريد مصالح و تجهيزاتي كه موردنیاز كارفرما نيست پس از اعلام نظر كارفرما طبق بند 2 ، انجام شود .

د) در صورت يكه پيمانكار به‌منظور اجراي موضوع پيمان ، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتي كرده است و در اثر خاتمه دادن به پيمان ملزم به پرداخت هزينه و خسارتهايي به آن اشخاص گردد ، اين هزينه ها و خسارتها ، پس از رسيدگي و تائيد كارفرما به‌حساب بستانكاري پيمانكار منظور می‌گردد .

ه)كارفرما تأسیسات و ساختمان‌های موقتي را كه در كارگاه احداث شده است ، در اختيار می‌گیرد.

بهاي اين تأسیسات و ساختمانها با در نظر گرفتن پرداختهايي كه قبلاً به پيمانكار شده است ، با توافق دو طرف تعيين می‌شود و به‌حساب طلب پيمانكار منظور می‌گردد و بابت آن وجهي به‌عنوان برچيدن كارگاه پرداخت نمی‌شود . اگر تأسیسات و ساختمان‌های پیش‌گفته در خارج از محل‌های تحويلي كارفرما ایجادشده باشد ، كارفرما بهاي اجاره آن‌ها را با توافق دو طرف تعيين می‌شود ، براي مدتي كه به‌منظور تكميل كار در اختيار داشت به پيمانكار پرداخت می‌کند .

و)پيمانكار مكلف است كه مازاد مصالح و تجهيزات و ديگر تداركات خود را كه در محل‌های تحويلي كارفرما باقی‌مانده است ، حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاريخ ابلاغ كارفرما ، از محل‌های یادشده خارج كند . در غير اين صورت ، كارفرما می‌تواند براي خارج كردن آن‌ها به‌نحوی‌که مقتضي بداند عمل نمايد و هزینه‌های آن را به‌حساب بدهي پيمانكار منظور كند در اين صورت پيمانكار نمی‌تواند نسبت به ضرر و زيان واردشده به اموال و دارايي هاي خود دعوايي مطرح نمايد .

ز) در مورد تضمین‌های پيمانكار ، به ترتيب زير عمل می‌شود :

1- تضمين انجام تعهدات پيمان ، طبق روش تعیین‌شده در تبصره 1 ماده 34 آزاد می‌شود ، با اين تفاوت كه آخرين صورت‌وضعیت موقت موضوع تبصره پیش‌گفته  حداكثر تا يك ماه پس از تحويل كار ، اعم از قسمت تحويل موقت شده و تحويل قطعي شده ، با احتساب مصالح پای‌کار تهيه می‌شود .

2- تضمين حسن انجام كار قسمت تحويل موقت شده و قسمت تحويل قطعي شده ، هر يك جداگانه طبق ماده 35 آزاد می‌شود .

ماده 49. تعليق

الف )كارفرما می‌تواند در مدت پيمان ، اجراي كار را براي يك بار و حداكثر سه ماه معلق كند ، در اين صورت بايد مراتب را با تعيين تاريخ شروع تعليق به پيمانكار اطلاع دهد . در مدت تعليق ، پيمانكار مكلف است كه تمام كارهاي انجام‌شده ، مصالح و تجهيزات پای‌کار ، تأسیسات و ساختمان‌های موقت را بر اساس پيمان به‌طور شايسته ، حفاظت و حراست كند .

ب)كارفرما هزینه‌های بالاسري پيمانكار را در دوران تعليق به ميزان تعیین‌شده در اسناد و مدارك پيمان ، تعيين هزینه‌های یادشده ، به توافق طرفين در زمان ابلاغ تعليق موكول شده باشد ، كارفرما در مورد ميزان آن با پيمانكار توافق می‌نماید . درصورتی‌که در اسناد و مدارك پيمان ، هيچ نوع پيش بيني براي پرداخت هزینه‌های بالاسري پيمانكار در دوره تعليق نشده باشد ، كارفرما ماهانه مبلغي معادل 10 درصد متوسط كاركرد فرضي ماهانه را به پيمانكار مي پردازد . اگر به دستور كارفرما ، قسمتي از كار متوقف شود ، بابت هزینه‌های پیش‌گفته در مدت تعليق ، ماهانه مبلغي معادل 10 در صد متوسط كاركرد فرضي ماهانه ، به‌تناسب مبلغ كار متوقف شده ، به پيمانكار پرداخت می‌شود . براي تعيين هزينه تعليق ، كسر ماه به‌تناسب محاسبه می‌شود .

تبصره : درصورتی‌که پيش از آغاز عمليات موضوع پيمان ، تعليق پيمان از سوي كارفرما ابلاغ شود ، 80 درصد هزينه تعليق محاسبه‌شده طبق اين بند ، به پيمانكار پرداخت می‌شود .

ج) كارفرما و پيمانكار در مورد ماشین‌آلاتي كه پيمانكار مايل است در مدت تعليق از كارگاه خارج نمايد ، بدون پرداخت هيچ نوع هزينه اي ، توافق می‌کنند . اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین‌آلات كه در كارگاه باقي می‌ماند ، بر اساس توافق طرفين به پيمانكار پرداخت می‌شود .

د) درصورتی‌که تعليق بيش از سه ماه ضروري باشد ، كارفرما می‌تواند با موافقت پيمانكار ، مدت تعليق را براي يك بار و حداكثر 3 ماه ، با شرايط پيش گفته افزايش دهد . در صورت عدم موافقت پيمانكار با تعليق بيش از 3 ماه پيمان خاتمه يافته و طبق ماده 48 عمل می‌شود .

ه) هرگاه عوامل موجب تعليق كار برطرف شود ، كارفرما با تعيين مهلتي براي پيمانكار به‌منظور آماده نمودن كارگاه ، تاريخ شروع مجدد كار را به پيمانكار ابلاغ می‌کند .

ماده 50. هزينه تسريع كار ، خسارت تأخیر كار

الف ) اگر در مقابل پيش از موعد اتمام كار ، در اسناد و مدارك پيمان ، پرداخت هزينه تسريع كار به پيمانكار ، پیش‌بینی‌شده باشد و پيمانكار پيش از سپري شدن مدت پيمان ، عمليات موضوع پيمان را تكميل كند و آماده تحويل نمايد ، پيمانكار محق به دريافت هزينه تسريع  طبق شرايط پیش‌بینی‌شده می‌باشد .

ب) در پايان كار، درصورتی‌که مدت انجام كار ، بيش از مدت اوليه پيمان به‌علاوه مدت‌های تمدیدشده پيمان باشد ، مهندس مشاور با رعايت ماده 30 و رسيدگي به دلايل پيمانكار ، مدت تأخیر غیرمجاز را تعيين می‌کند ، تا پس از تصويب كارفرما ، به شرح زير ، ملاك محاسبه خسارت تأخیر قرار گيرد .

1- هرگاه جمع مدت تأخیر غیرمجاز از یک‌دهم مدت پيمان بيشتر نشود ، براي هر روز تأخیر ، يك دو هزارم مبلغ باقيمانده كار كه در اجراي آن تأخیر شده است .

2- هرگاه جمع مدت تأخیر غیرمجاز از یک‌دهم مدت پيمان بيشتر شود، تا یک‌دهم مدت پيمان طبق بند 1 و براي مازاد بر آن تا یک‌چهارم مدت پيمان ،براي هر روز تأخیر یک‌هزارم مبلغ باقيمانده كار كه در اجراي آن تأخیر شده است .

3- هرگاه جمع مدت تأخیر غیرمجاز از یک‌چهارم مدت پيمان بيشتر شود ولي پيمان ادامه يابد ، مجموع خسارت‌های تأخیر قابل دريافت از پيمانكار نمی‌تواند از جمع خسارت محاسبه‌شده بر پايه بند  (2) بيشتر شود و مدت اضافه بر یک‌چهارم مدت پيمان ، براي ادامه و انجام كار بدون دريافت خسارت منظور می‌شود .

4- مبلغ باقی‌مانده كار كه در اجراي آن تأخیر شده است ، عبارت است از مبلغ پيمان ، منهاي مبلغ صورت‌وضعیت مربوط به کارهای انجام‌یافته تا آخرين روز مدت پيمان .

5- درصورتی‌که پيمان ، طبق ماده 46 فسخ شود ، يا طبق ماده 48 ، به پيمان خاتمه داده شود ، تأخیر كار نسبت به برنامه تفصيلي با رعايت ماده 30 بررسی‌شده ، ميزان مجاز و غیرمجاز آن تعيين می‌شود بابت تأخیر غیرمجاز پيمانكار ، طبق مفاد اين بند ، پرداخت خسارت تأخیر به پيمانكار تعلق می‌گیرد . در اين حالت ، مبلغ باقی‌مانده كار كه در اجراي آن تأخیر شده ، عبارت است از مبلغ كارهايي كه طبق برنامه زمان تفصيلي و با در نظر گرفتن تأخیر مجاز پيمانكار بايد تا تاريخ فسخ يا خاتمه پيمان انجام می‌شد منهاي مبلغ كار انجام‌شده

6- در مواردي كه اخذ خسارت تأخیر بيش از ارقام درج‌شده در اين ماده ضروري می‌باشد و در اسناد و مدارك پيمان ، ميزان آن پیش‌بینی‌شده باشد ، خسارت تأخیر را بر اساس آن محاسبه می‌کنند .

ماده 51. صورت‌حساب نهايي

صورت‌حساب نهايي پيمان كه ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تصويب صورت‌وضعیت قطعي توسط كارفرما تهيه می‌شود ، عبارت است از مبلغ صورت‌وضعیت قطعي كه طبق ماده 40 تهيه و تصويب می‌شود و مبلغي كه بر اساس اسناد و مدارك پيمان به مبلغ بالا اضافه يا از آن كسر می‌گردد ، مانند وجوه ناشي از تعديل آحاد بها ، بهاي مصالح ، تجهيزات ، ماشین‌آلات تحويلي كارفرما به پيمانكار ، مبلغ جبران خسارت يا جریمه‌های رسيدگي و قطعي شده .

صورت‌حساب نهايي تهیه‌شده توسط كارفرما درصورتی‌که موردقبول پيمانكار باشد ، توسط كارفرما و پيمانكار امضا می‌شود . اگر پيمانكار به صورت‌حساب نهايي تهیه‌شده توسط  كارفرما معترض باشد و آن را امضا نكند ، بايد ظرف يك ماه ، نظر خود را با مدارك كافي به كارفرما بنويسد وگرنه صورت‌حساب نهايي از طرف پيمانكار پذیرفته‌شده تلقي می‌شود .

صورت‌حساب نهايي تائيد شده به شرح بالا كه ملاك تسویه‌حساب پيمانكار طبق ماده 52 قرار می‌گیرد ، براي دو طرف پيمان قطعي است وگرنه هرگونه اعتراضي و ادعايي در مورد آن بی‌تأثیر می‌باشد . درصورتی‌که پيمانكار نسبت به صورت‌حساب نهايي تهیه‌شده توسط كارفرما معترض باشد و اعتراض خود را در مهلت تعیین‌شده اعلام كند و اعتراض او موردپذیرش كارفرما قرار نگيرد ، پيمانكار می‌تواند براي حل مسئله ، طبق ماده 53 اقدام نمايد .

تبصره 1. درصورتی‌که به علت تأخیر در رسيدگي آخرين صورت‌وضعیت موقت يا صورت‌وضعیت قطعي يا تأخیر در تهيه صورت‌حساب نهايي، هزینه‌های اضافي بابت تمديد ضمانت‌نامه‌های پيمانكار ايجاد شود ، كارفرما اين هزینه‌های اضافي را كه از سوي پيمانكار تأمین‌شده است ، به او پرداخت می‌کند و اگر مدت تأخیر در آزاد كردن هر يك از تضمین‌ها از 3 ماه بيشتر شود ، كارفرما تضمين مربوط را آزاد می‌نماید .

تبصره 2.هرگاه بر اساس صورت‌وضعیت قطعي ، معلوم شود كه در آخرين صورت‌وضعیت موقت ، پيمانكار بدهكار نبوده يا بدهي او كمتر از نصف كسور تضمين حسن انجام كار بوده است يا طبق صورت‌حساب نهايي ،مشخص شود كه در زمان تصويب صورت‌وضعیت قطعي پيمانكار بدهكار نبوده است ، كارفرما بايد بی‌درنگ تضمين آزاد نشده مربوط به هر يك از مدارك یادشده را آزادکرده و هزينه تمديد آن‌ها را از سوي پيمانكار تأمین‌شده است ، براي مدتي  كه در آزاد نمودن آن‌ها تأخیر ايجاد كرده ، پرداخت كند .

ماده 52. تسویه‌حساب

الف) هرگاه بر اساس صورت‌حساب نهايي كه به شرح ماده 51 تهیه‌شده است، پيمانكار بستانكار شود، طلب او حداكثر در مدت يك ماه از تاريخ امضاي صورت‌حساب نهايي يا اعلام كارفرما پرداخت می‌گردد و به غير از نصف تضمين حسن انجام كار ، كه تا تحويل قطعي بايد نزد كارفرما باقي بماند ، ديگر تضمین‌های پيمانكار ، از هر نوع كه باشد ، بی‌درنگ آزاد می‌شود.

ب) هرگاه بر اساس صورت‌حساب نهايي ، پيمانكار بدهكار شود ، مكلف است كه در مدت يك ماه از تاريخ انقضاي صورت‌حساب نهايي يا اعلام كارفرما ، به شرح بالا طلب كارفرما را بپردازد و اگر از اين پرداخت استنكاف ورزد يا تأخیر ورزد ، كارفرما حق دارد ، بدون انجام تشريفات قضايي ، طلب خود را از محل سپرده‌ها و تضمین‌های پيمانكار (درصورتی‌که طبق ماده 47 ضبط نشده باشد ) وصول نمايد و اگر مبالغ اين تضمین‌ها تكافو ننمايد ، با رعايت قوانين جاري كشور از ديگر دارایی‌های او وصل كند .

هرگاه پيمانكار در مهلت مقرر بالا ، طلب كارفرما را پرداخت كند ، به غير از نصف كسور تضمين حسن انجام كار ، كه تا تحويل قطعي نزد كارفرما باقي می‌ماند ، بقيه ضمانت‌نامه‌ها و سپرده‌هاي او ، به هر عنوان كه باشد ، بی‌درنگ آ‍زاد می‌شود .

ماده 53. حل اختلاف

الف ) هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان بين دو طرف اختلاف‌نظر پيش آيد ، دو طرف می‌توانند براي حل سريع آن ، قبل از درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري طبق بند (ج) برحسب مورد ، به روش تعیین‌شده در بندهای 1 و2 عمل نمايد .

- در مورد مسائل ناشي از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش‌نامه‌هایی كه به استناد ماده 23 قانون برنامه‌وبودجه از سوي سازمان برنامه‌وبودجه ابلاغ‌شده است ، هر يك از دو طرف از سازمان برنامه‌وبودجه چگونگي اجراي بخشنامه مربوطه را استعلام نمايد و دو طرف طبق نظري كه از سوي سازمان برنامه‌وبودجه اعلام می‌شود ، عمل كنند .

- در مورد اختلاف‌نظرهايي كه خارج از شمول بند 1 است ،رسيدگي و اعلام نظر دوباره آن‌ها به كارشناس يا هيات كارشناسي منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظري كه از سوي كارشناس يا هيات كارشناسي ، در چارچوب پيمان و قوانين و مقررات مربوط اعلام می‌گردد ، عمل كنند .

ب) درصورتی‌که دو طرف در انتخاب كارشناس يا هيات كارشناسي موضوع بند 2 ، به توافق نرسد يا نظر اعلام‌شده طبق بندهای 1 و2 ، موردقبول هر يك از دو طرف نباشد ، براي حل اختلاف ، طبق بند (ج) اقدام می‌گردد .

ج) هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان دو طرف اختلاف‌نظر پيش آيد ، هريك از طرف‌ها می‌تواند درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري ره به رئيس سازمان برنامه‌وبودجه ارائه نمايد .

تبصره 1. چنانچه رئيس سازمان یادشده با تقاضاي مورداشاره موافقت نمود ، مرجع حل اختلاف شوراي عالي فني خواهد بود .

تبصره : رسيدگي و اعلام نظر شوراي عالي فني ، در چارچوب پيمان و قوانين و مقررات مربوط انجام می‌شود . پس از اعلام نظر شوراي یادشده ، طرف‌ها بر طبق آن عمل می‌نمایند .

د) ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به شوراي عالي فني ، تغييري در تعهدات قراردادي دو طرف نمی‌دهد و موجب آن نمی‌شود كه يكي از دو طرف به تعهدات قراردادي خويش عمل نكند .

ماده 54. قوانين و مقررات حاكم بر پيمان

قوانين و مقررات حاكم بر پيمان منحصراً قوانين و مقررات كشور جمهوري اسلامي ايران است .

# امضا نماینده کارفرما:                                                       امضا مالی:	                                   امضا نماینده پيمانكار:

# رئیس دانشکده پیراپزشکی

# امضا دستگاه نظارت:

# مدیر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

# آقای مهندس محمد محمد دوست

" شرایط خصوصی پیمان"

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن‌ها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ‌گاه نمی‌تواند مفاد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. ازاین‌رو، هرگونه نتیجه‌گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به‌تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی‌اعتبار است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه‌وبودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ‌شده از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور به شماره 842/1088-54/102 مورخ 03/03/1378 بر این پیمان ملاک عمل است.

ماده 1-الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان تعداد  نفر/ماه کارشناس با تخصص‌های تعیین‌شده در زیر به کار گمارد.

| ردیف | شرح |
| --- | --- |
| 1 | فوق‌لیسانس مهندسی عمران با حداقل 12 سال سابقه کار (مدیر پروژه) |
| 2 | لیسانس مهندسی عمران با حداقل 10 سال سابقه کار |
| 3 | عوامل HSE یک نفر تمام‌وقت |
| 4 | لیسانس مهندس مرتبط با تأسیسات مکانیکی یا الکتریکی با حداقل 10 سال سابقه کار |

ماده 2-الف) آخرین‌مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار 15 (پانزده) روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئيات روش بهينه برنامه زماني و به هنگام کردن آن، به شرح زير است.

پیمانکار موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از انعقاد قرارداد، برنامه زمان‌بندی تفصیلی عملیات را به‌وسیله نرم‌افزار Microsoft Project ( MSP ) تهیه و به كارفرما ارائه نماید. اين‌ برنامه‌ زمان‌بندی‌ مي‌بايست مطابق با برنامه زماني ارائه‌شده در اسناد و شامل:

الف)  كوتاه‌ترين‌ معيار زمان‌ در اين‌ برنامه‌ مي‌بايست‌ يك‌ هفته‌ باشد.

ب‌)  تاريخ‌ شروع‌ و خاتمه‌ كليه‌ قسمت‌های‌ اجرايي‌ و ارتباطات‌ آن‌ها مشخص‌ شود.

ت)  براي‌ ماشین‌آلات‌، نيروي‌ انساني‌ و مصالح‌، برنامه‌هاي‌ لازم‌ تهیه‌شده‌ باشد.

ث)  در برنامه‌ مذكور مي‌بايست‌ تاريخ‌ تحويل‌ زمين‌ به‌ پيمانكار به‌عنوان‌ اولين‌ روز شروع‌ كار در نظر گرفته‌ شود.

ماده 2-ب ‍) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:

* مشخصات کلی پروژه

* جدول وقایع عمده

* تنگناها و مشکلات پروژه و راه‌حل‌ها

* اهم فعالیت‌های انجام‌شده در ماه مورد گزارش با تناظر یک‌به‌یک با برنامه زمان‌بندی

* لیست کلیه فعالیت‌های انجام‌نشده در ماه گزارش با ذکر علت عدم انجام آن‌ها و لیست کلیه فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده جهت ماه آینده با ذکر سهم هر فعالیت در میزان پیشرفت پروژه.

* آنالیز تاخیرات پروژه (تعیین میزان تأثیر تاخیرات در بخش‌های جزئی و نهایتاً کل پروژه)

* وضعیت تأمین و حمل مصالح

* جدول وضعیت احجام کار اجرائی شامل اطلاعات: احجام کل، احجام انجام‌شده در ماه مورد گزارش (برنامه / واقعی)، احجام انجام‌شده تجمعی در پایان مقطع گزارش (برنامه / واقعی)

- پیمانکار بایستی علاوه بر گزارش ماهانه به‌صورت Hard Copy فایل الکترونیکی اصلی و قابل‌ویرایش (Original Files) گزارش مذبور را از طریق CD ارائه و در صورت لزوم از طریق پست الکترونیکی  (E-Mail) به دستگاه نظارت ارسال نماید.

ماده 3- کارفرما هیچ‌گونه تعهدی در قبال تهیه و تأمین ساختمان، آب، برق، مخابرات، سوخت و غیره را ندارد و پیمانکار موظف است کلیه هزینه‌های مربوط را در قیمت‌های خود لحاظ نماید و در صورت لزوم مساعدت‌های لازم را جهت معرفی پیمانکار به مراجع ذی‌ربط به عمل خواهد آورد و درصورتی‌که پیمانکار امکانات موجود در کارگاه نظیر آب، برق، تلفن و .... استفاده نماید، متعهد است که هزینه‌های مربوطه را بر اساس اعلام کارفرما در قبال استفاده از امکانات مزبور پرداخت نماید.

ماده 4 (الف)- کارفرما به شرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات را تأمین می‌کند.

- هیچ‌گونه مصالح و تجهیزات و ماشین‌آلات از طرف کارفرما در اختیار پیمانکار قرار نمی‌گیرد و تأمین کلیه مصالح و ماشین‌آلات و ابزار به عهده پیمانکار می‌باشد.

ماده 4 (ب)- پیمانکار باید مشخصات تعیین‌شده در زیر را در تأمین ماشین‌آلات رعایت کند.

پیمانکار مسئول تهیه کلیه ماشین‌آلات موردنیاز اجرای عملیات بوده و ایجاد نقص در هر یک از ماشین‌آلات رافع مسئولیت‌های اجرایی در زمان‌های تعیین‌شده نخواهد شد.

ماشین‌آلات موردنیاز می‌بایست طبق نظر دستگاه نظارت باشد.

پیمانکار بر اساس روش اجرای پیشنهادی مصوب باید ماشین‌آلات موردنیاز عملیات اجرایی موضوع پیمان را از نظر کمی و کیفی به نحوی تأمین نمایدکه برای کلیه کارهای موضوع پیمان در چهارچوب برنامه زمان‌بندی مصوب کفایت نماید

ماده 4 (ج)- پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر تأمین کند:

پیمانکار متعهد است به هزینه خود تجهیزات لازم کارکنان کارفرما و مهندس مشاور و سایر عوامل معرفی‌شده توسط کارفرما، دفتر کارگاهی و وعده‌های صبحانه و نهار برای حداکثر 3 نفر و در صورت کار در شب وعده شام را تأمین نماید.

تبصره: پیمانکار می‌بایست تا پایان عملیات اجرایی (تحویل موقت و رفع نقص) خدمات مزبور را به‌صورت مستمر مطابق شرایط پیمان ارائه نماید و بابت هزینه تأمین ردیف‌های فوق‌الذکر هیچ‌گونه مبلغ اضافی خارج از ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت نخواهد گردید و پیمانکار می‌بایست کلیه هزینه‌های مربوط را در قیمت پیشنهادی خود منظور نماید.

ماده 5- قسمت‌هایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیر است:

- پیمانکار موظف است ظرف مدت 15 (پانزده) روز از تاریخ نافذ شدن پیمان کلیه عملیات موضوع پیمان را به ارزش کارشناسی کل ساختمان در مقابل تمام خطرات احتمالی نزد یکی از شرکت‌های بیمه موردقبول کارفرما بیمه نماید و به کارفرما تسلیم نماید.

- ماشین‌آلات تجهیز کارگاه می‌بایست توسط پیمانکار بیمه گردد و هزینه آن در ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه منظور گردیده و وجه جداگانه‌ای پرداخت نخواهد شد.

-پیمانکار موظف است کلیه‌بندهای مندرج در ماده 21 شرایط عمومی پیمان را رعایت کند.

ماده 6- الف) شماره نسخه‌های نقشه‌ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد، به شرح زیر است:

نقشه‌ها و مشخصات مصوب فنی مهر و امضاءشده مهندس مشاور و کارفرما در یک نسخه از سوی کارفرما بدون دریافت هزینه، در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد و در صورت نیاز پیمانکار، نسخه‌های اضافی نیز به هزینه او تکثیر می‌شود.

ماده 6-ب) شمار نسخه‌ها و مشخصات دستورالعمل‌های راه‌اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه‌های چون ساخت که پیمانکار تهیه می‌کند، به شرح زیر است:

- ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر موظف است، در ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ، ﺳﻪ ﺳﺮي ﻧﻘﺸﻪ به‌صورت ازﺑﻴﻠﺖ چاپ‌شده و ﻳﻚ ﺳـﺮي به‌صورت فاﻳـﻞ نرم‌افزاری در فرمت‌های PDF و ﻓﺎﻳﻞ اﺗﻮﻛﺪ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳـﻦ نقشه‌ها ﺑﺎﻳـﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮده و ﻛﻠﻴﻪ ﺟﺰﻳﻴﺎت، ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻼن و جزﻳﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و پیمانکار ملزم به اعمال اﺻـﻼﺣﺎت خواسته‌شده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ﻣﻬﻨﺪس در ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اراﺋﻪ نقشه‌ها و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ماده 6-ج) پیمانکار موظف است در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کن:

- پیمانکار حق واگذاری کل پیمان به پیمانکار جزء را ندارد. درصورتی‌که برای کارهای جزئی نیاز به اخذ پیمانکار جزء باشد بایستی:

الف. پیمانکار می‌بایست قبل از به‌کارگیری پیمانکاران جزء جهت اجرای قسمتی از عملیات موضوع پیمان نسبت به اخذ تأییدیه صلاحیت پیمانکاران مزبور از دستگاه نظارت اقدام نماید و در صورت رد صلاحیت حق استفاده از آن را ندارد.

ماده 7-الف) پیمانکار زمین موردنیاز برای تجهیز کارگاه را به طرح زیر تأمین می‌کند:

زمین تجهیز در محدوده کارگاه توسط کارفرما تحویل می‌گردد. تأمین زمین تجهیز کارگاه مازاد بر محوطه (در صورت نیاز) بر عهده پیمانکار است و کارفرما در این خصوص هیچ‌گونه پرداختی نخواهد داشت.

ماده 8- تعدیل نرخ پیمان به شرح زیر است:

تعدیل نرخ پیمان بر اساس بخشنامه 173073/101 مورخ 15/09/1382 با شاخص مبنای سه ‌ماهه سوم سال 1404 جاری خواهد بود.

ماده 9- هزینه انجام آزمایش‌های زیر به عهده پیمانکار می‌باشد:

هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها بر عهده پیمانکار می‌باشد و بابت آن هزینه مجزایی پرداخت نخواهد شد.

ماده 10- دریافت وجه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه شماره 123402/ت50659ه‍ مورخ 22/09/1394 هیات محترم وزیران خواهد بود.

ماده 11- میزان، روش پرداخت ، نحوه واریز و نحوه بازپرداخت پیش‌پرداخت پیمان، طبق مصوبه شماره 123402/ت50659 ه‍ مورخ 22/09/1394 هیات محترم وزیران تعیین می‌گردد و به میزان 25% مبلغ پیمان خواهد بود.

ماده 12-الف) میزان و ترتیب پرداخت‌های ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است:

-

ماده 12-ب) کارفرما ارز موردنیاز برای تأمین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تأمین می‌کند:

-

ماده 12-ج ‍) کارفرما ارز موردنیاز برای خرید ماشین‌آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را طبق شرایط زیر، تأمین می‌کند:

ماده 13-میزان و ترتیب پرداخت‌ها به پیمانکار، به شرح زیر است.

با توجه به مدت‌زمان قرارداد پیمانکار می‌تواند هر 30 روز نسبت به ارائه صورت‌وضعیت اقدام نماید. دستگاه نظارت صورت‌وضعیت ارائه‌شده را رسیدگی و ظرف 10 روز برای کارفرما ارسال می‌نماید. کارفرما نیز صورت‌وضعیت دریافتی را پس از بررسی و تائید و کسر کسورات قانونی و پرداخت‌های قبلی ظرف 10 روز به پیمانکار پرداخت می‌نماید.

ماده14 الف)- میزان و ترتیب پرداخت‌های ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است.

شامل پیمان حاضر نمی‌شود.

ماده14 ب)- کارفرما ارز موردنیاز برای تأمین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج تأمین می‌نماید.

شامل پیمان حاضر نمی‌شود.

ماده15 الف)- هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق، به میزان و ترتیب تعیین‌شده در زیر، پرداخت می‌شود.

مطابق شرایط عمومی پیمان

ماده15 ب)- در صورت‌ اتمام‌ پيش‌ از موعد كار، كارفرما هزينه‌ تسريع‌ كار را به‌ نحو تعیین‌شده‌ در زير، به‌ پيمانكار پرداخت‌ می‌کند.

مطابق شرایط عمومی پیمان

ماده15 ج)- خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار) به میزان و ترتیب زیر، از پیمانکار وصول می‌شود.

مطابق شرایط عمومی پیمان

ماده 16- در صورت اتمام پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحوه تعیین‌شده در زیر، به پیمانکار پرداخت می‌کند.

امضا نماینده کارفرما:                                                         امضا مالی:	                                           امضا نماینده پيمانكار:

آقای دکتر صفدری

رئیس دانشکده پیراپزشکی

امضا دستگاه نظارت:

مدیر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

آقای مهندس محمد محمد دوست

" مشخصات فنی و خصوصی"

برنامه زمان‌بندی

پیمانکار می‌بایست برنامه زمان‌بندی پروژه را به‌تناسب فازهای اجرایی ابلاغی از سوی کارفرما در چارچوب مدت پیمان تهیه نموده و پس از بررسی مشاور و تصویب کارفرما مطابق برنامه زمان‌بندی تصویب‌شده اقدام نماید.

روش اجرای کار: (method of implementation)

- با توجه به اهمیت پروژه و منحصر بودن کار پیمانکار می‌بایست در ابتدای کار روش اجرای منطبق با پروژه ارائه نماید و مشاور پس از بررسی در صورت تائید موارد ارائه‌شده پیمانکار جهت اجرا ابلاغ می‌نماید لذا این مهم در ابتدای امر از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد و در این راستا پیمانکار می‌بایست از نفرات مجرب در این مورداستفاده نماید .

- برای کلیه عملیات اجرایی شامل سازه ، سقف ، نما ، نازک‌کاری و سفت‌کاری و تأسیسات ارائه روش اجرای کار ضروری می‌باشد

- تهیه نقشه‌های کارگاهی  کلیه مراحل ساخت و نصب  در برنامه‌های مورد تائید مشاور الزامی می‌باشد و بدون تائید نقشه‌های کارگاهی پیمانکار انجام عملیات را از خود سلب نموده و کلیه زیانها و  تاخیرات حادث‌شده در این خصوص به عهده پیمانکار می‌باشد . لازم به ذکر است کلیه قطعات فلزی و سنگ می‌بایست لیست برش و نقشه شاپ تهیه گردد

مشخصات فنی و خصوصی ابنیه

کلیات کارهای ابنیه

- کلیه مصالح مصرفی و روش‌های اجرایی، باید هماهنگ با مقررات ملی ساختمان، نشریه 55 و یا در صورت اشاره مستقیم به نوع خاصی از مصالح در نقشه‌ها یا سایر مدارک و اسناد پیمان، مطابق ضوابط، توصیه‌ها یا مشخصات فنی اختصاصی آن مصالح باشند.

- پیمانکار موظف است قبل از شروع هر مرحله از کار کلیه نقشههای کارگاهی را با جزئیات کامل تهیه و به تائید دستگاه نظارت برساند.

- پیمانکار موظف است در هنگام ساخت، نقشه‌های جزئیات اجرایی ، برق و مکانیک را با نقشه‌های معماری و موقعیت زمین مطابقت داده و در صورت مشاهده هرگونه اختلاف مراتب را کتباً به دستگاه نظارت اطلاع دهد.

- پیمانکار باید قبل از شروع هر مرحله کلیه اندازه‌های روی نقشه را کنترل نماید.

- اعداد قید شده درروی نقشه بر اندازه‌گیری با اشل مقدم است.

- کلیه اصول و موارد فنی مذکور در مشخصات عمومی کارهای ساختمانی و تأسیساتی منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بایستی رعایت گردد.

- ارجاع به سایر نقشه‌ها

الف) برای مشخصات سوراخ‌ها و فرورفتگی‌ها در کف‌ها و دیوارهای بتنی و شالوده‌ها، که به علت وجود درب و پنجره، کانال، لوله و غیره در نظر گرفته‌شده است و همچنین انواع مختلف آبرو، درپوش و غیره که در بتن کار گذاشته می‌شود و یا به آن متصل می‌شود، و شیب بندی بام‌ها و سایر جزییات به نقشه‌های معماری و تأسیسات مراجعه شود.

ب) پیمانکار باید نقشه‌های ساختمانی را دقیقا مطالعه کند و هرگونه اشکال یا کمبودی را دست‌کم 15 روز پیش از اقدام به اجرا کتباً به مهندسین مشاور اطلاع دهد.

داربست:

- کلیه داربست بندی ها می‌بایست با استفاده از نرم‌افزار های مرتبط برای هر نوع کار محاسبه و فواصل آن‌ها با رعایت موارد ایمنی و مهاربندی ها به نظارت ارائه شود

- کلیه قسمتهای داربست شامل جایگاه اجزای نگهدارنده ، تکیه گاه ها ، اتصالات ، راههای عبور و پلکان داربست باید با استفاده از مصالح مناسب و مرغوب مانند چوب و فلولاد و امثال آن توسط شخص ذیصلاح طوری طراحی ، ساخته و آماده بکار شود که داربست علاوه بر ایستایی و پایداری لازم ، ظرفیت پذیرش 4 برابر بار موردنظر را داشته باشد.

- الوارهای چوبی که برای جایگاه داربست مورداستفاده قرار میگیرند ، باید صاف ، بدون هرگونه زائده و برجستگی و عاری از مواد چسبنده و لغزنده باشند . کلیه الوارها باید دارای ضخامت یکسان بوده و حداقل دارای 25 سانتیمتر عرض و 5 سانتیمتر ضخامت باشند و طوری در کنار یکدیگر قرار داده شوند که به‌هیچ‌وجه ابزار و مصالح از بین آن‌ها به پائین سقوط ننماید . همچنین فاصله تکیه گاه‌های الوارها باید حداکثر 250 سانتی‌متر باشد .

- کلیه عملیات مربوط به نصب ،تغییر ، تعمیر یا پیاده کردن داربست ، باید توسط اشخاص ذیصلاح انجام شود .داربست باید در موارد ذیل توسط شخص ذیصلاح مورد بازدید و کنترل قرار گیرد تا از پایداری ، استحکام و ایمنی آن اطمینان حاصل شود.

- الف – قبل از شروع به استفاده از آن

- ب- حداقل هفته ای یکبار در حین استفاده

- ج- پس از هرگونه تغییرات با ایجاد وقفه در استفاده از آن

- د- پس از وقوع باد ، طوفان ، زلزله و عوامل مشابه که استحکام و پایداری داربست مورد تردید قرار گیرد.

- - برای جلوگیری از خطر سقوط کارگران ، باید در طرف باز جایگاههای کار ، نرده حفاظتی مطابق بند ذیل نصب شود :

- الف– ارتفاع نرده حفاظتی از کف طبقه یا سکوی کار باید 100 سانتیمتر باشد. همچنین ارتفاع نرده راه پله باید80 سانتیمتر باشد.

- ب- نرده حفاظتی باید در فواصل 2 متر ، دارای پایه های عمودی بوده و ساختمان و اجزاء سازه آن دارای چنان مقاومتی باشد که بتواند در مقابل 100 کیلوگرم فشار و ضربه وارده در تمام جهات مقاومت نماید. بعلاوه نرده باید مقاومت لازم را برای مواقعی که در معرض برخورد با وسائل متحرک قرار می گیرد ، داشته باشد. همچنین برای پیشگیری از افتادن مصالح و ابزار کار از روی کف جایگاهها باید در لبه های باز جایگاهها پاخوردهای چوبی نصب شود .

- - در فصل سرما هنگامیکه روی جایگاههای داربست برف یا یخ وجود داشته باشد ، کارگران نباید روی آن کار کنند مگر آنکه قبلا برف و یخ  از روی جایگاهها برداشته شود .

- - از داربست ها نباید برای انبار کردن مصالح ساختمانی استفاده شود ، مگر مصالحی که برای کوتاه مدت و برای انجام کار تدریجی موردنیاز باشد . در چنین حالتی نیز جهت تعادل داربست ، بار روی جایگاهها باید به‌طور یکنواخت توزیع گردد . ضمناً در پایان کار روزانه ، باید کلیه مصالح اضافی و ابزار کار از روی جایگاههای داربست تخلیه شود .

- - برای تأمین ایستایی داربست و جلوگیری از واژگون شدن آن ، رعایت موارد زیر الزامی است :

- الف – پایه های داربست به نحو مطمئنی در محل تکیه گاههامستقر شود، بطوریکه ازجابجایی و لغزش آنهاجلوگیری بعمل آید .

- ب- پایه های داربست در محل استقرار روی زمین، باید روی صفحات افقی قرار گیرد ، تا از فرورفتن آن‌ها در زمین و بر هم خوردن تعادل داربست پیشگیری شود.

- ج- داربست باید در فاصله های مناسب عمودی و افقی ، به‌طور محکم به ساختمان متصل و مهار گردد تا از لرزش و نوسان داربست در حین کار جلوگیری بعمل آید.

- د- در مواردی که داربست در دو ضلع مجاور قرار می گیرد ، باید در محل تلاقی به‌طور کامل به یکدیگر متصل و کلاف شوند .

- ه- در موقع طوفان یا باد شدید ، از کارکردن روی داربست باید جلوگیری شود.

- - هنگامیکه مصالح از روی جایگاه داربست بطرف بالا کشیده می‌شود ، باید به کمک طناب از برخورد آن به داربست جلوگیری بعمل آید .

- -در موقع پیاده کردن و برچیدن داربست چوبی ، باید کلیه میخها از قطعات داربست به‌طور کامل بیرون کشیده شوند .

- دیوار وسقف کاذب شرکت کناف:

- - سازه مصرفی در دیوار های  مسیر زون حریق و پیرامونی از نوع CW میباشد

- - اجرای تیپ و بتونه طبق مشخصات شرکت کناف و سپس ماستیک مخصوص هر نوع پنل و سپس اجرای کاغذ زیر رنگ الزامی میباشد و از ردیف‌های مربوطه پرداخت می‌شود.

- - کلیه استادهای مصرفی در دیوار های کناف طبق ارتفاع طبقات سفارش داده شود

- - کلیه دیوارهای کناف در صورت استفاده دوبل پنل در هر طرف از آیتم 180901 با ضریب 2 و در صورت اجرای یک طرف تک پنل و یک طرف دوبل پنل با ضریب 1.5 از آیتم 180901 پرداخت میگردد.

- - پیمانکار متعهد است کلیه تجهیزات و مصالح را از شرکت یا نمایندگی‌های مجاز شرکت کناف تهیه نموده و قبل از انبار به تائید دستگاه نظارت برساند و در صورت عدم انجام این مهم مصالح واردشده به پیمانکار پرداخت نخواهد شد و پیمانکار حق هیچ‌گونه اعتراضی ندارد.

- - پیمانکار قبل از انجام کار کلیه نقشه‌ها را بررسی کرده و دیتل های اجرایی را با نقشه جزئیات شرکت کناف مطابقت داده و در صورت تناقض موارد را به مشاور اعلام می‌نماید.

- - رعایت کلیه استانداردهای شرکت کناف در خصوص پروژه های بیمارستانی لازم و ضروری است.

- - تهیه و اجرای کلیه سقف و دیوارهای کاذب به همراه زیرسازی مربوطه توسط نمایندگی‌های معتبر شرکت کناف صورت گیرد.

- - قبل از انجام زیرسازی نقاط نشانه و کدهای اجرایی به دستگاه نظارت تحویل و هر مرحله شامل زیرسازی ، نصب پانل و بتونه و تیپ مرحله قبلی می‌بایست به تائید دستگاه نظارت برسد و در غیر اینصورت مقدار انجام‌شده به پیمانکار پرداخت نخواهد شد و پیمانکار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می‌نماید.

- - هنگام اجرای سطوح محصولات کناف رعایت کلیه استانداردهای شرکت کناف ازجمله ضد حریق بیمارستانی ضد رطوبت و ... الزامی میباشد

- - حضور یک نفر ناظر در طول مدت اجرای سطوح شرکت کناف با سوابق و مدرک مرتبط در کارگاه الزامی میباشد.

- - کیفیت و رعایت استانداردها کلیه عملیات اجرایی کناف می‌بایست پس از اتمام به تائید شرکت کناف برسد.

گچ کاری:

- سطح زیر اندودکاری باید از گرد و خاک و ملاتهای اضافی کاملا تمیز گردد .

- چنانچه سطح زیر اندود دارای درز باشد باید داخل درزها تمیز شده و برای اتصال به اندود سطح مناسبی به وجود آورد .

- هنگام اندودکاری باید سطح زیر کاملا با آب مرطوب گردیده و فاصله روی آن اندود شود .

- چنانچه زیر اندود دیوار یا سقف عایقکاری شده باشد باید یک لایه تور سیمی قبلا زیر اندود ( روی سطح عایق کاری شده ) نصب شود .

- اندودکاری باید حداقل دارای 2 قشر یکی آستر و دیگری رویه باشد .

- سطح آستر به‌منظور اتصال بهتر به رویه ، باید قبل از گرفتن نهایی با کشیدن خطوطی خراش داده شود .

- هنگام اجرای اندود قشر رویه ، قشر آستر باید کاملا گرفته باشد و سطح آن با آب مرطوب گردد . سطح رویه باید کاملا صاف و بدون موج باشد بطوریکه ناهمواری آن هنگام اندازه گیری با شمشه 3 متری از 2 میلی متر بیشتر نباشد .

- حداقل ضخامت و قشر فوق بدون درنظر گرفتن اندود اضافی داخل درزها باید 2 میلیمتر باشد .

- از یخ زدن اندود قبل از آنکه کاملا گرفته باشد و نیز خشک شدن سریع آن باید جلوگیری نمود .

- اندود باید کاملا به سطح زیرین بچسبد محلهای ترک خورده قسمتهایی از اندودکاری که خالی بودن پشت 
آن‌ها با ضربه زدن مشخص شود ، موردقبول نبوده و باید برداشته و بنحو رضایت بخشی ترمیم گردد .

- سطح اندود شده باید در تمام مدت ساختمان در برابر صدمات احتمالی محافظت شود تعمیر قسمتهای زخمی شده و همچنین قسمتهای شوره زده ، پوسته شده ، متورم شده ، آلوک دار ، لکه دار ، سست ( پودر شده ) و رنگ زدگی باید به نحوی انجام گرددکه قسمت تعمیر شده با قسمتهای اطراف کاملا همرنگ و دارای فصل مشترک مسطح باشد .

- سطح نما باید فاقد موج ، ناهمواری ، ترک ، لک و جدا شدگی باشد . در مورد رویه های صیقلی که نور را منعکس کرده و ناهمواری را با شدت بیشتر آشکار می سازد اجرا باید با دقت بیشتری توام باشد .

- اندودهای ضخیم نباید در یک دست اجرا شوند ، در غیر اینصورت در اندود ترک ایجاد خواهد شد همچنین برای جلوگیری از ایجاد ترک لازم است ، قبل از اجراء قشر رویه از سفت شدن قشر آستر اطمینان حاصل شود .

- پیمانکار موظف است قبل از زیرسازی و سفید کاری رابیتس نسبت به کنترل موارد زیر اقدام نماید :

- اطمینان از جوشکاری اتصال آویزهای فلزی قائم

-  اطمینان از پروفیل های اصلی افقی و پروفیلهای متصل به سقف

-اتصال رابیتس که به وسیله سیم به مفتول های 2 لایه سیمی بسته شده .

-برای آستر کشی پیمانکار موظف است شرایط زیر را مهیا نماید :

-  قبل از آستر کشی می‌بایستی لایه آجری از گرد و خاک و مواد چسبنده ای که در هنگام دیوار چینی یا زدن سقف به وجود آمده کاملا به وسیله جارو و تیشه از سطح دیوار و یا سقف پاکسازی گردد .

- سطح دیوار و یا سقف با پاشیدن آب به‌صورت پودر نمناک گردد تا در هنگام کشیدن ، آسترگچ و خاک و به سطح دیوار و آجر چسبیده و اندود گچ و خاک بین کرم بندی ها با شمشه کشی به‌صورت یکدست و صاف در آید تا در هنگام کشیدن گچ کشته رعایت اصول آستر کشی و رویه دقیقا اجرا شود .

- رابیتس را باید در فواصل معینی به وسیله مفتول مناسب به اسکلت و یا کلاف بندی ساختمان متصل کرد ، به قسمتی که هیچ‌گونه برجستگی یا فرورفتگی در سطوح تمام شده دیده نشود . فاصله پروفیل های اصلی از یکدیگر چنانچه رابیتس نمره 2 استفاده می‌شود ، باید حداکثر برابر 35 سانتی‌متر و در استفاده از رابیتس نمره 3 این فاصله حداکثر برابر 50 سانتیمتر باشد . برای بستن پروفیلهای فرعی از مفتول 2 لایه سیمی به قطر حداقل 7/0 میلیمتر استفاده نمود . تعداد آویزهای قائم این نوع پوشش در هر متر مربع حداقل 3 عدد باشد .

کاشی و سرامیک:

- اجرای کلیه سرامیک و کاشی در کف و دیوار به‌صورت بند دار بوده و جهت اجرای بند با استفاده از اسپیسر صلیبی که می‌بایست با مصالح بند کشی آنتی باکتریال بند کشی میگردد

- برای کاشی کاری بایستی از دوغاب ماسه و سیمان به نسبت حجمی 1:5 استفاده گردد.

- در ردیف‌های کاشی و سرامیک و سنگ فارسی بر لبه در نظر گرفته‌شده و پرداخت دیگری صورت نمیگیرد.

-چسبهای مصرفی جهت نصب کاشی و سرامیک می‌بایست دارای مشخصات فنی مناسب و موردنیاز وزن و سطح کاشی و سرامیک باشد و قبلا به تائید مهندس مشاور رسیده باشد.

- پیمانکار بایستی قیل از کاشی کاری وضعیت دیوارها را به لحاظ تراز و شاقول بودن و همچنین زوایای قائم کنترل نماید درصورتی‌که نواقص و اشکالاتی در آجر چینی وجود داشته باشد باید آن را مطایق نظر مهندس ناظر مرتفع نماید .

- درصورتی‌که به لحاظ اصلاح وضعیت زوایای قائم کاشی کاری ، پیمانکار متوجه شود که دوغاب پشت کاشی کاری بیش از 5 سانتی‌متر خواهد شد ابتدا بایستی آن  قسمت را سیمانکاری نموده و 2 روز بعد نسبت به کاشی کاری زیر نظر مهندس ناظر اقدام نماید . بدیهی است قیمت سیمانکاری در توافق جداگانه‌ای محاسبه خواهد شد .

- پیمانکار نبایستی به هیچ عنوان در دوغاب ماسه و سیمان از نخاله ، خرده آجر و گل رس استفاده نماید .

- در قسمت هایی که روی عایق کاری کاشی اجرا می‌شود پیمانکار بایستی حتما روی کلیه عایق ها را تورسیمی نصب نماید .

- پشت کاشی کاری بایستی کاملا پر شده و پس از اتمام کار توسط مهندس ناظر کنترل خواهد گردید و درصورتی‌که در قسمت هایی پشت کاشی کاری پر نشده باشد پیمانکار موظف به رفع عیب به هزینه خود بوده و مواد چسباننده در این مورد چسب های کاشی خواهد بود .

- پیمانکار ملزم می‌باشد محل کلید و پریزها و لوله های آب و فاضلاب را در کاشی برش زده و سوراخهای مناسبی ایجاد نماید.

- اجرای نوار کاشی هم عرض کاشی های دیواری بایستی با دقت بسیار زیاد انجام گیرد و اضافه قیمتی از این بابت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

- پیمانکار بایستی محل اجرای تک گل کاشی ها را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید .

- نصب سرامیک بایستی با دقت بسیار زیاد و رعایت شیب کف ها اجرا گردد .

- در هنگام نصب سرامیک بایستی محل کف شوی ها و لوله های فاضلاب دارای برش های بسیار دقیق اجرا گردد و در محل کف شوی ها و لوله های فاضلاب نبایستی سرامیک را چندین برش زده و کنار همدیگر قرار داد .

- سرامیک ها نبایستی نسبت به همدیگر دارای لبه باشند و بایستی کاملا هم سطح باشند و به اصطلاح ناخنک نداشته باشد .

- دوغاب ریزی پس از کنترل و تائید کاشی کاری و سرامیک کاری انجام خواهد گرفت .

- نصب کاسه توالت ایرانی بایستی در امتداد بندهای سرامیک باشد .

- به‌طورکلی نحوه چیدن سرامیک اعم از ساده یا 45 درجه را دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ می‌نماید .

تمامی سرامیک ها کاله در هر رنگ از ردیف‌های فهرست منضم به پیمان پرداخت می‌شود و در خصوص رنگ آن به جز آنچه در فهرست منضم آمده است( مونو کالر مشکی) ردیف دیگری پرداخت نمیشود.

رنگ:

- - پیمانکار موظف است کلیه مصالح مورد مصرف پروژه را قبل از مصرف به تائید دستگاه نظارت برساند و هرگونه خسارت ناشی از استفاده مصالح تائید نشده بعهده پیمانکار خواهد بود .

- - پیمانکار موظف است قبل از پایان هر مرحله کار ، مرحله قبلی را به تائید دستگاه نظارت برساند .

- - پیمانکار موظف است پس از پایان کار نسبت به نظافت شیشه ها و کفهای ساختمان و سنگ‌های قرنیز که آغشته به رنگ یا لکه های رنگی می‌باشد اقدام نماید .

- - پیمانکار موظف است به رعایت مشخصات قنی زیر به نحوی که سطوح رنگ آمیزی شده دارای مشخصات زیر باشد :

- الف ) یکنواختی ظاهری در رنگ

- ب  ) یکنواخت بودن میزان ماتی و شفافیت رنگ

- پ ) عدم ایجاد موج و سایه ناشی از بتونه کاری و غیره

- ت ) نداشتن چروک و پخش نشدن پوسته رنگ در سطح

- ث ) انطباق لایه اجراشده با مشخصات ( اگر ضخامت کمتر از حد لازم باشد ، باید نسبت به تجدید رنگ آمیزی اقدام گردد ) .

- ج) ایجاد پوشش کامل و بدون شره

- چ ) عدم چسبندگی سطوح رنگ آمیزی شده به دست یا لباس

- ح ) نداشتن هیچ گونه طبله ناشی از مرطوب بودن سطح زیرین

- خ ) عاری بودن سطوح رنگ آمیزی شده از آثار برس نقاشی و جای نردبان

- د) تمیز و عاری بودن از گردو غبار سطوح یاد شده

- ذ) مستقیم بودن فصل مشترک دو سطح رنگ آمیزی شده با دو رنگ مختلف

- ر) نداشتن عیوبی نظیر پهن شدن ، چکه کردن ، باد کردن و شیار و درز

- پیمانکار ملزم به رعایت موارد ایمنی ذیل است :

- - در موقع رنگ آمیزی یا آماده نمودن رنگ در محیط بسته ، باید از کشیدن سیگار و آتش زدن زباله احتراز گردد.

- - کپسول های آتش نشانی برای مهار نمودن آتش ، باید در محل موجود و در دسترس باشند ، در پایان ساعت کار ، تمام پارچه های آلوده به رنگ و تینر باید جمع آوری شده و درصورتی‌که برای استفاده روزهای بعد موردنیاز باشند در ظرف پر از آب قرار گیرند .

- - تینرها بایددر ظرفهای مطمئنی نگهداری شده وهرچه سریعترازمناطقی که احتمال آتش سوزی در آن زیاد است، دور شوند .

- - در موقع استفاده از رنگ در فضاهای سرپوشیده مانند مخازن ، وجود هواکش های قوی و متناسب ضروری است .

- - شخصی که در فضاهای سرپوشیده رنگ کاری می‌کند و یا با وسایل مختلف مبادرت به تمیز کردن فلزات می‌نماید ، باید همواره از ماسکهای مخصوص دهان و بینی استفاده نماید تا از استنشاق مواد گازی و گرد و غبار به وجود آمده جلوگیری نماید.

- - باید از استنشاق گازهای موجود در حلال های رنگ خود داری شود .

- - قبل از رنگ کاری روی اندودهای گچی ابتدا باید موج های گچ را به وسیله کاردک و سمباده ، لکه های بزرگ روی دیوار را به وسیله گچ زنده و ترک های کوچک را با گچ کشته بگیرند و سپس روی آن سمباده نرم بزنند تا آماده پذیرش بتونه گردد .

فصل اول: عملیات تخریب و برچیدن

- تمام مصالح حاصل از تخریب و برچیدن متعلق به کارفرماست و خارج کردن آن‌ها از محوطه کارگاه منوط به دستور کار مهندس مشاور و تصویب کارفرماست.

- هزینه هرگونه شیارزنی با دستگاه شیارزن جهت عبور یا جانمایی لولههای تأسیساتی در دیوارها در برآورد لحاظ شده است.

- پیمانکار قبل از سوراخ کردن سقف برای عبور تأسیسات باید تمامی تدابیر را در نظر بگیرد. تا از تخریب بیش از اندازه مشخص شده در نقشه‌ها جلوگیری شود.

- جهت برچیدن جداول بتنی پیش ساخته باید تمهیدات لازم ایمنی توسط پیمانکار در نظر گرفته شود.

- تمهیدات ایمنی لازم برای استفاده از داربست، پایدار سازی محل گود، عدم جلوگیری از عبور و مرور رهگذران و ایمنی تردد به محل گارگاه می‌بایست توسط پیمانکار دیده‌شده و سازه ایمنی مورد تائید جهت پایدارسازی گود تا تکمیل احداث ساختمان  احداث شود. هزینه پایدارسازی گود مطابق ردیف‌های فهرست‌بهای منضم به پیمان ( برآورد پیمان ) پرداخت خواهد شد .

# فصل دوم: عملیات خاکی با دست

- خاک‌های حاصل از حفر میله چاه و نخاله‌های ساختمانی بایستی به محل‌های تعیین‌شده توسط کارفرما، حمل و تخلیه شوند که در غیر این صورت عواقب بعدی متوجه پیمانکار می‌باشد.

- از روی تراز بتن مگر تا تراز روی فونداسیون بین نوارهای فونداسیون با استفاده از مصالح مناسب در لایههای 15 سانتیمتری خاک با تراکم 100 درصد پر و کوبیده گردد.

- جهت پر کردن گلدانی های موجود باید از خاک زراعی مناسب طبق دستور کار مهندس مشاور و تصویب کارفرما استفاده گردد.

# فصل سوم: عملیات خاکی با ماشین

- خاک‌های حاصل از خاک‌برداری ، پی کنی و نخاله‌های ساختمانی بایستی به محل‌های تعیین‌شده توسط کارفرما، حمل و تخلیه شوند که در غیر این صورت عواقب بعدی متوجه پیمانکار می‌باشد.

- ضریب تورم برای نخاله های حاصل از تخریب ( در صورت تخریب ) به میزان 10/1 در برآورد منضم به پیمان پیش‌بینی شده و پس از تائید دستگاه نظارت قابل اعمال می‌باشد . غیر از این ضریب بابت تورم و بارگیری نخاله های حاصل از تخریب ضریب دیگری بابت افزایش حجم یا هر عنوان دیگری تعلق نخواهد گرفت .. این ضریب شامل خاکهای حاصل از گودبرداری نبوده و گودبرداری بر اساس نقشه‌های اجرایی محاسبه خواهد شد .

- پخش و آب پاشی و کوبیدن قشر های خاک باید با تراکم 100 درصو طبق دستور کار مشاور و کارفرما صورت گیرد.

# فصل چهارم: عملیات بنایی با سنگ

- از تراز روی فونداسیون تا تراز بتن کفسازی از مصالح بلوکاژ به عمق 25 سانتیمتر استفاده می‌گردد.

- سنگ چینی در کف با ستفاده از سنگ قلوه صورت می گیرد.

- تهیه، حمل و ریختن ماسه شسته و شن نقلی باید طبق وندور لیست و دستور کار مشاور و کارفرما صورت گیرد.

- سنگ مصرفی در این فصل (چنانچه در اسناد و مدارک پیمان، معدن بخصوصی ذکر نشده باشد) از منطقه اجرای پروژه با توجه به مشخصات فنی تهیه می‌شود.

- تعاریف و مشخصات سنگ‌های مصرفی در این فصل بر اساس نشریه شماره 90 (دیوارهای سنگی) می‌باشد.

# فصل ششم: قالب ‌بندی فلزی

- استفاده از قالب‌های مستعمل و دارای اعوجاج ممنوع می‌باشد.

- سختی کار و ضریب طبقات در قالب آیتم‌های این فصل در نظر گرفته‌شده است و بابت آن هیچ گونه بهایی پرداخت نمیشود.

- بعد از هر مرحله بتن‌ریزی بایستی سطح قالب‌ها تمیز گردیده و سطح آن‌ها با مواد رهاساز (روغن و مانند آن) آغشته شود تا هنگام باز کردن قالب به راحتی از سطح بتن جدا شود.

- بدیهی است از بابت تمیزکاری و روغن زدن سطح قالب هیچ‌گونه بهایی پرداخت نمی‌شود.

- توضیحات تکمیلی قالب بندی در توضیحات نقشه‌ها آورده شده است.

# فصل هفتم: کارهای فولادی با میلگرد

# 1- کلیه میلگردهایی که با علامت ⏁ در نقشه‌ها نشان داده‌شده است از نوع آجدار A-III است که ضریب ارتجاعی آن برابر با 1/2 میلیون کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و حد جاری شدن مشخصه آن 4000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است.

# 2- برای طول وصله میلگردها به جدول مربوط مراجعه شود.

# 3- میلگردهای افقی و عمودی دیوارها در محل تلاقی بوسیله سیم به یکدیگر بسته شوند.

# 4- برای میلگردهای اضافی لازم در اطراف سوراخها و خم و قلاب انتهایی میلگردها و ... به جزییات مربوطه نگاه کنید.

# 5- میلگردهای زانویی اتصال (درصورتیکه در نقشه‌ها مشخص نشده باشد.)

# الف) در محل اتصال کلیه دیوارها، کفهای بتنی، ستونها و شالوده‌ها، میلگردهای زانویی اتصال ضروری است. در مجاورت هر میلگرد ستون یا دیوار یک میلگرد اتصال هم شماره کار گذاشته می‌شود. میلگردهای اتصال باید حداقل به اندازه مشخص شده در جدول طول مهاری، در داخل شالوده ادامه یابند.

# در محل هایی که امتداد دادن میلگرد امکان نداشته باشد، میلگردهای اتصال تا دورترین مقطع مجاز بتن ادامه می یابد و انتهای آن برابر جزییات قلاب انتهایی اجرا خواهد شد.

# ب) برای کلیه دیوارهایی که از تیرها یا تاوه ها شروع میشوند میلکگرد زانویی اتصال لازم است. جزییات میلگردهای اتصال باید با بند (5 الف) مطابقت داشته باشد.

# 6- پوشش میلگردها

# الف) ضخامت پوشش بتن روی میلگردها به شرح زیر خواهد بود مگر اینکه در نقشه‌های سازه اندازه دیگری مشخص شده باشد :

# در شالوده‌ها و شناژها 5/7 سانتیمتر . در دیوارهای بتنی در قسمتی که مجاور خاک و یا آب  باشد 5 سانتیمتر و در دیوارهای بتنی در قسمتی که مجاور خاک و یا آب نباشد 5/2 سانتیمتر . در تاوه ها 5/2 سانتیمتر و در سایر قسمتها 4 سانتیمتر.

# 7- لقمه

# الف) برای نگهداری میلگرد افقی و عمودی با فاصله پوشش کافی از سطح خارجی بتن باید از لقمه های زیرسری پلاستیکی استفاده شود. لقمه های پلاستیکی باید به اندازه کافی سخت باشند و به تعداد کافی بکار برده شوند. ابعاد لقمه های پلاستیکی متناسب با محل کاربرد برابر ضخامت پوشش بتن روی میلگرد است. لقمه ها باید پیش از کار گذاشته شدن، توسط مهندسین ناظر بازدید و تائید گردند. حداکثر فاصله لقمه های زیرسری پلاستیکی در هر جهت 90 سانتیمتر است.

# ب) در شالوده‌ها برای نگهداری میلگردها و تأمین ضخامت پوشش بتن در زیر باید از قطعات برش خورده سنگ به ابعاد 5/7*12*12 سانتیمتر استفاده شود و حداکثر فاصله لقمه های سنگی برابر 2 متر در هر جهت خواهد بود.

# مشخصات وصله میلگردها طبق شماره میلگرد

|  | # میلگرد | # کششی |  |  | # شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # میلگرد | # سایر | # میلگردها | # میلگرد | # فوقانی | # میلگرد |
| # فشاری | # بیش از نصف میلگردها # وصله شده اند | # کمتر از نصف میلگردها # وصله شده اند | # بیش از نصف میلگردها # وصله شده اند | # کمتر از نصف میلگردها # وصله شده اند | # ⏁ |
| # 30 | # 30 | # 30 | # 35 | # 30 | # 10 |
| # 35 | # 35 | # 30 | # 45 | # 35 | # 12 |
| # 40 | # 45 | # 35 | # 65 | # 50 | # 14 |
| # 45 | # 60 | # 45 | # 85 | # 65 | # 16 |
| # 50 | # 75 | # 55 | # 105 | # 80 | # 18 |
| # 55 | # 90 | # 70 | # 130 | # 100 | # 20 |
| # 65 | # 110 | # 85 | # 155 | # 120 | # 22 |
| # 70 | # 145 | # 110 | # 200 | # 155 | # 25 |
| # 75 | # 155 | # 120 | # 215 | # 165 | # 26 |
| # 80 | # 180 | # 135 | # 250 | # 190 | # 28 |
| # 85 | # 205 | # 155 | # 285 | # 220 | # 30 |
| # 90 | # 230 | # 175 | # 325 | # 250 | # 32 |

|  | # میلگرد | # کششی |  |  | # شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # میلگرد | # سایر | # میلگردها | # میلگرد | # فوقانی | # میلگرد |
| # فشاری | مهاری توسط قلاب idh | مهاری مستقیم | مهاری توسط قلاب idh | مهاری مستقیم | # ⏁ |
| # 25 | # 25 | # 30 | # 30 | # 35 | # 10 |
| # 30 | # 30 | # 30 | # 40 | # 40 | # 12 |
| # 30 | # 30 | # 30 | # 45 | # 45 | # 14 |
| # 35 | # 35 | # 35 | # 50 | # 50 | # 16 |
| # 40 | # 40 | # 45 | # 60 | # 60 | # 18 |
| # 45 | # 45 | # 55 | # 65 | # 75 | # 20 |
| # 50 | # 50 | # 65 | # 70 | # 90 | # 22 |
| # 55 | # 55 | # 80 | # 80 | # 120 | # 25 |
| # 55 | # 60 | # 90 | # 85 | # 125 | # 26 |
| # 60 | # 65 | # 105 | # 90 | # 145 | # 28 |
| # 65 | # 70 | # 120 | # 95 | # 170 | # 30 |
| # 70 | # 75 | # 135 | # 100 | # 190 | # 32 |

- کلیه عملیات آرماتورگذاری بتن ها ، موضوع مسلح کردن ، باید مطابق با مشخصات آیین نامه بتن ایران (آبا) و یا مبحث نهم مقررات ملی ساختمان انجام گیرد.

- تمام میلگردهای مصرفی در این پروژه از نوع آجدارAIII با حد جاری شدن fy = 4000 kg/cm2 می‌باشد.

- ضخامت پوشش که از سطح بتن تا سطح میلگرد خاموت اندازه گیری می‌شود به‌قرار زیراست :

دالها و تیرچه ها با میلگرد قطر 34 و کمتر				2 سانتیمتر

دالها و تیرچه ها با میلگرد قطر 36 و بیشتر				4 سانتیمتر

خاموت و دور پیچ ستونها  		                              		4 سانتیمتر

شالوده‌ها و شناژها  			                                  	5/7 سانتیمتر

- طول همپوشانی و قطع و خم آرماتورها در توضیحات نقشه‌ها آورده شده است.

- ارزیابی و پذیرش آرماتور و آزمایش‌ها لازم بایستی مطابق جلد دوم آبا انجام گیرد.

- کلیه میلگردهای مصرفی باید عاری از هرگونه چربی، آلودگی، خاک و زنگ آهن که چسبندگی آن‌ها به بتن را کاهش دهد باشد.

- در مواردی که طول وصله میلگردها در نقشه‌ها نشان داده نشده باشد، به جدول ارائه‌شده در توضیحات عمومی نقشه‌های سازه مراجعه شود.

- جدول میلگردهای مصرفی در ابتدا می‌بایست کنترل شده و بعد از آن برش میلگردها صورت گیرد.

- سفره فوقانی آرماتور باید به کمک خرک‌هایی که مورد تائید دستگاه نظارت می‌باشند در موقعیت مطلوب نگهداری گردد.

- مقاومت و سایر مشخصه‌های میلگردها بر اساس نتایج آزمایش نمونه‌های بریده‌ شده از آن‌ها تعیین می‌شود. در هر نمونه‌برداری باید یک قطعه به طول یک متر بریده شود و نمونه‌های آزمایشی از این قطعه جدا شوند. برای این منظور باید از هر پنجاه تن و کسر آن و از هر قطر حداقل پنج نمونه برداشته شود. در صورت موافقت دستگاه نظارت از هر دسته پنج تنی میلگردهای مشابه، می‌توان یک نمونه انتخاب کرد.

- کلیه ضوابط اجرایی مربوط به انبار کردن و نگهداری میلگردها، بریدن و خم کردن میلگردها و جاگذاری و بستن میلگردها می‌بایست مطابق مفاد مندرج در مبحث 9 مقررات ملی ساختمان رعایت گردد.

- نوع و خصوصیات بولت مکانیکی و بولت کاشته شده با چسب مخصوص قبل از اجرا باید به تائید دستگاه نظارت برسد .

- در هر مرحله اجرایی به‌تناسب ، جزییات اجرایی ، طول کاشت ، سایز و چسب مورد تائید دستگاه نظارت ابلاغ می‌گردد.

- ردیف‌های درنظر گرفته‌شده در برآورد منضم به پیمان بابت هر قطر و طول بولت بوده و با تغییر جزییات ، پرداخت جداگانه‌ای صورت نخواهد گرفت .

# فصل هشتم: بتن ریزی درجا

- نوع بتن و سيمان مصرفي براي قسمت‌های مختلف به شرح زيراست:

- بتن مصرفی باید شامل مشخصات زیر باشد:

| اجزای تشکیل دهنده ساختمان | نوع بتن | تاب فشاری 28 روزه Kg/cm2 | مقدار سیمان Kg/m3 | حداکثر اندازه شن مصرفی mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| بتن لاغر زیر شالوده | B-150 | 80 | 150 | 40 |
| بتن مصرفی در عناصر سازه ای | B-350 | 250 | 350 | 25 |

تاب فشاری بتن بر مبنای مقاومت گسیختگی نمونه‌های بیست و هشت روزه مکعبی به ابعاد 20*20*20 سانتیمتر تعیین می‌شود و حداقل 3 نمونه که در شرایط آزمایشگاهی نگهداری شده اند برای تعیین این مقاومت ضروری است. هیچ یک از نمونه ها نباید مقاومتی کمتر از 90 % (مقاومت متوسط) داشته باشند، برای هر 30 مترمکعب بتن ریزی و برای هر روز بتن ریزی حداقل یک سری نمونه لازم است، برای اینکه اطلاعات بیشتری راجع به کیفیت افزایش مقاومت بتن بدست آید، میتوان آزمایش‌های دیگری نیز انجام داد و رابطه زمان-مقاومت را برای مواد و نسبتهای مختلف عناصر مخلوط بدست آورد.

2-  انواع سیمان و افزودنی ها (طبق دستور کتبی دستگاه نظارت)

الف) سیمان مصرفی در پی ها از نوع سیمان پرتلند معمولی تیپ I و یا تیپ II می‌باشد.

ب) کلیه بتن هایی که قسمتی از آن در مجاورت هوای آزاد باشد و در زمستان در معرض یخ زدگی قرار داشته باشند باید دارای ماده هواساز CONPLAST-AEA ساخت کارخانه فوسیکو یا مشابه تائید شده به میزان 30 میلی لیتر (30C.C.) برای هر کیسه سیمان باشد.

3-  بتن کف :

الف) ضخامت بتن کف که روی خاک می نشیند به‌طورکلی 10 سانتیمتر است مگر اینکه در نقشه‌های ساختمانی ضخامت و یا جزییات دیگری مشخص شده باشد.

4 – محلهای مجاز برای قطع بتن ریزی

الف) در صورت لزوم و ناگزیر هنگام وقفه در کار بتن ریزی  میتوان فقط در یک سوم دهانه آزاد تیر و یا سقف کلاف و شالوده‌های سراسری بتن ریزی را قطع کرد. ایجاد سطوح واریز افقی یا شیبدار در اجزای گفته شده اکیدا ممنوع است.

ب) در محل های قطع بتن ریزی از سطح افقی همه اتصالات باید لایه ای از بتن به‌طوری که دانه های سنگی احاطه شده در ملات پدیدار شوند برداشت و آن را کاملا مضرس و تمیز کرد. مضرس کردن سطح بتن قطع شده بوسیله تیشه و قلم یا با شن پاشیدن (SAND BLASTING) پیش از اینکه 5 روز از بتن ریزی گذاشته باشد انجام می‌شود.

ج) پیش از شروع مجدد بتن ریزی کلیه سطوح واریز باید کاملا از مواد ناخالص از قبیل گچ و خاک و ... پاک شوند.

- جهت ساخت کلیه مقاطع بتنی ( تیرها، ستونها، دال های سقف، دیوارهای بتنی و فونداسیون ها) بایستی از سیمان تیپ II  استفاده نمود.

مشخصات کلی بتن ریزی

- بتن مورداستفاده در ساخت فونداسیون ها  از نوع C30 مطابق آیین نامه بتن ایران (آبا) می‌باشد. مقاومت مشخصه اين بتن 300 كيلوگرم بر سانتي متر مربع روي نمونه هاي استوانه اي استاندارد می‌باشد.

- طرح اختلاط بتن باید بوسیله آزمایشگاه انجام شود و در صورت لزوم استفاده از روان کننده های با پایه پلی کربوکسیلات مجاز می‌باشد.

- افت حداکثر بتن (اسلامپ) برای پی ها و دال های روی خاک نباید از  2 ± 8 سانتیمتر تجاوز نماید و برای شمع ها بایستی بین 15 تا 18 باشد.( کنترل افت بر اساس استاندارد  ASTM C-143 انجام خواهد گرفت).

- بتن هاي مگر از نوع C10 با حداقل 150 كيلوگرم سيمان در مترمكعب بعنوان بتن نظافت مصرف می‌شود. مقاومت مشخصه اين بتن 100 كيلوگرم بر سانتي متر مربع روي نمونه هاي استوانه اي استاندارد می‌باشد.

- ترکیب مخلوط بتن باید به وسیله آزمایشگاه قابل اعتماد انجام‌شده و کپی‌های این ترکیب به همراه نتایج مقاومت بتن برای مهندس مشاور ارسال گردد.

- کلیه آرماتورها، لوله‌ها و سایر اجزا باید قبل از بتن‌ریزی به‌طور کامل در محل مستقر باشند.

- مقادیر مواد زیان‌آور در آب مصرفی برای ساخت بتن نباید از حداکثر مقادیر مجاز داده‌شده در جدول 9-22-3 مبحث 9 مقررات ملی ساختمان تجاوز نماید. مقدار PH آب مصرفی در ساخت بتن نباید از 5 کمتر و از 5/8 بیشتر باشد.

- در نظر گرفتن تمامی مفاد مندرج در مبحث 9 مقررات ملی ساختمان و نشریه 120 و 55 سازمان برنامه‌وبودجه الزامی است.

- افزودنی های بتن در صورت نیاز و تائید دستگاه نظارت بر اساس درصد تعیین‌شده در طرح اختلاط بتن مورد اعمال قرار خواهد گرفت .

- تهیه و پخش مصالح بتن و آب مصرفی باید طبق وندور لیست و دستور کار مشاور و کارفرما صورت گیرد.

- تهیه و اجرای گروت سیمانی و ژل میکرو سیلیس باید طبق وندور لیست و دستور کار مشاور و کارفرما صورت گیرد.

- فصل نهم : کارهای فولادی سنگین

# فولاد مصرفی جهت ساخت قطعات اسکلت فلزی از نوع فولاد ساختمانی ST-37 (با توجه به آنچه که در نقشه‌ها درج‌شده است.) و با آخرین ضوابط ASTM1  مخصوصا بخش های AS/ASM و A36/A36M انطباق داشته باشد.

# الکترود مصرفی برای اجرای اتصالات جوشی کلا از نوع E60XX یا  E70XX (با توجه به آنچه که در نقشه‌ها درج‌شده است و با هماهنگی گروه نظارت) می‌باشد و می‌بایست منطبق بر مشخصات A5.23 و A5.5 آیین نامه AWS2 باشد.

# کلیه الکترودها از شرکت آما تهیه شود.

# میل مهارهای اتصال ستون به شالوده باید حداقل از نوع A-III با حد مشخصه جاری شدن  4000 kg/cm2 باشد و عملیات دنده کردن آن به روش نورد گرم صورت گیرد.

# علاوه بر انطباق کامل مشخصات مصالح مصرفی با استاندارد های ASTM و ضوابط روشهای ساخت قطعات در انطباق با D1.8  AWS باید ضوابط و مقررات آیین نامه AISC و آیین نامه های داخلی ازجمله نشریات 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 و 26 سازمان برنامه‌وبودجه نیز مراعات گردد.

# پس از تهیه مصالح یا پیش از آن باید با انجام آزمایش‌های مربوطه توسط مراجع شناخته شده و ذیصلاح نسبت به اخذ گواهی انطباق با مشخصات فنی توسط پیمانکار اقدام شود.

# درصورتیکه پس از تهیه مصالح و در هر مرحله از کار عدم انطباق مشخصات فنی با مواد بکار رفته مشخص شود، پیمانکار موظف است به هزینه خود نسبت به تعویض قطعه و اصلاح مورد اقدام نماید.

# (بدیهی است کارفرما می‌تواند رأساً نسبت به بررسی انطباق مشخصات فنی اقدام نماید).

# می‌بایست کلیه قطعات اسکلت فلزی در کارخانه ساخته شوند و همچنین لازم است شناسنامه ای شامل مشخصات مواد و مصالح مصرفی، روشهای انجام کار و عملیات انجام‌شده بر روی قطعه و نتایج بررسی خطاهای ابعاد و نتایج بررسی و آزمایش جوشکاری‌ها (شامل عکس برداری به روش های اولتراسونیک و یا پرتوگاما) تهیه شود.

# به‌منظور اعمال نظارت بر حسن اجرا و ساخت قطعات در کارخانه دستگاه نظارت در کارخانه مستقر خواهد شد و بر روند اجرای عملیات نظارت خواهد داشت.

# در شناسنامه هر قطعه انطباق هر قطعه با مشخصات فنی و صحت روال عملیات ساخت به تائید رییس کارخانه و کارشناس مسیول (کنترل کیفی) و دستگاه نظارت خواهد رسید.

# درصورتیکه پیمانکار تغییر در برخی جزییات و یا مشخصات را ضروری تشخیص دهد باید پیش از اقدام نسبت به اخذ تائید کتبی از مهندسین مشاور اقدام کند وگرنه هیچ‌گونه تغییری مجاز نخواهد بود.

# پس از ساخت، قطعات با عمل سندبلاست از کلیه مواد زاید پاک شده سپس نسبت به رنگ کاری آن اقدام گردد.

# در کلیه بخشهایی که عناصر فولادی سازه‌ای در معرض احتمالی حریق قرار دارند باید با مواد پاشیدنی ضد حریق نسبت به تأمین مقاومت لازم حداقل بمدت دو ساعت اقدام نمود و مشخصات فنی ماده پاشیدنی باید قبل از مصرف به تائید مشاور برسد.

# روشهای اجرایی ساخت، حمل، بارگیری، باراندازی، بالابری و نصب :

# اجرای کلیه کارهای فلزی بایستی مطابق AISC ، نقشه‌ها و مشخصات فنی باشد. در صورت وجود اختلاف آن‌ها، نقشه‌های اجرایی، دفترچه محاسبات فنی و استانداردها به ترتیب ذکر شده اولویت داشته و نافذ خواهند بود. چنانچه اطلاعات موجود در نقشه‌ها و مدارک از نقطه نظر اطلاعات و همچنین تضمین کیفیت ساخت و نصب را فراهم نیاورد، موارد با تهیه و اخذ تأییدیه های لازم از دستگاه نظارت انجام خواهد شد. این موارد و دستورالعمل های الحاقی جزء لاینفک مشخصات فنی بوده و پیمانکار ملزم به رعایت آن‌ها خواهد بود. این موضوع به کلیه ردیف‌های کاری ازجمله تهیه مصالح آماده سازی ها، ساخت، حمل و نصب و کلیه آزمایش‌ها و بازرسیهای حین کار تسری داشته و لازم الاجرا می‌باشد.

# سازماندهی جوشکاری و جوشکاران مطابق استاندارد AWS و یا استانداردهای ملی مورد تائید سرپرستی می‌باشد و کلیه عملیات شامل علامت گذاری، برشکاری، سوراخکاری، جوشکاری و مونتاژ مطابق AWS و سایر استانداردهای معتبر مربوط انجام خواهد شد.

# عملیات بارگیری، حمل، باراندازی و بالابری بایستی به‌صورتی انجام گیرد که هیچ‌گونه نقص و عیبی در قطعات ساخته شده ایجاد ننماید. در صورت ایجاد هرگونه عیب، مراتب جهت اصلاح و تائید مجدد، بایستی با هماهنگی دستگاه نظارت باشد. عملیات نصب، پیچکاری و سفت کردن پیچها بایستی مطابق AISC انجام گیرد. جزییات تفصیلی مربوط به کاربرد استانداردهای مصالح، ساخت، مونتاژ قطعات، بازرسی و کنترل کیفیت در آیین نامه "روش اجرایی و نظام کیفیت و ایمنی" که منضم به اسناد قرارداد می‌باشد، اشاره شده است و پیمانکار موظف به اجرای آن می‌باشد.

# اتصالات

# -کلیه اتصالات بجز جوش های حساس با الکترود (E7013) انجام شود، هرگونه تغییر جزیی در نوع اتصالات بایستی با تائید و تصویب دستگاه نظارت انجام گیرد.

# -معیار پذیرش جوش های حساس در ذیل آمده است. جوش های حساس به کلیه جوش‌های نفوذی و جوش اتصال مهاربند اطلاق می شوند.

# -جوش های حساس با الکترود (E7018) انجام شود.

# -در اتصالات جوشی فلز جوش با فلز مادر سازگار باشد.

# -طاقت نمونه شیار داده‌شده شارپی استاندارد فلز جوش در دمای 18- درجه سیلسیوس، حداقل 27 ژول باشد.

# -در جوش های حساس، علاوه بر دو شرط بالا طاقت نمونه شیار داده‌شده شارپی استاندارد فلز جوش در دمای 18- درجه سیلسیوس حداقل 27 ژول باشد.

# -اتصالات تیرها به ستون ها و با اتصالات پیچی اصطکاکی و با پیچ های پر مقاومت می‌باشد.

# در صورت نیاز به اتصالات اضافی، طراحی بایستی بر مبنای مقاومت کامل اجزاء بوده و به تائید دستگاه نظارت برسد.

# -وصله ستون ها به‌صورت ورق پوشش می‌باشد.

# هرگونه تغییر در جزییات اتصالات اصلی تیر به ستون ها و وصله ستون ها و اتصالات بادبندی ها با پیشنهاد پیمانکار و تائید و تصویب دستگاه نظارت، همراه باشد.

# عملیات ساخت و مونتاژ

# -مونتاژ اجزاء فلزی بایستی منطبق بر استاندارد AISC و یا شرایط مشخصات فنی باشد. قبل از شروع عملیات ساخت و مونتاژ قطعات، پیمانکار موظف است، موقعیت، تراز و شرایط صفحات پای ستون و سایر مشخصات تکیه‌گاهی را مورد شناسایی قرار دهد. شروع عملیات ساخت به‌منزله تائید تقبل مسئولیت در خصوص صحت و دقت استقرار قطعات فلزی روی تکیه گاه‌های پیش‌بینی شده می‌باشد. بدیهی است هرگونه اختلاف احتمالی در امتدادها و ترازها نسبت به آنچه در نقشه‌ها آمده است بایستی به اطلاع دستگاه نظارت رسیده و صورت‌جلسه شود.

# -لازم است تمهیدات مناسب جهت تنش های به وجود آمده در حین ساخت و همچنین مهارهای موقت و به تعداد کافی جهت ایستایی در تمامی مراحل تکمیل سازه در نصب در نظر گرفته شود.

# -لازم است مراقبت های لازم جهت جلوگیری از وارد شدن ضربه های ناگهانی به اجزاء سازه در حین ساخت به عمل آید.

# -پس از اتمام عملیات مونتاژ قطعات، تمامی ضایعات و آلودگی ها انباشته شده روی قطعات تمیز شده و تمامی سطوح جهت رنگ آمیزی آماده گردد.

# -شاقولی، تراز بودن و امتداد هر یک از قطعات در قاب های فلزی با رواداریهای مجاز 500/1 در مرحله مونتاژ و ساخت، بایستی در کلیه عملیات، مورد کنترل قرار گیرند.

# -عملیات بالابری قطعات ساخته شده و نصب در محل، بایستی با رعایت نکات ایمنی و رعایت رواداریهای مجاز انجام گرفته و پس از کنترل های لازم نسبت به جوشکاری اقدام گردد.

# -جوشکاری در دمای زیر صفر درجه سلسیوس خصوصا در جریان باد ممنوع است.

# -برای نصب پیمانکار نقشه‌های نصب ارایه کند و به تائید مشاور برساند.

# میزان آزمایش‌های غیر مخرب جوش هنگام تولید و نصب

| # نوع جوش مورد آزمایش | # نوع جوش |
| --- | --- |
| # 1-صد در صد کلیه جوش ها | # بازرسی چشمی |
| # 2-صد در صد جوش های لب به لب عرضی بال های کششی اعضای کششی خرپاها، 6/1 عمق جان تیرها در مجاورت بال کششی و جوش شیاری ورق روسری و زیر سری به ستون در اتصال صلب تیر به ستون | # پرتونگاری یا فراصوت ( RT یا UT ) |
| # 3-ده درصد جوش های لب به لب طولی بال های کششی و اعضای کششی خرپاها. | # پرتونگاری یا فراصوت ( RT یا UT ) |
| # 4-بیست درصد جوش های لب به لب عرضی و طولی در بال های فشاری و اعضای فشاری خرپاها و ستون ها. | # پرتونگاری یا فراصوت ( RT یا UT ) |
| # 5-بیست درصد جوش های لب به لب عرضی جان تیر که شامل بند 2 فوق نمی‌باشد و جوش های لب به لب طولی تیرها | # پرتونگاری یا فراصوت ( RT یا UT ) |
| # 6-ده درصد جوش گوشه بال به جان و سخت کننده ها | # رنگ نافذ ( PT ) |
| # 7-صد در صد جوش های گوشه اتصالات مهاربند و اتصالات تیر به ستون | # رنگ نافذ |

# حداقل ضخامت رنگ آمیزی قطعات فولادی

| # شرایط | # آماده سازی |  | # نوع و ضخامت رنگ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # محیطی | # سطح فولاد | # قطعه فولاد در داخل دیوار و نازک‌کاری | # قطعه فولاد به‌صورت روباز لیکن درون محیط بسته | # قطعه فولاد در معرض شرایط جوی |
| # معتدل | # Sa | # 40 میکرون ضدزنگ الکیدی | # 40 میکرون ضدزنگ الکیدی 40 میکرون رویه الکیدی | # 40میکرون ضدزنگ الکیدی 40 میکرون لایه میانی الکیدی 40 میکرون رویه الکیدی |

# Sa : تمیز کردن به‌صورت ماسه پاشی

# سطح فولاد پس از ماسه پاشی، به هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره بین باید عاری از روغن، چربی و کثیفی باشد و نیز بیشترین مقدار لایه اکسید حاصل از نورد، زنگ و پوشش های رنگی و مواد خارجی کاملا زدوده شده باشد، هر کونه اثر به جا مانده از مواد آلاینده باقیمانده باید به سختی به سطح چسبیده باشند.
دستگاه بازرسی پیمانکار و سرپرستی

# -پیمانکار موظف است کلیه عملیات اجرایی را توسط دستگاه بازرسی خود مورد کنترل و بازرسی، قرار داده و آزمایش‌ها کنترل و کیفیت مصالح را خود انجام دهد و نتایج آن را به‌صورت مکتوب در اختیار سرپرستی قرار دهد.

# -انجام عملیات بازرسی توسط پیمانکار طی یک برنامه کنترل کیفیت (QC PLAN) که به تائید دستگاه نظارت می رسد انجام می‌گردد.

# -دستگاه بازرسی سرپرستی می‌تواند در هر زمان، مصالح و یا هر قسمت از کار را توسط آزمایشگاه های مستقل که مورد تائید دستگاه نظارت باشد، مورد بازرسی قرار دهد. همکاری لازم توسط پیمانکار در خصوص صدور مجوز دسترسی برای بازرسی بازرسی از تمامی مکانهایی که کار در آنجا صورت می گیرد و یا مکانهایی که قطعات ساخته شده به‌منظور حمل در آنجا انبار شده است، به عمل آید.

# -انجام بازرسی، رافع مسئولیت پیمانکار نخواهد بود، ولی این بازرسی ها به‌منظور رعایت احتیاط در برابر اشتباهات و خطاها صورت می گیرد، به عبارت دیگر اجزاء ساخته شده به‌صورت منفرد و به‌صورت مجتمع با تضمین کیفیت

# (Quality Assurance) توسط پیمانکار از وی تحویل گرفته خواهد شد. کارهای نادرست و مصالح معیوب در هر زمان اگر پیش از تائید نهایی کار، تشخیص داده شوند، ممکن است با وجود بازرسی قبلی، موردقبول قرار نگیرد.

# -مصالح فولادی و کارهایی که با نیازهای نقشه مطابقت نمی‌کند ممکن است توسط سرپرستی موردقبول قرار نگیرند. کار مردود شده باید توسط پیمانکار بدون تأخیر غیر ضروری و بدون هزینه عودت داده شود و جایگزین مناسب تأمین گردد.

# رواداریها

# کلیه رواداریها بایستی حداقل الزامات نشریات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (نشریه شماره 55) و استاندارد AISC و AWS را برآورده سازد.

# فصل یازدهم : آجرکاری و شفته ریزی

با توجه به نوع نما ، نمونه آجر می‌بایست قبل از اجرا به تائید دستگاه نظارت برسد . نحوه اجرا ، جزییات و نقشه‌های اجرایی می‌بایست قبل از اجرای هر قسمت توسط پیمانکار تهیه و پس از تائید دستگاه نظارت و کارفرما عملیات اجرایی آغاز گردد.

ردیف‌های درنظر گرفته‌شده در برآورد منضم به پیمان بابت اجرای کامل و با تمامی جزئیات و مصالح موردنیاز بوده و می‌بایست پیمانکار هرگونه هزینه بابت تهیه مصالح ، حمل و اجرا به‌صورت کامل را در قیمت پیشنهادی لحاظ نماید.

هیچ گونه اضافه بها و یا قیمت جدید از بابت سختی اجرا ، خاص بودن مصالح و اجرا و غیره به جز آنچه به صراحت در برآورد منضم به پیمان دیده‌شده و یا در فهرست‌بهای پایه ابنیه سال 1402( مورداستفاده در برآورد منضم به پیمان )  مورداشاره قرارگرفته است، قابل پرداخت نخواهد بود

# فصل دوازدهم: بتن پیشساخته و بلوکچینی

دیوارها پیرامونی و داخلی می‌بایست به شرح ذیل اجرا گردد:

1- مطابق با نقشه‌های اجرایی بلوک‌ها در دیوارهای خارجی از نوع بلوک سیمانی سبک توخالی کف پر به ضخامت 20 سانتیمتر و دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انتخاب گردد و می‌بایست قبل از تهیه به تائید دستگاه نظارت و کارفرما برسد.

2- سختی کار و ضرایب صعوبت در قالب آیتم‌های این فصل در نظر گرفته‌شده است و بابت آن هیچ گونه بهایی پرداخت نمی‌شود.

3- جداول بتنی پیش ساخته و حلقه بتنی پیش ساخته چاه باید طبق وندور لیست و دستور کار مشاور و کارفرما صورت گیرد.

# فصل سیزدهم: عایق‌کاری رطوبتی

1- اندود قیری پای ستونها و دور ستونها تا تراز کفسازی انجام شود.

2- کلیه عایق‌های رطوبتی از جنس عایق رطوبتی پیش ساخته به ضخامت 4 میلیمتر به‌صورت دو لایه عمود بر هم  طبق مشخصات نقشه‌های اجرایی از شرکت ایزوگام شرق ، آذربام یا پشم شیشه ایران تهیه گردد.

3- کلیه عایق‌های رطوبتی می‌بایست قبل از تهیه به تائید دستگاه نظارت و کارفرما برسد.

4- لازم به ذکر است تهیه و اجرای کلیه مراحل عایق کاری رطوبتی باید طبق دستور کار مشاور و کارفرما صورت پذیرد.

# فصل شانزدهم: کارهای فولادی سبک

1- مشخصات فنی سازههای فولادی سرد نورد شده، باید حداقل الزامات مندرج در نشریه شماره 612 و 613 را تأمین نماید.

2- اجرای 2 لایه رابیتس بر روی پروفیلهای زیرسازی نما الزامی می‌باشد.

3- اجرای 1 لایه رابیتس بر روی کلافهای افقی و عمودی دیوارها و درب و پنجرهها به عرض حداقل 25 سانتیمتر الزامی می‌باشد.

4- اجرای 2 لایه رابیتس جهت سقف کاذب (گچ و رابیتس‌بندی) الزامی می‌باشد.

5- کلیه رابیتسها از نوع گالوانیزه گرم سنگین (وزن هر مترمربع 950 گرم) میباشند.

6- اجرای توری سیمی گالوانیزه دور ستونها، فونداسیون و تمام قسمت های مربوط که اندود سیمانی و عایق میگردند، الزامی است.

7- اجرای وادارهای دیوارها (وال پست) مطابق نقشههای اجرایی الزامی بوده و پیمانکار موظف است نقشههای کارگاهی تهیه‌شده را به تائید دستگاه نظارت برساند.

8- چهارچوب کلیه دربها از نوع پروفیل قوطی می‌باشد.

9- کلیه اتصالات فولادی این فصل شامل پروفیل نبشی، سپری، ناودانی، میلگرد، ورق و قوطی باید طبق وندور لیست و دستور کار مشاور و کارفرما تهیه و اجرا گردد.

10- صفحات فولادی مشبک Grating  باید طبق وندور لیست و دستور کار مشاور و کارفرما تهیه و اجرا گردد.

11- توری سیمی گالوانیزه و رابیست گالوانیزه گرم باید طبق وندور لیست و دستور کار مشاور و کارفرما تهیه و اجرا گردد.

12- رعایت کلیه مشخصا فنی مربوط به فصل نهم جهت اجرای زیرسازی های آهنی در این فصل نیز الزامی می‌باشد.

# فصل هجدهم: اندودکاری و بندکشی

1- کلیه مصالح مصرفی جهت اندود سیمانی باید طبق وندور لیست و دستور کار مشاور و کارفرما صورت پذیرد.

2- جهت تهیه و اجرای صفحات گچی روکشدار و نوار تیپ درزگیری و بطانه کناف باید طبق وندور لیست و دستور کار مشاور و کارفرما صورت پذیرد.

3- جهت اندود گچ، گچ ممتاز درسای سمنان، گچ سوپر جبال سمنان، گچ ممتاز خراسان و گچ ممتاز رحیمی تهران پیشنهاد میگردد.

4- رعایت چفت 1 سانتیمتری بین دیوار و سقف الزامی می‌باشد.

5- در کلیه بندکشیها، تمیز کردن سطح زیر کار، درآوردن ملات اضافی و همچنین آبپاشی الزامی می‌باشد و بابت آن هیچ‌گونه پرداخت جداگانه‌ای انجام نمی‌شود.

# فصل بیستم: کاشیکاری با کاشیهای سرامیکی

1- کلیه کاشی های سرامیکی لعابدار مربوط به این فصل باید طبق وندور لیست و آیتم‌های برآورد مشاور و کارفرما تهیه و اجرا گردد.

2- تمامی سرامیکهای مورداستفاده در کف فضای مرطوب با ابعاد و رنگ قید شده در نقشه‌ها از نوع درجه یک انتخاب گردد که می‌بایست قبل از خرید به تائید دستگاه نظارت و کارفرما برسد.

3- استفاده از کاشی های خارج از مشخصات فنی مشاور و کارفرما غیرمجاز و ممنوع می‌باشد.

4- نحوه اجرا کاشی های سرامیکی باید تحت نظر دستگاه نظارت مشاور و طبق نقشه‌ها و تأییدیه آن‌ها صورت پذیرد.

فصل‏ بيست‏ و يكم : فرش‏ موزاييك و کفپوش بتنی

1- موزاییک ماشینی پرسی تک لایه ساده و آجدار مربوط به این فصل باید طبق وندور لیست و آیتم‌های برآورد مشاور و کارفرما تهیه و اجرا گردد.

2- تمامی موزاییک های مورداستفاده در کف فضای مرطوب با ابعاد و رنگ قید شده در نقشه‌ها از نوع درجه یک انتخاب گردد که می‌بایست قبل از خرید به تائید دستگاه نظارت و کارفرما برسد.

3- استفاده از موزاییک های خارج از مشخصات فنی مشاور و کارفرما غیرمجاز و ممنوع می‌باشد.

4- نحوه اجرا موزاییک ها باید تحت نظر دستگاه نظارت مشاور و طبق نقشه‌ها و تأییدیه آن‌ها صورت پذیرد.

# فصل بیست و دوم: کارهای سنگی با سنگ پلاک

1- کلیه سنگ های تراورتن مربوط به این فصل باید طبق وندور لیست و آیتم‌های برآورد مشاور و کارفرما تهیه و اجرا گردد.

2- تمامی سنگ های مورداستفاده در کف فضای مرطوب با ابعاد و رنگ قید شده در نقشه‌ها از نوع درجه یک انتخاب گردد که می‌بایست قبل از خرید به تائید دستگاه نظارت و کارفرما برسد.

3- استفاده از سنگ های خارج از مشخصات فنی مشاور و کارفرما غیرمجاز و ممنوع می‌باشد.

4- نحوه اجرا سنگ ها باید تحت نظر دستگاه نظارت مشاور و طبق نقشه‌ها و تأییدیه آن‌ها صورت پذیرد.

5- تمام سنگ‌های مورداستفاده از نوع مرغوب و بهترین سنگ طبیعی انتخاب گردد و نمونه هر مورد قبل از مصرف به تائید دستگاه نظارت برسد.

6- اسکوپ کلیه سنگ‌های پلاک قائم با سیم مطابق نقشههای اجرایی الزامی می‌باشد.

فصل‏ بيست ‏و سوم : كارهاي ‏پلاستيكي‏ و پلیمری

1- کلیه آیتم‌های مربوط به این فصل باید طبق وندور لیست و آیتم‌های برآورد مشاور و کارفرما تهیه و اجرا گردد شامل:

الف) سقف کاذب از نوع پانل دوجداره PVC

ب) قرنیز و اتصالات سقف کاذب PVC

ج) لوله زهکش شیاردادر از جنس UPVC

د) SPACER از جنس پلاستیک

ه) گلدانی چاه فاضلاب از جنس پلیمر

2- استفاده از وندور خارج از مشخصات فنی مشاور و کارفرما غیرمجاز و ممنوع می‌باشد.

3- نحوه اجرا فعالیت های کارگاهی باید تحت نظر دستگاه نظارت مشاور و طبق نقشه‌ها و تأییدیه آن‌ها صورت پذیرد.

# فصل بیست و چهارم: برش و نصب شیشه

1- کلیه آیتم‌های مربوط به این فصل باید طبق وندور لیست و آیتم‌های برآورد مشاور و کارفرما تهیه و اجرا گردد شامل:

الف) شیشه 6 میلیمتری مشجر

ب) چسب سیلیکون جهت نصب شیشه

ج) نوار پلاستیکی جهت نصب شیشه

2- استفاده از وندور خارج از مشخصات فنی مشاور و کارفرما غیرمجاز و ممنوع می‌باشد.

3- نحوه اجرا فعالیت های کارگاهی باید تحت نظر دستگاه نظارت مشاور و طبق نقشه‌ها و تأییدیه آن‌ها صورت پذیرد.

4- کلیه شیشه‌ها به‌صورت دو جداره (شیشه بیرونی 6 میلی متری مشجر) تهیه و اجرا شوند. همچنین می‌بایست قبل از خرید، تمامی شیشه ها به تائید دستگاه نظارت و کارفرما برسد.

# فصل بیست و پنجم: رنگ‌آمیزی

1- کلیه آیتم‌های مربوط به این فصل باید طبق وندور لیست و آیتم‌های برآورد مشاور و کارفرما تهیه و اجرا گردد شامل:

الف) رنگ روغنی روی سطوح فلزی

ب) رنگ روغنی روی سطوح بتنی

ج) رنگ الکیدی اکسید آهن روی اسکلت آهنی

2- استفاده از وندور خارج از مشخصات فنی مشاور و کارفرما غیرمجاز و ممنوع می‌باشد.

# 3- آماده سازی یا زنگ زدایی زیرسازی های آهنی باید به طریق سمباده زنی صورت گیرد.

# 4- آماده سازی یا زنگ زدایی اسکلت آهنی باید به طریق ماسه پاشی یا سند بلاست صورت گیرد.

5- نحوه اجرا فعالیت های کارگاهی باید تحت نظر دستگاه نظارت مشاور و طبق نقشه‌ها و تأییدیه آن‌ها صورت پذیرد.

# فصل بیست و ششم : زیر اساس و اساس

1- کلیه آیتم‌های مربوط به این فصل باید طبق وندور لیست و آیتم‌های برآورد مشاور و کارفرما تهیه و اجرا گردد.

2- تهیه و اجرای تونان باید طبق نظر و تائید دستگاه نظارت و مشاور صورت پذیرد.

3- استفاده از وندور خارج از مشخصات فنی مشاور و کارفرما غیرمجاز و ممنوع می‌باشد.

4- نحوه اجرا فعالیت های کارگاهی باید تحت نظر دستگاه نظارت مشاور و طبق نقشه‌ها و تأییدیه آن‌ها صورت پذیرد.

*بسیار مهم :

لازم به ذکر است کلیه مصالح مصرفی می‌بایست دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باشند. و همچنین کلیه مصالح می‌بایست به تائید مهندسین مشاور و کارفرما برسد؛ و در صورت معرفی مصالح جدید می‌بایست به تائید امور فنی و مهندسی نیز برسد.

در صورت وجود هرگونه ابهام در مشخصات فنی و خصوصی اعلام‌شده می‌بایست قبل از تهیه و اجرا از دستگاه نظارت استعلام صورت گیرد .

استانداردها و آئین نامه ها :

مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان ایران

آئین نامه بتن در ایران

استاندارد 2800

نشریات فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مرتبط با جوشکاری، پیچکاری و اجرای سازه های فلزی

نشریه 20 : جوشکاری در ساختمانهای فولادی

نشریه 34 : مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختمان

نشریه 35 : مشخصات فنی عمومی کارهای بتنی

نشریه 38 : مشخصات فنی عمومی اندودکاری

نشریه 43 : تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (کاشی کاری، سرامیک کاری، فرش کف و عایقکاری)

نشریه 74 : ضوابطی برای طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی

نشریه 78 : راهنمای طرح ساختمان‌های فولادی

نشریه 111 : محافظت ساختمان در برابر حریق

نشریه 112 : دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان در برابر آتش سوزی

نشریه 126 : راهنمای آیین نامه بتن ایران “آبا”

نشریه 228 : آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران

نشریه 256 : استانداردهای نقشه کشی ساختمانی

نشریه 264 : آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی

نشریه 289 : راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها

نشریه 1-363 : راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های فولادی

نشریه 4311 : موافقت‌نامه شرایط عمومی و خصوصی پیمان

ایزو 17634- مواد مصرفی جوشکاری-الکترودهای تو پودری مغزدار برای جوشکاری قوس فلز تحت پوشش گاز فولادهای مقاوم به خزش

-ASTM – American Society for Testing Materials.

-F  436  Standard Specification for hardened Steel washer.

-A 563  Standard Specification for Carbon and Alloy Steel nuts.

-A 325  Standard Specification for Structural Bolts , Steel , Heat

threated 120/105 Ksi Minimum Tensile Strengths.

-A 490  Standard Specification for heat Threated Steel Structural

Bolts , 150 Ksi Minimum Tensile Strengths.

-AWS American Welding Society.

-ANSI / AWS D 1.8 Structural Welding Code Steel.

-A 5.5 Specification for low Alloy Steel Covered Arc Welding Electrod.

-A 5.23 Specification for low Alloy Steel Filler Metal for Gas shielded Arc Welding.

-RCSC Research Council on Structural connection specification for structural joints using ASTM A325 or A490 Bolts.

-AISC American Institute for steel construction code of standard for steel Building and Bridges.

-ISO 3834-2 Quality Reqvirements for Welding Fusion Welding of Metalic Materials.

-AISC 358-09-CHAPTER 7 – PREQUALIFIED MOMENT CONNECTION

مشخصات فنی خصوصی تأسیسات الکتریکی

کلیات :

در این سند سعی شده سرفصل‌های مهم تأسیسات الکتریکی ازنظر مشخصات دستگاه‌ها و تجهیزات الکتریکی موردبحث و بررسی قرار گیرد، به‌طوری که این موارد به‌عنوان مشخصات فنی و اجرایی برای مهندسی اجرا و خرید تجهیزات ملاک عملکرد برای پیمانکار و دستگاه نظارت پروژه قرار گیرد.

نکات عمومی:

1- تهیه، اجرا، نصب، تست و راه‌اندازی سیستم‌های متفاوت تأسیسات الکتریکی بایستی مطابق مباحث تأسیسات الکتریکی مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی و نشریه ۱۱۰ جلد 1 و۲ سازمان برنامه‌وبودجه باشد مگر اینکه مورد دیگر در نقشه‌ها و مشخصات فنی ذکر شده باشد.

2- مشخصات فنی عمومی اجرایی برابر نشریه ۱۱۰ و 393 سازمان برنامه‌وبودجه کشور (دفتر امور فنی و تدوین معیارها) باشد مگر دستگاه نظارت موارد معینی را با دستور کار پذیرفته باشد.

3- تجهیزات به کار گرفته‌شده در ساختمان، باید مورد تائید استاندارد ایران باشد، چنانچه استاندارد ایران موجود نباشد، BS,NFPA,VDE,IEC به ترتیب استاندارد پذیرفته ‌شده خواهند بود.

4- در مواردی که ذکری از مشخصات فنی تجهیزات یا سیستم‌ها به عمل نیامده است پیمانکار موظف است به اجرای آن بر اساس نقشه‌ها و دستور کارهای صادره از جانب دستگاه نظارت می‌باشد و بر اساس فهرست‌بها پایه قرارداد قیمت آن‌ها پرداخت خواهد شد . اجناس اینگونه موارد درجه یک بازار با تائید دستگاه نظارت می‌باشد .

5- پیمانکار موظف به اجرای کلیه سیستم های در نظر گرفته‌شده در نقشه‌ها و مشخصات فنی می‌باشد، چنانچه به عللی کارفرما حذف یا اضافه کردن بخشی از سیستم یا سیستمی را از پیمانکار بخواهد مورد توافق پیمانکار بوده و بر اساس شرایط عمومی پیمان نسبت به تعیین موارد ریالی اقدام خواهد شد.

6- جزئیات اجرایی کارها طبق نقشه‌ها و دفترچه جزئیات و مشخصات فنی و دستور کارهای صادره از جانب دستگاه نظارت می‌باشد.

7- درجه مهارت کلیه کارگران پیمانکار جزء از طریق دستگاه نظارت بررسی و قبل از اجرا تست به عمل  آید.

8- مشخصات فنی لوازم و مصالح باید برابر فهرست‌بهای تأسیسات برقی سازمان برنامه‌وبودجه باشد. چنانچه مشخصات فنی و گویا یا کامل نباشد باید با تائید دستگاه نظارت عمل گردد .

9- پیمانکار بایستی قبل از شروع به اجرا ، نسبت به دریافت آخرین نسخه معتبر نقشه‌ها حاوی تائید دستگاه نظارت اقدام نماید .

10- نقشه برق‌رسانی شماتیک بوده و پیمانکار موظف است در صورت هرگونه تداخل مسیر با دیگر تجهیزات از قبیل تکنولوژی و مکانیکی و ... با مشاور برق هماهنگی لازم به عمل آورد.

11- پیمانکار موظف است ضمن رعایت نقشه‌ها ملاحظات فيدربندی خطوط روشنایی و پریزها و موتورها و مسیرها را به‌گونه‌ای اجرا نمایند که هیچ‌گونه اضافه‌بار، افت ولتاژ و نارسایی در بهره‌برداری به وجود نیاید و در صورت مغایرت نقشه‌ها موارد را به‌صورت مکتوب به دستگاه نظارت ارسال و جواب دریافت نماید .

12- حداکثر تعداد مجاز هادی‌های داخل لوله مطابق جداول ۱-۱ و ۱-۲ نشریه شماره 110 سازمان برنامه‌وبودجه کشور ( دفتر امور فنی و تدوین معیارها ) خواهد بود .

13- در مورد شبکه اعلام حریق ، سیستم شبکه ، سیستم صوتی ، سیستم آنتن مرکزی ، سیستم دوربین مداربسته بایستی نقشه‌ها قبل از اجرا به تائید فروشنده تجهیزات مربوطه رسانده شود و تضمین هماهنگی و همخوانی لوازم گرفته شود .

اجرای تأسیسات الکتریکی باید مطابق با موارد به شرح زیر باشد:

- مبحث 13 از مقررات ملی ساختمانی ایران.

- مبحث 15 از مقررات ملی ساختمانی ایران طرح و اجرا آسانسورها و پله های برقی.

- مبحث 19 از مقررات ملی ساختمانی ایران.

- نشریه 1-110 از انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. آخرین ویرایش در زمان اجرا ملاک عمل می‌باشد .

- نشریه 2-110 از انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. آخرین ویرایش در زمان اجرا ملاک عمل می‌باشد .

- نشریه 89 از انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مربوط به مشخصات فنی بیمارستان ها.

- آئین نامه های مربوطه از گروه مدارک موسسه ملی استاندارد ایران(استاندارد و برنامه‌ریزی  طراحی بیمارستان های ایمن).

- آئین نامه های مربوطه از گروه مدارک سازمان برق ایران.

- گروه مدارک IEC 60304 (برای سیستمهای توزیع نیرو).

- گروه مدارک VDE (برای سیستمهای توزیع نیرو).

- گروه مدارک NFPA (برای سیستمهای اعلام واطفا حریق و ارتینگ).

- گروه مدارک BS  (برای سیستمهای اعلام حریق و ارتینگ و برقگیر قفس فاراده).

- گروه مدارک NFC (برای سیستمهای برقگیر الکترونیک).

- گروه مدارک EN (برای سیستمهای اعلام حریق و آسانسورها).

- کلیه نقشه‌های مربوط به سیستم های برقی( شامل دوربین های مدار بسته، اعلام حریق، صوت، و ... ) قبل از تهیه نقشه‌های کارگاهی جهت اجرا باید توسط شرکت مجری معتبر و متخصص بررسی و تائید گردد.

- پیمانکار موظف است قبل از شروع و اجرا هر قسمت از کارهای تأسیسات الکتریکی، نقشه‌های کارگاهی

هماهنگ با تأسیسات را تهیه و به تصویب دستگاه نظارت برساند.

- پیمانکار موظف است قبل از اجرای تجهیزات من جمله ( دتکتور، بلندگو، چراغ هاو…)  پلان معکوس تهیه و به تصویب دستگاه نظارت برساند.

- کلیه رایزرهای برقی و مکانیکی پس از اتمام عملیات اجرایی بایستی با مواد آتش بند منبسط شونده مطابق با محصولات هیلتی و یا مشابه آن( بر اساس مقررات سازمان ایمنی و آتش نشانی و مقررات ملی ساختمان) به‌صورتی پوشش داده شوند که در مقابل عبور آتش یا دود به مدت حداقل3 ساعت مقاومت نمایند و هزینه آن به‌صورت اقلام فاکتوری پرداخت خواهد شد.

- لازم است که ارتفاع نصب لوازم برقی که روی دیوار نصب می‌گردند، قبل از اجرا با دستگاه نظارت هماهنگ شود.

- محل دقیق نصب کلیه وسائل برقی از قبیل کلید ها و پریز هاو غیره ، باید در حین اجرا در محل  توسط مهندسین ناظر تعیین و اجرا شود.

- هر آیتمی که در این قرارداد ذکر نشده باشد در صورت وجود آیتم در فهرست‌بهای پایه از همان ردیف مربوطه پرداخت می‌گردد و شامل قیمت جدید نمی‌شود.

- ردیف‌های فهرست‌بها و ستاره‌دار منضم به‌قرارداد هر قسمت از پروژه در کل پروژه قابل استناد میباشد . بدیهی است ضرایب متعلقه ، متناظر با ضرایب بخش اجراشده میباشد . به‌طور مثال ريل فلزي براي نصـب ترمينال پيچي. در صورت وجود در قسمت ساختمان جانبی از ردیف 148201 و با ضرایب ساختمان جانبی  پرداخت میگردد .

- در خصوص قسمت های اجراشده قبلی ، پیمانکار موظف است پیش از شروع به اجرا هر عملیات ، آیتم‌های اجراشده را تست و عیوب احتمالی را مرتفع نماید و سپس اقدام به تکمیل سیستم موجود نماید .

مشخصات فنی سیم:

- کلیه شرکت های تأمین کننده کابل باید در آخرین لیست شرکت توانیر یا شرکت برق تهران بزرگ باشند .

- رعایت رنگ سیم ها به ویژه ارت و نول مطابق مقررات الزامی است.

- تمامی سیم های درون لوله ها اعم از سیم خنثی (سیم صفر) و یا سیم محافظ (مخصوص اتصال به زمین) باید دارای پوشش باشد.

- کلیه کابل های پروژه بایستی از طریق کوتینگ ویژه حایل آتش به مدت 3 ساعت در مقابل حریق مقاومت نمایند. این عملیات میتواند به‌صورت ترکیبی ( کابل و بستر با هم ) نیز انجام پذیرد ( بااستفاده از پوشش های نواری ویژه).

- کلیه کابل ها ( فشار ضعیف و جریان ضعیف ) بایستی در ابتدا و انتهای مسیر و نیز در هر 3 متر و در هر عبور از هر فضای مجزا ، دارای کمربند شماره گذاری و بست های چنگکی کابل حاوی اطلاعات مشخص کننده لازم باشد.

- سیم کشی یا کابل کشی دو یا چند سیستم مختلف در یک لوله، به‌هیچ‌وجه مجاز نمی‌باشد.

- حداقل اندازه سیم برای سیستمهای مختلف به شرح ذیل میباشد، مگر در مواردی که اندازه مشخص گردیده باشد :

الف : روشنایی                                     سیم مسی افشان به قطع 1.5 میلیمتر مربع

ب : پریزهای عمومی برق                       سیم مسی افشان به قطع 2.5 میلیمتر مربع

پ : تلفن      (IP)                                     کابل SFTP-CAT6

ج : آنتن مرکزی                                  کابل کواکسیال

د : اعلام حریق                                    سیم و کابل ضد حریق(نسوز) به مقطع 1.5 میلیمتر مربع

ث : صوتی                                         کابل شیلد دار افشان به قطع 1.5+1.5*2 میلیمتر مربع

و : شبکه کامپیوتری                              کابل مخصوص SFTP-CAT6

- کلیه سیم کشی و کابل کش های ارتباطی از چراغ به چراغ، چراغ به کلید، چراغ به تابلو، پریز به پریز، پریز به تابلو، و غیره یکپارچه یوده وهیچگونه وصله یا اتصالی در داخل لوله ها مجاز نمی‌باشد.

- حتی الامکان از رنگهای آبی و طوسی جهت سیم نول و از رنگ های قرمز یا قهوه ای ویا سیاه جهت سیم های برگشت استفاده شود.

- سر سیم ها برای اتصال برای اتصال به ترمینال کلید و پریزها باید کاملا برابر اندازه لخت شوند به‌طوری که هادی مزبور زدگی پیدا نکرده و رشته هایی از آن کنده نشوند یا طول آن زیادتر یا کمتر از مقدار لازم لخت نشده باشد و اتصال باید محکم و مطمئن برقرار شود.

- سیم های دو یا چند تکه به‌هیچ‌وجه نباید در یک لوله قرار گیرد.سیم سالم از یک سر تا سر دیگر لوله بایستی کشیده شود.

- سیمها باید در بسته بندی اصلی کارخانه به کارگاه حمل گردیده و باز شده باشند و روی بسته ها اندازه سیم ها و نوع پوشش آن‌ها مشخص شده باشد.

- هنگام بستن سیم پریزها و رعایت این نکته که سیم های فاز در همه کنتاکت های پریزها به کنتاکت راست متصل گردند الزامی است.

- سیم کشی کلید های تبدیل باید به فرم صحیح به یک برقه انجام شوند و سیم فاز فقط به یک کلید و سیم نول به چراغ متصل گردد.

- تمام سیم هایی که داخل لوله های برق قرار می گیرند باید یک تکه و بدون زدگی باشد.

مشخصات فنی کابل ها:

کابلهاي فشارضعیف اکثراً از نوع کابل زمینی تک سیم یا چند سیم NYY بوده که باید طبق استاندارد ملی ایران به شماره 3569استاندارد بین المللی IEC60502-1 و یا VDE 0271 آلمان ساخته شده و ولتاژ اسمی آن‌ها 1000/600 ولت باشد . این کابلها درون لوله یا روي سینی کابل نصب خواهند شد .

حداقل فاصله بین کابلهاي همولتاژ باید به اندازه قطر کابل ضخیمتر مجاور در نظر گرفته شود و حداقل فاصله بین دو کابل با ولتاژهاي متفاوت باید 30سانتیمتر باشد .

حداکثر تعداد کابلهاي داخل کانال، مجرا و یا لوله باید چنان تعیین شود که کشیدن آن به آسانی امکانپذیر باشد و توصیه می‌شود که قطر داخلی مجرا کانال یا لوله مساوي یا بیشتر از 1/3برابر قطر کابل یا دسته کابلهاي کشیده شده در داخل آن باشد

خم کابل باید به نحوي انجام شود که هیچ نوع خرابی به خود کابل وارد نشود

در تأسیسات نصب ثابت، حداقل شعاع داخلی هر نوع خم به ترتیب زیر توصیه می‌شود :

کابلهایی با روپوش فلزي R=9(D+d)
کابلهایی با غلاف آلومینیومی r=15D
کابلهایی با عایقبندي معدنی و غلاف مسی r=5D
کابلهایی فاقد هر نوع روپوش فلزي r=8(D+d)
که در آن، = Dقطر خارجی کابل، = dقطرهادي بزرگترین رشته کابل و = rحداقل شعاع داخلی هر خم میباشد.
درصورتی‌که مقطعهادي به فرم Sectorباشد، r=1.3√Aدر نظر گرفته می‌شود که در آن Aسطح مقطع هادي میباشد.

کابلهایی که بوسیله بست نصب میشوند، یا بر روي بازوهاي افقی قرار داده میشوند، باید به نحوي نگهداري شود که فاصله بستها یا بازوها از مقادیر زیر تجاوز نکند

کابلهاي بدون زره فلزي    D=20

کابلهاي زره فلزدار D35

که در آن D قطر خارجی کابل میباشد و در مورد نصب کابل بهصورت قائم میتوان به مقادیر فوق تا میزان 50 درصد اضافه نمود

حداقل فاصله کابلها از لولههاي گاز، آب، بخار و سوخت باید برابر 30سانتیمتر باشد

تغییر جهت مسیر کابلها در لوله، کانال یا سینی کابل باید به نحوي باشد که با شرایط مربوط به خم کردن کابلها مطابقت کند .

کابلها باید در روي سینی کابل در نزدیکی هر محل تغییر جهت، سه راه، چهار راه یا انتهاي مسیر افقی یا قائم محکم میشوند کابلها در روي سینی کابل با فواصل 10متري در مسیرهاي افقی و با فواصل 1/5متري به نردبان کابل در مسیرهاي قائم توسط بست کمربندي محکم میشوند

جهت هدایت عمودي کابلها از نردبان کابل شش خم و ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت حداقل 1/5میلیمتر و با فاصله 25سانتیمتر استفاده خواهد شد اتصال الکتریکی کابلها به دستگاه‌ها، وسایل و شینه ها با توجه به سطح مقطع آن‌ها از ترمینالهاي
پیچی یا کابلشو استفاده می‌شود کابلشوها از انواعی خواهند بود که یا حداقل دو عدد پیچ داشته باشند و یا اتصال آن‌ها به کمک پرس
مناسب انجام شود استفاده از کابلشوهایی که اتصال آن‌ها به کمک لحیم قلع و سرب انجام می‌شود به‌طورکلی ممنوع است

مشخصات فنی سینی کابل ها:

- سینی هاي کابل باید از نوع چهار  خم با ورق گالوانیزه مشبک شده وحداقل ضخامت 1/5میلیمتر ساخته شود.

- سینی هاي کابل توسط براکتها بازوهاي نگهدارنده که به ساپورتهاي عمودي متصل شده اند نگاه داشته می‌شود

- فاصله بین بازوهاي نگهدارنده سینیهاي کابل باید با توجه به وزن کابلها و سینی هاي کابل و در نظر گرفتن شرایط نصب انتخاب شود، که این فاصله حداکثر برابر یک متر خواهد بود

- سینی هاي کابل به گونهاي اجرا میشوند که دسترسی به کابلها از یک طرف امکانپذیر بوده و ساپورتهاي عمودي در صورت امکان فقط در یک طرف سینی کابل اجرا شوند

- فاصله بین سینی هاي کابل پایین و بالا، باید حداقل نصف عرض سینی کابل بالایی بوده که این مقدار نباید از 20سانتیمتر کمتر باشد.

مشخصات فنی تابلوهای برق و تجهیزات تابلویی:

کلیه تابلوها باید بر اساس مشخصات فنی مندرج در استانداردهاي ملــی ایران به شمارههاي ،1928-2 2-12103 ،1-12103یا استاندارد بینالمللی IEC 61439-1طراحی و ساخته شود.
-لوازم تابلویی داخل تابلو باید از کالاهاي مرغوب بوده و طبق استانداردهاي زیر ساخته شده باشند:
-شینه هاي مسی VDE 0201و شینه هاي آلومینیومیVDE 0202
-کلیدهاي اتوماتیک مینیاتوري DIN 46277و VDE 0641
-کلیدهاي حفاظت نشت جریان DINVDE 0664
-کلیدهاي کنترل از راه دور رله ضربه اي DINVDE 0660
- کلیدهاي اتوماتیک کامپکت DINVDE 0660 یا ICE 947-1 - ICE 947-2
-فیوزهاي چاقویی و پایه فیوزهاي چاقویی DIN 43620و VDE 0639ویا ICE 269
- فیوزهاي فشنگی DIN 49515 یاDIN 49522 و VDE 0636  وiec269 یا IEC269-3A
 -کنتاکتور ICE 61095 وISIRI 3179   
-ترانسفورماتور جریان ICE 185
وسایل اندازه گیري   IEC 61000-4-4 وIEC 61000-4-2 ،IEC 61010-1
-درجه حفاظت پوشش تابلویی ISIRI 4835-1
-تابلوهاي فشار ضعیف، فشار متوسط و اندازه گیري توسط شرکت هاي معتبر و عضو سندیکاي سازندگان تابلوهاي برق و مورد تائید دستگاه نظارت تهیه میگردد.

کلیدها، وسایل اندازه گیري و غیره که در تابلو نصب میشوند باید داراي شماره راهنما بوده و شماره خطوط محلی که تغذیه میشوند روي آن‌ها نوشته شود و همچنین اتصالات، وسایل اندازهگیري و سیستمهاي کنترل خطوط خارجی باید در روي صفحه ترمینال علامتگذاري شود

حداقل درجه حفاظت تابلوهاي برق IP42بوده و بدنه کلیه تابلوها با رنگ پودري الکترواستاتیک رنگ آمیزي می شوند.

کلیه پیچها و مهره ها در تابلو باید گالوانیزه باشند

درب تابلو باید با لولاي گالوانیزه یا استیل بوده و داراي قفل باشد و قفل ها باید شبیه هم انتخاب شده باشند و یک کلید براي هر قفل موجود باشد و هر درب علاوه بر قفل داراي چفت نیز باشد

درب تابلوها باید داراي نوار لاستیکی بوده و با استفاده ازهادي مسی به شینه ارت متصل شوند

کلیه سرسیمها در ابتدا و انتهاي داخل تابلو و همچنین کابلها باید به‌منظور راهنمایی در تعمیرات بعدي شماره گذاري شود.

تابلوهاي برق به شیوهاي نصب میشوند که اتکایی به سایر تأسیسات )لوله هاي آب، گاز، برق و ..(. نداشته باشند

ضخامت ورق تابلوهاي ایستاده 2میلیمتر و تابلوهاي دیواري حداقل 1,5میلیمتر درنظر گرفته شود

بدنه تابلوها از دو قسمت شاسی و بدنه )پوشش( که بوسیله پیچ و مهره بهم اتصال مییابند ساخته شود

تابلوهاي چند سلولی از سلولهاي مجزا ساخته شده که بوسیله پیچ و مهره به همدیگر اتصال مییابند

کلیه سلولها از قسمت جلو و پشت داراي درب مجهز به قفل و لولا باشند

سلولها طوري ساخته شوند که داراي فضاي کافی بوده و عمل بازرسی و تعمیرات و دسترسی به لوازم و تجهیزات و شینه ها به سهولت انجام پذیرد

محل نصب شمشها و مقرهها از استحکام مکانیکی لازم برخوردار بوده و قادر به تحمل جریان اتصال کوتاه مجاز باشند

ظرفیت الکتریکی شینهها نباید از صد و پنجاه درصد شدت جریان اسمیکلید اصلی تغذیه کننده تابلو کمتر باشد

سطح مقطع شینههاي خنثی و اتصال زمین نباید از نصف سطح مقطع شینه فاز کمتر باشد

شینه هاي خنثی و اتصال زمین باید براي سراسر طول تابلو پیش‌بینی شود. شینه هاي فاز و خنثی باید روي مقرههاي اتکایی چینی یا صمغ مصنوعی نصب شود و شینه اتصال زمین باید روي مقره نصب‌شده و سپس به بدنه تابلو متصل گردد

شینه ها باید با رنگ نسوز به ترتیب زیر رنگ آمیزي شود

شینه هاي اتصال زمین به رنگ سبز و زرد و خنثی به رنگ آبی  شینه هاي متصل به کلیدهاي اتوماتیک با خم مناسب نصب گردد تا فاصله شینهها از یکدیگر بیشتر گردد.
بر روي تمام شینهها طلقهاي حفاظتی نصب شود

کلیه تابلوها می‌بایست داراي سیستم ارت باشند

وجود سیم ارت در تابلوي برق ضروري و با رنگ سبز و زرد میباشد. سیم اتصال زمین با مقطع زیاد براي حفاظت در تابلوها نباید فراموش شود که این ارتباط توسط سیم بافته شده نرم بین قسمت‌های متحرك و ثابت تابلو برقرار می‌شود

در قسمت بالاي تابلو قلاب مناسب جهت حمل تابلوها پیش‌بینی گردد

تابلوها داراي Arresterهاي مناسب بر اساس توان تابلو باشند

کلیه اتصالات باید توسط کابلشو و وایرشو صورت پذیرد

رنگ بندي کابلها میبایستی استاندارد باشد

نقشه تابلو باید در داخل تابلو نصب گردد

کلیه المانهاي تابلو مطابق نقشه ارائه‌شده باشد

تمامی سیمها باید در سیمکشی تابلو در درون داکت قرار گیرند

حجم سیمها در درون داکتها به گونهاي باشد که حداکثر %70فضاي داکت استفاده شود و %30آن خالی باشد

کلیه لامپهاي سیگنال و دستگاههاي اندازهگیري مطابق نقشه مجهز به فیوز سکسیونر باشند

بر روي کلیه قطعات و تابلو پلاك مناسب با حکاکی پانتوگراف نصب گردد

کلیه کابلها و قطعات داخل تابلو و خارج تابلو باید داراي شماره و برچسب باشد

نصب مهتابی با کلیدهاي میکروسوئیچ در هر سلول انجام پذیرد

نصب فن مناسب در هر سلول با فرمان ترموستات ارائه شود

رعایت کلیه استاندارهاي ملی ساختمان ایران مبحث 13و همچنین نشریه 110سازمان مدیریت و برنامهریزي در هنگام اجراي سیستم تغذیه در ساخت تابلوهاي برق درنظر گرفته شود

وشش رنگ کلیه تابلوهاي برق رنگ الکترواستاتیک ه ضخامت حداقل 100میکرون در نظر گرفته شود

)ضخامت رنگ بایستی در تمام قسمت‌های تابلو به‌صورت یکنواخت باشد)

به‌منظور ایجاد حفاظت در برابر زنگ زدگی و فساد تدریجی، تمامی سطوح تابلو باید بر طبق روش زیر زیر سازي و رنگ آمیزي شود

زیر سازي شامل چربی گیري ، زنگ زدایی ، فسفاته کاري و یک لایه رنگ آستري رنگ تابلوها به‌صورت کوره اي الکترواستاتیک به ضخامت حداقل 100میکرون کلیه تابلوهاي برق بایستی قابلیت نمایش و ارسال مقادیر اصلی تابلو شامل سطح ولتاژ، جریان و توان و وضعیت کلیدهاي اصلی را دارا باشند

در ورودي کلیدهاي اصلی تابلوهاي چنج اور ورودي مجموعه فیلر امواج درنظر گرفته شود

براي تابلوهاي با رنج جریان کمتر از 63آمپر از باسبار توزیع آماده استفاده شود

کلیه تابلوهاي ایستاده بایستی داراي صفحه گلند 3تکه پیچی از جنس ورق گالوانیزه به ضخامت 2 میلیمتر باشند

در چیدمان داخلی تابلوها به فضاي اختصاص یافته در جانمایی اتاق برق براي هر تابلو دقت شود. همچنین حداقل 20درصد فضاي ذخیره در چیدمان تابلوها در نظر گرفته شود

هرگونه تغییر در نقشه تابلوهاي برق و یا مدار فرمان قبل از ساخت به تائید مشاور پروژه رسیده باشد

تائید نقشههاي نهایی ساخت قبل از شروع فرآیند ساخت به تائید دستگاه نظارت و مشاور پروژه رسیده باشد

بازدید و تائید دستگاه نظارت و مشاور پروژه در چهار مرحله ساخت تابلوهاي برق شامل فلزکاري، رنگ، مونتاژ و تست الزامی میباشد

سیستم روشنایی:

- چراغ ها باید به‌طور کامل بر طبق مشخصات، نقشه‌ها و ریز فهرست مقادیر تهیه و نصب گردند تأمین کلیه وسایل نصب از قبیل پیچ، مهره، واشر، رول پلاک، و نظایر آن که در صورت مقادیر ذکر نشده ولی برای وصل چراغ ها ضروری می‌باشد بعهده پیمانکار است.

- انتخاب نوع رنگ چراغ های دکوراتیو می‌بایست با هماهنگی مهندس معمار پروژه صورت پذیرد.

- نوع، تعداد و محل تقریبی چراغ ها در نقشه‌ها معین گردیده اند. چنانچه هنگام اجرای عملیات در محل هایی از ساختمان که لزوم نصب چراغ مشخص شود پیمان کار باید قبل از سیم کشی و نصب جعبه تقسیم مراتب را به مجری اطلاع داده و تغییرات لازم را طبق دستور انجام دهد.

- درپوش و سایر قسمت هایی از چراغ که در مسیر دید قرار دارند باید بعد از پایان نقاشی ساختمان نصب گردند و پیمان کار باید بدنه و قسمتهای چراغ را که قبل از مرحله اول نصب می‌نماید با روپوش های مناسب در موقع رنگ کاری محافظت نماید.

- کلیه چراغ ها باید دارای لامپ از نوع LED  می باشند .

- کلیه چراغ ها و پایه های چراغ های مخصوص فضای باز به همراه کلیه متعلقات  می‌بایست از شرکت های مندرج در لیست تأمین کنندگان انتخاب گردد .

- شرکت های تأمین کننده می‌بایست آخرین گواهی تأییدیه وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت ) را داشته باشند .

- ارسال سه نمونه چراغ  از شرکت های مندرج در فهرست تأمین کنندگان الزامی می‌باشد .

- هیچ گونه اضافه بهایی به ردیف چراغ ها در فصل 1 تا 5بابت تغییر در مشخصات بدنه چراغ شامل ورق آلومینیوم ،  آلومینیوم اکسترود ، بدنه ABS ،اضافه شدن گلند و تغییر در مشخصات لامپ شامل شار نوری ، بهره نوری بالاتر از ردیف مندرج در قرارداد و همچنین  متقارن و غیر متقارن بودن و ...  تعلق نمیگیرد و پیمانکار باید در قیمت پیشنهادی و یا ردیف‌های ارائه‌شده آن را لحاظ نماید .

سیستم وتجهیزات اعلام حریق:

- نقشه‌های اعلام حریق قبل از اجرا باید به تائید سازمان آتش نشانی برسد.

- در عملیات اجرایی نصب اعلام حریق ، کلیه مقررات لازم الاجرا از بابت رعایت حداقل فاصله از دیوار ها ، دریچه های دمنده یا مکنده هوا ، حداکثر مجاز فاصله دو آشکار ساز ونیز سطح پوشش مجاز آن‌ها مورد توجه و رعایت دقیق قرار گیرد. و از دتکتورهای کابلی استفاده شود.

- سیستم اعلام حریق در صورت قطع برق از سیستم برق اضطراری ( UPS) تغذیه می‌شود.

- شستی اعلام حریق باید دارای مدار حفاظت در مقابل اتصال کوتاه باشد.

- شستی اعلام حریق بایستی به‌صورت نرم‌افزاری و از طریق پانل مرکزی و بدون نیاز به رایانه جانبی ، آدرس دار شود.

- شستی اعلام حریق باید در برابر تشعشعات الکترو مغناطیسی و سایر عوامل که سبب ایجاد اعلائم خطای تکنیکی میگردد ، مقاوم باشد.

- شستی اعلام حریق باید دارای دکمه RESET باشد.

- شستی اعلام حریق باید به گونه ای باشد که از طریق پانل مرکزی و با وارد نمودن آدرس مربوطه بتوان مستقلا آنرا خاموش یا روشن نمود.

- شستی اعلام حریق باید در مقابل پلاریته ی معکوس محافظت شده باشد.

- در صورت معیوب شدن یکی از المان های اعلام حریق درحلقه لوپ المان های دیگر به کارخود ادامه دهند.

- شستی اعلام حریق باید دارای درجه حفاظت IP52 باشد.

- درجه حرارت کارکرد شستی اعلام حریق باید بین منفی بیست تا مثبت پنجاه درجه سانتیگراد باشد.

- ولتاژ عملکرد شستی اعلام حریق باید بین 15 تا 30 ولت مستقیم باشد.

- شستی اعلام حریق باید دارای حافظه ی انحصاری باشد، بگونه ای که بتوان از طریق نرم‌افزاری و پانل مرکزی و بدون نیاز به رایانه جانبی ، کلیه اطلاعات  مربوطه به آلارمها ، خطا ها ، قطعی ها ، وضعیت برنامه‌ریزی و ولتاژ خط را از آن استخراج و روی صفحه نمایشگر پانل مرکزی مشاهده نمود.

- نصب و راه‌اندازی کلیه تجهیزات  سیستم اعلام حریق می‌بایست توسط شرکت های مندرج در آخرین فهرست سازمان آتشنشانی تهران صورت پذیرد .

- تأمین کلیه تجهیزات  سیستم اعلام حریق و اجزا مرتبط می‌بایست از شرکت های مندرج در آخرین لیست سازمان آتشنشانی تهران صورت پذیرد .

- کلیه تجهیزات و اجزا سیستم اعلام حریق و مرتبط با آن الزاما در آخرین لیست مورد تائید سازمان آتشنشانی تهران درج‌شده باشد .

- پیمانکار موظف است برگ تأییدیه مخصوص مربوط به اصالت کالا و تجهیزات و اجزا سیستم اعلام حریق را به کارفرما ارائه نماید .

مشخصات فنی لوله های برق:

- لوله های فلزی و لوله های PVC بایدتمام استاندارد های ساخت راداشته وقبل ازتهیه به تاییددستگاه نظارت برسد..

- لوازم و تجهیزات مورد مصرف در محیط های مرطوب و محیط های تر  باید دارای حداقل درجه حافظت مطابق با استاندارد های تعریف شده نشریه 110 باشند.

- لوله کشی سیستم های تأسیسات الکتریکی که در داخل سقف کاذب اجرا خواهد شد از نوع pvc  بوده و از ردیف‌های  130402 تا 130408 فهرست‌بها برق به‌صورت توکار پرداخت خواهد شد.

- همچنین لوله کشی سیستمهای تأسیسات الکتریکی که بنا به دستورالعمل ها و ضواب موجود نیاز به اجرا از نوع لوله گالوانیزه می‌باشد با توجه به نظر دستگاه نظارت از نوع لوله گالوانیزه عمقی داغ بوده و از ردیف‌های 120302 تا 120308 روکار یا 120402 تا 120408 توکار از فهرست‌بها برق پرداخت خواهد شد.

- لوله های فلزی، پوشش های فلزی، سیم های عایق دار نباید به‌عنوان سیم نول یا سیم محافظ مورداستفاده قرار گیرد.

- کلیه لوله کشی های روی دیوار و یا سقف باید کاملا به‌طور افقی یا عمودی نسبت به کف اجرا شود.

- برای هر یک از سیستم های مشروحه ذیل، لوله کشی باید کاملا مجزا انجام گردد :

الف : روشنایی – پریزهای برق     ب : تلفن     ج : صوتی     د : اعلام حریق

پ : شبکه کامپیوتری و UPS

- در مسیرهای با طول بیش از 20 متر از سیم حماله در داخل لوله استفاده شود.

- تعداد خم ها در یک مسیر لوله کشی نباید از چهار خم 90 درجه تجاوز نماید.

- لوله کشی برق در اتاق های عمل با لوله پی وسی انجام گردد.

- استفاده از خرطومی PVC برای کلیه مصارف ممنوع می‌باشد.

- کلیه لوله های فولادی از هر نوعی باید با قرار گرفتن در محیط دچار خوردگی و زنگ زدگی نگردد و تأییدیه آزمایشگاه های معتبر و مورد تائید مشاور را داشته باشد .

- لوله های PVC باید تست های شعله ،فشار ،استقامت دی الکتریکی و مقاومت عایقی و خمش را بر اساس استاندارد از آزمایشگاه های معتبر مورد تائید مشاورداشته باشد .

مشخصات فنی کلید و پریز:

- در هنگام بستن پریز های برق دقت شود سیم فاز در سمت راست و سیم نول در سمت چپ سربندی گردد.

- هرگونه انشعابات از مدار ها فقط در جعبه و قوطی های کلید و پریز مجاز می‌باشد و به‌هیچ‌وجه نباید از درون لوله ها با نقاط مشخص انشعاب گرفته شود.

- قوطی های پشت کلید و پریزها باید صحیح و سالم کار گذاشته شوند و به نحوی که پس از بستن و استفاده از آن‌ها کلید یا پریز در جای خود لق نشوند و درصورتی‌که چند قوطی کنار هم نصب میشوند هم سطح و هم تراز شود.

- برای آنتن تلویزیون باید از پریز آنتن مخصوص کواکسیال استفاده شود.

- حداکثر فاصله نصب دو قوطی مجاورهم حدود 3 سانتیمتر می‌باشد.

- قوطی پشت کلید و پریزها در سرویس ها و مکان هائی که کاشی کاری ویا سنگ خواهد شد می‌بایست طوری کار گذاشته شوند که لبه خارجی آن هم سطح کاشی کاری و یا سنگ کاری قرار گیرد(حدود 2 سانتیمتر جلوتر از سفت‌کاری).

- کلیدها طوری کار گذاشته شوند که به سمت بالا روشن و به سمت پایین خاموش گردند.

- کلیه کلیدها باید سیم فاز مدار را قطع کنند ودر مسیر سیم نول نباید قرار بگیرند.

- کلید و یا کلید هایی که در کنار درب یا پنجره نصب می شوند بایستی 15 سانتی‌متر از چهار چوب فاصله داشته باشد.

- کلیه کلیدهای روشنایی و پریز های زنگ دار در ارتفاع 120 سانتیمتر کف تمام شده نصب شوند.

- در اجرای لوله کشی در نقاط عبور از درز انبساط بایستی از لوله خرطومی و یا لوله بوشن آزاد استفاده گردد.

- نمونه کلید و پریز باید به تائید دستگاه نظارت رسانده شود .

تجهیزات سیستم دوربین مداربسته:

- دوربین های مداربسته تحت شبکه می‌باشد.

- دوربین های مدار بسته وتجهیزات آن باید ازتولیدات استانداردخارجی که کمپانی تولیدکننده دارای نمایندگی رسمی در ایران باشد.

لازم به ذکر است کابل دوربین های مدار بسته ازنوع SFTP CATE6 می‌باشد.

-کلیه نقشه‌های سیستم امنیتی و تجهیزات مربوطه قبل از هرگونه اقدامی تأییدیه واحد حراست دانشگاه را داشته باشد .

* خرید دوربین های مدار بسته به عهده کارفرما می‌باشد .

سیستم های شبکه کامپیوتری . تلفن و ... :

- کلیه مدارهاي سیستم شبکه کامپیوتري باید کاملاً مستقل از سایر سیستمهاي لوله کشی و کابل کشی
شود.
کابلها و مکانیزم هاي مورداستفاده در سیستم شبکه:
،کابل CAT6 -SFTP
(Indoor and Outdoor) Multi Mode OM3 فیبرهاي نوري
(Indoor and Outdoor) Single Mode OS2 فیبرهاي نوري
کلیه تجهیزات جانبی هم خانواده و هم برند

- تمام کابلهاي شبکه  باید بر طبق استاندارد EIA/TIAو ISO/IEC 11801و EN-50173 ساخته شود.

- حداکثر طول کابلها…. نباید از 90متر تجاوز کند

- اتصال کامپیوتر و تلفن  به سیستم شبکه توسط پچ کورد Path cordدر محل قوطی برق شبکه، توسط پریز برق مخصوص شبکه RJ45صورت می پذیرد

- پریزهاي شبکه توسط لوله یا مجاري مخصوص به رك دیواري موردنظر کشیده شده و در داخل رك به پچ پنل Patch panelمتصل میگردد

- اتصال پچ پنل Patch panelبه سوئیچ Switchتوسط پچکورد Path cordصورت میپذیرد

- تجهیزات سیستم پسیو و کابل کشی ساخت یافته شبکه طبق مشخصات فنی مندرج در نقشه‌ها و برآورد پروژه از شرکتهاي معتبر و با تائید دستگاه نظارت تهیه میگردد

- از هر سری ورودی کابل قبل از دپو در انبار با حضور نماینده دستگاه نظارت تست فلوک گرفته شود .

- پریزهای شبکه و تلفن و کابل شبکه  از برندهای موجود در لیست مشخصات تأمین کنندگان تأمین گردد .

- کابل شبکه بر اساس نمونه تائید شده دستگاه نظارت در هر پارت ورودی توسط متخصص مورد تائید طرفین  ، تست PERMENENT  بر روی کابل های موردنظر نظارت را  انجام دهد . درصورتی‌که کابل تست را پاس نکند کابل عودت داده می‌شود .

فصل اول: چراغهای فضای داخلی-غیر صنعتی

مشخصات چراغهای مندرج در این فصل طبق مشخصات فنی و وندور لیست ذیل باید تحت نظر دستگاه نظارت مشاور و کارفرما تهیه و اجرا گردد:

1- چراغ سقفی توکار استوانه‌ای LED با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر ۱۵ سانتی‌متر، دارای شار نوری 1700 لومن و بهره نوری 80 لومن بر وات.

2- چراغ  LED توكار به ابعاد ۶۰×۶۰ سانتی‌متر با ماژول و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل 5000 لومن و بهره نوری حداقل 100 لومن بر وات.

شرکت تولیدکننده برحسب وندور لیست: شرکت های گلنور - مازی نور - آلتون رای

خصوصیات فنی چراغ ها

خصوصیات فنی چراغ ها برای انتخاب آن‌ها متناسب با مکان مورداستفاده، دارای اهمیت زیادی است.  با این حال مسئولیت انتخاب بهترین چراغ همواره با طراح روشنایی است. مهمترین خصوصیات فنی که در طراحی روشنایی مدنظر است، شامل موارد زیر است:

مشخصات شرکت سازنده و شماره مدل

ابعاد و وزن

مشخصات و مواد پایه، قاب و رفلکتور

استاندارد ساخت

ولتاژ چراغ

نوع و مشخصات لامپ

خصوصیات ترانس و طول عمر آن

حداکثر دمای محیط برای عملکرد

توان الکتریکی لامپ و ترانس

درجه حفاظت

وضعیت تهویه برای تبادل حرارت با محیط

زاویه مناسب نصب (برای چراغ های معابر)

محدودیت ها یا ویژگی های خاص

تراز فشار صوت

نحوه نگهداری و تعمیرات

مشخصات مربوط به منحنی قطبی با توجه با هدف استفاده

فصل سوم : چراغهای صنعتی

مشخصات چراغهای مندرج در این فصل طبق مشخصات فنی و وندور لیست ذیل باید تحت نظر دستگاه نظارت مشاور و کارفرما تهیه و اجرا گردد:

1- چراغ فلورسنت سقفی روکار، با IP65، حباب پلی‌کربنات یا آکریلیک، بدنه پلی‌کربنات و با یک عدد لامپ فلورسنت ۳۶ وات T8

2- چراغ (تونلی) گرد يا بيضي با لامپ LED مناسب، حداقل IP54، با حباب شیشه‌ای یا پلی‌کربنات مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش با  بدنه و سبد محافظ آلومینیومی تحت فشار (دایکست) و یک عدد گلند.

شرکت تولیدکننده برحسب وندور لیست: شرکت های گلنور - مازی نور - آلتون رای

خصوصیات  فنی چراغهای صنعتی باید مدنظر قرارگرفته شود:

1- کد محصول

2- درایور الکترونیکی با بازده بالا

3- چراغ صنعتی ضد رطوبت

4- ضریب توان

5--شار نوری

6- بازده صنعتی

7- طول عمر مفید

8- ویژگی های تصویری چراغ

فصل ششم : سیم ها

مشخصات سیم های مندرج در این فصل طبق مشخصات فنی و وندور لیست ذیل باید تحت نظر دستگاه نظارت مشاور و کارفرما تهیه و اجرا گردد:

1- سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYAF به‌ مقطع 1/5 میلی‌متر مربع.

2- سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYAF به‌ مقطع 2/5 میلی‌متر مربع.

شرکت تولیدکننده برحسب وندور لیست: افشار نژاد - سیمکو - سیم کابل پیشرو رفسنجان

خصوصیات  فنی سیم ها باید مدنظر قرارگرفته شود:

استانداردهای سیم و کابل در ایران

معمولاً یک کد ۱۰ رقمی بر روی بدنه سیم و کابل حک شده که به شرکت تولیدکننده سیم مربوط است. برای اینکه از استاندارد بودن یک سیم مطلع شوید باید به کد ۱۰ رقمی روی سیم و کابل توجه کنید. تمام سیم‌ها و کابل‌ها باید این کد ۱۰ رقمی را داشته باشند وگرنه استاندارد نیستند.

یکی از روش‌هایی که با استفاده از آن می‌توانید از استاندارد بودن سیم و کابل مطمئن شوید این است که کد ۱۰ رقمی حک‌شده روی سیم و کابل را به سامانه پیامکی سازمان ملی استاندارد ایران به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنید. پاسخ این پیام همان لحظه برای شما ارسال می‌شود و شامل موارد زیر است:

نام محصول

برند محصول

تاریخ تولید

استان محل تولید

شهرستان محل تولید

نوع استاندارد

وضعیت پروانه ساخت

استاندارد کابل مفتولی

کابل مفتولی که با عنوان کابل خشک یا کابل نصب ثابت نیز شناخته می‌شود معمولاً در مکان‌های صنعتی و همچنین برای سیم‌کشی داخل ساختمان کاربرد دارد. این کابل‌ها را می‌توان در محیط‌های خشک، مرطوب و خیس و همچنین مکان‌های روباز و سربسته استفاده کرد. امکان استفاده از کابل مفتولی در دیوارهای آجری و بتن هم وجود دارد.

کابل مفتولی دارای استاندارد بین‌المللی 60227 IEC 10 یا استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI(607)10 می‌باشد. ولتاژ اسمی این کابل هم 500/300 ولت است.

استانداردهای مربوط به تأسیسات برقی

برای اطمینان از استاندارد بودن کابل و سیم، اعداد روی بدنه آن‌ها را به سامانه پیامکی ملی استاندارد ایران می‌فرستید:

1- استاندارد کابل‌های توزیع با ولتاژ اسمی 0/6/1 U0/U

HD 62D, DIN VDE 0276-620

2- استاندارد کابل‌های توزیع با ولتاژ اسمی (7/2) U0/U 3/6/6 تا 20/8/36 کیلو ولت

EN 60811, IEC 60811, DIN VDE 0473

فصل هفتم : کابلهای فشار ضعیف

مشخصات کابلهای فشار ضعیف مندرج در این فصل طبق مشخصات فنی و وندور لیست ذیل باید تحت نظر دستگاه نظارت مشاور و کارفرما تهیه و اجرا گردد:

1- کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به ‌مقطع 1/5×3 میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

2- کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به ‌مقطع 2/5×3 میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

3- کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌ مقطع 10×3 میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه.

شرکت تولیدکننده برحسب وندور لیست: کابل البرز - کابل ابهر - سیمکو - افشارنژاد خراسان

خصوصیات  فنی کابلهای فشار ضعیف باید مدنظر قرارگرفته شود:

استانداردهای کابل فشار ضعیف

کابل فشار ضعیف بدون زره برای محل‌هایی با احتمال ضربات مکانیکی محدود و زره دار برای مکان‌هایی، نیازمند به محافظت بیشتر انتخاب می‌شود که به‌منظور افزایش استحکام مکانیکی زره از جنس فولاد گالوانیزه گزینش می‌گردد و سپس غلاف پی‌وی‌سی رسالت محافظت و عدم عبور رطوبت به داخل کابل را بر عهده می‌گیرد و تمامی این موارد در کنار هم ساختار کلی کابل را می‌سازند.

در حالت کلی و صرف‌ نظر از نوع کابل باید تمامی آن‌ها مطابق با استانداردهای وی‌دی‌ئی آلمان یعنی استاندارد IEC 60502-1، IEC 60228 و IEC 60332 باشند تا مورد تائید و استفاده قرار گیرند.

کابل‌های فشار ضعیف دارای ولتاژ اسمی 1000/600 ولت هستند که برای نصب اتصالات متحرک و ثابت استفاده می‌شوند. بر اساس مصوباتی که موسسه‌ی استاندارد برای هر کابل در نظر می‌گیرد، تست‌هایی در زمان ساخت باید بر روی کابل‌ها انجام گیرد که به شرح زیر هستند:

استانداردهای موسسه‌ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

استانداردهای کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک

استانداردهای DIN VDE

استانداردهای BS

استاندارد مواد عایق و غلاف کابل‌های الکتریکی

سیستم لوله‌کشی و کابل‌کشی، پریزهای مصارف عمومی و اختصاصی برق

اندازه لوله‌ها در انواع مدار متناسب با کاربرد کابل و یا سیم در آن به شرح زیر می‌باشد در سایر موارد نشریه ۱۱۰ سازمان برنامه‌وبودجه مرجع می‌باشد.

دو رشته سیم 5/1 میلی‌متر مربع:	(M12) Pg11

دو رشته سیم 5/2 میلی‌متر مربع:	(M16) Pg13.5

پنج رشته سیم 5/2 میلی‌متر مربع:	(M20) Pg16

هفت رشته سیم 5/1 میلی‌متر مربع:	 (M20) Pg21

هفت رشته سیم 5/2 میلی‌متر مربع:	(M32) Pg29

کابل دو رشته ۵/1 میلی‌متر مربع :	(M16) Pg13.5

کابل سه رشته 5/2 میلی‌متر مربع:	(M20) Pg16

کابل پنج رشته 5/2 میلی‌متر مربع :	(M32) Pg29

کابل هفت رشته 5/2 میلی‌متر مربع:	 (M50) Pg40

کابل سه رشته ۴ یا 6 میلی‌متر مربع :	(M32)Pg29

کابل پنج رشته 6 میلی‌متر مربع:	 (M50)Pg40

در خصوص سایر کابل‌ها یا سیم‌ها نقشه‌های اجرایی و یا نشریه ۱۱۰ سازمان برنامه ملاک عمل خواهد بود.

فصل یازدهم : کلیدها و پریزها

مشخصات کلیدها و پریزها مندرج در این فصل طبق مشخصات فنی و وندور لیست ذیل باید تحت نظر دستگاه نظارت مشاور و کارفرما تهیه و اجرا گردد:

1- کلید 10 آمپر 250 ولت یک پل، یک راه  و یک خانه، برای نصب توکار.

2- کلید 10 آمپر 250 ولت دو پل، یک راه، برای نصب توکار.

3- پریز 16 آمپر 250 ولت یک فاز و نول، برای نصب توکار با اتصال زمین (شوکو).

4- پریز 16 آمپر250 ولت یک فازونول، نوع بارانی، با درجه حفاظت IP55 و از جنس پلاستیک ریختگی، برای نصب روکار با اتصال زمین (شوکو) و درپوش لولادار.

شرکت تولیدکننده برحسب وندور لیست: دلند - ایران الکتریک - خیام الکتریک

خصوصیات  فنی کلیدها و پریزها باید مدنظر قرارگرفته شود:

استاندارد نصب کلید و پریز

نصب استاندارد کلید پریز موارد زیر را شامل می‌شود که باید آن‌ها را رعایت کنید:

ارتفاع نصب کلید پریز

فاصله نصب پریز و کلید در ساختمان

فاصله نصب کلید پریز برق از لوله‌های آب و گاز

ارتفاع نصب کلید پریز در ساختمان

راهرو‌ها، پارکینگ یا حیاط

ارتفاع نصب کلید و پریز

ارتفاع نصب پريزهای برق در پارکینگ، راه‌پله، پیلوت، حیاط، پشت‌بام، خرپشته، پاسیو، موتورخانه و تراس باید بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر از کف تمام شده باشد. یک پیشنهاد کاربردی به‌ویژه برای حیاط که احتمال برخورد آب با پریز یا کلید برق بیشتر است، استفاده از چسب آکواریوم در اطراف کلید پریز برای نفوذ نکردن آب به داخل و جلوگیری از خطرات احتمالی است.

سرویس بهداشتی

بر اساس استاندارد نصب کلید پریز، استفاده از  در حمام و سرویس بهداشتی ممنوع است. در مورد روشویی سرویس بهداشتی هم باید توجه داشته باشید حداقل ارتفاع ۱۱۰ سانتی‌متر و فاصله لبه روشویی با پریز کمتر از ۳۰ سانتی‌متر نباشد.

البته باید توجه داشته باشید که حتما فاصله ۳۰ سانتی‌متری با لوله‌های فاضلاب را در سیم‌کشی رعایت کنید. در مورد هود آشپزخانه باید فاصله ۲۰۰ الی ۱۸۰ سانتی‌متری را رعایت کنید تا طویل بودن سیم و حرارت اجاق‌گاز سبب بروز مشکلات جبران‌ناپذیر نشود؛ همچنین ارتفاع نصب پریز برای یخچال و پریز برق برای روی پیش‌خوان آشپزخانه ۱۲۰ سانتی‌متر است.

فاصله نصب کلید و پریز برق از لوله‌های آب و گاز

حداقل فاصله كليدها و پريزهای برق و جعبه‌فیوز درصورتی‌که شير گاز بالاتر از آن‌ها يا در کنار آن‌ها نصب‌شده باشد، ۱۰ سانتی‌متر و اگر شير گاز به اجبار زير آن‌ها نصب شود، حداقل ۵۰ سانتی‌متر است؛ بنابراین باید فاصله کلید پریز برق در موضوع استاندارد نصب کلید و پریز با لوله گاز حداقل ۱۰ سانتی‌متر باشد.

نکات نصب پریز

پریزهایی که در کف نصب می شوند، باید مجهز به درپوش مخصوص بوده و شکننده نباشند. برای مکان خشک، پریز نوع حفاظت شده در برابر رطوبت و برای مکان های مخاطره انگیز از پریز نوع ضد انفجار یا ضد اشتعال استفاده می‌شود.

استفاده از پریزهای چند خانه مجاز است و از نظر ردیف هر خانه یک پریز محسوب می‌شود.

پریز سه فاز باید دارای حداقل جریان اسمی ۱۶ آمپر باشد و دارای یک یا دو اتصال اضافی برای اتصال هادی حفاظتی یا هادی حفاظتی – خنثی داشته باشد.

در قسمت داخلی پریز، باید در اتصالات مغزی داخلی پریز یک درپوش پلاستیکی شیشه ای جهت محافظت از خطر برق گرفتگی تعبیه شود تا بدون وجود خطر بتوان پریز را نصب نمود.

در مکان های مرطوب (پارکینگ)، حیاط، دستشویی، تراس، پشت بام و غیره از پریز ارت دار درب دار استفاده شود.

نکات کاربردی

طبق اصول استاندارد نصب کلید و پریز، سیم مورداستفاده برای پریزهای برق باید حداقل نمره ۲٫۵ باشد.

برای حفظ امنیت ساختمان طبق استاندارد‌های نصب کلید پریز، باید تمامی پریز‌ها ارت‌دار باشند.

اگر از جعبه کلیدهای فلزی (گالوانیزه) در پشت پریزها استفاده‌شده است، خود جعبه کلید هم باید به سیم ارت متصل شود.

یکی از مواردی که مهندسین ناظر روی آن حساسیت نشان می‌دهند، سرخط پریز‌هاست. در هیچ کجای ساختمان مجاز نیستید که سرخط پریزهای برق را با سرخط روشنایی‌ها مشترک در نظر بگیرید. حتی سیم نول مورداستفاده برای پریزها باید از سیم نول مورداستفاده برای روشنایی‌ها جدا باشد.

اگر روبه‌روی پریزها بایستید، باید روزنه سمت راست فاز و روزنه سمت چپ باید نول باشد.

فصل دوازدهم : لوله های فولادی

مشخصات لوله های فولادی مندرج در این فصل طبق مشخصات فنی و وندور لیست ذیل باید تحت نظر دستگاه نظارت مشاور و کارفرما تهیه و اجرا گردد:

1- لوله‌کشی روکار یا توکار، با لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف Pg13.5 .

شرکت تولیدکننده برحسب وندور لیست: منصوریان - خاور نو - لوله ساوه

خصوصیات  فنی لوله های فولادی باید مدنظر قرارگرفته شود:

نصب و راه‌اندازی شبکه‌های لوله کشی برق

ابتدا باید یک نقشه ی کلی نسبت به مسیرهایی که قرار است لوله در آن قرار بگیرند ترسیم کنید. طبیعتاً انتخاب مسیرهای کوتاه تر می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های احتمالی تعمیر و نگهداری قطعات، ایمنی مجموعه را نیز افزایش دهد. لوله برق گالوانیزه pg13.5 در بعضی از پروژه ها به‌صورت دیواری نصب می شوند. بنابراین لازم است که نسبت به انتخاب انواع بست سازه ای دقت بیشتری شود.

همان طور که ذکر شد لوله برق گالوانیزه pg13.5 دارای قطر داخلی حدوداً ۲ سانتی‌متری است که به نظر نسبت به لوله های سایز بزرگتر حجم کمتری از کابل را می پذیرد. لذا در این مورد توجه داشته باشید که بیش از ظرفیت لوله برق گالوانیزه pg13.5 از کابل های برق استفاده نکنید.

با توجه به جنس فلزی که این لوله ها دارند بر خلاف انواع لوله برق pvc که عایق حرارتی هستند، لوله های استیل را دور از تجهیزات و ماشین‌آلات با حرارت بالا نصب کنید تا به واسطه انتقال گرمایی که در لوله های فلزی صورت می‌گیرد، کابل های برق تحت تأثیر قرار نگیرند.

جدول استاندارد سایز، وزن و ضخامت لوله فولادی برق ( کاندوئیت ) بر اساس استاندارد DIN49020 ( لوله های فولادی سایز  PG)

| سایز لوله | PG 11 | PG 13.5 | PG 16 | PG 21 | PG 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قطر خارجی (mm) | 18.2 | 20.2 | 22.2 | 28.2 | 54.1 |
| ضخامت دیواره (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| وزن تقریبی گالوانیزه گرم (kg/m) | 0.461 | 0.635 | 0.704 | 1.076 | 2.122 |

لوله های فولادی از نظر مشخصات فنی (ضخامت، قطر، وزن)، روش ساخت، جنس، تست های انجام‌شده و تلرانس های ابعادی طبق استانداردهای بین المللی زیر دسته بندی می شوند.

* ISIRI: Iranian Standard & Industrial Research Institute

* IGS: Iranian Gas Standard

* IPS: Iranian Petroleum Standard

* API: American Petroleum Institute

* ASTM: American Society for Testing & Material

* AGA: American Gas Association

* MSS-SP: Manufacturer Standard Society-Standard Practice

* DIN: Deutsches Institut For Normung

* BSI: British Standard Institution

* JIS: Japanese Industrial Standard

فصل سیزدهم : لوله های پلی وینیل کلراید (PVC)

مشخصات لوله های پلی وینیل کلراید مندرج در این فصل طبق مشخصات فنی و وندور لیست ذیل باید تحت نظر دستگاه نظارت مشاور و کارفرما تهیه و اجرا گردد:

1- لوله کشی توکار، با لوله PVC، pg13.5

شرکت تولیدکننده برحسب وندور لیست: یزد پلیکا - لوله سمنان - لوله گلپایگان

خصوصیات  فنی لوله های پلی وینیل کلراید باید مدنظر قرارگرفته شود:

مشخصات خواص پلی وینیل کلراید

| نام فنی | پلی وینیل کلراید (PVC) |
| --- | --- |
| فرمول شیمیایی | n(C2H3Cl) |
| دمای ذوب | 260 – 100 درجه سانتی گراد |
| دمای انتقال شیشه | 80-70 درجه سانتی گراد |
| استحکام کششی | PVC انعطاف پذیر: 6.9 – 25 مگاپاسکال PVC سخت: 34 – 62 مگاپاسکال |
| وزن مخصوص | 1.35 – 1.45 در حالت استاندارد (در دمای 25 درجه سانتی گراد و فشار 100 کیلوپاسکال) |

چگونگی اجرای لوله کشی PVC

همان‌طور که گفته شد اجرای لوله‌کشی PVC نسبت به سایر انواع لوله‌های دیگر بسیار ساده‌تر است اما لازم است که در اجرای آن‌ها از قواعد و اصول ویژه‌ای پیروی شود. برای نصب و اجرای آن‌ها لازم است که مراحل زیر انجام شود.

در مرحله اول لازم است که لوله‌های PVC در اندازه‌های مشخص به‌صورت زاویه 90 درجه برش داده شوند.

سپس لوله‌ها باید پخ داده شوند. در این مرحله و بعد از آنکه لوله‌ها در اندازه مشخص‌شده برش داده شدند باید با دستگاه مخصوصی به نام فرز به اندازه 4 تا 6 میلی‌متر و بدون داشتن خطا از لبه لوله با زاویه 15 درجه برش داده شوند.

بعد از آنکه لبه لوله آماده شد باید با استفاده از ماده‌ای به نام کلینر آن‌ها را کاملاً تمیز کرد.

در مرحله بعد از پرایمر برای نرم کردن سطح سخت لوله‌ها استفاده می‌شود. این کار باعث می‌شود چسب به شکل بهترین به لوله‌ها نفوذ کند و اتصالات محکم‌تری ایجاد نماید.

در مرحله بعدی لازم است که لوله و اتصالات به شکلی کاملاً اصولی و دقیق چسب کاری شوند. چسب کاری باید با فشار قوی روی لوله‌ها انجام شود چرا که لوله‌ها در جهت معکوسی که برش داده می‌شوند به هم متصل می‌شوند.

لوله کشی PVC

مرحله چسب کاری لوله‌ها باید بلافاصله بعد از نرم کردن لوله‌ها با استفاده از پرایمر انجام شود تا دو سر اتصالات به خوبی به هم بچسبند. تمامی مراحل اجرای لوله‌کشی PVC در ابتدا ساده و راحت به نظر می‌رسند اما چنانچه به نکات و جزئیات آن توجه نشود ممکن است درنهایت نتیجه مناسبی نداشته باشد به همین دلیل لازم است که حتماً توسط افراد ماهر و متخصص انجام شود.

اجرای لوله‌کشی PVC با استفاده از چسب در شرایط آب‌وهوایی گرم

چسب کاری لوله و اتصالات یو پی وی سی در دماهای بالاتر از 35 درجه شرایط ویژه‌ای دارد و با توجه به آنکه چسب‌ها از حلال‌های شیمیایی برخوردارند به سرعت تبخیر می‌شوند و باید سریع چسب کاری انجام شود. زمانی که لوله‌ها در زیر نور مستقیم خورشید یا مناطق روباز هستند دمای آن‌ها بیشتر از دمای محیط است و چسب سریع‌تر به سطوح گرم حمله می‌کند به همین دلیل لازم است برای ممانعت از ایجاد حفره‌های چسب در داخل اتصالات و سوکت‌های لوله بیش از حد از آن استفاده نشود و قسمت‌های اضافی از سطح لوله‌ها پاک شود.

کلینر و چسب باید در محیط سرد نگهداری شوند.

لوله و اتصالات قبل از اجرا در محیط تاریک باشند.

محل‌های اتصال لوله و اتصالات باید کاملاً تمیز و خنک باشند.

عملیات چسب کاری در ساعات خنک روز انجام شود.

دو سطح زمانی به هم متصل شوند که هنوز چسب روی آن‌ها قرار داشته و خیس هستند.

قبل از اعمال فشار باید 24 ساعت به آن‌ها استراحت داد.

استفاده از چسب PVC در شرایط آب‌وهوایی سرد

آب‌وهوای سرد نیز می‌تواند شرایط خاصی برای اجرای لوله کشی PVC داشته باشد. چسب لوله و اتصالات یو پی وی سی مقاومت بالایی در برابر سرما دارند و از ویژگی‌های خشک‌کردن متعادل و پایداری خوبی در دمای زیر انجماد برخوردارند بنابراین می‌توان اتصالات را در دماهای کمتر از 15 درجه نیز انجام داد.

در دمای سرد چسب با سرعت کمتری به لوله نفوذ می‌کند و پلاستیک در برابر حمله مقاوم‌تر است و باید حتماً از پرایمر مناسب استفاده شود. به‌صورت کلی تولید لوله PVC به‌گونه‌ای است که مقاومت بالایی در دماهای پایین دارد و به دلیل کاهش سرعت تبخیر حلال در هوای سرد، زمان عمل‌آوری طولانی‌تری برای برقراری اتصال نیاز است.

لازم است که محیط در زمان اجرا گرم شود.

در زمان عدم استفاده باید پرایمر و چسب در دمای 4 درجه سانتی‌گراد نگهداری شود تا در حالت مایع باقی بمانند.

باید رطوبت حاصل از یخ و برف از سطوح و انتهای لوله‌ها تمیز شود

لوله، اتصالات و شیرآلات قبل از استفاده از پرایمر و چسب باید در دمای یکسان باشند.

ممکن است برای نرم کردن سطوح اتصال لازم باشد از پرایمر چند بار استفاده شود

قبل از انجام عملیات تست فشار باید مدت‌زمان طولانی‌تری برای عمل‌آوری سیستم اختصاص داد.

فصل چهاردهم : وسایل فشار ضعیف تابلویی

مشخصات لوله های وسایل فشار ضعیف مندرج در این فصل طبق مشخصات فنی و وندور لیست ذیل باید تحت نظر دستگاه نظارت مشاور و کارفرما تهیه و اجرا گردد:

شرکت تولیدکننده برحسب وندور لیست: اشنایدر - هیوندای – ABB-رعد - لگراند ایران تابلو - راسل تابلو - الکترو کویر

خصوصیات  فنی وسایل فشار ضعیف باید مدنظر قرارگرفته شود:

مشخصات فنی تابلو برق فشار ضعیف

| ولتاژ | حداکثر 1000 ولت |
| --- | --- |
| ولتاژ ترانسفورماتور برای منبع تغذیه | 230 و 400 |
| جنس بدنه | فولادی، استیل، آلو مینیوم، پلاستیک |
| استاندارد | IEC ،IEEE و ANSI |

استانداردهای تابلو برق فشار ضعیف

در صنعت برق و الکترونیک مهم‌ترین استانداردها شامل استانداردهای IEC، IEEE و ANSI هستند که استاندارد IEC کامل‌ترین و بهترین استاندارد برای تابلو برق‌های فشار ضعیف و فشار متوسط، است. استاندارد IEC در واقع مخفف عبارت International Electrotechnical Commission بوده و ازجمله مهم‌ترین استانداردهای بین‌المللی برق محسوب می‌شود.

استاندارد تابلو برق فشار ضعیف در واقع یک استاندارد جامع است که مشخصات و نکات لازم در یک تابلو برق فشار ضعیف ازجمله موارد زیر را به‌طور کامل مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد:

⦁ اسکلت نگهدارنده

⦁ پوشش‌ها

⦁ کلیدهای اتوماتیک، حرارتی و مغناطیسی

⦁ کلیدهای مینیاتوری

⦁ فیوزها و کلیدهای آن‌ها

⦁ وسایل و لوازم اندازه گیری

⦁ ترانسفورماتور جریان برق

⦁ لامپ‌های نمایشگر و سیم کشی

طبق استاندارد تابلو برق فشار ضعیف برای هر کدام از لوازم داخل تابلو برق استانداردهای جداگانه و مشخصی تعیین‌شده است تا طبق این استانداردها لوازم موردنیاز برای تابلو برق فشار ضعیف طراحی، نصب و مورد آزمون قرار گیرند که به‌عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

⦁ استاندارد VDE 0201 برای شینه‌های مسی

⦁ استاندارد VDE 0202 برای شینه‌های آلومینیومی

⦁ استاندارد IEC 157,2 برای کلیدهای فشار ضعیف

⦁ استاندارد IEC 185 برای ترانسفورماتورهای جریان

⦁ و …

نکات ایمنی تابلو برق فشار ضعیف

برای کار با تابلو برق فشار ضعیف باید حتما موارد ایمنی را رعایت کنید تا آسیبی به خود یا تجهیزات وارد نکنید

برای نصب اولیه و حتی تعمیرات باید مطمئن شوید که امکان قطع کامل برق ورودی وجود دارد یا خیر. اطمینان از قطعی برق در حین استفاده از تابلو برق فشار ضعیف به این دلیل حائز اهمیت است که سطح ایمنی کار را بالا می برد.

در هنگام کار کردن با تابلو برق فشار ضعیف باید از وسایل عایق استفاده کنیم مثلا برای تابلوهایی که در ابعاد بزرگ ساخته می شوند و برای دسترسی به قسمت های بالایی نیاز به چهارپایه می‌باشد باید از چهارپایه ای استفاده کنید که جنس عایقی داشته باشد مثل چهارپایه های چوبی.

برای جلوگیری از برق گرفتگی برقکار باید تمامی البسه مثل دستکش، کفش، کلاه، کت مخصوص و غیره و تمامی تجهیزات موردنیاز برای تعمیر عایق باشند.

در حین کار با تابلو برق فشار ضعیف از به همراه داشتن وسایل غیر ضروری که از جنس فلز هستند، خودداری کنید؛ این اشیا فلزی شامل انگشتر، زنجیر، دستبند و یا هر شی فلزی غیر ضروری دیگر می‌شود.

استفاده از کف پوش های عایق در حین کار با تابلو برق فشار ضعیف پیشنهاد می‌شود.

تست تابلو برق فشار ضعیف

تست های تابلو برق فشار ضعیف را دو استاندارد 61439 و 60439 بیان می‌کند. برای انجام تمامی تست های تابلو برق فشار ضعیف و دیگر تابلوها لازم است از تجهیزات ایمنی استفاده شود تا در هنگام فرآیند تست دچار خسارات و تلفات نشویم.

نظارت در عایق بودن: در این تست دو مورد مقاومت عایق و بررسی دی الکتریک بررسی می‌شود.

بررسی اتصالات در مدارهای حفاظتی: مواردی که در این تست چک می‌شود به شرح زیر است.

کنترل شرایط تست

اندازه گیری مقاومت اتصالات از نظر پیوستگی

چک کردن پیوستگی اتصالات

بررسی نهایی فشار ضعیف: در این تست تمامی جوانب کنترل می‌شود تا مشکلی در عملکرد تابلو برق فشار ضعیف ایجاد نشود. مراحل مختلفی از تست، در مرحله بررسی نهایی انجام می‌شود که شامل موارد زیر می‌باشد.

چک کردن قطعات مکانیکی

بررسی سیم کشی ها

اطمینان از عملکرد درست تمام لوازم جانبی

چک کردن درجه حفاظت که دارای اهمیت بسیار زیادی می‌باشد.

تمامی تمهیدات لازم برای جلوگیری از شوک الکتریکی باید انجام شود.

نکات که می‌بایست رعایت گردد :

سطع مقطع شینه های خنثی و اتصال زمین نباید از نصف سطع مقطع شینه فاز کمتر باشد .

شینه های خنثی و اتصال زمین باید برای سرتاسر طول تابلو پیش‌بینی شود .

شینه های فاز ها و خنثی باید روی مقره های اتکایی چینی یا صمغ مصنوعی نصب شود و شینه اتصال زمین باید روی مقره نصب‌شده و سپس به بدنه تابلو متصل گردد.

نقطه اتصال شینه ها به یکدیگر و کلید ها به شینه ها باید قبل از اتصال کاملا تمیز شده و در صورت امکان با یک لایه ی نقره ای پوشیده و سپس به وسیله پیچ و مهره و واشرهای مسی یا برنز محکم شود تا حداکثر هدایت الکتریکی به وجود آمده و از گرم شدن جلوگیری شود

حداقل فاصله بین شینه ها باید از  سانتی‌متر کمتر نباشد  اتصال کابل ها ، شینه ها ، کلید ها ، فیوز ها و غیره باید به وسیله کابلشو انجام گیرد . شینه ها باید با رنگ نسوز به ترتیب رنگ آمیزی شود:

فاز اول، به رنگ قرمز

فاز دوم ، به رنگ زرد

فاز سوم ، به رنگ آبی

شینه های اتصال زمین و خنثی به رنگ سبز و زرد

طریقه استقرار شینه های فاز اول ، دوم و سوم در سطوح مختلف به‌قرار خواهد بود :

برای شینه کشی های افقی واقع در سطع افقی تابلو برقشینه سمت جلو تابلو به رنگ قرمز ، شینه وسط به رنگ زرد ، و شینه ای که به طرف پشت تابلو قرار میگیرد به رنگ آبی خواهد بود.

برای شینه کشی های افقی واقع در سطع عمودی تابلو به رنگ قرمز ، شینه وسط به رنگ زرد و شینه پایین به رنگ پابی خواهد بود .

برای شینه کشی های عمودی واقع در سطع عمودی تابلو ( جهت نگاه از جلو تابلو) :

شینه سمت چپ به رنگ قرمز ، شینه وسط به رنگ زرد و شینه ای که به طرف پشت تابلو قرار میگیرد به رنگ آبی خواهد بود .

درب های تابلو باید با لولای گالوانیزه یا استیل بوده و دارای قفل باشد و قفل ها باید شبیه هم انتخاب شده باشد و یک کلید برای هر قفل موجود باشد و هر درب علاوه بر قفل دارای چفت نیز باشد .

در مواردی که تابلو برای استفاده در محیط هایی با رطوبت و تغییر دمای زیاد در نظر گرفته‌شده باشد ،باید اقدامات مناسبی با استفاده از تأمین عبور هوا از داخل تابلو یا گرمکن برای جلو گیری از تعرق زیان آور در داخل تابلو به عمل آید.

لوازم داخل تابلو از قبیل کلید ، کنتاکتور ، وسایل اندازه گیری ، فیوز ،رله ، واحد اعلام خطر و غیره باید به نحوی نصب شودکه از نظر تعمیر و نگه داری و یا تعویض هر یک از آن‌ها به سهولت در دسترس باشند .

وسایل اندازه گیری و چراغ های سیگنال و اعلام خطر ، درصورتی‌که روی قسمت متحرک یا قابل برداشت تابلو نصب‌شده باشد ، کلیه سیم کشی های مربوط باید با کابل یا سیم قابل انعطاف انجام شود.

فواصل دستگاه‌هایی که قسمتی از تابلو را تشکیل می دهد باید با فواصل داده‌شده در مشخصات مربوط به آن مطابقت داشته باشد . برای هادی های برقدار و ترمینال ها ( مانند: شینه ها ، اتصالات بین دستگاه‌ها و ….) فواصل هوایی و فواصل خزشی با فواصل مربوط به دستگاهی که بلافاصله به آن وصل میباشد ، باید مطابقت داشته باشد .

کلید ها ، وسایل اندازه گیری و غیره که در تابلو برق نصب می‌شود باید دارای شماره راهنما بوده و شماره خطوط محلی که تغذیه می‌شود روی آن نوشته ، به‌علاوه اتصالات وسایل اندازه گیری و سیستم های کنترل و خطوط خارجی باید در روی صفحه ترمینال علامت گذاری شده انجام گیرد.

کلیه سر سیم ها در ابتدا و انتهای داخل تابلو و همچنین کابل ها باید به‌منظور راهنمایی در تعمیرات بعدی طبق نقشه مربوط شماره گذاری شود.

ترمینال هایی که برای اتصال هادی های مسی یا آلومینیومی در نظر گرفته می‌شود ، باید توسط سازنده مشخص شود . این گونه ترمینال ها باید به گونه ای ساخته شده باشد که اتصال هادی ها به آن با استفاده از پیچ یا بست و مانند آن امکان‌پذیر بوده و فشار تماسی لازم و متناسب با جریان نامی و استقامت اتصال کوتاه دستگاه و مدار را تأمین نماید .

شماتیک تقسیم بندی کلید ها در تابلو برحسب حداقل قدرت قطع کلید و جدول حداقل قدرت قطع مجاز کلید های فرعی نسبت به حداقل قدرت قطع کلید اصلی می‌باشد .

فصل بیستم : وسایل شبکه

مشخصات لوله های وسایل شبکه مندرج در این فصل طبق مشخصات فنی و وندور لیست ذیل باید تحت نظر دستگاه نظارت مشاور و کارفرما تهیه و اجرا گردد:

1- تهیه، حمل و اجرای اتصال زمین، شامل یک عدد صفحه مسی به ابعاد 5*700*700 میلیمتر با پیچ و مهره و بستهای لازم و تسمه جوش شده به صفحه مسی به ابعاد 3*50 میلیمتر، پر کردن مواد با بنتونیت به وزن 200 کیلوگرم، لوله گالوانیزه 14 اینچ، 15 کیلوگرم نمک و 25 کیلوگرم ذغال با چاه کنی تا عمق 15 متر در نوع زمین.

شرکت تولیدکننده برحسب وندور لیست: برحسب استاندارد

خصوصیات  فنی وسایل شبکه باید مدنظر قرارگرفته شود:

سیستم اتصال زمین و همبندی شامل:

1- صفحه مسی چاه ارت

2- سیم مسی ارت

3- مواد کاهنده مقاومت زمین

مواد کاهنده GIM

مواد کاهنده CEM

مواد کاهنده LOM

زغال پودر شده

نمک

خاک رس

بنتونیت حفاری

خاک بنتونیت حفاری

خاک بنتونیت حفاری API & OCMA

4- قالب جوش کدولد

5- پودر جوش کدولد

6- دستگیره قالب کدولد

7- کیت تمیز کننده قالب کدولد

8- میله ارت

9- سیم ارت روکش دار

10- تسمه مسی ارت

11- بنتونیت چاه ارت

12- ژل کاهنده مقاومت

13- حوضچه ارت

14- اتصالات میله ارت

15- کلمپ ارت

16- دستگاه ارت سنج

نحوه اجرای سیستم اتصال زمین (ارت)

1- ابتدا چاهی به عمق ۲ متر و عرض ۸۰ سانتی‌متر حفر می کنیم بهتر است چاه حفر شده به رطوبت برسد.

2- مقدار۱۵۰ لیتر آب و ۵۰ کیلوگرم خاک بنتونیت را با یکدیگر ترکیب کرده و داخل چاه حفر شده می ریزیم (خاک بنتونیت به دلیل جذب رطوبت بالا استفاده می‌شود) مدتی زمان می هیم تا این ترکیب کمی سفت شود.

3- صفحه مسی که سیم ارت به آن متصل شده است در وسط چاه به‌صورت عمودی و روی لایۀ بنتونیت قرار می دهیم. بهترین روش اتصال سیم ارت به صفحه مسی جوش احتراقی است.

4- دو مرتبه از ترکیب خاک بنتونیت و آب و این بار برروی صفحه مسی استفاده می کنیم که معمولاً برای چاهی به قطر ۸۰ سانتی‌متر و صفحۀ مسی به مساحت ۵۰×۵۰ سانتی‌متر مقدار ۳۰۰ تا ۳۵۰ کیلوگرم بنتونیت و سه برابر آن آب استفاده می‌شود.

5- برای حفظ رطوبت چاه از لوله پلیکایی به ارتفاع ۲۰ سانتی‌متر که از سطح زمین داخل چاه نصب می‌شود استفاده می کنیم. توسط این لوله می توان آب را به‌صورت قطره ای به چاه تزریق کرد که رطوبت چاه به‌صورت دائم حفظ شود.

6- پس از خشک شدن بنتونیت مابقی چاه را با خاک سرند شده و نرم پر می کنیم.

7- پس از اجرای چاه ارت به‌منظور بازرسی باید در بالای هر چاه درپوشی نصب شود.

نقاطی که معمولاً در سیستم های توزیع باید زمین شوند

۱- یکی از دو سیم ثانویه ترانسفورماتور تک فاز دو سیمه

۲ – سیم نول یک سیستم تک فاز سه سیمه فشار ضعیف

۳- سیم نول یک سیستم سه فاز چهار سیمه فشار ضعیف

۴- مرکز ستاره ترانسفورماتور سه فاز

۵- ترمینال زمین هر برقگیر

۶- بدنه یا محفظه کلیه دستگاه‌های برقی و ترانسفورماتورهای هوایی و زمینی

۷- یک سیم ثانویه، هر کدام از ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ

۸- سیم نول کلیه مشترکان در محل ورود برق به مکان آن ها در محل کنتور)

فصل بیست و هشتم : وسایل متفرقه

مشخصات لوله های وسایل شبکه مندرج در این فصل طبق مشخصات فنی و وندور لیست ذیل باید تحت نظر دستگاه نظارت مشاور و کارفرما تهیه و اجرا گردد:

شرکت تولیدکننده برحسب وندور لیست: برحسب استاندارد

خصوصیات  فنی وسایل شبکه باید مدنظر قرارگرفته شود:

1. عملیات ماسه ریزی و آجر چینی درج‌شده در این فصل، شامل ریختن 13 سانتی‌متر ماسه نرم زیر و 13 سانتی‌متر روی کابل یا کابلها و چیدن آجر فشاری به تمداد کافی طبق نقشه و مشخصات فنی است.

2. هزینه تهیه مصالح در ردیف‌های ماسه ریزی و آجر چینی در نظر گرفته نشده است، هزینه آن با استفاده از فهرست مصالح پایکار این

فهرست‌بها و در نظر گرفتن حجم مورداستفاده برای ماسه و تعداد آجر در متر طول محاسبه و با اعمال ضرایب مندرج در پیمان پرداخت

می‌شود.

در ردیف‌های 280101 و 280102 به ازای هر ردیف عمودی مازاد ماسه ریزی، 30 درصد به بهای ردیف اضافه می‌شود.

در ردیف‌های 280101 و 280102 در صورت افزایش عرض کانال، به ازای هر 50 سانتیمتر، 80 درصد به بهای ردیف اضافه می‌شود.

در صورت استفاده از زانوی عمودی قابل تنظیم (مفصلی) سینی کابل بجای زانوی افقی سینی کابل، 5 درصد به بهای واحد ردیف زانوی

افقی سینی کابل مربوط (گروه 21) اضافه خواهد شد.

درصورتی که در ردیف‌های سینی کابل، زانوی افقی، سه راهی و چهار راهی سینی کابل به عرض 100 تا 300 میلی متر از درپوش سینی کابل ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 25/1 میلی متر استفاده شود 50 درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

درصورتی‌که در ردیف‌های سینی کابل، زانوی افقی، سه راهی و چهار راهی سینی کابل به عرض 400 تا 600 میلی متر از درپوش سینی

کابل ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 5/1 میلی متر استفاده شود 60 درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

در صورت استفاده از زانوی عمودی قابل تنظیم (مفصلی) نردبان کابل به جای زانوی افقی نردبان کابل، 5 درصد به بهای ردیف زانوی

افقی نردبان کابل (گروه 27) اضافه خواهد شد.

درصورتی که در ردیف‌های سینی کابل، زانو، سه راهی و چهار راهی سینی کابل و نیز نردبان کابل، زانو، سه راهی و چهار راهی نردبان کابل و جداکننده سینی و نردبان کابل، طول لبه افزایش یابد، به ازای هر 2 سانتی‌متر افزایش در طول لبه تا طول حداکثر 10 سانتیمتر 7 درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

ورق گالوانیزه پیش‌بینی شده در این فصل، از نوع کارخانه ای است

استانداردها و آئین نامه :

مجموعه استاندارد ها مقررات و آئین نامه های مورداستفاده در طراحی این پروژه به شرح زیر می‌باشد:

الف-  مشخصات فنی - عمومی و اجرائی تأسیسات برق- نشریه ۱۱۰سازمان برنامه‌وبودجه کشور جلد اول و دوم

ب- مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها

ج- کمیته بین المللی الکترونیک - ICE

د- انجمن مهندسان برق آلمان-  VDE

ه- در موارد خاص استاندارد های شرکت برق منطقه ای و شرکت مخابرات ایران.

و-  استاندارد های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانISIRIN –

ز-نشریه شماره 393 – جزئیات اجرایی تیپ تأسیسات الکتریکی ساختمان

ح- استاندارد نفتی ایران IPS

ط-مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان - صرفه جویی در مصرف انرژی

ی- بخشنامه شماره ۲۳۷۸۹۰-1/28 مورخ  2/8/88  وزیر محترم نفت با موضوع ضرورت رعایت صرفه جویی در کلیه زمینه ها ازجمله گاز ، برق ،    آب و تلفن

ک- دستورالعمل های و آئین نامه های اجرایی شرکت توانیر و توزیع نیروی تهران بزرگ

جدول برندهای مورد تائید تجهیزات و تأسیسات برقی

| لیست شرکت ها معتبر در خصوص مصالح تأسیسات برقی |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح تجهیز | برند 1 | برند 2 | برند 3 | توضیحات |
| 1 | چراغ های روشنایی LED و سایر چراغ ها | گلنور | مازی نور | آلتوی رای |  |
| 3 | کابل | کابل البرز | کابل ابهر | سیمکو | افشار نژاد خراسان |
| 6 | لوله های PVC | یزد پلیکا | لوله سمنان | لوله گلپایگان |  |
| 7 | تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط | ایران تابلو | راسل تابلو | الکتروکویر | تابلوهای فشار متوسط می‌بایست در وندور لیست شرکت توزیع نیروی تهران بزرگ و دارای تأییده توانیر باشند |
| 11 | کلیدهای گردان | اشنایدر | زیمنس | تله مکانیک |  |
| 12 | کنتاکتور و تایمرها | اشنایدر | زیمنس | تله مکانیک |  |
| 13 | ترانس جریان و لتاژ | مگ | پترس شار | هریس پویا |  |
| 14 | وسایل اندازه گیری | اشنایدر | ایسکرا | زابلوگ |  |
| 20 | کابل تلفن | کرمان | خراسان | زابلوگ |  |

*پیمانکار موظف است در خصوص اقلامی که مشخصات یا برند آن‌ها در نقشه‌ها و مشخصات فنی خصوصی مشخص     نشده است از دستگاه نظارت استعلام نموده و پس از اخذ تأییدیه نسبت به تهیه و حمل اقدام نماید.

((مشخصات فنی وخصوصی تأسیسات مکانیکی))

- کلیات

- پیمانکار موظف است به‌منظور هماهنگی بخش‌های سازه، ابنیه و تأسیسات مکانیکی و الکتریکی، کلیه نقشه‌ها را مورد بررسی قرار داده و ترتیب انجام عملیات موجود مربوط به لوله‌کشی، کانال‌کشی و نصب تجهیزات مکانیکی را به نحوی فراهم نماید که با سایر فعالیت‌های ساختمانی هماهنگ شده و باعث تداخل و تأخیر آن‌ها نشود.

- نقشه‌های لوله‌کشی، کانال‌کشی و... که جزء مدارک پیمان در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد تا حدودی دیاگراماتیک است و اندازه‌گذاری، موقعیت و مسیر تقریبی لوله‌ها و کانال‌ها و... را نشان می‌دهد. پیمانکار موظف است با توجه به همه شرایط ازجمله موانع ساختمانی، تیرها، سقف کاذب، سایر لوله‌ها و... نقشه‌های کارگاهی تهیه نموده و به تائید دستگاه نظارت برساند.

- کلیه کارهای اجرایی تأسیسات مکانیکی مطابق با مشخصات فنی عمومی (نشریه‌های مدون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)، مشخصات فنی خصوصی تعیین‌شده و نقشه‌های اجرایی خواهد بود.

- مشخصات فنی کلیه کارهای اجرایی این پروژه می‌بایست در درجه اول بر مبنای نشریات سازمان برنامه‌وبودجه و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به خصوص نشریه شماره 128 بوده و در درجه بعدی منطبق با کلیه آئین‌نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان باشد.

- در مواردی که مابین مطالب نشریه 128 سازمان برنامه‌وبودجه و مباحث مقررات ملی ساختمان مغایرت وجود داشته باشد می‌بایست با تشخیص کارفرما اقدام شود.

- در موارد ابهام بین مشخصات عمومی و خصوصی مطالب موجود در مشخصات خصوصی ملاک عمل است.

- سایر استانداردهای موردقبول به شرح ذیل فهرست می‌شود که در صورت عدم‌کفایت مراجع مذکور در بند 4 مورداستفاده خواهد گرفت. DIN – American plumbing code – ASHRAE-ASTM-ASME-AWWA-API

- عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده یا دفن می‌شود و یا امکان بازرسی کامل آن‌ها بعداً میسر نیست مانند لوله‌کشی‌ها، اتصالات و ... باید مطابقت آن‌ها با نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی حین اجرای کار و قبل از پوشیده شدن مورد بررسی قرارگرفته و دارای تأییدیه دستگاه نظارت باشد و صورت‌جلسه کار انجام‌شده توسط پیمانکار تهیه‌شده و به تائید دستگاه نظارت برسد.

- پیمانکار موظف است قبل از تهیه و حمل کلیه مصالح و لوازم موردنیاز پروژه از برندهای مورد تائید طبق مشخصات فنی خصوصی، نمونه کالا یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات را تهیه کرده و پس از تائید مشخصات و برند توسط مشاور نسبت به تهیه و حمل اقدام نماید. در صورت عدم وجود برند تعیین‌شده در بازار، پیمانکار ملزم به تهیه اقلام مشابه مورد تائید مشاور بدون درخواست وجه اضافی می‌باشد.

- پیمانکار موظف است با توجه به تغییرات ایجاد شده در نقشه‌ها و به استناد دستور کارهای ابلاغی، نقشه‌های چون ساخت (ASBUILT) را تهیه و تنظیم نماید و پیوست صورت مجالس نماید و در ازای هر دستور کار صورت‌جلسه مرتبط با آن‌ها را تهیه و به تائید دستگاه نظارت رساند.

- هماهنگی و دریافت جزئیات مربوط به ساخت فریم و شاسی دستگاه‌های خریداری شده و همچنین نصب آن‌ها و مسئولیت هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های معرفی‌شده توسط کارفرما، در خصوص نحوه نصب و جزئیات موردنیاز به عهده پیمانکار است.

- هماهنگی در خصوص راه‌اندازی و نگهداری برای یک دوره بهره‌برداری تا تحویل به بهره‌بردار در کلیه سیستم‌های تأسیساتی (برقی و مکانیکی) خریداری شده از شرکت‌ها (اعم از کارفرمائی و پیمانکاری) بر عهده پیمانکار می‌باشد.

- مدارک کلیه اکیپ‌های تأسیسات مکانیکی باید قبل از آغاز کار به دستگاه نظارت ارسال و پس از انجام تستهای مربوطه و تائید دستگاه نظارت مجوز فعالیت خواهند داشت.

- جهت کلیه لوله‌کشی‌ها ذرات مزاحم که داخل لوله وجود دارند باید با جریان شدید آب (هوا) خارج گردند و سپس تست لوله‌کشی انجام گردد.

- فشار تست (پس از نصب) و مدت‌زمان آن مطابق نقشه‌های اجرایی بوده و در صورت عدم وجود فشار تست در نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی خصوصی مربوطه، فشار تست 1.5 برابر فشار طراحی سیستم و به نوعی که از 6 بار کمتر نباشد در نظر گرفته شود.

- کلیه وسایل و تجهیزات، تحت نظارت مشاور و کارفرما و یا موسسه بازرسی که توسط کارفرما معرفی می‌گردد و بر اساس استاندارد فنی مورد تائید و با استفاده از بهترین مصالح ساخته شود.

- کلیه وسایل و تجهیزات در حین ساخت و پس از ساخت برحسب مورد و طبق آخرین دستورالعمل مؤسسات معتبر تحت آزمایش عملکرد قرار گیرد و پس از اطمینان از صحت عملکرد وسایل و تجهیزات و صدور گواهی از طرف مشاور و کارفرما یا موسسه بازرسی، تجهیزات علامت‌گذاری شده و بسته‌بندی گردند. تجهیزات و وسایل پس از بسته‌بندی به همراه تأییدیه‌های ذکر شده، به کارگاه حمل و تازمان نصب و راه‌اندازی در انبار حفاظت شوند.

- اجرای تأسیسات مکانیکی باید مطابق با موارد به شرح زیر باشد:

- مبحث 14 مقررات ملی ساختمان تأسیسات گرمایی و تهویه مطبوع.

- مبحث 16 مقررات ملی ساختمان تأسیسات بهداشتی.

- مبحث 17 مقررات ملی ساختمان گاز رسانی.

- مبحث 19 مقررات ملی ساختمان بهینه سازی مصرف انرژی.

- نشریات 128 سازمان برنامه‌وبودجه کشور

- دستورالعمل های سازمان آتشنشانی (NFPA و ...) ومطابق با استاندارد های ASHRAE (اشری)

- پیمان کار موظف است قبل از اجرای کار کلیه نقشه‌های معماری، سازه، مکانیک و الکتریکال را مطالعه و هماهنگی لازم را با دستگاه نظارت انجام دهد.

- پیمان کار موظف است قبل از شروع و اجرا کار های تأسیسات مکانیکی، نقشه‌های کارگاهی هماهنگ با تأسیسات را تهیه و به تصویب دستگاه نظارت برساند.

- نقشه‌های لوله کشی هر چند مقیاس مشخص دارند، تا اندازه ای دیاگراماتیک است و به‌منظور نشان دادن موقعیت، اندازه، جهت و ترتیب کلی تقریبی لوله کشی می‌باشد. این نقشه‌ها ترتیب دقیق استقرار لوله ها و جزئیات را یک‌به‌یک بدست نمی دهد. پیمانکار موظف است که با توجه به همه شرایط کار در کارگاه ازجمله موانع ساختمانی، تیرها، سقف های کاذب، لوله های دیگر رشته کار، کانال های هوا، کابل های برق و غیره، نقشه‌های کارگاهی (Shop Drawing) تهیه نموده و برای تائید به دستگاه نظارت ارائه نماید.

- جهت عبور لوله ها از دیوار، سقف و کف میباید از غلاف محافظ لوله استفاده شود.

- تأکید می‌گردد که پیمان کار مطابق با مفاد نشریه 128، قبل از شروع هرگونه کار اجرایی موظف به تهیه نقشه‌های کارگاهی با در نظر گرفتن کلیه موانع ساختمان‌ها، لوله ها ، کانال و ... جهت بررسی  و تصویب دستگاه نظارت می‌باشد.

- قبل از تهیه و حمل هر نوع کالا و تجهیزات موردنیاز باید قبلا نمونه آن ارسال و به تائید دستگاه نظارت برسد.

- نقشه‌های جزئیات در جلد ششم نشریه شماره ۱۲۸ در کلیه موارد موجود در این پروژه بایستی عینا توسط پیمانکار مورداستفاده قرار گیرد.

- تمامی تجهیزات و مصالح از نظر جنس، ساخت، ضوابط و آزمایش می‌بایست مطابق یکی از استاندارد های منتشر شده سازمان استاندارد ( ISIRI،ISO،DIN،BS،ANSI،JIS)  باشد.

- لازم به ذکر است قبل از تهیه دستگاه‌ها می‌بایست مطابق با مشخصات فنی ارائه‌شده در جدول نقشه‌ها مشخصات فنی دستگاه از شرکت سازنده اخذ گردد. و پس از تکمیل فرم ملزومات و ارائه نقشه جانمایی توسط پیمانکار برای ساخت به سازنده ( مطابق با فهرست تأمین کنندگان مصالح )ارائه گردد.

- هر آیتمی که در این قرارداد ذکر نشده باشد در صورت وجود آیتم در فهرست‌بهای پایه از همان ردیف مربوطه پرداخت می‌گردد و شامل قیمت جدید نمی‌شود.

- ردیف‌های فهرست‌بها و ستاره‌دار منضم به‌قرارداد هر قسمت از پروژه در کل پروژه قابل استناد میباشد . بدیهی است ضرایب متعلقه ، متناظر با ضرایب بخش اجراشده میباشد.

- در خصوص قسمت های اجراشده قبلی ، پیمانکار موظف است پیش از شروع به اجرا هر عملیات ، آیتم‌های اجراشده را تست و عیوب احتمالی را مرتفع نماید و سپس اقدام به تکمیل سیستم موجود نماید .

-مشخصات فنی لوله ها:

- کلیه لوله ها باید مطابق با استاندارد های درج‌شده در مقررات ملی ساختمان باشد.

- پیمان کار موظف است پس از اتمام لوله کشی تمام لوله کشی های را مورد تست و آزمایش شود.

- لوله های گالوانیزه رده متوسط می‌باشد که می‌بایست بر اساس استاندارد های DIN2440 و BS1387 باشد.

- عبور از درزهای انبساط ساختمان باید دارای اتصالات قابل انعطاف باشند.

- در محل عبور لوله ها از کف و یا دیوار می‌بایست لوله ها با غلاف مناسب محافظت گردد و درصورتی‌که محل عبور به‌عنوان زون حریق باشد استفاده از مواد پر کننده ضد حریق الزامی می‌باشد که نمونه مربوطه می‌بایست به تائید دستگاه نظارت برسد.

- اتصالات به کار رفته در لوله کشی فولادی سیاه از نوع اتصالات جوشی می‌باشد.

- لوله کشی ها می‌بایست به‌صورت مستقیم و موازی با دیوارهای ساختمان اجرا گردد به‌طوری که امکان تعمیر و بازرسی و رفع عیوب آن به سادگی انجام پذیرد.

- جهت تخلیه آب سیستم ، کلیه لوله ها با شیب افقی دو در هزار و حداکثر یک درصد اجرا گردد.

- - خطوط لوله در هر گروه باید موازی با هم و به هم نزدیک باشد. فاصله ها از هم و از سطوح ساختمانی باید طوری باشد که اجرای کار کامل عایق کاری و دسترسی به شیرها، تعمیر، تعویض و تنظیم آن ها، بازرسی و رفع عیب لوله ها به آسانی میسر باشد.

شیر آلات:

- در محل های مناسب جهت تخلیه آب، تخلیه هوا پیش‌بینی های لازم انجام پذیرد.

- در کلیه نقاط مرتفع در انتهای رایزر و در محل های سیفون شدن لوله کشی ها نصب شدن شیر هواگیری اتوماتیک ضروری می‌باشد.

- شیر های قطع و وصل تا قطر "2 از نوع برنجی دنده ای و از قطر " 12 2 به بالا از نوع چدنی فلنجی با فشار کار 150 پوند بر اینچ مربع می‌باشد . کلیه شیر آلات از نوع دنده ای می‌بایست دارای مهره ماسوره باشد.

- همه شیر فلکه های آتش نشانی بعد از نصب بایستی بحالت باز قرار داده‌شده و فلکه مربوطه برداشته شود، تا امکان بستن شیرها توسط عوامل غیر مسئول نباشد.

- جعبه شیرآلات قطع و وصل از ورق گالوانیزه، به ضخامت 1.25 میلی متری ساخته شود.

- واشر بین فلنج ها بایستی حداقل ضخامت 2 میلی متر بوده و جنس آن ها مناسب برای نصب در لوله کشی آب باشد.

- طول پیچ و مهره بایستی با توجه به ابعاد و ضخامت فلنج ها انتخاب گردد، پیچ و مهره بایستی گالوانیزه و یا پوشش آب کروم باشد.

- در خصوص شیر آلات برنجی می‌بایست از مهره ماسوره و شیر آلات فلنجی از اتصالات فلنجی استفاده گردد.

- تمام لوله کشی هایی که در ترنچ تأسیساتی انجام می پذیرد می‌بایست با دو لایه گونی و سه قشر قیر محافظت گردد.

لوله های آتش نشانی:

- از نوع فولادی سیاه بدون درز رده 40 با اتصالات جوشی مطابق با استاندارد ASTMA53 می‌باشد. و نحوه اجرای کار مطابق با ضوابط سازمان آتش نشانی مربوطه و استاندارد بین المللی NFPA می‌باشد.

- مطابق با استاندارد AWS می‌بایست الکترود مورداستفاده در لوله های آتش نشانی جهت پاس ریشه E6010 و برای پاس تاج جوش الکترود E7018 استفاده گردد. لازم به ذکر است استفاده از الکترود E7018  می‌بایست با رعایت الزامات مربوطه ( گرمکن مرکزی و گرمکن پرتابل جهت حین انجام عملیات) انجام پذیرد.

شیرآلات زون کنترل آتش نشانی:

- شیر آلات زون کنترل آتش نشانی می‌بایست دارای تأییدیه UL باشند. سایز شیر آلات مذکور مطابق با نقشه‌های ابلاغی می‌باشد.

لوله های فلکسیبل:

- لوله های فلکسیبل موضوع این قراداد لوله های فلکسیبل با عایق الاستومری می‌باشد و لوله فلکسیبل بدون عایق جهت دریچه های اگزاست می‌باشد.

لرزه گیرها(Flexible Connection):

- لرزه گیرها از نوع لاستیکی و فلنجی با فشار کار 150 پوند بر اینچ مربع می‌باشد.

- لازم به ذکر است: واشر بین فلنج ها بایستی حداقل ضخامت 2 میلی متر بوده و جنس آن ها مناسب برای نصب در لوله کشی آب باشد.

- طول پیچ و مهره بایستی با توجه به ابعاد و ضخامت فلنج ها انتخاب گردد، پیچ و مهره بایستی گالوانیزه و یا پوشش آب کروم باشد.

الکتروموتور:

- الکترو موتور با دور حدود 1500 دور در دقیقه و قدرت 40 اسب بخار از ردیف متناسب در فهرست‌بها تأسیسات مکانیکی پرداخت می‌گردد و با توجه به اینکه آیتم مذکور جهت الکتروموتور 20 اسب بخار می‌باشد لذا ضریب 5.69 به مقادیر اضافه میگردد به‌عنوان مثال درصورتی‌که تعداد دو عدد الکترو موتور 40 اسب بخار تهیه‌شده باشد جهت پرداخت از ردیف فهرست‌بهای متناسب و مقدار ان به 11.38 تغییر یافته و از ایتم مذکور پرداخت می‌شود و در صورت تغییر توان متناسب با ضریب 5.69 برای 40 اسب بخار محاسبه و پرداخت خواهد شد

عایقکاری لوله ها:

ضخامت و جنس عایق لوله ها به شرح زیر می‌باشد:

الف- جنس عایق لوله ها

جنس عایق لوله های پلیمری از عایق الاستومری EPDM و مطابق با مشخصات کارخانه سازنده لوله ها می‌باشد.

ب- ضخامت عایق لوله ها:

- عایق لوله های مشبک ۵ لایه PEX-AL-PEX از نوع الاستومری میباشد. بدیهی است قبل از خرید ضخامت ، برند و مشخصات فنی با مشاور هماهنگ گردد.

- کلیه لوله های فولادی (گالوانیزه و سیاه) درگیر با مصالح با چسب پرایمر و نوار پرایمر با همپوشانی ۵۰ درصد در صورت نیاز با عایق رطوبتی عایق می‌شوند.

- کلیه لوله‌های تهویه قبل از عایقکاری با یک دست ضدزنگ با کیفیت و ضخامت قابل قبول پوشش داده می‌شوند.‌

-کلیه لوله های کولر گازی با عایق الاستومری به ضخامت 13 میل عایق می‌گردد.

روش آزمایش تجهیزات مکانیکی

- روش‌، فشار و مدت آزمایش لوازم و تجهیزات مکانیکی در هر مورد بایستی مطابق نکات مندرج در نشریه شماره ۱۲۸ سازمان برنامه بودجه و مباحث مقررات ملی ساختمان انجام گیرد. همچنین رعایت نکات زیر الزامی است:

- پیش از اقدام به آزمایش باید لوازم کنترل، شیرهای هواگیری و دیگر قطعاتی را که برای تحمل فشار آزمایش سیستم لوله کشی طراحی نشده اند، برای اینکه آسیب نبینند، باز کرد.

- هر سیستم لوله کشی باید به‌طور جداگانه آزمایش شود.

- پیش از آزمایش باید تمام دهانه های باز لوله ها و دیگر اجزای لوله کشی با درپوش مسدود شود.

- هنگام آزمایش، سیستم لوله کشی باید با آب پر شده به‌طور کامل هواگیری شود، به‌طوریکه در هیچ یک از نقاط سیستم لوله‌کشی هوایی باقی نماند.‌

- هنگام آزمایش همه شیرهای قطع و وصل باید در وضعیت باز قرار داده شوند.

- تمام شبکه های کانال کشی پس از تکمیل نصب در غروب آفتاب توسط نور افکن تست نور شده و مجوز عایقکاری احتمالی صادر خواهد شد.‌

کانال‌های هوا و دریچه‌ها:‌

- ساخت کلیه کانالها مطابق با استاندارد CARRIER و SMACNA می‌باشد و نوع ورقها گالوانیزه است. ورقها باید فاقد هر نوع شوره باشند و کارخانه سازنده آن با توجه به موجودی بازار با تائید دستگاه نظارت و کارفرما تعیین میگردد (ساخت روسیه‌، اوکراین یا).

- دریچه‌ها مطابق با تائید مشاور و کارفرما و از نوع آلومینیومی با رنگ پودری الکترواستاتیک و ساخت کارخانجات معتبر مانند کارخانه شاهرخی و یا دکت و یا مشابه مورد تائید مشاور و کارفرما است.‌

هواکش‌ها:‌

- کلیه هواکشهای تهویه مطبوع موردنیاز ساخت داخل و بر اساس وندور لیست و مورد تائید دستگاه نظارت و کارفرما باشند. و باید در محل کارخانه تست و آزمایش‌ها لازم روی هواکش ها انجام و تحویل گردد‌، لذا کارخانه فروشنده باید دارای آزمایشگاه مناسب و استاندارد باشد. کلیه موارد ذکر شده در جدول و ذیل جدول هواکش‌ها در نقشه‌ها‌، باید هنگام سفارش و ساخت رعایت گردد.

-لوله های مورداستفاده در سیستم اگزاست از نوع PVC چسبی بوده و به‌صورت مجزا تا بام طبق نقشه‌ها ادامه می یابد.

کولرهای گازی

-کولرهای گازی می‌بایست با هماهنگی کارفرما و مطابق وندور لیست از نوع اینورتر به همراه یک سال گارانتی تهیه و نصب گردد. پرداختی ها در این -مورد مطابق فهرست‌بها منضم به پیمان و طبق ردیف‌های مربوطه خواهد بود.

-لوله کشی لوله های مسی می‌بایست توسط پیمانکار انجام‌شده و مبنای پرداخت آن ردیف‌های فهرست‌بها خواهد بود.

-کابل کشی لوله های گازی به همراه لوله های مسی انجام‌شده و به همراه نوار به هم پیچیده خواهدن شد.

-لوله درین کولرهای گازی از نوع گالوانیزه بوده و وپس از جمع اوری در پیت درین دفع می گردند.

-یونیت های خارجی می‌بایست به‌صورت منظم در پشت ساختمان یا بام، هرکدام که دارای مسافت کمتری باشد، به همراه پایه مناسب نصب گردد.هزینه مربوط به پایه دیواری یا زمینی کولرهای گازی در ردیف پرداخت منضم (خرید و نصب کولر گازی) دیده‌شده و بابت آن هزینه جداگانه‌ای پرداخت نخواهد شد.

-شتشوی اولیه کولرهای گازی و تزریق گاز و راه‌اندازی آن بر عهده پیمانکار بوده و بابت آن هزینه جداگانه‌ای پرداخت نخواهد شد.

  - مشخصات فنی لوله‌های فولادی

- لوله های فولادی گالوانیزه ساخت کارخانه ساوه وزن سنگین طبق استاندارد EN-BS-DIN 10220/10255 و وزن متوسط طبق استاندارد DIN2440

- کلکتور از نوع گالوانیزه تا سایز سه اینچ باید به‌صورت فیتینگی و اتصالات مطابق با استاندارد DIN2050، و از چهار اینچ به بالا با لوله سیاه بدون درز مطابق با استاندارد DIN2448 و کلیه اتصالات نوع جوشی اجرا گردیده و بعد از سند بلاست تا گرید SA2.5، به روش HOT DIP GALVAZED به ضخامت 56 میکرون گالوانیزه گردد.

  - استانداردهای کلی لوله‌های فولادی

- پیمانکار موظف است قبل از آغاز لوله کشی ، مدارک و تأییدیه ها و گواهی صلاحیت های جوشکار را به دستگاه نظارت ارسال نموده و سپس تست های موردنیاز که توسط  دستگاه نظارت اعلام می‌گردد (تست های مخرب و غیر مخرب ) از جوشکار به عمل آمده و در صورت تائید، جوشکار مجوز فعالیت خواهد داشت.

- در حین اجرا در صورت صلاح دید دستگاه نظارت مبنی بر رد صلاحیت جوشکار یا سایر عوامل، پیمانکار باید نسبت به تعویض کارکنان مربوطه اقدام نماید.

- جهت عبور لوله‌ها از داخل شناژها، دیوارها و هر جایی که احتمال می‌رود به لوله ضربه‌ای وارد شود باید قبلاً لوله‌ای (غلاف) به اندازه دو سایز بزرگ‌تر) جاسازی نمود و سپس لوله اصلی را از داخل آن عبور داد.

- در عبور لوله از کف، سقف و دیوار باید غلاف از لوله پلی‌اتیلن پیش‌بینی شود و غلاف باید در جریان کارهای ساختمانی در محل خود جاگذاری شده و در جای خود محکم و ثابت قرار گیرد.

- هر جا لوله‌کشی از روی دستگاه‌های برقی (ترمینالهای تلفن، تابلوهای برق، موتورهای برق و ...) عبور می‌کند و فاصله افقی لوله از دستگاه برقی کمتر از 2 متر باشد باید زیر لوله‌ها از سینی قطره گیر مناسب مورد تائید دستگاه نظارت نصب گردد.

- فاصله دو تکیه‌گاه مجاور با توجه به وزن واحد طول لوله‌ها و قطر لوله طبق جدول زیر باشد

| قطر لوله (اینچ) | 2/1 تا 4/1 1 | 2/1 1 | 2 | 2/1 2 | 3 | 4 و 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فاصله تکیه‌گاه‌ها (متر) | 1/2 | 7/2 | 3 | 4/3 | 7/3 | 3/4 | 2/5 |

فصل سوم: لوله‌های پی. وی. سی و پلی پروپیلن

مشخصات فنی لوله پلی پروپیلن (PP)

این لوله ها طبق استاندارد DIN-8077 که شامل قطر خارجی، قطر داخلی و ضخامت لوله و همچنین استاندارد DIN-8078 ساخته می شوند و رنگ، علامت گذاری، وضعیت ظاهری، تحمل فشار هیدرواستاتیکی، انتقال حرات و مقاومت به ضربه در دماهای پایین را شامل می‌شود که مقاومت به ضربه در این استاندارد حداکثر به میزان 15 ژول ضربه پاندولی در دمای صفر درجه سانتیگراد می‌باشد.

لوله‌های مصرفي باید مطابق با مشخصات مندرج در نقشه‌ها تهيه گردند.

این لوله ها باید طبق وندور لیست ذیل تهیه گردند:

لوله پلی پروپیلن آذین سپاهان

لوله پلی پروپیلن یزد بسپار

لوله پلی پروپیلن یزد لوله

لوله پلی پروپیلن نیک بسپار یزد

لوله پلی پروپیلن پلیمر اسپادانا

لوله پلی پروپیلن بیست بسپار اسپادانا

| تحمل فشار در دمای 20 درجه سانتیگراد | 20 اتمسفر |
| --- | --- |
| تحمل فشار در دمای 85 درجه سانتیگراد | 10 اتمسفر |
| طول عمر لوله | 50 سال |
| قابلیت استفاده در بازه دمایی | -21 تا 95 درجه سانتیگراد |
| استاندارد ساخت | TS EN 1451 - EN1852 |
| چگالی | 0.9 گرم بر سانتیمترمکعب |

جدول ابعاد و وزن لوله های پلی پروپیلن

| قطر خارجی (میلیمتر) | سایز (اینچ) | ضخامت (میلیمتر) | وزن یک متر لوله (کیلوگرم) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | ½ | 3.4 | 0.172 |
| 25 | ¾ | 4.2 | 0.266 |
| 32 | 1 | 5.4 | 0.434 |
| 40 | ¼ 1 | 6.7 | 0.671 |
| 50 | ½ 1 | 8.3 | 1.05 |
| 63 | 2 | 10.5 | 1.65 |
| 75 | ½ 2 | 12.5 | 2.34 |
| 90 | 3 | 15 | 3.36 |
| 110 | 4 | 18 | 5.04 |
| 125 | 5 | 20.9 | 6.49 |

فصل چهارم: لوله‌های پلی‌اتیلن

لوله‌های پلی‌اتیلن

- کلیه لوله های فاضلاب ، ونت و آب باران باید از نوع پلی اتیلن فاضلابی PE100 چگالی بالا (HDPE) ، با اتصالات جوشی گرم لب به لب  مطابق با استاندارد DIN 8074  باشند. و طبق استانداردهای 2-14427 سازمان ملی استاندارد تولیدشده باشند.

- لوله‌هاي پلی‌اتیلن فاضلابي که در زير خاک دفن نمی‌شوند از مواد اوليه مطابق DIN 19535 می‌باشند.

- لوله‌هاي پلی‌اتیلن دفني بايستي از مواد اوليه و مطابق DIN 19537 که براي دفن در زير خاک می‌باشند (با درج علامت BD روی لوله)، ساخته شده باشند.

- لوله‌هاي پلی‌اتیلن بايستي طبق ابعاد مندرج در استاندارد DIN 8074 و DIN 8075 ساخته و در کارخانه تست شده باشند.

- اتصال لوله‌ها به يکديگر و لوله به فيتينگ بايستي با استفاده از روش جوش لب به لب با گرم کردن صورت گيرد.

- فيتينگ بايستي از استانداردي انتخاب شود که با استاندارد لوله هماهنگ بوده و سطح داخلي آن فاقد برآمدگي، لبه، يا تغيير سطح مقطع باشد.

- حداقل شیب لوله های افقی فاضلاب و آب باران تا سایز 75، دو درصد و بزرگتر از 75 یک درصد می‌باشد. حداکثر شیب لوله های مذکور 4 درصد می‌باشد.

- تغییر مسیر لوله‌های فاضلاب حتماً باید با استفاده از فیتینگ با زاویه حداکثر 45 درجه انجام گیرد.

- اتصال دو لوله افقی فاضلاب از دو دستگاه مقابل به یک شاخه افقی به‌صورت چهار راهه مجاز نیست.

- بر روی لوله‌های فاضلاب دفنی در داخل ترنچ یا کانال باید به اندازه حداقل 20 سانتی‌متر ماسه یا خاک نرم ریخته شود.

- کلیه مجاری ورودی فاضلاب باید مجهز به سیفون باشند.

- در محل‌هایی که در نقشه نشان داده‌شده و در مکان های زیر حتی اگر در نقشه نشان داده نشده باشد دریچه بازدید یا منهول کار گذاشته شود.

- چنانچه لوله افقی فاضلاب بیش از 45 درجه تغییر مسیر دهد.

- درمحل هایی که جهت تست وجود دریچه بازدید الزامی می‌باشد.

- درانتهای هر شاخه افقی فاضلاب که دو یا چند مصرف کننده به آن وصل شده است.

- دریچه بازدید باید درجایی کار گذاشته شود که در دسترس باشد و به‌ آسانی بتوان آنرا باز کرد و فضای کافی برای بکار بردن لوازم و تمیز کردن لوله‌ها در اطراف آن وجود داشته باشد.

- پس از اجرای کامل لوله‌کشی فاضلاب برای آزمایش جهت حصول اطمینان آب‌بندی بودن کلیه اتصالات لازم است همه دهانه ‌های باز لوله‌ها به جز بالاترین دهانه بسته شود و سیستم را پر از آب نموده به نوعی که حداقل ارتفاع آب روی هر یک از اتصالات 3 متر باشد و به مدت حداقل 15 دقیقه در حضور دستگاه نظارت مورد آزمایش قرار گیرد.

- از پوشاندن لوله‌های فاضلاب قبل از رؤیت دستگاه نظارت اکیداً خودداری شود.

- لوله و اتصالات مصرفی باید تولید یک کارخانه باشند

- لوله های فاضلاب دفنی در داخل کانال هایی با شیب مناسب طبق دیتایل موجود در نقشه‌ها اجرا شوند و فاضلاب را به سمت شبکه جمع آوری فاضلاب هدایت کند.

- رعایت جزئیات و موارد مندرج در نشریه 128 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مباحث 14 و 16 مقررات ملی ساختمان در کلیه عملیات اجرایی الزامی است .

- هنگام قرار دادن لوله ها در داخل ترانشه باید از مسطح بودن و مناسب بودن بستر به‌منظور جلوگیری از  وارد آمدن هرگونه تنش و آسیب دیدگی به سطح لوله اطمینان حاصل شود.

- لوله ها به نحوی باید انبار شوند که خمشی در آن‌ها بوجود نیاید و ارتفاع روی هم قرار گرفتن آن‌ها بیشتر از یک متر نباشد – محل انبار لوله ها نباید در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار داشته باشد.

  - لوله‌های پلی‌اتیلن پنچ لایه

- لوله پنج لایه پلی اتیلن دما بالا شامل دولایه پلی اتیلن دما بالا (PE-RT) و یک لایه آلومینیوم طبق استاندارد DIN/DVGW W542 W534 F1335و ANSI/ASTMF1282 میباشد.

- جهت تنظیم مناسب فاصله لوله ها در محل های نصب شیر باید از شابلن مخصوص استفاده گردد. پیمانکار باید هزینه تهیه و اجرای شابلن را در برآورد ردیف‌های لوله کشی منظور نموده و هیچ‌گونه پرداخت به پیمانکار در این خصوص صورت نمی‌گیرد.

فصل هفتم: شیرها

  - مشخصات فنی شیرها

- كليه شيرهاي دنده‌ای از جنس آلياژهاي مس (برنجي يا برنزي) می‌باشند.

- شيرهاي چدني فلنجي داراي بدنه‌ی از جنس چدن و قطعات داخلي برنزي می‌باشند.

- فشار نامي شيرها مطابق اسناد پيمان و مشخصات مندرج در نقشه‌ها می‌باشند.

- شیرهای یک‌طرفه دنده ای الزاماً از نوع دیسکی استیل هستند.

- پیمانکار موظف است هزینه‌های اضافی ناشی از رعایت این مشخصات فنی را در هنگام پیشنهاد قیمت لحاظ نماید، بطوریکه بابت این ردیف هیچ گونه اضافه بهایی به پیمانکار تعلق نمی‌گیرد.

- شیرهای یک طرفه چدنی از نوع لولایی هستند.

  - انواع شیر

    - سیستم لوله تأسیسات بهداشتی و گرمایی با آب گرم‌کننده دما و فشار پایین، دما و فشار متوسط و سیستم سرمایشی

- کلیه شیرهای تا اندازه " 2/1 2 از نوع دنده‌ای می‌باشند.

- کلیه شیرفلکه‌ها و صافی‌ها از اندازه "3 و بالاتر از نوع چدنی فلنجدار می‌باشند.

- شیرآلات و صافی‌های چدنی خط مکش پمپ‌ها دارای حداقل فشار کاری 10 بار (PN10) باشند.

- شیرآلات خط دهش پمپ‌ها و سایر خطوط با فشار کاری 16 بار (PN16) باشند.

- کلیه شیرهای دنده‌ای با حداقل فشار 16 بار می‌باشند.

    - شیرهای کشویی (GATE VALVE)

- تا اندازه 2/1 2 اینچ، برنجی با اتصال دنده‌ای طبق استاندارد DIN3352-Part12

- تا اندازه 3 اینچ و بالاتر، چدنی با اتصال فلنجی، طبق استاندارد DIN3352-PART 1-2

    - شیرهای کف فلزی (GLOBE VALVE)

- تا اندازه 2/1 2 اینچ، برنجی با اتصال دنده‌ای، طبق استاندارد DIN3512, SERIESB-PN-16

- اندازه 3 اینچ و بالاتر، چدنی با اتصال فلنجی طبق استاندارد DIN3356 PART 2

    - شیرهای یک‌طرفه (CHEK VALVE)

- تا اندازه 2/1 2 اینچ، برنجی اتصال دنده‌ای، طبق استاندارد BS5154

- اندازه 3 اینچ و بالاتر، چدنی با اتصال فلنجی طبق استاندارد BS5153

فصل دوازدهم: دیگ حرارتی آب گرم

  - مشخصات فنی آبگرمکن خورشیدی

- آبگرمکن خورشیدی 300 لیتری دارای 30 لوله خلا مدل 58×1800 میلی متر کلکتور می‌باشد. حجم ذخیره مخزن این آبگرمکن 300 لیتر است. زاویه تابش برای این مدل آبگرمکن خورشیدی 35 الی 40 درجه است . آبگرمکن خورشیدی ایلسان 300 لیتری به یک هیتر 2000 واتی برای پشتیبانی آبگرمکن مجهز شده است. نوع عایق مخزن آبگرمکن خورشیدی از مدل فوم پلی اوراتان با ضخامت 5 سانتیمتر می‌باشد.

  - اجزاء اصلی آبگرمکن خورشیدی ترموسیفونی عبارت است از:

- کلکتور تخت خورشیدی

- منبع عایق شده ذخیره آب گرم

- پایه نگهدارنده و اتصالات مربوطه و منبع انبساط بسته

# نحوه نصب آبگرمکن خورشیدی

- اصول نصب آبگرمکن خورشیدی به‌صورت پشت بامی می‌باشد زیرا در کلکتور های خورشیدی بدون مانع در جلوی آفتاب قرارگرفته و همچنین فضای مفید را اشغال نمی‌کند. مدنظر داشته باشید که در صورت تصمیم به نصب توسط مصرف کننده پیچ و مهره های شاسی دستگاه کاملا باید بسته شود و منبع به‌صورت افقی نصب گردد.

# نقش مخزن ذخیره آبگرمکن خورشیدی

- مخزن ذخیره آبگرمکن برای ذخیره سازی آب گرم تولیدشده به‌صورت طولانی مدت می‌باشد در واقع مخزن ذخیره دستگاه به‌صورت دو جداره تولیدشده و عایق کاری گردیده و قادر به نگهداری آب با درجه دمای ثابت و بدون افت دما تا مدت 24 ساعت می‌باشد. و این امر موجب افزایش سطح بازدهی این دستگاه و تأمین مداوم آب گرم بهداشتی در محیط های مسکونی می‌گردد.

# تجهیز آبگرمکن خورشیدی با سیستم پشتیبان آب گرم

- در فصل زمستان و در صورت کاهش بی رویه دمای هوا یا همان یخ بندان آبگرمکن خورشیدی دارای سیستم پشتیبان می‌باشد و در صورت کاهش دمای مخزن به‌صورت اتوماتیک با مصرف کمترین میزان برق قادر به تأمین دمای کاسته شده می‌باشد.

- در خصوص دودکش دیگ‌های فوق پیمانکار باید طبق دستورالعمل و ضوابط شرکت سازنده که به تائید دستگاه نظارت رسیده باشد نسبت به اجرا اقدام نماید.

| حجم تانک | 300 لیتر |
| --- | --- |
| تعداد کلکتور | 30 لوله خلا مدل 58×1800 میلی متر |
| زاویه تابش | 35-45 درجه |
| وزن | 123 کیلوگرم بدون آب |
| فشار کارکرد | 0.3 بار |
| طول | 240 سانتی‌متر |
| عرض | 187 سانتی‌متر |
| ارتفاع | 163 سانتی‌متر |
| سطح جذب | 4 مترمربع |
| مدل | فلوتری |
| جنس تانک داخلی | استیل ضدزنگ 304 |
| جنس تانک بیرونی | ورق گالوانیزه با رنگ الکترواستاتیک |
| هیتر برقی پشتیبان | 2000 وات |
| نوع عایق مخزن | فوم پلی اوراتان ضخامت 5 سانتیمتر |
| سایز ورودی آب به تانک کمکی | لوله 2/1 اینچ |
| سایز خروجی آب | لوله 4/3 اینچ |

# فصل نوزدهم: کانال‌ هوا، دریچه‌ هوا و دودکش

# کانال‌های هوا

### مشخصات فنی کانال‌های هوا

ورق‌های گالوانيزه مصرف شده براي کانال‌های هوا باید داراي پوشش روي باشند و در هنگام خم كردن، پوشش گالوانيزه از ورق جدا نشود.

کانال‌های به ابعاد بزرگ‌تر از 16 اينچ باید با فلنج و نوار چسب‌های درزگير لاستيكي فوم دار جهت هوابندي اجرا گردند (استفاده از نخ نسوز جهت هوابندی مجاز نمی‌باشد).

اتصال کانال‌های هوا به دستگاه‌ها باید با استفاده از اتصال قابل‌انعطاف ساخته شده از پارچه سيليكوني نسوز صورت گیرد.

ساخت جعبه‌های توزیع هوا (PLENUM) با استفاده از ورق گالوانیزه به ضخامت 1.5 میلی‌متر مجاز می‌باشد.

### نوع ورق کانال

ورق فولادی گالوانیزه گرم (HOT DIP GALV ANIZED) بر اساس استاندارد DIN,EN 10142 بوده و ضخامت ورق کانال در هر صورت نباید از آنچه در جدول زیر آمده است کمتر باشد.

| حداقل ضخامت ورق برای ساخت کانال هوا |  |  |
| --- | --- | --- |
| بزرگ‌ترین بعد مقطع کانال |  | ورق فولادی گالوانیزه (ضخامت به میلی‌متر) |
| سانتیمتر | اینچ |  |
| تا 75 | تا 30 | 6/0 |
| 78 تا 152 | 31 تا 60 | 75/0 |
| 155 تا 228 | 61 تا 90 | 1 |
| بزرگ‌تر از 230 | بزرگ‌تر 90 | 25/1 |

### استاندارد ساخت کانال‌های هوا

کانال‌های هوا از نظر مصالح و ساخت باید مطابق استاندارد زیر باشد.

ANSI/SMACNA, HAVACDUCT CONSTRACTION STANDARD (15d)

و بر اساس مفاد مندرج در نشریه شماره 128 سازمان برنامه‌وبودجه و مقررات ملی ساختمان به مرحله اجرا در خواهد آمد.

### نصب کانال‌های هوا

مواد و مصالحی که برای درز بندی کانال‌ها، اتصالها و فیتینگها بکار می‌رود نباید قابل اشتعال باشند.

برای ثابت نگهداشتن کانال در وضعیت موردنیاز، سیستم کانال‌کشی باید بوسیله تکیه گاه و آویز در نقاط مناسب به اجزای ساختمان متصل شود.

## دریچه‌های هوا

كليه دریچه‌های هوا باید از نوع آلومينيومي آنودايز شده با رنگ پودري الكتروستاتيك باشند. رنگ باید بر اساس رنگ جدول نازک‌کاری کارهای معماری و با مقاومت دمای حداقل 74 درجه سانتی‌گراد باشد.

دریچه هوا از نوع آلومینیومی، کلیه دریچه‌های هوای رفت و برگشت و تخلیه هوا باید دمپر تنظیم هوا داشته باشد و باید دمپر آن‌ها با تیغه‌های 7 و 8 آلومينيومي ساخته شده و داراي كليد دمپر باشند.

دریچه‌های تخليه هوا از نوع سبد تخم مرغي می‌باشند.

دریچه‌های برگشت هوا از نوع دریچه‌های پره ثابت با زاويه 45 درجه می‌باشند.

جهت اتصال پلنوم به سیستم کانال‌کشی از کانال قابل انعطاف یا کانال از ورق گالوانیزه مطابق نقشه‌های اجرایی استفاده گردد.

درصورتی‌که در طرح مشخص شده باشد در محل اتصال کانال به پلنوم هوا، دمپر تنظیم مقدار هوا باید نصب شود.

# فصل بیستم: هواکش‌

## فن های سانتریفیوژ

#### هواکش با فن‌های حلزونی Utility Vent Set از نوع Singel Forward Curved Fan و یا Singel Backward Curved Fan و از نوع اتصال مستقیم یا با استفاده از تسمه وپولی مطابق نقشه‌های اجرایی می‌باشد.

### مشخصات فنی فن‌های سانتریفیوژ

درجه حفاظت الكتروموتور هواکش‌های سانتريفيوژ حداقل باید IP54 باشد؛ و طبق استاندارد ISIRI 12433 تست و آزمایش شده باشند.

سطح صداي توليدي هواكش حداکثر 75 دسی بل در فاصله 3 متري باشد.

ورق مصرفي براي حلزوني از نوع ورق گالوانیزه به ضخامت حداقل 5/1 میلی‌متر باشد كه با توجه به ابعاد هواكش و استاندارد كارخانه سازنده می‌تواند ضخامت‌های بيشتري نيز داشته باشد ولي حداقل ضخامت باید 5/1 میلی‌متر باشد.

هواکش‌ها باید داراي كليد ايزولاتور برقي دو پل ارت‌دار (براي الكتروموتور تك فاز) و سه پل ارت‌دار (براي الكتروموتور سه فاز) از نوع اهرمي باشند.

نصب حفاظ تسمه مورد تائید دستگاه نظارت الزامي است.

رنگ ‌آمیزی پوشش خارجي هواکش‌ها با رنگ اپوكسي و به ضخامت حداقل 60 ميكرون باشد.

یاتاقان‌های مصرفي از نوع SN بوده و داراي گریس خور باشند.

چنانچه یاتاقان‌ها در داخل حلزوني قرار گيرند و يا به نحوي قرار گيرند که پس از اتصال سيستم کانال‌کشی به هواکش دسترسي به یاتاقان‌ها به سادگي مقدور نباشد باید لوله مسي مناسب جهت گريس خور یاتاقان‌ها در محل مناسب بيرون حلزوني تعبيه گردد.

پروانه باید بالانس ديناميكي و استاتيكي شده باشد.

از نصب وزنه‌های بالانس بر روی پره‌ها باید حتی‌المقدور اجتناب شده و در صورت لزوم، وزنه‌های بالانس بر روی دو صفحه انتهايي پروانه قرار گیرند.

دهانه ورودي هوا به هواكش داراي پروانه با تیغه‌های خم به عقب (Backward) باید داراي قيف ورودي هوا به‌صورت فلنجي باشد.

هواکش‌ها باید داراي گواهی آزمايش مبني بر توانايي ايجاد مقدار هوا و فشار مندرج در جدول مشخصات باشند و يا اينكه منحني مشخصه هواكش توسط آزمايش ترسيم و توسط يك موسسه معتبر مانند دانشگاه يا شركت بازرسي كيفيت و استاندارد تائید شده باشد. تست و كنترل دستگاه باید مطابق با استاندارد ANSI/AMCA210-85 باشد.

استفاده از پيچ خودكار در اتصال قطعات به يكديگر مجاز نبوده و حتماً باید از پيچ و مهره گالوانيزه استفاده گردد.

هواکش سقفی (Power Roof Drive) دارای بدنه فولادی رنگ شده، بادزن سانتریفوژ و کلاهک فولادی گالوانیزه و از نوع اتصال مستقیم direct drive می‌باشد. یاتاقان این دستگاه از نوع کف گرد می‌باشد.

پیمانکار موظف است تمامی مشخصات فنی ذکر شده در این قسمت از مشخصات فنی و خصوصی را در هنگام پیشنهاد قیمت لحاظ نماید، بطوریکه بابت هیچ یک از ردیف‌های فوق‌الذکر هیچ گونه اضافه بهایی به پیمانکار تعلق نمیگیرد.

# فصل بیست و پنجم: عایق‌های حرارتی و رطوبتی

### عایق‌های حرارتی الاستومری

- عایق‌کاری لوله‌ها تا سایز سه اینچ با استفاده از عايق پیش‌ساخته لوله‌ای ساخته شده از مواد الاستومري با منافذ سلولي بسته (EPDM) می‌باشد؛ و عایق‌کاری لوله‌های 4 اینچ و بزرگ‌تر و کانال‌ها باید توسط عایق الاستومری (EPDM) رولی انجام گیرد.

- ضخامت عایق باید مطابق نقشه‌های اجرایی تعیین گردد.

- عایق‌کاری کانال‌های هوا و لوله‌هاي نمايان در موتورخانه و همچنين منابع انبساط و آب گرم مصرفي و مشابه با استفاده از عايق الاستومري با منافذ سلولي بسته كه داراي روكش ترکيبي از ورق آلومينيوم و پلی‌پروپیلن به ضخامت کلي 230 ميكرون می‌باشند، اجرا خواهند شد.

- عايقكاريها باید با چسب مخصوص عایق‌های الاستومري، نوارچسب درزگير 7 سانتی‌متری و نوار عايق چسب‌دار از جنس عايق صورت گرفته و استفاده از مفتول سيمي جهت بستن عايق مورد تائید نمی‌باشد.

مواردی که باید قبل از نصب عایق الاستومری در نظر گرفته شوند:

درست کردن یک میز کار ساده با ویژگیهای زیر:

برای تسلط بر برشکاری عایق الاستومری ، ارتفاع میز کار ، بین 70 تا 80 سانتیمتر، باید باشد.

طول میز کار حد اقل 2 متر و عرض آن حد اقل 120 سانتیمتر باید باشد.

سطح میز باید از جنس نئوپان، ام دی اف و یا چوب باشد ، استفاده از ورق های فلزی مانند و رق آهن و یا ورق گالوانیزه به دلیل اینکه ابزار برش در اثر برخورد با آن کند میگردد ، به هیچ عنوان توصیه نمیشود.

جهت جلوگیری از افتادن رول عایق از روی میز ، بهتر است یک طرف از سر یا ته میز به دیوار چسبیده باشد.

فراهم آوردن ابزار نصب مناسب قبل از شروع عملیات نصب عایق :

پاره ای از ابزار اصلی در نصب عایق های الاستومری به شرح ذیل میباشد:

ابزار برش مناسب :

مهمترین ابزار در نصب عایق الاستومری ، ابزار برش عایق میباشد که خود به دو نوع تقسیم میگردد:

چاقوی برشکاری و قیچی

در خصوص چاقوی برشکاری باید از چاقوی لیزری دندانه بلند و یا انواع چاقوهای سرامیکی استفاده نمود.

همواره باید این چاقوها را تیز نگهداشته تا بتوان برشهای دقیق و تمیزی بر روی عایق الاستومری داشته باشیم.

در خصوص قیچی برشکاری باید ازانواع با کیفیت قیچی های حرفه ای خیاطی استفاده نمود.

*نکته بسیار مهم : استفاده از کاتر و چاقوی دندانه دار میوه خوری ( که ظاهرا در میان برخی نصاب ها مرسوم است) جهت برشکاری عایق الاستومری به هیچ و جه توصیه نمیگردد*

شایان‌ذکر است که استفاده از کاتر، فقط برای برش جکت 230 میکرون روی عایق مناسب میباشد.

همچنین ، کند شدن ابزار برش در نصب عایق امری اجتناب ناپذیر میباشد که این امر در صورت داشتن میز کار مناسب از جنس نئوپان و یا ام دی اف خیلی دیر و به ندرت اتفاق می افتد و لی با این وجود در صورت کند شدن ابزار برش میتوان از (سنگ نفت) جهت تیز کردن آن‌ها استفاده نمود.

ابزارهای اندازه گیری مناسب:

این ابزار ها شامل متر معمولی و متر انعطاف پذیر پارچه ای (Flexible) میباشد.

در صورت نبود متر انعطاف پذیر ، از متر خیاطی نیز میتوان استفاده نمود.

خط کش فلزی با طول حداقل 1 متر:

یکی ازابزارهای بسیار ضروری در خصوص برش عایق الاستومری ، خط کش فلزی مدرج میباشد .

حد اقل طول این خط کش باید 1 متر باشد.

داشتن این ابزار برای ایجاد دقت و سرعت در برشکاری عایقهای الاستومری رولی ، الزامی میباشد.

ابزار علامت‌گذاری:

قبل از هرگونه برشکاری روی عایق الاستومری ، نیاز به علامتگذاری وجود دارد ، لذا داشتن ابزار علامت گذاری مناسب قبل از شروع عملیت نصب الزامیست.

جهت علامتگذاری روی عایقهای الاستومری ساده باید از ماژیک سفید و یا گچ تحریر نوک تیز استفاده نمود.

و جهت علامتگذاری روی عایقهای الاستومری با روکش آلومینیوم ، باید از ماژیکهای مشکی ، آبی یا قرمز استفاده کرد.

پرگار صنعتی:

این ابزار جهت علامتگذاری جهت برشکاری مقاطع دایره ای مانند عایق گوشواره جهت فلنج ها ی اتصالات در موتور خانه و دایره سر کلکتور ها و سایر مقاطع دایره ای الزامی میباشد.

سایز 30 الی 40 سانتیمتری آن میتواند برای نصب عایق الاستومری مناسب باشد.

کالیپر:

این ابزار جهت اندازه گیری قطر مقاطع دایره ای از قبیل فلنج ها ی اتصالات در موتور خانه و دایره سر کلکتورها و سایر مقاطع دایره ای بکار میرود .

سایز 30 الی 40 سانتیمتری آن میتواند جهت عملیات نصب عایق الاستومری مناسب باشد.

قلم مو:

یکی از ابزار های الزامی در نصب عایق الاستومری قلم مو میباشد .

این وسیله جهت پخش یکنواخت چسب عایق الاستومری بر روی عایق و همچنین سطح لوله و یا کانال بکار میرود.

برای چسب زدن درز عایق های لوله ای الاستومری قلم مو سایز 1 اینچ میتواند گزینه مناسبی باشد.

برای چسب زدن عایقهای رولی قلم مو با حد اقل سایز 2 و نیم اینچ پیشنهاد میگردد.

*همواره در اتمام کار ، سر قلم موی خود را در تینر روغنی غوطه ور نمایید و فردای آن روز آنرا بیرون آورده و کاملا خشک کنید و مجدداً” استفاده نمایید ، با این روش میتوانید تا پایان عملیات نصب از قلم موی خود استفاده بهینه نمایید*

شایان‌ذکر است که در نصب عایقهای الاستومری رولی بر روی کانال هاو مخازن سایز بزرگ ، میتوان از انواع کاردک با سایز های مختلف جهت پخش چسب بر روع سطح عایق و سطوح کانال و مخازن استفاده نمود.

و در انتها لازم به ذکر است که جهت تمیز کاری سطوح و بر طرف کردن هرگونه گرد و خاک نیاز مبرم به مقدار کافی دستمال تنظیف تمیز میباشد.

*در هنگام نصب عایقهای الاستومری پشت چسبدار بر روی کانال ها و مخازن ، با توجه به چرب بودن سطوح فلزی و گالوانیزه ، تمیز کردن سطوح با دستمال آغشته به الکل یا بنزین قبل از نصب عایق الاستومری پشت چسبدار الزامی میباشد*

برای خرید عایق های الاستومری باید حتما از نمایندگی‌های اصلی مانند شرکت کایفلکس ایران خریداری گردد.

# فصل بیست و نهم: لوازم بهداشتی و شیرهای بهداشتی

كليه چینی‌آلات بهداشتي از نوع درجه يك ساخت يكي از کارخانه‌های پارس سرام، مرواريد يا چيني كرد و داراي مهر استاندارد می‌باشند.

توالت‌های شرقي از انواع گود 26 الي 28 سانتيمتري بوده و فاقد پخ در چهارگوشه كاسه می‌باشند.

توالت‌های غربي از نوع دوتكه می‌باشند.

كليه شيرآلات بهداشتي از انواع مرغوب درجه يك و داراي مهر استاندارد می‌باشند.

کليه سیفون‌های دستشویی‌ها، ظرف‌شویی‌ها و کشوی‌ها از جنس پلاستیکABS  می‌باشند.

كليه زیرآب‌های دستشویی‌ها و ظرف‌شویی‌ها از جنس پلاستیک ABS و با پنجره كرومه می‌باشند.

فلاشتانكها از نوع پلاستيكي به ظرفيت 10 ليتر می‌باشند.

روشویی‌های پایه‌دار 60 سانتيمتري می‌باشند.

جهت تهیه کلیه لوازم بهداشتی باید ابتدا مدل و یا طرح آن به تائید مشاور برسد.

کفشوی آب باران و کفشوهای پارکینگ‌ها از نوع مخصوص آب باران (چدنی کاسه‌ای) و به قطر4 اینچ می‌باشد.

# فصل سی و چهارم: بست‌ها و تکیه‌گاه‌ها

بستها و تکیه‌گاه لوله‌ها و کانال‌ها با استفاده از نبشي يا ناوداني و آويز ميلگرد با پيچ و مهره تنظيم اجرا گرديده و با يک دست ضدزنگ و يک دست رنگ روغني رنگ‌آمیزی گردند.

بست‌ و تکیه‌گاه باید برای‌ نگهداری‌ لوله‌ و دیگر اجزای‌ لوله‌کشی‌ مناسب‌ باشد و مورد تائید قرار گیرد.

الف‌) هر قسمت‌ از لوله‌ و دیگر اجزای‌ لوله‌کشی‌ باید به‌ کمک‌ بست‌ و تکیه‌گاه در وضعیت‌ معینی‌ نگاه داشته‌ شود.

ب) بست‌ و تکیه‌گاه باید در برابر وزن لوله‌ و سیال داخل‌ آن (آب مصرفی‌، فاضلاب، آب باران) مقاوم باشد.

پ) بست‌ و تکیه‌گاه، علاوه بر وزن لوله‌ و سیال داخل‌ آن، باید در برابر دیگر بارهای‌ وارده (عایق‌، انقباض،انبساط، باد و غیره )تا حد کافی‌ مقاوم باشد.

ت) در نقاط زلزله‌ خیز، بست‌ و تکیه‌گاه باید به‌ ترتیبی‌ که‌ در مبحث‌ ششم‌ از مقررات ملّی‌ ساختمان مقرر شده، در برابر نیروهای‌ حاصل‌ از زلزله‌ مقاوم باشد.

ث) مصالح‌ ساخت‌ بست‌ و تکیه‌گاه باید در برابر اثر خوردگی‌ محیط‌ نصب‌ مقاوم باشد.

(١) اتصال بست‌ به‌ لوله‌ باید به‌ ترتیبی‌ باشد که‌ تماس مستقیم‌ مصالح‌ بست‌ و سطوح خارجی‌ لوله‌ موجب‌ ایجاد اثر گالوانیک‌ نشود.

(٢) اتصال بست‌ به‌ لوله‌ باید به‌ ترتیبی‌ باشد که‌ سطوح خارجی‌ لوله‌ آسیب‌ نرساند.

ج) اتصال تکیه‌گاه به‌ دیوارها و سقف‌ها و دیگر اجزای‌ سازه ای‌ ساختمان باید به‌ ترتیبی‌ باشد که‌ به‌ این‌ اجزا آسیب‌ نرساند.

(١) اتصال تکیه‌گاه به‌ دیوارها و سقف‌های‌ ساختمان، که‌ برای‌ مقاومت‌ در مدت معینی‌ در برابر آتش‌ طراحی‌ شده اند، باید با استفاده از مصالحی‌ صورت گیرد که‌ به‌ همین‌ اندازه در مقابل‌ آتش‌ مقاوم باشند.

چ) لوله‌های‌ فاضلاب و آب باران باید برای‌ جلوگیری‌ از حرکت‌ طولی‌ مهار شوند.

(١) در نصب‌ این‌ لوله‌ها در صورتی‌که‌ قطر لوله‌ بیش‌ از ١٠٠ میلی‌متر (٤ اینچ‌) باشد در هر تغییر قطر بیش‌ از دو اندازه، باید مهار شوند.

طراحی‌، ساخت‌ و نصب‌ بست‌ و تکیه‌گاه باید با رعایت‌ حرکات طولی‌ لوله‌ ناشی‌ از انقباض و انبساط صورت گیرد و حرکت‌ لوله‌ها، بدون ایجاد و تنش‌ اضافی‌ امکان‌پذیر باشد.

الف‌) در مواردی‌ که‌ لوله‌ در معرض انبساط باشد برای‌ سهولت‌ در حرکت‌ طولی‌ لوله‌های‌ افقی‌ بست‌ و تکیه‌گاه باید از نوع هادی‌ باشد.

ب) در مواردی‌ که‌ لوله‌ افقی‌ در معرض حرکات طولی‌ ناشی‌ از انقباض و انبساط باشد بست‌ و تکیه‌گاه لوله‌ باید از نوع آویز و امکان حرکت‌ آونگی‌ را داشته‌ باشد.

پ) در نقاط ثابت‌، بست‌ و تکیه‌گاه لوله‌های‌ افقی‌ یا قائم‌ باید از نوع مهار باشد.

بست‌ و تکیه‌گاه لوله‌های‌ قائم‌

لوله‌های‌ چدنی‌ قائم

‌ الف‌) بست‌ لوله‌های‌ چدنی‌ قائم‌ (سرکاسه‌دار و بدون سه‌ کاسه‌) باید از نوع گیره باشد تکیه‌گاه لوله‌های‌ چدنی‌ قائم‌ باید از نوع پایه‌ باشد که‌ در زیر پائین‌ترین‌ زانوی‌ لوله‌ قائم‌ قرار می‌گیرد و وزن لوله‌ را به‌ اجزای‌ ساختمان منتقل‌ می‌کند.

ب) بست‌ گیرهای‌ لوله‌های‌ چدنی‌ قائم‌ باید از پروفیل‌های‌ فولادی‌ یا چدنی‌ باشد و لوله‌ها را محکم‌ نگاه دارد.

(١) بست‌ گیرهای‌ لوله‌های‌ چدنی‌ قائم‌ باید تا ممکن‌ است‌ در لوله‌های‌ سرکاسه‌دار نزدیک‌ سرکاسه‌ و در لوله‌های‌ بدون سرکاسه‌ نزدیک‌ اتصال قرار گیرد.

(٢) تکیه‌گاه لوله‌های‌ چدنی‌ قائم‌ باید با قطعات چدنی‌ و یا فولادی‌ ساخته‌ شود که‌ بست‌ لوله‌ را به‌ اجزای‌ ساختمان متصل‌ می‌کند. اتصال تکیه‌گاه ممکن‌ است‌ در اجزای‌ ساختمان کار گذاشته‌ شود و یا پیچ‌ و مهره به‌ اسکلت‌ ساختمان محکم‌ شود.

پ) پایه‌ لوله‌های‌ چدنی‌ قائم‌ باید روی‌ بتن‌، آجر و سیمان یا اسکلت‌ فولادی‌ که‌ به‌ سازه ساختمان متصل‌ می‌شود، قرار گیرد.

لوله‌های‌ فولادی‌ گالوانیزه قائم

الف‌) بست‌ و تکیه‌گاه لوله‌های‌ فولادی‌ قائم‌ باید از نوع گیرهای‌، کورپی‌، آویز و یا اسکلت‌ فلزی‌ باشد.

(١) اگر لوله‌ در معرض حرکات ناشی‌ از انقباض و انبساط باشد بست‌ باید لوله‌ را نگاه دارد ولی‌ آویز امکان حرکت‌ طولی‌ را بدهد.

ب) بست‌ گیره ای‌ یا کورپی‌ لوله‌ فولادی‌ گالوانیزة قائم‌ باید از جنس‌ پروفیل‌های‌ فولادی‌، چدن چکش‌خوار یا برنجی‌ باشد.

پ) تکیه‌گاه لوله‌های‌ فولادی‌ گالوانیزه قائم‌ باید با قطعات چدنی‌ یا فولادی‌ ساخته‌ شود که‌ بست‌ لوله‌ را به‌ اجزای‌ ساختمان متصل‌ کند. اتصال تکیه‌گاه ممکن‌ است‌ در اجزای‌ ساختمان کار گذاشته‌ شود و یا با پیچ‌ و مهره به‌ اسکلت‌ فلزی‌ ساختمان محکم‌ شود.

ت) اگر لوله‌ عایق‌دار باشد بست‌گیرهای‌ یا کورپی‌ لوله‌ را محکم‌ نگاه می‌دارد و عایق‌ روی‌ بست‌ را می‌پوشاند.

(١) ممکن‌ است‌ بست‌ روی‌ عایق‌ لوله‌ بسته‌ شود در این‌ صورت لازم است‌ بین‌ عایق‌ و بست‌ یک‌ لائی‌ فولادی‌ به‌ ضخامت‌ حداقل‌ ۱/۵ میلی‌متر در طول ٣٠ سانتی‌متر لوله‌ را در برگیرد.

لوله‌های‌ مسی‌ قائم

الف‌) بست‌ لوله‌های‌ مسی‌ قائم‌ باید از نوع گیرهای‌، کورپی‌ یا آویز باشد. اگر لوله‌ در معرض حرکات ناشی‌ از انقباض و انبساط باشد، بست‌ باید لوله‌ را نگاه دارد. ولی‌ آویز امکان حرکت‌ طولی‌ را بدهد.

ب) بست‌ گیرهای‌ یا کورپی‌ لوله‌های‌ مسی‌ باید از جنس‌ برنجی‌، مسی‌ و پلاستیکی‌ باشد.

(١) اگر جنس‌ بست‌ از پروفیل‌های‌ فولادی‌ باشد باید بین‌ سطح‌ داخلی‌ گیره یا کورپی‌ و سطح‌ خارجی‌ لوله‌ مسی‌ یک‌ لائی‌ از ورق برنجی‌ قرار گیرد.

پ) تکیه‌گاه لوله‌های‌ مسی‌ باید با قطعات مسی‌، برنجی‌ یا پلاستیکی‌ ساخته‌ شود که‌ بست‌ لوله‌ را به‌ اجزای‌ ساختمان متصل‌ کند. اتصال تکیه‌گاه ممکن‌ است‌ در اجزای‌ ساختمان کار گذاشته‌ شود.

ت) اگر لوله‌ عایق‌دار باشد بست‌ گیرهای‌ یا کورپی‌ باید لوله‌ را محکم‌ نگاه دارد و عایق‌ روی‌ بست‌ را بپوشاند.

لوله‌های‌ پلاستیکی‌ تک‌ لایه‌ و چند لایه‌ قائم

الف‌) بست‌ لوله‌های‌ پلاستیکی‌ تک‌ لایه‌ و چند لایه‌ قائم‌ باید از نوع گیرهای‌ یا کورپی‌ باشد.

ب) بست‌ گیرهای‌ یا کورپی‌ باید از جنس‌ فولاد یا پلاستیک‌ ساخته‌ شود.

پ) تکیه‌گاه لوله‌های‌ پلاستیکی‌ تک‌ لایه‌ و چند لایه‌ قائم‌ باید از جنس‌ فولاد و یا پلاستیک‌ ساخته‌ شود که‌ بست‌ لوله‌ را به‌ اجزای‌ ساختمان متصل‌ کند. اتصال تکیه‌گاه ممکن‌ است‌ در اجزای‌ ساختمان کار گذاشته‌ شود و یا پیچ‌ و مهره به‌ اسکلت‌ ساختمان محکم‌ شود.

ت) بست‌ و تکیه‌گاه لوله‌های‌ پلاستیکی‌ تک‌ لایه‌ و چند لایه‌ قائم‌ باید امکان حرکت‌ طولی‌ ناشی‌ از انقباض و انبساط لوله‌ را بدهد.

ث) در مورد نوع بست‌ و تکیه‌گاه لوله‌های‌ پلاستیکی‌ تک‌ لایه‌ و چند لایه‌ رعایت‌ دستورالعمل‌های‌ سازنده لوله‌ الزامی‌ است‌.

بست‌ و تکیه‌گاه لوله‌های‌ افقی‌

لوله‌های‌ چدنی‌ افقی‌

الف‌) بست‌ و تکیه‌ گاه لوله‌های‌ چدنی‌ افقی‌ (سر کاسه‌دار و بدون سرکاسه‌) باید از نوع آویز، دیوار کوب یا کورپی‌ باشد.

(١) بست‌ باید از نوع گیره باشد که‌ لوله‌ را مهار کند و در وضعیت‌ معین‌ نگاه دارد.

(٢) تکیه‌گاه باید به‌ کمک‌ قطعات چدنی‌ یا فولادی‌ به‌ اجزای‌ ساختمان محکم‌ شود، یا با پیچ‌ و مهره به‌ اسکلت‌ فلزی‌ ساختمان متصل‌ شود.

ب) بست‌ گیرهای‌ لوله‌های‌ چدنی‌ افقی‌ باید تا حد امکان در لوله‌های‌ سرکاسه‌دار نزدیک‌ سرکاسه‌ و در لوله‌های‌ بدون سرکاسه‌ نزدیک‌ اتصال قرار گیرد.

پ) در صورت دفن‌ لوله‌های‌ افقی‌ در خاك لوله‌ باید روی‌ بستر ماسه‌ای‌ قرار گیرد.

لوله‌های‌ فولادی‌ گالوانیزه افقی‌

الف‌) بست‌ و تکیه‌گاه لوله‌های‌ فولادی‌ گالوانیزه افقی‌ باید از نوع آویز، دیوارکوب، گیره، کورپی‌، یا مجموعه‌ای‌ از قطعات فلزی‌ باشد.

(١) اگر لوله‌ در معرض حرکات ناشی‌ از انقباض و انبساط باشد در حالت‌ آویز بست‌ باید لوله‌ را نگاه دارد و آویز باید به‌طور آونگی‌ امکان حرکت‌ طولی‌ و عرضی‌ لوله‌ را بدهد.

ب) انواع بست‌

(١) در ترکیب‌ بست‌ و تکیه‌گاه آویز بست‌ باید از نوع گیره ای‌ باشد.

(٢) در ترکیب‌ بست‌ و تکیه‌گاه دیوارکوب و اسکلت‌ فلزی‌ بست‌ باید از نوع گیره ای‌ یا کورپی‌ باشد.

پ) انواع تکیه‌گاه

(١) تکیه‌گاه آویز ممکن‌ است‌ در اجزای‌ ساختمان کار گذاشته‌ شود.

(٢) تکیه‌گاه دیوار کوب در اتصال با اسکلت‌ فلزی‌ ممکن‌ است‌ با اتصال پیچ‌ و مهره باشد.

(٣) در تکیه‌گاه دیوارکوب و اسکلت‌ فلزی‌ اتصال بست‌ به‌ لوله‌ باید در نقاط ثابت‌ از نوع مهار و در نقاط دیگر از نوع هادی‌ باشد.

ت) اگر لوله‌ عایق‌دار باشد بست‌ گیرهای‌ یا کورپی‌ لوله‌ را نگاه می‌دارد و عایق‌ روی‌ بست‌ را می‌پوشاند.

(١) ممکن‌ است‌ روی‌ عایق‌ لوله‌ بسته‌ شود در این‌ صورت لازم است‌ بین‌ عایق‌ و بست‌ یک‌ لائی‌ فولادی‌ قرار گیرد.

(٢) لایی‌ فولادی‌ باید دست‌کم‌ به‌ ضخامت‌ ۱/۵میلی‌متر و طول ٣٠ سانتی‌متر باشد.

ث) بست‌ لوله‌های‌ فولادی‌ گالوانیزه افقی‌ باید از پروفیل‌های‌ فولادی‌، چکش‌خوار یا برنجی‌ باشد.

لوله‌های‌ مسی‌ افقی

الف‌) بست‌ و تکیه‌گاه لوله‌های‌ مسی‌ افقی‌ باید از نوع آویز، دیوار کوب، گیره، کورپی‌ با اسکلت‌ فلزی‌ باشد.

(١) اگر در معرض حرکات ناشی‌ از انقباض و انبساط باشد، در حالت‌ آویز، بست‌ باید لوله‌ را نگاه دارد و آویز امکان حرکات طولی‌ و عرضی‌ لوله‌ را بدهد.

(٢) به‌ این‌ منظور آویز امکان حرکت‌ آونگی‌ داشته‌ باشد.

ب) انواع بست‌

(١) در ترکیب‌ بست‌ و تکیه‌گاه آویز بست‌ باید از نوع گیره ای‌ باشد.

(٢) در ترکیب‌ بست‌ و تکیه‌گاه دیوارکوب و اسکلت‌ فلزی‌ بست‌ باید از نوع گیره ای‌ یا کورپی‌ باشد.

ب) انواع تکیه‌گاه

(١) تکیه‌گاه آویز ممکن‌ است‌ در اجزای‌ ساختمان کار گذاشته‌ شود.

(٢) تکیه‌گاه دیوار کوب در اتصال با اسکلت‌ فلزی‌ ممکن‌ است‌ با اتصال پیچ‌ و مهره ای‌ باشد.

(٣) در تکیه‌گاه دیوارکوب با اسکلت‌ فلزی‌ اتصال نسبت‌ به‌ لوله‌ باید در نقاط ثابت‌ از نوع مهار و در نقاط دیگر از نوع هادی‌ باشد.

ت) اگر لوله‌ عایق‌دار باشد، بست‌ گیرهای‌ یا کورپی‌ لوله‌ را نگاه می‌دارد و عایق‌ روی‌ بست‌ را می‌پوشاند.

(١) ممکن‌ است‌ بست‌ روی‌ عایق‌ لوله‌ بسته‌ شود در این‌ صورت لازم است‌ بین‌ عایق‌ و بست‌ یک‌ لائی‌ از ورق برنجی‌ قرار گیرد.

(٢) لائی‌ برنجی‌ دست‌کم‌ به‌ ضخامت‌ ۱/۵ میلی‌متر و بطول ٣٠ سانتی‌متر باشد.

ث) اگر بست‌ از پروفیل‌های‌ فولادی‌ باشد باید بین‌ سطح‌ داخلی‌ یا کورپی‌ و سطح‌ خارجی‌ لوله‌ مسی‌ یک‌ لایی‌ از ورق برنجی‌ قرار گیرد.

لوله‌های‌ پلاستیکی‌ تک‌ لایه‌ و چند لایه‌ افقی

الف‌) بست‌ لوله‌های‌ تک‌ لایه‌ و یا چند لایه‌ افقی‌ باید از نوع گیره ای‌ یا کورپی‌ باشد.

ب) بست‌های‌ لوله‌های‌ پلاستیکی‌ تک‌ لایه‌ و یا چند لایه‌ افقی‌ باید با قطعات فولادی‌ و یا پلاستیکی‌ ساخته‌ شود.

پ) تکیه‌گاه لوله‌های‌ پلاستیکی‌ تک‌ لایه‌ و یا چند لایه‌ افقی‌ باید با قطعات فولادی‌ یا پلاستیکی‌ ساخته‌ شود که‌ بست‌ لوله‌ را به‌ اجزای‌ ساختمان متصل‌ کند. اتصال تکیه‌گاه ممکن‌ است‌ در اجزای‌ ساختمان کار گذاشته‌ شود یا با پیچ‌ و مهره به‌ اسکلت‌ ساختمان محکم‌ شود.

ت) بست‌ و تکیه‌گاه لوله‌های‌ پلاستیکی‌ تک‌ لایه‌ و چند لایه‌ افقی‌ باید امکان حرکت‌ طولی‌ ناشی‌ از انقباض و انبساط طولی‌ را بدهد.

محل‌ بست‌ها و تکیه‌گاه ها

فاصله‌ بست‌ها

الف‌) فاصله‌ دو بست‌ مجاور از هم‌ در لوله‌های‌ قائم‌ و افقی‌ برای‌ لوله‌های‌ از جنس‌های‌ مختلف‌ که‌ در این‌ مبحث‌ از مقررات ملی‌ ساختمان کاربرد دارد باید حداکثر برابر ارقام جدول شمارة (١٦-٩-٥-١) “الف‌” باشد.

١٦-٩-٥-٢ فاصله‌ تکیه‌گاه ها

الف‌) فاصله‌ تکیه‌گاه ها برحسب‌ نوع بست‌ و تکیه‌گاه متفاوت است‌ و باید از فاصله‌ بست‌های‌ لوله‌ تبعیت‌ کند.

١٦-٩-٥-٣ اگر یک‌ دسته‌ لوله‌ از جنس‌های‌ مختلف‌ و یا قطرهای‌ مختلف‌ تکیه‌گاه مشترك داشته‌ باشند (مثلاً در آویز که‌ تعدادی‌ لوله‌ افقی‌ به‌ موازات هم‌ روی‌ پروفیل‌ فولادی‌ مشترك نصب‌ می‌شوند) فاصله‌ دو بست‌ مجاور معادل کوچکترین‌ فاصله‌ای‌ خواهد شد که‌ از جدول شماره (١٦-٩-٥-١) “الف‌” برای‌ یکایک‌ لوله‌های‌ این‌ دسته‌ لوله‌ مشخص‌ می‌شود.

جدول برندهای مورد تائید مصالح و تجهیزات مرتبط با تأسیسات مکانیکی

| نام تولیدکننده | عنوان | ردیف |
| --- | --- | --- |
| سوپر پایپ- نیو پایپ- پایپکس | لوله پنج لايه دما بالا و مشبك پنج لایه | 1 |
| سپاهان – اهواز- لوله ساوه | لوله گالوانیزه | 2 |
| (لوله و اتصالات پلی ران، ایران دریپ) – گلپایگان – (وحید، یزد پلیمر)- یزد بسپار- آذین-کویر بسپار) | لوله پلی‌اتیلن-پوش فيت -پلی‌پروپیلن | 3 |
| ژاپنKITS - ایتالیاCIM شرکت | شیرآلات برنجی | 4 |
| قهرمان – راسان- بلندا | شیرآلات بهداشتی اهرمي | 5 |
| ورق ساوه –مبارکه اصفهان-كاشان | ورق گالوانیزه | 6 |
| دکت - موسسه شاهرخی –رهسام | دریچه هوا | 7 |
| آریا فلکس- شرکت کایفلکس ایران kai flex-k flex | عايق الاستومري | 8 |

" مشخصات فنی عمومی"

مشخصات فنی عمومی

[توضیح: عنوان، شماره و مرجع تهیه کننده مشخصات فنی عمومی با توجه به موضوع پروژه توسط کارفرما تهیه و در این سمت درج می‌شود.]

| ردیف | عنوان مشخصات فنی و عمومی | شماره بخشنامه | شماره نشریه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | مشخصات فنی و عمومی کارهای ساختمان | 3897-565/1178-102 مورخ 28/03/1373 | آخرین تجدید نظر نشریه شماره 55 (سال 1388) |
| 2 | مشخصات فنی و عمومی و اجرایی تأسیسات برق ساختمان |  | آخرین ویرایش نشریه شماره 110 |
| 3 | مشخصات فنی و عمومی تأسیسات مکانیکی |  | آخرین ویریاش نشریه شماره 128 |
| 4 | کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان |  | مباحث 1 الی 22 آخرین ویرایش |
| 5 | شرایط عمومی پیمان | 842-54/1088-102 مورخ 03/03/1388 | 4311 |
| 6 | شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره | 2460-54/842-105 مورخ 29/04/1379 | 3418 |
| 7 | جوشکاری در ساختمان فولادی |  | 20 |
| 8 | تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری |  | 21 |
| 9 | جوش پإیزی فولاد ساختمانی |  | 20 |
| 10 | بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمان‌های فولادی |  | 23 |
| 11 | ایمنی در جوشکاری |  | 24 |
| 12 | جوشکاری در درجات حرارت پایین |  | 36 |
| 13 | شرح خدمات نقشه‌برداری |  | 79 |
| 14 | محافضت ساختمان در برابر حریق (بخش اول) |  | 111 |
| 15 | محافظت ساختمان در برابر حریق (بخش دوم) | 2178-56/19047 مورخ 26/11/1371 | 112 |
| 16 | آیین‌نامه بتن ایران (تجدید نظر اول) | 4855-54/6437-105 مورخ 28/01/1380 | 203 |
| 17 | مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمانها (دو جلد) | 96-54/6840-102 مورخ 15/11/1376 | 3-2-1-128 |
| 18 | تسهیلات پیاده روی (سه جاد) |  | 144 |
| 19 | مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات همسان ساختمان | 6325-54/6840-102 مورخ 15/11/76 | 167 |
| 20 | عنوان مشخصات فنی و عمومی | شماره بخشنامه | شماره نشریه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری |
| 21 | ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری | 203-54/736-105 مورخ 28/01/1380 | 203 |
| 22 | آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران |  | 228 |
| 23 | مشخصات فنی نقشه برداری |  | 95 |
| 24 | مبانی و ضوابط طراحی طرح‌های آبرسانی شهرها |  | 4-173 |
| 25 | دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجراشده | 597991/98 مورخ 18/10/1398 | 0073 |
| 26 | دستورالعمل نحوه ارائه تجزيه بها همراه با پيشنهاد قيمت توسط پيمانكاران | 76574/100مورخ 19/8/1387 |  |
| 27 | دستورالعمل نحوه ارائه تجزيه بها همراه با پيشنهاد قيمت توسط پيمانكاران | 1232579/96 مورخ 31/03/1396 |  |
| 27 | آيين نامه تضمين معاملات دولتي | 123402ت/50659 ه مورخ ‍22/09/1394 |  |
| 28 | فهرست ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ رﺷﺘﻪ ابنیه سال 1404 | 742948/1403 مورخ 29/12/1403 |  |
| 29 | فهرست ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ رﺷﺘﻪ تأسیسات برق سال 1404 | 743716/1403مورخ 29/12/1403 |  |
| 30 | فهرست ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ رﺷﺘﻪ تأسیسات مکانیکی سال 1404 | 74593/1403 مورخ 29/12/1403 |  |
| 31 | فهرست ﺑﻬﺎی واﺣﺪ ﭘﺎﯾﻪ رﺷﺘﻪ توزیع نیرو سال 1404 |  |  |

امضا نماینده کارفرما:                                                            امضا مالی:	                                     امضا نماینده پيمانكار:

جناب آقای دکتر چوبینه

معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه

امضا دستگاه نظارت:

مدیر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

آقای مهندس محمد محمد دوست